平成２７年度　実行活動計画書

平成２７年４月１日

団体名　日本語を母語としない親と子どもの

為の進路ガイダンス実行委員会

◆実施事業名　「日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス　2015　in　Chiba」

◆事業実施日時

1. 千葉会場　平成27年　9月27日(日)　13:30～16:30　千葉市生涯学習センター
2. 船橋会場　平成27年10月 4日(日)　13:30～16:30　船橋中央公民館
3. 松戸会場　平成27年10月11日(日)　13:30～16:30　松戸市民会館
4. 市川会場　平成27年10月12日(月・祝)　13:30～16:30　行徳文化ホールＩ＆Ｉ

◆事業内容

日本語を母語としない親と子どもを対象に、千葉県内の高校進学に関する情報を提供する。

◆ガイダンスの共通プログラム

　①全体会…千葉県の入試制度について・高校の紹介・これから受検までにやること・ＯＧ／ＯＧの報告・学習支援教室の紹介など

　②分科会…言語別（※）に通訳を付けて質疑応答

　③相談会…高校や中学校の先生、ＯＧ／ＯＧ、地域の支援教室スタッフ等と個別相談

* 多言語（英語・中国語・フィリピノ語・スペイン語・ポルトガル語・韓国朝鮮語・タイ語・モンゴル語・ベトナム語・ネパール語）に翻訳した説明冊子を作成する。
* 参加者から要請があれば、上記以外の言語の通訳も配置する。

◆年間の流れ

平成27年 5月　全体実行委員会　具体プラン作成

7月～ 9月　会場別実行委員会　打ち合わせ・事前学習会の開催

　　　　　　　9月～10月　４会場で「進路ガイダンス」実施

　　平成28年 1月　進路ガイダンス主催者交流会(他都府県との情報交換会)開催

 2月　全体実行委員会　総括と次年度計画

◆事業終了後の活動予定

それぞれの地域において、ボランティアのスタッフらが情報を交換し合い、学習支援教室や日本語教室等で、外国につながる子どもたちをサポートする。