**2018年度事業報告書**

　　　　　　　　　2018年4月1日　から　2019年3月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定非営利活動法人いわて森林再生研究会

**事業の成果及び実施に関する事項**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事 業・事業費 | 事業費負担の内訳 | 実 施 内 容　・　成　果 |
| 森のチェーンソー講座    1,379,803 | ＜岩手県森林税  基金＞999,000  ＜自己資金＞  310,803 | 開催日数‥‥20日　　参加人数延べ‥‥481人。  場所‥‥盛岡市手代森の「研修林」、  受講者‥‥31人、うち7割は技術を習得した。  森林整備面積‥‥2.0ha |
| 間伐材の資源化プロジェクト    605,037 | ＜補助金‥国土緑化  進機構・緑の募金＞  　332,000  ＜自己資金＞  273,037 | ☆18年度間伐材利用全国コンクール表彰うける。  ・活動日数‥‥延べ22日、参加者 延べ196人  ・薪づくり5日、炭焼き2回、製材(木工含み)9日、その他(土場づくり・伐採)伐材6日  ※事業は’18年7月～’19年6月 継続中 |
| 森林・山村の多面的機能発揮対策事業  959,145 | ＜助成金‥林野庁＞  　　　956,000  ＜自己資金＞  3,145 | ・活動日数‥‥20日、参加延べ151人  地域環境保全‥6回、・資源利用‥8回、教育・研修‥7回(うち1回は自主開催)  ・森林整備面積‥‥4.1ha　人材育成13人。 |
| テキスト改訂プロジェクト  669,921 | ＜寄付金‥かんぽ生命＞  　　 596,490  ＜自己資金＞  73,431 | ・活動日数‥‥21日、参加人数延べ143人  　　 編集会議‥2回、  　　 写真資料撮影‥11回  DVD素材撮影‥8回(デジタル編集含む)  　※ 増ページで作成期限を19年6月末日に延期。  事業継続中 |
| 講師派遣事業  340,000 | ＜遠野エコネット＞  　　　340,000  ＜自己資金＞  　　　　　　　　なし | ・遠野エコネット主催の「山仕事入門講座」へ  講師派遣。派遣回数11回  ・派遣人数‥‥延べ34人 |
| チエーンソーの特別教育    77,954 | ＜参加料＞  @5,000×14人＝70,000  ＜自己資金＞  　 7,954 | ・修了証　　14人へ交付。  ・スタッフ 5人 |
| 事務管理費    570,411 | ＜自己資金＞  570,411 | 会議場所使用料、通信運搬、車両費(含保険料)、文具書籍購入、諸負担金など |
| 事業費・管理費  合計  4,602,271 | ＜助成金等合計＞  3,287,000  ＜当会負担合計＞  1,315,271 | 活動日数 ‥‥‥ 108日  参加延べ人数‥‥1,006人  整備面積 ‥‥‥ 6.1 ha  人材育成 ‥‥‥63人(講師派遣先含む) |
| 整備した機材 | ＜10万円を超す機材の購入(円)＞  18年度は有ません。 | |