令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎ青森県

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 330,000 | 1% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 14,256,000 | 26% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 400,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 3,663,000 | 7% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 2,376,000 | 4% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 4,975,000 | 9% |
| 7 | 【CFB】祭り連携企画：青森ねぶた祭り | 5,005,000 | 9% |
| 8 | 【CFB】教育機関連携企画：ねぶた×海洋ごみ出前授業 | 1,564,000 | 3% |
| 9 | 【CFB】拾い箱企画：青森ねぶたオリジナル拾い箱 | 2,153,000 | 4% |
| 10 | 【CFB】海洋ごみ発生源調査企画：青森海ごみ調査隊 | 3,245,000 | 6% |
| 11 | 【CFB】調査・イベント企画：こども海ごみ調査団 | 1,476,000 | 3% |
| 12 | 【CFB】自治体連携モデル：海ごみ調査隊データをもとにした清掃活動 | 1,650,000 | 3% |
| 13 | 【CFB】交通機関連携企画：三八五ポイ捨て調査車 | 1,210,000 | 2% |
| 14 | 【CFB】スポーツ連携企画：CFB青森杯ビーチバレーボール大会 | 1,441,000 | 3% |
| 15 | 【CFB】商品開発企画：じんこちゃんサイダー×CFB | 550,000 | 1% |
| 16 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 | 1,892,000 | 3% |
| 17 | 【CFB】動画制作 | 3,003,000 | 5% |
| 18 | 【CFB】スポGOMI甲子園 | 891,000 | 2% |
| 19 | 【CFB】事業全体に関わる事業広報と事務局運営 | 5,420,000 | 10% |
| 　 | 申請時調整額 | 6,000 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 55,506,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月－2024年3月 | 青森県 | 1 | 「海と日本プロジェクト」の推進パートナーの登録及び連携事例作りをするための渉外活動 |
| 2023年5月－2024年3月 | 青森県 | 2 | 県内の海イベント情報を集約し、「海と日本プロジェクトin青森県」関連イベントとして取り込み、各イベントの広報をサポートする |
| 2023年5月－2024年3月 | 青森県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集（25本） |
| 2023年5月－2024年3月 | 青森県 | 2 | プロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年5月－2024年3月 | 青森県 | 5 | 県内の海の取組を50か所以上取材し、webニュースとして配信する公式サイトの制作・編集及びSNSの運営 |
| 2023年7月-2023年8月 | 青森県 | 1 | 青森県の海に関する課題について学ぶ「あおもりアマモ調査団」の実施 |
| 2023年7月-2023年8月 | 青森県 | 4 | 青森県の海に関する課題について学ぶ「あおもりアマモ調査団」の実施 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | エリア事務局の活動をPRする首都圏イベントの実施 |
| 2023年8月 | 青森県 | 7 | 【CFB】祭り連携企画：青森ねぶた祭り |
| 2023年6月～8月 | 青森県 | 8 | 【CFB】教育連携企画：ねぶた×海洋ごみ出前授業 |
| 2023年6月～11月 | 青森県 | 9 | 【CFB】拾い箱企画：青森ねぶたオリジナル拾い箱 |
| 2023年4月～11月 | 青森県 | 10 | 【CFB】海洋ごみ発生源調査企画：青森海ごみ調査隊 |
| 2023年8月 | 青森県 | 11 | 【CFB】調査・イベント企画：こども海ごみ調査団 |
| 2023年5月～11月 | 青森県 | 12 | 【CFB】自治体連携モデル：海ごみ調査隊データをもとにした清掃活動 |
| 2023年5月～11月 | 青森県 | 13 | 【CFB】交通機関連携企画：三八五ポイ捨て調査車 |
| 2023年7月 | 青森県 | 14 | 【CFB】スポーツ連携企画：CFB青森杯ビーチバレーボール大会 |
| 2023年5月～2024年3月 | 青森県 | 15 | 【CFB】商品開発企画：じんこちゃんサイダー×CFB |
| 2023年4月～12月 | 青森県 | 16 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 |
| 2023年4月～2024年3月 | 青森県 | 17 | 【CFB】動画制作 |
| 2023年8月ごろ | 青森県 | 18 | 【CFB】スポGOMI甲子園 |
| 2023年4月～2024年3月 | 青森県 | 19 | 事務局運営 |