# 助成事業完了報告書

日本財団 会長 笹川 陽平 殿

報告日付： 2019年 4月12 日

事業：ID2017450779

事業名：児童養護施設等社会的養護出身者に対する自立支援

団体名：特定非営利活動法人スマイルリング

　　　名： 堀田　豊稔 印

## 　　　　　　　　　　　　　　　TEL：080-1860-2496 事業完了日：2019年3月 31日

|  |  |
| --- | --- |
| 事業費総額  | 3,351,194円 （収支計算書に記載する決算額）  |
| 自己負担額  | 671,194円  |
| 助成金額  | 2,680,000円 （千円未満は切り捨て）  |
| 返還見込み額  | 90,000円 （収支計算書に記載する助成金返還見込額）  |

事業内容

平成30年9月17日（月）

十勝学園学園祭　　　　　　　　帯広市児童養護施設十勝学園　　　　　　　　30～40名

　ふわふわドーム提供

　　　　　　　　　　　協賛　**芽室町商工会**

平成30年10月14日（日）

職業体験会　　帯広市　児童養護施設十勝学園にて　　　　　　　　　100～120名

　　　　　　 参加企業、他

1. 北海道電力

高所作業車体験

1. 十勝毎日新聞社

新聞記者体験

1. ㈱上山設備

パイプを組み立て水を流す体験。パイプのねじ切り切断体験

1. ㈱エイムカンパニー

ホットドック作り体験

1. エスダイニング

焼きそば作り体験

1. Ｎ　craft

ヘアアクセサリー作成体験

1. プラスダイアモンズ

レジンアクセサリー作成体験

1. 出張理美容サービスＶESS

美容師によるヘアカット体験

1. ヘアークラブＭｏｃｃ

美容師によるヘアカット体験

1. ＧＲＳ

ステンレス磨き体験

1. 十勝機動警察隊

　　　白バイ乗車体験

1. とかち広域消防局

レスキュー車体験

1. 自衛隊十勝地区隊

制服着用・ドーラン体験

1. サッポロビール

会場の飲み物等提供

平成30年11月17日（土）

ボクシングセッション交流会　帯広市　児童養護施設十勝学園　　　　　30～40名

　　　　　　　　　　　参加者　坂本博之さん　川嵜竜希さん　畠山昌人さん　ほか

平成30年11月18日（日）

ボクシングセッション交流会　釧路市　児童養護施設まりも学園　　　　　30～40名

　　　　　　　　　　　参加者　坂本博之さん　川嵜竜希さん　畠山昌人さん　ほか

平成30年12月

クリスマス会参加及び プレゼントの提供

　　　　　　　　　帯広市　児童養護施設　十勝学園　　 　　30～40名

　　　　　　　　　釧路市　児童養護施設　まりも学園 　　　40～50名

平成30年12月31日

プレゼント提供　帯広市　十勝学園

　　　　　　　　　提供　中村真也さん

平成31年1月13日（日）

成人式出席のためヘアメイク付振袖レンタルのプレゼント

帯広市　児童養護施設十勝学園OB　2名

釧路市　児童養護施設まりも学園ＯＢ　2名

　協力　釧路市　ビューティーツボイ

　　　　　帯広市　ＶＥＳＳ

平成31年1月26日（土）

ボクシングセッション交流会　黒松内　つくし園　　20名

　　　　　　　　　参加者　坂本博之さん　ほか

平成31年1月27日（日）

ボクシングセッション交流会　函館　児童養護施設くるみ学園　　　　30名

　　　参加者　坂本博之さん　ほか

3月9～10日

卒園生との懇談会　茨城県・東京都　5名

　　　　　　参加者　坂本博之さん、堀田、鶴森

平成31年3月10日（日）

卒園式出席　釧路市　児童養護施設まりも学園　　　　80名

　　　帯広市　児童養護施設十勝学園　　　　50名

平成31年3月11日

食育慰問活動　帯広市　児童養護施設十勝学園　　　　　5名

　　　　　　　　　参加者　奥山　光

　平成31年3月15日

短期大学卒業式出席のためヘアメイク付振袖袴レンタルのプレゼント

帯広市　児童養護施設十勝学園OB　1名

平成31年3月24日（日）

「夢のかなえ方」チャリティー講演会　帯広市民文化ホール　　200名

参加者　大嶋啓介さん

事業評価

1. 事業目標の達成状況

【契約時の目標】

* 児童養護施設出身者の保護、養育、就労支援を実施する。
* 虐待や養育拒否等での不安を抱えた児童への個別相談を踏まえ就労へと導く。
* 相談者（児童）の居場所提供での居宅取得。
* 帯広・釧路道内及び全国の養護施設でのボクシングセッション交流会実施。
* 職業体験等の就労へ導く活動の実施。
* 各イベント企画への招待。

　　【目標の達成状況】

　　　　シェアハウス事業では、常時数名の卒園児を入居させ、就労支援や自活をうながす活動をしています。今年はご支援いただいている企業様の協力のもと、社員宅に下宿しながら就職した児童がいましたが、職が合わなかったのか退職してまたハウスに戻ってきてしまいました。その後、他の職につき、ハウスから通勤、しばらくして自立し退所しました。就職して自立した児童、なかなか定職につけずにアルバイトをしている児童も、電話等で連絡をとりながらフォローし、必要であれば会食をしたり、ハウスなどで相談をうけ、様子を見ています。実家がなく、あっても面倒をみてくれる親や親族のいない養護施設の卒園児にとって、ハウスの存在は大きくなってきています。自活の準備（お金や生活）等、社会人としての心構え、社会のルールが学べる場所になるよう、努力しています。

　　　　また、昨年好評だった職業体験会も、協力会社が増え、今年は十勝機動警察隊の白バイ乗車や美容師によるヘアカット体験などもできました。児童達も積極的に参加し、仕事への意欲、将来の夢などを具体的に考える機会になったと思います。何度も何度も消防のレスキュー車に乗る児童、白バイの周りをぐるぐる離れない児童、みんな興味をもってくれて、養護施設児童や近所の児童、卒業生まで参加し、楽しくできました。地域の方々の参加もあり、養護施設児童だけではなく、地域の児童にも人気の事業になりました。

　　　　そして、卒園生の成人式、大学の卒業式の振袖着付け支援では今年は4名の女の子をお祝いする事ができました。着物を自分で選べ、希望の髪型・着付けに喜び、いい成人式がおくれたようです。協力してくれた美容室さんには、大変感謝しております。また、短大を卒業する児童には卒業式に着る袴レンタルと着付けを同じ美容室で提供していただきました。金銭的に余裕がない児童たちに良い思い出と、大人になったお祝いを贈ることができました。

1. 実施事業によって得られた成果
* 支援企業が増え、提供できる事業のバラエティーが増えたこと
* 就労支援やシェアハウス事業などで、後ろ盾のない卒園児童を手助けできていること
* ボクシングセッション交流会において、児童養護施設で生活している児童と直接交流ができ、

個々と話をすることで信頼関係を築けてきていること

* 地域の方々も参加できる事業（職業体験会・講演会）を通じ、周知活動ができたこと
* 振袖支援等で、本来であれば親、親族がするべき人生の節目、晴れ姿を援助でき、お祝いしてあげることができた
1. 成功したこととその要因
* 活動内容の理解がひろがり、協力企業・個人が増えてきたこと
* 助成金などでシェアハウスが維持できていること
* 施設児童や卒園生からの信頼が大きくなっていっていること
* 知名度高い方の講演会を開催できたこと
* ＳＮＳや新聞、ラジオなどでの活動内容の発信ができたこと
1. 失敗したこととその要因
* シェアハウス利用者の生活状況の把握が難しい場面があり、監督保護者を常駐させるなど、それに対する対応が遅れていること
* 事業に対する協力企業・個人は増えてきているが、会員、協賛、寄付などが伸び悩んでいること
* 専任の理事がいないため、理事個人の負担が大きくなってきているなか、理事同士も遠方に居住していることもあり、連携がむずかしい場面があったこと

事業成果物：

各事業　ブログ内容報告　全13部

　　　　　卒園生との意見交換会報告　1部

参照

団体ホームページ　<http://npo-smilering.jimdo.com/>

団体ブログ　http://ameblo.jp/npo-smilering

Facebook <http://m.fecebook.com/npo.smilering/>

## 収支計算書

（ 2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで）

収入の部 （単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目  | 予算額 (A)  | 決算額 (B)  | 受入済額 (C) | 助成金 未調達額 (D = A-C)  | 助成金 返還見込額 (E = A–B)  |
| 日本財団助成金収入  | 2,770,000  | 2,680,000 | 2,770,000 |   |  |
| 自己負担  | 700,000  | 671,194 | 671,194 | 　　　　　　0 | 　　 　　90,000 |
| 収入合計  | 3,470,000 | 3,351,194 | 3,441,194 | 0 | 90,000 |

支出の部 （単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目  | 予算額 (a)  | 決算額 (b)  | 支出済額 (c)  | 未払額 (d = b-c)  |
| 旅費交通費 | 645,360 | 416,481 | 416,481 | 0 |
| 事業管理費  | 60,000 | 317,650 | 317,650 | 0 |
| 広告宣伝費 | 193,200 | 201,140 | 201,140 | 0 |
| 諸謝金 | 40,000 | 39,030 | 39,030 | 0 |
| 印刷製本費 | 25,000 | 20,160 | 20,160 | 0 |
| 賃貸料 | 1,200,000 | 1,326,210 | 1,326,210 | 0 |
| 水熱光費 | 552,000 | 445,981 | 445,981 | 0 |
| 保険料 | 41,760 | 　40,710 | 40,710 | 0 |
| 通信運搬費消耗什器備品費会議費雑費間接経費申請時調整額 | 13,00092,000200,00012,000396,000-320 | 13,019148,249207,11975,445100,000 | 13,019148,249207,11975,445100,000 | 00000 |
| 支出合計  | 3,470,000 | 3,351,194 | 3,351,194  | 0 |