　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度事業計画

１　事業実施の方針

　特定非営利活動法人ｉｎｇは、『生涯学習振興法』（平成２年６月施行）によって推進されている「生涯学習社会」への移行を具現化するために愛知県安城市を中心とする西三河地域において様々なライフステージにおける学習機会の提供と学習の成果活用による生きがいのあるまちづくりに寄与することを目的とし、次の事業を計画実施する。

　具体的には、本法人の定款第５条第１項第１号の事業として、子育て支援、中高年の生きがい作りや多世代交流をとおしての市街地活性化事業、および死生観、認知症学習、グリーフケア、コミュニティー・ケア事業(DV被害者支援・男女共同参画)などの分科会を運営する。

２　事業の実施に関する事項

1. 特定非営利活動に係わる事業

　　ア　子育て支援事業１＜子ども課　つどいの広場事業・子育て広場＞（委託事業）

（ア）事業内容

乳幼児親子がのんびりくつろげる子育て広場（公民館遊戯室）を開催する。またその広場が情報交換の場や、仲間作り、子育て不安解消など子育て情報発信基地として支援団体や、親同士のネットワーク作りが促進されるようコーディネートする。

　　　・開催日

　　　　　毎週水曜日、木曜日、金曜日

　　　　（イ）実施日

平成26年4月から平成27年3月

　　　　（ウ）実施場所

　　　　　　 安城市昭林公民館遊戯室

　　　　（エ）従事者の予定人数

　　　　　　　・各曜日6～7人

・親子ふれあいタイム・親子リズム(各１回/月)　各１人

・絵本の読み聞かせ(月3回)　各1人

　　　　（オ）受益対象者の範囲及び参加予定人数

　　　　　　　安城および周辺地域在住の一般市民延べ6000人

　　　　（カ）収入額（子育て支援事業ア、イ、ウ、エ、オ、カ収入合計）

　　　　　　　3,108,460円

　　　　（キ）支出額（子育て支援事業ア、イ、ウ、エ、オ、カ支出合計）

　　　　　　　3,108,460円

イ　子育て支援事業2-①＜子ども課　つどいの広場事業・親子育ち愛クラス＞（委託事業）

（ア）事業内容『親子育ち愛クラス・赤ちゃんとママのしあわせベビーマッサージ』

　生命力を高め、愛と絆を深めるベビーマッサージを実施する。

* 実施日と参加予定数

前期6回　　5/16 　5/30　 6/6 　 6/20 　 7/4 　 7/18 (午後8人)延べ48人

後期5回　　10/3 10/17 10/31 11/7 11/21（午前午後各15人）延べ150人

（イ）実施場所

　　　　　　昭林公民館

　　　（ウ）従事者の予定人数

　　　　　　　・講師　　　　　　　　　　　　　1人

・司会、受付、記録等　　各回　　2人

　　　　（エ）受益対象者の範囲

　　　　　　　安城および周辺地域在住の一般市民

ウ　子育て支援事業2-②＜子ども課　つどいの広場事業・親子育ち愛クラス＞（委託事業）

（ア）事業内容『親子育ち愛クラス』(定員15人)

　親子それぞれに仲間づくりを進めつつ、親子の愛を育み、心を育て合うことに焦点を絞り、自己尊重、自己肯定、傾聴力、人間関係力を高める講座を開催する。

* 実施日と参加予定人数

定員各15人　延べ45人

3回　1/28 2/11 2/25

（イ）実施予定場所

　　　　　　　昭林公民館

　　　　（ウ）従事者の予定人数

　　　　　　　・講師　　　　　　　　　　　　　1人

・司会、受付、記録等　　各回　　3人

　　　　（エ）受益対象者の範囲

　　　　　　　安城および周辺地域在住の一般市民

　　エ　子育て支援事業3＜子ども課　つどいの広場事業・親子らくだの会＞（委託事業）

　　　　（ア）事業内容

　　　　　　　子育て仲間と安心して出会える親子一緒のおしゃべりサロンを定例開催する。また臨床心理士等を招き、託児付でのサロンも定例開催する。

　　　　　　　後期は心開ける仲間とワークや対話による自分育てできる機会を連続講座として5回開催する。

　　　　（イ）実施予定日と参加予定人数

　　　　　　　サロンタイプ：13 回　4/11 5/9 6/13 7/11 8/29 9/12 9/26 10/10 11/7 12/5 12/19 1/16　 2/27

　　　　　　　サロンタイプで託児付：6回 4/25 5/23 6/27 7/25 10/24 11/21

　　　　　　　講座タイプ：6回　1/23 1/30 2/6 2/13 3/6 3/13

　　　　　　　定員各　10人　　延べ200人

　　　（ウ）実施場所

　　　　　　 　昭林公民館

　　　　（エ）従事者の予定人数

　　　　　　・臨床心理士、カウンセラーなど　3人

* 司会、受付、記録等　　各回　3人

　　　　（オ）受益対象者の範囲及び人数

　　　　　　　安城および周辺地域在住の一般市民

オ　子育て支援事業4＜子ども課　つどいの広場事業・おむすびの会＞（委託事業）

（ア）事業内容『おむすびの会』 (定員10人)

　親子でお散歩、外遊び、食事、季節の工作、おやつ作りなどを通して仲間作りを進める。

* 実施日と参加予定人数

定員各10人　延べ120人

12回　4/24 5/22 6/26 7/17 8/28 9/25 10/30 11/27 12/18 1/29 2/26

3/26

（イ）実施予定場所

　　　　　　　昭林公民館と昭林公園

　　　　（ウ）従事者の予定人数

　　　　　　　・講師　　　　　　　　　　　　　1人

・司会、受付、記録等　　各回　　1人

　　　　（エ）受益対象者の範囲

　　　　　　　安城および周辺地域在住の一般市民

　　カ　子育て支援事業5＜子ども課　つどいの広場事業・親子サポーターと託児者の研修＞

（委託事業）

　　　　（ア）事業内容

　　　　　　　ひろばを運営する親子サポーターと講座託児者の志気を高め、目的を共有し資質向上を図るため研修を開催する。

　　　　（イ）実施予定日と参加予定人数

　　　　　　　3回　　開催日程未定　　各25人

（ウ）実施場所

　　　　　　　総合福祉センター

　　　　（エ）従事者の予定人数

　　　　　　　・講師　　　　　　　　　　　　3人

　　　　　　　・司会、受付、記録等　　各回　１人

　　　　（オ）受益対象者の範囲及

　　　　　　　広場を運営するスタッフと託児スタッフ

　　キ　子育て支援事業6＜生涯学習課　東部公民館・東部ほのぼのひろば＞（委託事業）

（ア）事業内容

乳幼児親子がのんびりくつろげる子育て広場（公民館遊戯室）を開催する。またその広場が情報交換の場や、仲間作り、子育て不安解消など子育て情報発信基地として、親同士のネットワーク作りが促進されるよう関わる。

　　　・開催日　毎週木曜日

　　　　　　　・実施回数　44回

　　　　（イ）実施予定日

　平成26年4月から平成27年3月

（ウ）実施場所

　　　　　　　安城市東部公民館遊戯室

　　　　（エ）従事者の人数

　　　　　　　・各3人

・絵本の読み聞かせ(月3回)　各1人

　　　　（オ）受益対象者の範囲及び予定人数

　 安城および周辺地域在住の一般市民延べ800人

　　　　（カ）収入予定額（子育て支援事業キ、ク収入合計）

　552,960円

　　　　（キ）支出予定額（子育て支援事業キ、ク支出合計）

　552,960円

ク　子育て支援事業7＜生涯学習課　東部公民館・『いのちを守る食講座』＞（委託事業）

（ア）事業内容

　いのちと自然を大切にした「食」全般にわたる意見交換やアレルギー対応の実例、実習などを実施。

　　　　（イ）実施日と参加人数

　　　　　　　3回　 1/21 2/4 2/18　3/4

定員各20人　延べ80人

　　　　（ウ）実施場所

　　　　　　東部公民館

　　　　（エ）従事者の予定人数

　　　　　　　・講師　　　　　　　　　　　　　2人

・司会、受付、記録等　　各回　　3人

・託児スタッフ　　　　　各回　　8人

　　　　（オ）受益対象者の範囲

　　　　　　　安城および周辺地域在住の一般市民

ケ　子育て支援事業8＜生涯学習課　中部乳幼児学級＞（協働講座）

1. 事業内容

中部公民館が毎年実施している乳幼児学級を協働で企画運営する。仲間作りや対話、体験を多く取り入れた講座を実施する。

・実施回数　　10回

1. 実施日

5/14,28 6/11,25 7/9　9/10,24 10/8,22 11/5

1. 実施場所

安城市中部公民館

1. 従事者の予定人数

　　　　　　　・講師　　　　　　　　　　　　8人

・司会、受付、記録等　　各回　4人

1. 受益対象者の範囲及び人数

　 広く安城周辺地域在住の乳幼児を持つ親　延べ250人

1. 収入予定額

　55,000円

1. 支出予定額

　　　 　　　　55,000円

コ　子育て支援事業9＜生涯学習課　東部家庭教育学級＞（協働講座）

1. 事業内容

東部公民館が毎年実施している家庭教育学級を協働で企画運営する。仲間作りや対話、体験を多く取り入れた講座を開催する。

1. 実施日

2回　 6/4　9/17

1. 実施場所

安城市東部公民館

1. 従事者の人数

　　　　　　　・司会、受付、記録等　　各回2人

1. 受益対象者の範囲及び予定人数

　 広く安城周辺地域在住の乳幼児を持つ親　延べ60人

1. 収入予定額

　24,000円

1. 支出予定額

　　　 　　　　24,000円

　　サ　協働講座事業　　市民企画講座＜生涯学習課　昭林公民館『おもてなし英会話』＞

（ア）事業内容

　　　　　　　2020年東京オリンピック開催決定で、「日常英会話を練習したい！学習し直したい！」と思った人向けの初級英会話を学習する。おもてなしの場面での英会話を動作、体験を伴わせながら楽しく身に着ける。また新美南吉「ごんぎつね」を5回にわたって英語で読み味わう。

　　　　（イ）実施予定日と参加者数

　　　　　　　5回　5/6 5/29 6/12 6/26 7/10

定員 15人　延べ75 人

　　　　（ウ）実施場所

　　　　　　　安城市昭林公民館

　　　　（エ）従事者の人数

　　　　　　・講師　　　　　　1人

* 司会、記録等　　1人

　　　　（オ）受益対象者の範囲

　 安城周辺地域在住の一般市民

　　　　（カ）収入予定額

　29,000円

　　　 （キ）支出予定額

　　　　　　　29,000円

シ　自主事業＜ingハウス『ここから』＞

1. 事業内容

市街地に拠点を構え、生涯学習と地域福祉の課題に取り組むことで多世代交流と市街地活性化につながる事業を実施する。

1. 実施場所

ingハウス　ここから

1. 従事者の人数

　　　　　　　・司会、受付、記録等　　各回　　2~7人

1. 受益対象者の範囲及び予定人数

　 安城中心市街地地域在住の乳幼児親子や高齢者　延べ1200人

1. 収入予定額

　200,000円

1. 支出予定額

　　　 　　　　200,000円

　ス　分科会運営事業

　　　　（ア）事業内容

各講座終了後の自主的活動の支援。会員および一般市民に対し傾聴活動等の自主活動により生涯学習と相談の機会、託児活動による学習支援を実施する。

　　　　（イ）実施期間

平成25年４月～平成26年3月

　　　　（ウ）実施場所

　　　　　　　安城市内公共施設等

　　　　（エ）分科会の種別と従事者、参加者の人数

　　　　　　　別紙参照

　　　　（オ）受益対象者

　 会員および広く安城市在住の一般市民

　　　　（カ）収入予定額

　458,400円

　　　　（キ）支出予定額

458,400円