# 平成30年度事業計画

1. 居場所づくり事業
   1. 居場所

活動日時：平日15:00～20:00

* 1. 学習支援

活動日時：毎週金曜 18:00～20:00

* 1. こども食堂

活動日時：毎週水曜 18:30～19:30

1. 集いの場提供事業
   1. つきクラブ

つきクラブは場所代として1回1,000円いただいている。

平成29年度は、月に手ぶらで書道2回、ケンコー麻雀3回、計5回開催だった。

平成30年度はケンコー麻雀の希望者が増え、月に手ぶらで書道2回、ケンコー麻雀4回、計6回開催となる見込み。

1. 訪問事業
   1. メンタルフレンド派遣事業

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 不登校の子ども達を対象にして、研修し養成した「メンタルフレンド」を当該家庭に派遣し、「安心できる人とのつながり作り」「安心できる人間関係の経験」と目指す。 |
| 内容 | ①メンタルフレンド養成　（6月・10月）  　対象：18歳～30歳位　子どもの教育・福祉等に関心を持つ者  　研修：養成講座（2/年・1日）・フォローアップ研修（2回　8月・1ｶ月）  ②メンタルフレンド派遣  　対象：長欠・不登校の子ども  　料金：ほっとすぺーす・つき入会金（2,000円）  派遣費用（3000/回）・交通費（つきからの実費） |
| 周知方法 | メンタルフレンド養成講座：近隣大学に掲示依頼　5月　・　9月  派遣：各学校・関係機関にチラシ配布 |
| 担当 | 飯野 |

* 1. ひきこもり訪問サポーター

毎月1回程度のサポーター派遣　計画担当：秦野、奥田　サポーター2人   
対象者：3人（現在）　数人増やす予定   
継続を旨に努力していきたい。

* 1. ホームスタート・さくら

別紙参照

1. 学習会、福祉職交流事業
   1. 「キレない子育て」機中八策

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 体罰・暴言を使わない子育て方法のを学ぶ |
| 内容 | 機中八策講座　入門　・　練習講座（3回）　2時間／回 |
| 開催日程 | 入門講座　①6/22（土）　②9/22（土）　10：00～12：00  　練習講座　①　7/7・7/21・8/4（土）10：00～12：00  　　　　　　②　10/6・10/20・11/10　（土）10：00～12：00 |
| 周知方法 | HP・児童センター・公民館にポスター掲示 |
| 担当 | 飯野 |

* 1. 子育て・子育ち講座

①　思春期の性・体と心

②　お金って何？

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 問題の起こりがちな、課題について学ぶ |
| 開催日 | 夏休み期間 |
| 周知方法 | 夏休み前に各学校にポスター掲示依頼  LINE・HP |
| 担当 | 飯野 |

1. その他、生活課題を抱える人への相談支援事業
   1. ひきこもりステーションうすい

毎月第3木曜18：00～20：00開催　担当：古澤氏（社会福祉士・精神保健福祉士）   
対象者：10名程度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 事業計画 | | 場所・対象者・人数 | |
| 計画 | 実績 | 計画  (申請時) | 実績 |
| ４ | ①通年：訪問事業を実施  ②7・12・17日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ③12日：ホームビジタースキルアップ研修  ④トラスティー会議（運営会議） | ①訪問事業  ②7・12・17日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ③12日ホームビジタースキルアップ研修  ④18日トラスティー会議（運営会議） | ①2件/月  ②各2名：健康管理センター他  ③18名：当事務所  ④9名：当事務所 | ①5件（延べ訪問9回）  ②6名：健康管理センター他  ③当事務所  ④当事務所 |
| ５ | ⑤11日：健康増進課　眼科検診保育ボランティア  ❷23・26日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑥26・27日：オーガナイザー研修 | ❶訪問事業  ⑤11日：健康増進課　眼科検診保育ボランティア  ❷23・26日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ＊18日制度学習会  ＊22日パルシステム報告会  ⑥26・27日：オーガナイザー研修 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ⑤2名：健康管理センター  ⑥2名：東京都内 | ❶6件（延べ13回）  ❷4名  ⑤2名：健康管理センター  ⑥2名：東京都新宿 |
| ６ | ❷13・19・23日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑦14日：ホームビジタースキルアップ研修 | ❶訪問事業  ❷13・19・23日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑦14日：ホームビジタースキルアップ研修 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ⑦18名：当事務所 | ❶4件（延べ8回）  ❷6名  ⑦当事務所 |
| ７ | ⑧8・9日：オーガナイザー研修  ❺12日：健康増進課　眼科検診保育ボランティア  ❷18・27日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑨18日：トラスティー会議 | ❶訪問事業  ⑧8・9日：オーガナイザー研修  ❺12日：健康増進課　眼科検診保育ボランティア  ❷18・27日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑨18日：トラスティー会議： | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ❺2名：健康管理センター  ⑧2名：千葉県松戸市  ⑨9名：当事務所 | ❶2件（延べ5回）  ❷4名  ❺2名  ⑧2名：千葉県野田市  ⑨当事務所 |
| ８ | ⑩2日：ホームスタート紹介講演会  ❷4・18.25日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い | ❶訪問事業  ⑩1日：ホームスタート紹介講演会⇦日程変更  ❷4・18.25日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ⑩40名：臼井公民館 | ❶2件（延べ6回）  ❷4名：健康管理センター他  ⑩45名：臼井公民館 |
| ９ | ⑪6・13・20・27日：ホームビジター養成講座  ❺13日：健康増進課　眼科検診保育手伝い  ❷14・27日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑫20日：ホームビジタースキルアップ研修 | ❶訪問事業  ⑪ホームビジター養成講座⇒日程変更  ❺13日：健康増進課　眼科検診保育手伝い  ❷14・27日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑫20日：ホームビジタースキルアップ研修 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ❺2名：健康管理センター  ⑪10名：当事務所  ⑫18名：当事務所 | ❶4件（延べ5回）  ❷4名：健康管理センター他  ❺2名  ⑪日程変更  ⑫当事務所 |
| １０ | ⑬4・11・18・25日：ホームビジター養成講座  ❷11・13・16日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑭17日：トラスティー会議 | ❶訪問事業  ⑬ホームビジター養成講座⇒日程変更  ❷11・13・16日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑭17日：トラスティー会議 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ⑬10名：当事務所  ⑭9名：当事務所 | ❶3件（延べ5回）  ❷6名：健康管理センター他  ⑬日程変更  ⑭当事務所 |
| １１ | ⑮1日：ホームビジター養成講座  ❷7・22日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑯7日：ホームスタート・ジャパン研修  ⑰15日：ホームビジタースキルアップ研修  ⑱ビジター研修（関東ブロック） | ❶訪問事業  ⑮ホームビジター養成講座⇒日程変更  ❷7・22日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑯7日：ホームスタート・ジャパン研修⇒不参加  ⑰15日：ホームビジタースキルアップ研修  ⑱ビジター研修（関東ブロック）⇒不参加 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ⑮10名：当事務所  ⑯30名：東京都内  ⑰28名：当事務所  ⑱30名 | ❶4件（延べ5回）  ❷2名：健康管理センター  ⑮日程変更  ⑯不参加  ⑰当事務所  ⑱不参加 |
| １２ | ❷15・21・26日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ❺20日：健康増進課　眼科検診保育手伝い | ❶訪問事業  ❷15・21・26日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ❺20日：健康増進課　眼科検診保育手伝い | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ❺2名 | ❶6件（延べ10回）  ❷6名：健康管理センター他  ❺2名：健康管理センター |
| １ | ⑲12日：ホームビジタースキルアップ研修  ❷16・30日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑳16日：トラスティー会議  ❺24日：健康増進課　眼科検診保育手伝い | ❶訪問事業  ⑲24日：ホームビジタースキルアップ研修  ❷16・30日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ❺24日：健康増進課　眼科検診保育手伝い  ⑪17・20・24・31日ホームビジター養成講座 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理保健センター他  ❺2名：健康管理センター  ⑲28名：当事務所  ⑳9名：当事務所 | ❶4件（延べ8回）  ❷4名：健康管理センター他  ❺1名：健康管理センター  ⑪4名：当事務所  ⑲2名：当事務所 |
| ２ | ❷16・20・26日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い | ❶訪問事業  ❷16・20・26日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ⑬7・14・21日ホームビジター養成講座 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他 | ❶3件（延べ5回）  ❷4名：健康管理センター他  ⑬4名：当事務所 |
| ３ | ❺7日：健康増進課　眼科検診保育手伝い  ❷13・22日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ㉑14日：ホームビジタースキルアップ研修 | ❶訪問  ❺7日：健康増進課　眼科検診保育手伝い  ❷13・22日：健康増進課　もぐもぐ教室保育手伝い  ㉑24日：ホームビジタースキルアップ研修  ⑭24日：トラスティー会議 | ❶2件/月  ❷各2名：健康管理センター他  ❺2名：健康管理センター  ㉑28名：当事務所 | ❶2件（延べ2回）  ❷4名：健康管理センター他  ❺1名：健康管理センター  ㉑当事務所  ⑭当事務所 |