## 8月２４日活動予定郵便局へ提出
女性による女性のための相談会＠しずおか・沼津 予定表(赤字は予定）
2023年
月 | 日
5 | 16 | 他県で行われた相談会見学 山下ふみこ議員 川崎市
6 | 25 | 女性による女性のための相談会を開催するための話し合い 於山下事務所 ZOOM
7 | 9 | 第1回会議：武井弁護士と質疑応答： 経費、実行委員会立ち上げ、タイムスケジュール、人員配置と会場スペース、後援、協賛 呼びかけ （於 ZOOM オンライン＋山下さん事務所）
| 30 | 第2回会議：準備立ち上げ 日程、各ブース担当リーダー、協力を得るためのチラシ、武井先生への質問 （於 山下さん事務所+ZOOM）
8 | 11 | 第3回会議：役割分担表案 通帳作成 名簿作成 後援依頼 会場候補、過去ビデオを見て共有 他スタッフ募集 （於 ZOOM)
| 12 | ほさかカフェ＆ギャラリー見学 下見
| 15 | 本会の規約作成 ８月１５日から施行 会計年度 ８月１日～翌７月31日
| 20 | ほさかギャラリー 会場候補として内覧 スタッフ4名にて訪問
| 24 | 第一回総会 役員選出 会則、予算案など決定 出席者７名 於山下事務所
| 25 | 第４回会議：第一回総会の決議内容説明、新規会員希望の方からの質疑応答 ZOOMにて 於山下事務所
9 | 1 | 高原弁護士へご挨拶：当相談会の監事就任のお礼、静岡県弁護士会後援申請の進捗状況のお伺い スタッフ：5名
| 7 | 郵便局での口座開設申請のための必要書類作成
| 8 | 口座取得のため会長、会計 郵便局山王支局へ挨拶、手続き新税
| 11 | 郵便局へ追完書類提出
| 23 | 静岡県弁護士会沼津支部後援取得予定 会場ほさかギャラリーさんへ挨拶、契約条件確認 会場レイアウト決定
| 30 | 静岡県、沼津市、沼津市社会福祉協議会の後援を取得予定
10 | 1 | 役員、相談チーム、会場チーム 第５回会議 寄付金のお願い 進行の報告、問題点 等 情報交換
| 15 | 郵便局口座審査後取得予定
| 15 | メディア向け対策 担当者 スケジュールなど検討
12 | 10 | チラシ広告、宣伝 街頭呼びかけ
| 20 | 相談者への注意点レクチャー
2024-01-01
| 20 | マルシェ物資調達 運び込み
| 21 | 相談会当日
| 24 | 相談会報告会（実績、会計、問題点等）

## ９月８日追完予定表
女性による女性のための相談会＠しずおか・沼津 活動日誌（2023年5月から2024年7月まで）
2023年
月 | 日
5月 | 16 | 他県で行われた相談会見学 山下ふみこ議員 川崎市
6月 | 25 | 女性による女性のための相談会を開催するための話し合い 於山下事務所 ZOOM
7月 | 9 | 第1回会議：武井弁護士と質疑応答： 経費、実行委員会立ち上げ、タイムスケジュール、人員配置と会場スペース、後援、協賛 呼びかけ （於 ZOOM オンライン＋山下さん事務所）
| 30 | 第2回会議：準備立ち上げ 日程、各ブース担当リーダー、協力を得るためのチラシ、武井先生への質問 （於 山下さん事務所+ZOOM）
8月 | 2 | 20：00より準備会オンラインmeeting
| 11 | 第3回会議：役割分担表案 通帳作成 名簿作成 後援依頼 会場候補、過去ビデオを見て共有 他スタッフ募集 （於 ZOOM)
| 12 | ほさかカフェ＆ギャラリー見学 下見
| 15 | 本会の規約作成 ８月１５日から施行 会計年度 ８月１日～翌７月31日
| 20 | ほさかギャラリー 会場候補として内覧 スタッフ4名にて訪問
| 24 | 第一回総会 役員選出 規約会則、予算案など決定 出席者７名 スルガ銀口座開設 於山下事務 所
| 25 | 第４回会議：第一回総会の決議内容説明、新規会員希望の方からの質疑応答 ZOOMにて 於山下事務所
| 27 | Twitterアカウント体制整い 拡散・シェア・リポスト開始
9月 | 1 | 高原弁護士へご挨拶：当相談会の監事就任のお礼、静岡県弁護士会後援申請の進捗状況のお伺い スタッフ：5名
| 7 | 郵便局での口座開設申請のための必要書類作成
| 8 | 口座取得のため会長、会計 郵便局山王支局へ挨拶、手続き申請
| 11 | 郵便局へ追完書類提出 申請完了
| 11 | 沼津市後援許可承認書受領
| 12 | 静岡県後援許可承認書受領
| 13 | 相談会用携帯取得済み
| 19 | 沼津市社会福祉協議会後援許可書受領
| 25 | 静岡県弁護士会後援許可決定
| 25 | 第1弾チラシ発注1000部 注文
10月 | 1 | チラシ1000部到着 配布開始
| 5 | 第2弾チラシ1000部 注文
| 8 | 第5回事務局会議：各進行報告・チラシの管理表 お問い合わせ携帯・メールに対する情報共有・食品など準備 ・寄付金の管理方法・イベント用保険
| 10 | 第5回会議・議事録と活動予定表グループラインにて報告
| 11 | 沼津市広報課に広報12月号に掲載申請（ｂｙ渡辺さん）
| 12 | 第2弾チラシ1000部 到着
| 13 | 倫理法人会訪問 チラシと寄付金のお願い（代表、森田さん 安田）
| 20 | 郵便局口座取得 沼津市役所民事連・福祉企画課チラシ
| 21 | チラシ熱海健康つくり課・函南町役場・沼津北ロータリークラブ
| 22 | 野村さんジモットチラシ・発達支援センターみゆきチラシ・沼津商工会議所チラシ・裾野市議内藤のり子さんチラシ
| 25 | 御殿場生活支援センターふじさくら、社共チラシ
10月 | 26 | 下田市役所チラシとポスター
| 28 | 会場ほさかギャラリー様と賃貸契約済み 前日マルシェ納品もOK（ｂｙ 山下さん 高原先生） ZOOM第6回会議 各担当者の進捗状況発表
| 31 | 三島市桜ケ丘幼稚園チラシ・伊東市社会福祉課チラシ・富士緑町セブンイレブン・沼津香陵アリーナへチラシ
11月 | 1 | 沼津女性会曽根原様へチラシ・相談於マルトモビル
| 7 | 東部保健所衛生薬務課にチラシ
| 12 | 役員・事務局会議：進行チェック・各チーム分担再確認（受付チーム・相談チーム・会場チーム ） 飯島さん：インテイク、細谷さん：支援物資担当 新規担当者として決定
| 16 | フードバンク様（望月さん）とZOOM会議（森田さん、山下さん）
| 30 | ちらし1000部追加発注 |  | （浅羽さん）
12月 | 2 | 食品配布＆困りごと相談会（社会福祉協議会主催） 研修見学（安田）
| 8 | 富士の国フードバンクより物資提供承認OK（浅羽さん現地にて確認）
| 10 | 役員・事務局会議：直前各チーム問題点等→ミーティング-by ZOOM（武井先生＆平井さん参加）
| 16 | 15：00～小代田佳子さん（障碍者支援担当）から相談を受ける際のポイント、注意点レクチャーby ZOOM
| 23 | 15：00～東京・神奈川スタッフから相談を受ける際のポイント、注意点レクチャーby ZOOM
2024-01-01 | 6 | ①9：00～ビデオ研修、定例会議インテイクから流れのシュミレーション②19：00～ビデオ研修、午後の部定例会
駐車場確保（保健センター）
| 9 | 大手町周辺街頭呼びかけキャラバン隊（by浅羽・渡辺）
| 10 | プレスリリーズ原稿作成（浅羽さん）
| 11 | 沼津ドンキー前交差点にてのぼり旛にて街頭告知（浅羽さん他２名）
山下事務所にて相談票、進行表作成、事務作業 by安田 山下さん 宮澤さん
１月 | 12 | 片浜地区自治会でチラシの回覧OK 片浜さくら、小諏訪幼稚園 青空保育チラシ配布（ｂｙ廣瀬）
沼津駅周辺 告知街宣伝（by浅羽・渡辺・宮澤さん）
| 13 | 当日参加者リスト＆分担表作成（ｂｙ渡辺さん 浅羽さん 安田）
|  | チラシ配布 | ハローワーク沼津三島市 |  | 障碍者就労移行事業所支アポーヨ柿田川等 小代田さん |  | （by小代田さん）
| 14 | 定例会最終ミーティング 各チーム （連携のうえ） 各グループに別れ、当日の流れ最終チェック チラシ配布障碍者働く幸せ創出センター、コネクトラボ とも沼津店by小代田さん
| 16 | 15：00～ | 最終定例会byZOOM |  | 支援物資の到着確認
| 17 | 記者会見10：00～ 代表、浅羽 宮澤 安田 杉山さんＶＳ朝日新聞・沼津朝日・毎日新聞（淡月居）お花用意ｂｙ安田
支援物資 山下事務所到着
| 19 | フードバンクから会場へ物資着、引き受け杉山さん（淡月居）
| 20 | 最終出席者担当者リスト、受付進行表、小口現金の準備 ｂｙ安田
|  | 会場セッティング |  | パテーション搬入 |  | 道案内メール発信
| 21 | 相談日当日7時半集合 会場設営 相談者：31名 相談員：専門職15、実行委員会29名 計44名にて対応
| 25 | 相談会実績ラインにて報告
| 27 | 相談会反省会：各自反省点、良かった点等報告 会計報告 次回相談会をやるかどうかは7月14日で検討予定
7月 | 14 | 定例会 相談会継続か否か