令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎかながわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 1,300,000 | 4% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 13,116,000 | 42% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 400,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 7,614,000 | 24% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 3,000,000 | 10% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 5,950,000 | 19% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 31,380,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月～2024年3月 | 神奈川県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年4月～2024年3月 | 神奈川県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 神奈川県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 神奈川県 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年7月～8月 | 神奈川県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年9月～2024年3月 | 神奈川県 | 1 | 推進Pと連携しオリジナルイベントの成果をエリア内で広く拡散 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |