## 令和7年度
【萩生西防災対策委員会】
年度 | 月 | 日 | 事業内容
Ｒ７ | 4 | 1 | 新居浜市役所地域コミュニティー課 問い合せ(集会所施設整備事業) 集会所施設の増築、改修及び修繕並びに付帯施設の整備、改修及び修繕 （工事生産額の1/2以内補助限度額600,000円）
| 4 | 3 | 新居浜市役所地域コミュニティー課 問い合わせ 自治会館内電柱撤去業者（髙明電工(株)）との打ち合わせ
| 4 | 5 | 自治会館内電柱撤去作業に伴う秋季例大祭用屋根等の移動
| 4 | 10 | 自治会館内電柱撤去作業
| 4 | 11 | 自治会館内電柱撤去作業
| 4 | 19 | 秋季例大祭用屋根等の移動【元の位置に設置】
| 4 | 22 | 新居浜市役所地域コミュニティー課 問い合わせ（災害対策用屋根のみ先行で着手し、別扱いとして備品倉庫 等着手の際に補助金対象として認めてもらう交渉で承諾済み）
| 4 | 23 | 農協にて次回太鼓台新調積立金より200万円出金
| 4 | 24 | 災害対策委員会口座に200万円入金（４月末日までに電柱撤去業者（髙明電工(株)）さんへ385,000円入金予定）
| 4 | 30 | 20時より自治会館にて第1回災害対策委員会開催予定（別添資料 議事録）
| 5 | 16 | 19時30分より 自治会館にて第２回防災対策委員会開催（別添資料 議事録）
| 5 | 22 | 秋季例大祭用屋根等の移動 （4組 守谷省吾さん敷地・無償） （6組 豊田尚人さん敷地・無償）壮年部有志
| 5 | 29 | ５月度自治会役員会にて契約書調印
| 5 | 30 | ＬＧ工業 浅野氏の口座に1,250,000円支払い（昼前に伊予銀行新居浜支店より電話があり振込金組戻・ 訂正依頼書 記入の指示 FAX可）
| 5 | 31 | 伊予銀行・新居浜支店に午前中にFAX
| 6 | 2 | 伊予銀行・新居浜支店より午前中に電話あり（FAXが薄いので見えないとの連絡）→持参→受付 萩生西自治会より300万円と200万円の入金あり LG工業 浅野氏の口座に250万円支払い（済） 振込金組戻で125万円の入金あり
| 8 | 13 | ＬＧ工業より連絡があり、市役所（建築指導課）に建築確認の申請を行ったところ現自治会館購入時に地目が （農地のまま）で宅地に変更されていないので建築許可が下りないとのこと
| 8 | 14 | 市役所（建築指導課→農業委員会→地域コミュニティー課）を訪れ詳しい説明聞き対処するように各担当部署へ 申し入れ
| 8 | 19 | 地域コミュニティー課より連絡があり（農地→宅地）に地目変更済み（費用は全て市役所管材課持ち） 同時に再度建築許可申請開始
| 8 | 28 | 中間金200万円振込み完了（済）
| 9 | 1 | 建築指導課より指摘があり基礎部分の大幅見直し（基礎部分となるほとんどの部分のアスファルトを撤去し、 大掛かりな基礎を設けないといけない）をしない限り許可申請がでないとの報告
| 9 | 2 | 緊急での災害対策委員会開催 例大祭前にシャッター前が使えないのは不都合が生じるので検討の結果、令和7年度は今まで使用していた屋根 を再度設置し例大祭終了後に早急に着工予定 アスファルト基礎工事追加として約200万円 建築士設計費として約80万円 合計280万円の追加費用が発生 災害対策委員会・青年団・壮年部・太鼓台運営委員会で話し合い ①青年団（壮年部）より廃品回収の積立金58万円寄付 ②壮年部 文化祭等収益事業の利益80万円寄付 ③例大祭時に掲げている懸垂幕の売り上げより25～30万円の寄付予定（通年） ④太鼓台運営委員会より200万円の借入金予定 ④の返済計画 ①青年団より 懸垂幕の売り上げ金より毎年30万円の予定（青年団承諾済み） ②壮年部より 西川河大幟管理費より毎年56,000円の予定（壮年部承諾済み） ③萩岡神社秋季例大祭ポスター協賛金50,000円の予定（萩岡神社は承諾済み） ④その他会費等余剰金雑収入20,000円の予定 ①300,000円+②56,000円+③50,000円+④20,000円＝426,000円 （5年計画で太鼓台運営委員会へ返済予定）
| 10 | 31 | 青年団（壮年部）廃品での積立金58万円入金
| 10 | 31 | 250万円 振込手数料770円支払い済み
| 11 | 10 | アスファルト撤去工事から着工
| 11 | 16 | 旧の屋根を坂出久米町【鳥若太鼓台】さんへ売却（売却金 5万円）
| 12 | 13 | 太鼓台運営委員会（自治会役員出席） 太鼓台新調資金より200万円の借入承認
| 12 | 16 | 壮年部より52,000円の入金あり
| 12 | 18 | 太鼓台運営委員会より2,000,000円の入金あり
| 12 | 27 | 青年団より270,000円の入金あり
Ｒ８ | 1 | 7 | 壮年部より800,000円の入金あり
| 1 | 7 | 屋根引き渡し（災害対策委員会）
| 1 | 8 | 追加費用280万円支払い
| 1 | 12 | 災害対策用屋根の南東部分のアスファルト部分陥没確認
| 1 | 22 | アスファルト部分補習完了