令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎ岩手

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出 | | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 870,000 | 3% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 11,616,000 | 41% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 2,200,000 | 8% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 6,490,000 | 23% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 1,104,000 | 4% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 5,800,000 | 21% |
| 7 | 【CFB】ホットスポット調査 | 1,272,700 | 9% |
| 8 | 【CFB】ごみ拾いで歩行促進（健康促進×企業連携） | 1,815,000 | 12% |
| 9 | 【CFB】リサイクルBOX調査（みちのくコカコーラ連携） | 990,000 | 7% |
| 10 | 【CFB】地区ウォーキング教室連携（自治体連携モデル） | 716,100 | 5% |
| 11 | 【CFB】プロギング×イベント（イベント連携健康促進海洋ごみ対策モデル） | 847,000 | 6% |
| 12 | 【CFB】海の読書週間（学校連携×海学習読書） | 1,122,000 | 8% |
| 13 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 | 1,762,200 | 12% |
| 14 | 【CFB】CFB動画制作 | 3,003,000 | 20% |
| 15 | 【CFB】商品開発 | 462,000 | 3% |
| 16 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営 | 2,940,000 | 20% |
|  | 申請時調整額 |  |  |
|  | 申請事業費総額 | 43,010,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日 (予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月～ 2024年3月 | 岩手県 | 1 | 「海と日本プロジェクト」の推進パートナー登録および 自治体や推進パートナーとの連携作りのための渉外活動 |
| 2023年4月～ 2024年3月 | 岩手県 | 2・5 | 県内の海イベント情報を集約し、 「海と日本プロジェクトin岩手」関連イベントとして取り込み、 各イベントの広報をサポート |
| 2023年4月～ 2024年3月 | 岩手県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の 制作・編集（30本） |
| 2023年4月～ 2024年3月 | 岩手県 | 2 | 3パターンのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）の制作・編集 |
| 2023年4月～ 2024年3月 | 岩手県 | 5 | 県内の海の取り組みを50か所以上取材し、webニュースとして発信する。公式ニュースサイトの制作・編集を行う。また、SNSも同時に運営 |
| 2023年７月 予定 | 岩手県 | 4 | オリジナルイベント「いわてマリンキッズプロジェクト」の実施 |
| 2023年10月上旬予定 | 東京都 | 3 | エリア事務局の活動をPRする 首都圏イベントの実施 |
| 2023年10月予定 | 岩手県 | 3 | 公式サイトとの連携企画 |
| 2023年5月～ 10月予定 | 岩手県内 | 7 | ホットスポット調査 |
| 2023年6月～ 10月予定 | 岩手県内 | 8 | ごみ拾いで歩行促進（健康促進×企業連携） |
| 2023年6月～ 10月予定 | 盛岡市内予定 | 9 | リサイクルBOX調査（みちのくコカコーラ連携） |
| 2023年5月～ 10月予定 | 盛岡市内予定 | 10 | 地区ウォーキング教室連携（自治体連携モデル） |
| 2023年5月～ 9月予定 | 岩手県内 | 11 | プロギング×イベント（イベント連携健康促進海洋ごみ対策モデル） |
| 2023年5月～ 11月予定 | 岩手県内 | 12 | 海の読書週間（学校連携×海学習読書） |
| 2023年5月～2024年3月 | 岩手県内 | 13 | 海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 |
| 2023年5月～2024年3月 | 岩手県内 | 14 | CFB動画制作 |
| 2023年5月～ 9月予定 | 岩手県内 | 15 | 商品開発 |
| 2023年5月～2024年3月 | 岩手県内 | 16 | 事業全体に係る事業広報と事務局運営 |