**全Ａネット平成30年度事業計画書　案**

Ⅰ．全国のネットワークづくりについて

　　　１各都道府県支部の活動支援

　　　　今年度、各支部活動を重点的に支援する。特にまだ活動に入っていない県等については、事業所への呼掛け等協力体制で臨む。

※支部活動支援チーム

　　　２会員勧誘

　　　　パンフレットをもって、全Ａネットの知名度を上げることをしながら、引き続き会の運営への協力を呼びかけお願いする。

　　　３地方ブロック単位での活動の模索

Ⅱ．平成30年度日本財団助成事業受託

　　 １事業名：就労支援Ａ型事業所活性化事業

２事業総額及び助成金額：9,840,000円（7,870,000円）

３取り組みたい課題：

就労継続支援Ａ型事業所は、現在大きな転機を迎えている。2006年に施行された障害者自立支援法以降、企業形態のＡ型が増加し、現在Ａ型事業所の約半数を企業が占めているが、こうした企業形態のＡ型を中心に、支援の質が低い事業所が問題視されている。さらに、本年夏には、Ａ型事業所の閉鎖に伴う利用障害者の大量解雇問題が起こり、株式会社等に参入の門を開いた制度改正への批判も起きている。他方で、利用者に対し、賃金をはじめとした就労条件の改善や能力向上への支援を行うためには、生産性を上げ収益を確保する「企業家としての経営感覚」が重視される。Ａ型事業所運営者としての誇りを持ちながら「企業家としての経営感覚」を磨くことが急務となっている。

４原因と解決策：

　　　　支援の質を高めるためにも、賃金等の就労条件の向上を図ることが必要で、「企業家としての経営感覚」を磨くことが急務である。そのためには、好事例の開発、波及を後押しすることが大変有効である。

５事業内容：

①元気アップセミナー1の開催

（１）時期：2018年8月4日（土）（3日ヤマト福祉財団パワーアップフォーラムと連携）

（２）場所：札幌市

（３）参加者：Ａ型事業所関係者、各200名

（４）内容：北海道からA型事業所の果たす役割について

②就労支援フォーラムNIPPON計画サブフォーラムの開催

（１）時期：2018年11月10日（土）

（２）場所：熊本市

（３）参加者：九州全域のＡ型事業所関係者、300名

（４）内容：好事例の発表、意見交換等

　　　　③元気アップセミナー2の開催

（１）時期：平成31年2月

（２）場所：埼玉県で予定

（３）参加者：Ａ型事業所関係者、各200名

（４）内容：精神障害者の就労時間拡大を円滑に実現するための環境整備方策の好事例等の発表、

意見交換等

Ⅲ．ヤマト福祉財団助成事業申請（予定事業）

１事業名：良きＡ型事業所拡大のための支援事業

２事業額：2,620,000円（2,600,000）

３事業趣旨：

　　　　利用者の受け取る賃金水準の向上、利用者の能力開発、職員の就労条件の向上等就労継続支援Ａ型事業所は多くの課題を抱えている。こうした課題の解決のためには、良質な仕事の確保による収益の向上等が不可欠であり、全Ａネットが好事例集や評価し認定する方法等を作成および実施して、各Ａ型事業所の取組みを支援する。また運営改善のセミナーの開催と、A型事業と一般就労（特例子会社等）との連携事業の研究を実施する。

４事業内容：

①好事例作成および認定事業の実施

平成28年度実施した実態調査をもとに好事例集の作成

　　　　　②A型事業の評価（方法の検討）及び「良質なＡ型事業所」認定事業の実施

Ⅳ．国等への要望について

　　　９月上旬を目途に要望書を提出

Ⅴ．他団体との連携事業

１日本財団主催「就労フォーラム2018」（12/8～9、東京都新宿）の分科会への協力

　　　２ヤマト福祉財団パワーアップフォーラム（8/3札幌市）への協力（8/4セミナー、2日間連携事業）

　　　３超党派国会議員のインクルーシブ雇用議連へ市民側として参画

　　　４日本財団主催のダイナスティ就労への参画（予定事業）

　　　５ILO活動推進協議会の助成事業（精神障害者へのヒアリング）への協力

　　　６厚労省調査研究事業「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究会」への協力

　　　７厚労省調査研究事業「就労継続支援A型事業所の経営改善に関する調査研究」PwCコンサルティングへの協力（予定事業）

Ⅵ．総会・理事会

　①総会～平成29年6月23日(土)

　②理事会～年数回　6/23(土)、10/5(金)、3/22(水)

Ⅶ．その他

Ⅷ．年間日程表（予定）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | **研修会等** | **理事会・総会** | **日本財団助成事業** | **ヤマト福祉財団** |
| ４月 |  |  |  | 好事例集作成の検討会ヒアリング実施 |
| ５月 |  |  |  |  |
| ６月 |  | 23日(土)総会・理事会① |  | 好事例集作成 |
| ７月 |  |  |  |  |
| ８月 |  |  | 4日（土）A型フォーラムin札幌 |  |
| ９月 | 国への要望書提出 |  |  | 優良事業所の認定方法検討会議 |
| 10月 |  | 5日(金)理事会② |  |  |
| 11月 |  |  | 10日（土）A型フォーラムin熊本 |  |
| 12月 | 就労フォーラム2017への協力 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |  |
| ２月 |  |  | ○○日（土 ）A型フォーラムin埼玉 |  |
| ３月 |  | 22日(金)理事会③ | 事業報告書提出 | 事業報告書提出 |

平成30年6月23日

全Aネット