（様式）

1/4

助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹川　陽平　殿

報告日付：2018年　1月12日

事業ID：2016400447

事業名：にかほ海の学習会

（海と日本2017）

団体名：にかほ海の幸まつり実行委員会

代表者名：実行委員長　三浦　悦朗　印

TEL：0184-43-3230

FAX：0184-43-3239

事業完了日：2017年12月31日

事業費総額　　　　　　　　2,029,974円　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　　　　　　　406,974円

助成金額     　　　　　 1,623,000円　（千円未満は切り捨て）

返還見込み額      　　　377,000円

事業内容：

○にかほの海クリーン大作戦

1.日時：2017年7月5日（水）

2.場所：にかほ市象潟海水浴場

3.内容：市内小学校・市民が参加し、海水浴場オープン前のクリーンアップ

4.参加者数：総勢300名　内小学生75名

○にかほの海の学習会

1.日時：2017年7月22日（土）

2.場所：にかほ市観光拠点センター前　特設会場

3.内容

①　漁師に密着体験（漁師の職場体験）　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数45名

②　男鹿水族館ＧＡＯ＆加茂おでかけ水族館（お出かけ水族館による展示）　参加者数　950名

③　海の生き物お絵かきと折り紙コーナー（海の生物のお絵かきと折り紙の作成と展示）

参加者数　120名

④　海の日コーナー（パネル展、水産振興センター講師による講演会）　  参加者数 400名

⑤　子ども料理教室（地元産の岩ガキを使ったパエリア）　参加者数　　22名

⑥　海の幸を使用した特産物の出展（地元で獲れた海産物及び海に関連したグッズの販売）

参加者3,000名

⑦　海洋少年団との交流（海洋少年団の体験やパフォーマンス）　　参加者　なし

⑧　カヌー教室　（カヌー体験）　参加者　なし

（様式）

2/4

1.事業目標の達成状況：

【申請時の目標】

「漁師に密着体験」を通し、子どもたちに地元の漁業や水産関連産業に関心を持ってもらう。参加者30名目指す。

「男鹿水族館ＧＡＯ＆加茂おでかけ水族館」を通し、魚の生態を学ぶことで、地域の魚をより身近に感じてもらい、水産資源の管理に興味を持ってもらう。小学生以下の子ども達を中心に参加者800名を目指す。

「海の生き物お絵かきと折り紙コーナー」の実施を通して、子どもたちの海に対する好奇心を喚起する。小学生の子ども達を中心に参加者100名を目指す。

「海洋少年団との交流」を通し、少年団の活動を実際に体験することで、海洋少年団の活動への理解を深める。参加者30名を目指す。

「にかほの海クリーン大作戦」を通し、市内にある海水浴場の清掃を実施することで、海からの恩恵に感謝し、海の大切にする心の醸成を図る。地元小学生を中心に参加者160名を目指す。

「海の日コーナー」を通し、にかほ市の海と魚の豊かさなどを紹介するパネル展並びに水産振興センターの講師による講演会を実施することで、にかほの海及びにかほ市内で行っている水産資源の管理について理解を深めてもらう。参加者500名を目指す。

「子ども料理教室」を通し、楽しみながら海の環境や生物資源について学ぶ。参加者40名を目指す。

「カヌー教室」を通し、子どもから大人まで楽しみながら海の大切さを学んでもらう。小学生・中学生を中心に参加者40名を目指す。

「海の幸を利用した特産物の出展」を通し、にかほ市で獲れた魚介類のおいしさを味わってもらい、にかほ市の水産業発展につなげる。参加者は3000名を目指す。

【目標の達成状況】

「漁師に密着体験」は実際に漁港に出向き、普段は入れない場所に入るなど貴重な体験ができた。参加者は目標30名に対し45名と盛況でした。

「男鹿水族館ＧＡＯ＆加茂おでかけ水族館」は昨年度に引き続き男鹿水族館の参加ができず、加茂水族館のみとなりましたが、近海のクラゲなどを展示した。参加者は目標800名に対し、950名となった。

「海の生き物お絵かきと折り紙コーナー」は、画用紙と折り紙の他、ペーパークラフトも用意し、立体的な魚も工作してもらい好評でした。参加者は目標100名に対して、120名でした。

「海洋少年団との交流」は団員不足のため、少年団自体の活動が出来ないとのことから中止となりました。

「にかほの海クリーン大作戦」は地元の小学生75名に一般から225名の参加があり、目標の160名を大きく上回った。

「海の日コーナー」はパネルをバックに秋田県水産振興センターの職員が多くの人に聞いてもらうため、説明を２回に分けて行った。目標５００名に対し、４００名と下回った。

「子ども料理教室」は地元の天然岩ガキを使ったパエリアを作った。目標４０名に対し２２名と下回った。

「カヌー教室」は悪天候のため、中止となった。

「海の幸を利用した特産物の出展」は地元の出展の他、ゆり支援学校の参加や友好都市の大洗町のキッチンカーなど盛り上がりをみせ、目標3,000名に対し、3,000名でした。

（様式）

3/4

2.事業実施によって得られた成果：

学習会が定着してきたことから、積極的な参加者も増えてきた。

そのため、にかほ市が海と共存する街であることを子どもたちに理解してもらっている実感があり、成果だと考えています。

3.成功したこととその要因

イベントを同時に行い、複数の選択肢と来れば体験を通して楽しめるようにしたことが集客につながっていると思われます。

4.失敗したこととその要因

当日の天候が非常に悪く、料理教室のキャンセルや会場レイアウトの変更などがあり、全体の集客は落ちている。

事業成果物：

にかほ海の学習会に関する報告書　Ａ４番　１部

ポスター　100部

チラシ　8,000部

ＰＶエンゲージメント

|  | Webサイト （サイトのPV数） | Facebook （エンゲージメント累計） |
| --- | --- | --- |
| 2017年4月 | 2,971 | 274,128 |
| 2017年5月 | 3,105 | 420,115 |
| 2017年6月 | 2,271 | 1,149,603 |
| 2017年7月 | 3,902 | 717,781 |
| 2017年8月 | 3,272 | 514,189 |
| 2017年9月 | 2,817 | 505,002 |
| 2017年10月 | 5,288 | 0 |
| 2017年11月 | 5,326 | 0 |
| 合計 | 28,952 | 3,580,818 |

（様式）

4/4

収支計算書

（　2017年　6月1日から　2017年12月31日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 返還額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 2,000,000 | 1,623,000 | 2,000,000 | △377,000 |  |
| 自己負担 | 500,000 | 406,974 | 406,974 |  |  |
| 収入合計 | 2,500,000 | 2,029,974 | 2,406,974 | △377,000 |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 賃金 | 144,000 | 50,400 | 50,400 |  |  |
| 報償費 | 195,000 | 140,000 | 140,000 |  |  |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 消耗品費 | 150,000 | 78,613 | 78,613 |  |  |
| 印刷製本費 | 104,400 | 192,250 | 192,250 |  |  |
| 通信運搬費 | 13,000 | 3,815 | 3,815 |  |  |
| 役務費 | 46,000 | 10,500 | 10,500 |  |  |
| 委託費 | 350,000 | 303,807 | 303,807 |  |  |
| 使用料・賃借料 | 50,000 | 40,864 | 40,864 |  |  |
| 備品費 | 1,386,000 | 1,149,725 | 1,149,725 |  |  |
| 予備費 | 1600 | 0 | 0 |  |  |
| 支出合計 | 2,500,000 | 2,029,974 | 2,029,974 |  |  |