## 【フォーム】完了報告書 ※提出必須
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
[5 empty] | 報告日付：○○○○年○月○日 | ２０２３年５ | 月１０日
事業ID：2022029878
事業名：特別養護老人ホーム「常楽園」の修繕
団体名：（福）富山聖マリア会
[5 empty] | 代表者名：代表者 氏名 印 | 理事長 | 廣瀨 康夫 印
TEL：076-472-3993
事業完了日：2023年４月10日
■契約時
事業費総額 | ： | 34650000 | 円
自己負担額 | ： | 6930000 | 円
助成金額 | ： | 27720000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 27670000 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 5534000 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 22136000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 5584000 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が４つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
工事内容 １．屋根の防水工事 ２．屋根の雪止め工事 施設名称 特別養護老人ホーム「常楽園」 場所 富山県中新川郡上市町舘209 構造 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 2,026.51㎡ 定員 入所 54名 通所 25名 |  |  |  | 工事内容 １．屋根の防水工事 ２．屋根の雪止め工事 施設名称 特別養護老人ホーム「常楽園」 場所 富山県中新川郡上市町舘209 構造 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 2,026.51㎡ 定員 入所 54名 通所 25名
(3)成功したこととその要因
30年以上経過した旧館（西館）の屋根の修繕を実施して、防水による雨漏り防止や屋根本体の汚れ・ひずみ解消、ウレタン加工による外観のリニューアルが出来たことで、当施設の長期使用が可能になった。この修繕により、更なる地域社会の高齢者福祉に寄与できるようになることを期待します。また、当初懸念していた降雪（積雪）や雨天の頻度も少なく、工程（３月初め～４月末）より早めに進み４月上旬の完了となった。
(4)失敗したこととその要因
工事そのものや工期に関しては特別の問題はなかったが、工法上やむを得ない事ではあるが、工事期間中（日中のみ）の金具取付けによるドリル音が、入所の方々にとっては騒音となり、落ち着いた生活が送れない期間が２週間程度続いた。また、周囲が田圃に囲まれている為、早春の「野焼き」の影響で、施行中のアスファルト（トーチ工法） 上に灰が頻繁に降り注ぎ、取り除くのに業者が苦労した。
(5)事業内容詳細
2022年度は、心配された積雪量が例年に比べ少なめで、修繕工事は順調に進んだ。懸念された屋根の「石綿（アスベスト）」の調査も行われ含有なしという結果が報告され工事に支障をきたさなかった。その為、工程は予定よりも順調に進み、築後30年以上経過した西館（旧館）の防災工事は予定より早く、４月10日までに終了した。工事以前にたびたび起きていた屋根の雨漏りや外観の汚れ、ひずみが解消し、定員80名の地域高齢者の受入れが引き続き可能となり、快適な生活を保障できるようになった。
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
雨漏りや汚れ・ひずみが目立つ屋根の修繕により、地域の高齢者の受入れ態勢を維持し、入所者・利用者が快適な生活を続け、介護・看護職員が支障なく従事することができることを目標とする。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 87 | 文字数チェック | OK
雨漏りや汚れ・ひずみが目立つ屋根の修繕により、地域の高齢者の受入れ態勢を維持し、入所者・利用者が快適な生活を続け、介護・看護職員が支障なく従事することができるようになった。 | [7 empty] | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
この修繕により、工事前にたびたび起きていた雨漏りによって特養ホームの居室の入所者及びデイサービス利用者にかかる ご迷惑が解消された。また、雨漏りの修繕や後始末の掃除など、介護業務以外の職員負担が軽減され、本来の業務に専念できるようになった。そして、西館部分の屋根の外観についても、経年劣化による汚れやひずみがなくなり、建設当時の色（レンガ色）に戻って、イメージアップに繋がり、入居者や利用者からも感謝の言葉が聞かれている。 なお、中長期的にみても、当分雨漏り等による修繕の手間暇や費用などについて、職員や営繕担当者に掛かる負担が軽減されると見込まれる。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
常楽園は、今回屋根修繕を実施した西館（旧館；築33年）と東館（新館；築23年）から成っており、今回の修繕により、西館の屋根（ウレタン製）は雨漏りなどの問題が解消した。一方で、東館については経過年数の割には傷み具合が激しく、屋根上の素材のシングルの表面に苔などの植物が広範に生え根を下ろしているため、隙間からの雨漏りも見られている。耐久年数が15年～20年と言われる中、新館についても早めに、旧館同様の対応が望まれると思う。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
建築物（写真・パンフレット等）参照 |  |  |  | 建築物（写真・パンフレット等）参照
(3)未作成となった要因
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
https://fields.canpan.info/report/detail/29420
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。

## 【フォーム】収支計算書 ※提出必須
収支計算書 |  |  | （2023年2月15日から2023年4月10日まで）
|  |  | 団体名： | （福）富山聖マリア会
|  |  | 事業名： | 特別養護老人ホーム「常楽園」の修繕
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 27720000 | 22136000 | 0 | 27720000 | 5584000
②自己負担 | 6930000 | 5534000 | 5534000
③収入合計 | 34650000 | 27670000 | 5534000 | 27720000 | 5584000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
修繕工事費 | 34150000 | 27450000 | 8000000 | 19450000 | ※契約書右下に『協力援助』と記載がある事業については、5万円以上の領収書のコピーを(領収書番号を記載の上)貼付してください。
設計管理費 | 500000 | 220000 | 110000 | 110000 | ※領収書番号は本フォームの補足説明・備考欄にもご記載ください。
支出合計(端数調整前) | 34650000
端数調整欄 | 0
④支出合計(端数調整後) | 34650000 | 27670000 | 8110000 | 19560000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。

## 【参考】返還見込額算出シート
返還見込額算出シート |  | ※協力援助事業は対象外
【返還金見込額の算出方法】
■下記【補助率（％）】の欄へ、契約書を確認のうえ、％を入力してください
決算額(B)の ③収入合計 | 補助率（％） | 助成限度額（1,000円未満切捨て） | 予算額 (A)の ①日本財団助成金収入 | 返還見込み額
27670000 | 80% | 22136000 | 27720000 | 5584000
返還いただく見込み額です。
助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※補助率は契約書（記３）をご確認ください。
収支計算書シートの「セルC7」 (赤色部分）の決算額 (B)の①日本財団助成金収入欄） へこの金額を転記ください。

## 【記載例】完了報告書
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：○○○○年○月○日
事業ID：助成契約書に記載のID
事業名：助成契約書に記載の名称
団体名：団体の正式名称
代表者名：代表者 氏名 印
TEL：○○○-○○○-○○○○
事業完了日：○○○○年○月○日
■契約時
事業費総額 | ： | 3000000 | 円
自己負担額 | ： | 600000 | 円
助成金額 | ： | 2400000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 3001234 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 601234 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 2400000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 0 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年4月10日、11日、12日 (2)場所：東京都港区、渋谷区、台東区 (3)参加者：160 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換 |  |  |  | 【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年5月31日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換
(3)成功したこととその要因
事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。 【記入例】検討会の実施により○○○○○について広く周知することができた。
(4)失敗したこととその要因
契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。 【記入例】3ヵ所(3回)行う計画だったが、会場を確保できず1カ所(1回)のみの開催となった。
(5)事業内容詳細
上記「(2)事業完了時の事業内容（実績）」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。 【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：20xx年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ等 |  |  |  | 【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：2019年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：250 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ
(3)成功したこととその要因
【記入例】予定より50名多く動員できた。
(4)失敗したこととその要因
【記入例】無し
(5)事業内容詳細
【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。 【記入例】 1.多職種による事例検討会 ・参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 30％増（参加者ヒアリングにて調査） 2. 地域交流イベントの実施 ・参加者のうち新規参加家族数 10 家族以上 ・一般参加者 参加者全体の 30％以上 ・参加者の満足度 80％以上（参加者アンケートにて調査） 3. 家族向け小冊子の作成配布 ・配布協力先：20ヶ所 ・冊子による相談件数、イベント来場件数 50 件以上
※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 158 | 文字数チェック | OK
事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。 ※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。 【記入例】 1の達成状況：参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 45％増となった 2の達成状況：yyy となった。 3の達成状況：zzz であった。･･･
3.事業実施によって得られた成果
事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。 複数年計画がある場合、複数年計画の 「****年**月頃に*****が*****になっていることを目指す」のかを、 最終目標（中長期目標）として記載して下さい。 施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果（例えば2年後、3年後）を設定し、 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
助成契約書記載の成果物名称を転記してください。 【記入例】 ・PR動画20本 ・チラシ、ポスター ・報告書 |  |  |  | 実際に作成した成果物の名称を記載してください。 ※チラシ、ポスター等の印刷物については 作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。 【記入例】 ・PR動画20本 ・報告書 ・うちわ 500本 ・Tシャツ 500枚 ・会報(冊子) 500部 ・新聞掲載記事
(3)未作成となった要因
契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載してください。 【記入例】 SNSで広報活動を行ったため、チラシとポスターは作成しなかった。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。）（BPR変更後、変更） 上記で登録したURLをご記載ください。 【記入例】http://fields.canpan.info/report/detail/99999
団体の公印の押印がないと再提出になります。
ご注意ください。
進行報告書とは差出人が異なります。
進行報告書とは宛名が異なります。
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。
①全取引の履行を確認後、請求書を受理した日
②収支計算書の完了日付と合致させてください

## 【記載例】返還見込み無し
収支計算書 （返還見込み無し） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0
②自己負担 | 600000 | 601234 | 601234
③収入合計 | 3000000 | 3001234 | 3001234 | 0 | 0
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 997380 | 1150000 | 1150000
旅費、交通費支出 | 500000 | 300000 | 300000
印刷製本費支出 | 500000 | 601234 | 601234
通信運搬費支出 | 340000 | 300000 | 300000
会議費支出 | 660000 | 650000 | 0 | 650000
支出合計(端数調整前) | 2997380
端数調整欄 | 2620
④支出合計 | 3000000 | 3001234 | 2351234 | 650000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
助成契約書に記載された事業総額
事業期間内に予算を変更した
場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。

## 【記載例】返還見込み有り
収支計算書 （返還見込み有り） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2242000 | 2400000 | 0 | 158000
②自己負担 | 600000 | 560700 | 560700
③収入合計 | 3000000 | 2802700 | 2960700 | 0 | 158000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 997380 | 430000 | 430000 |  | 事例研究会の開催数減少のため
旅費、交通費支出 | 500000 | 490000 | 490000
印刷製本費支出 | 500000 | 600700 | 600700
通信運搬費支出 | 340000 | 510000 | 510000
会議費支出 | 660000 | 772000 | 0 | 772000
支出合計(端数調整前) | 2997380
端数調整欄 | 2620
④支出合計 | 3000000 | 2802700 | 2030700 | 772000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
例：助成契約時予算額の支出合計（事業費総額）が3,000,000円、決算額の支出合計（事業費総額）が2,802,700円、契約補助率が80%だった場合
2,802,700円×80%＝2,242,160円
→ 2,242,000円（千円未満切捨て）・・・・・・・助成金額
2,802,700円－2,242,000円＝ 560,700円・・・・・・・・・・・・自己負担金額
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
事業期間内に予算を変更した場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。
助成契約書に記載された事業総額
助成契約書に記載された事業総額