活動報告書

報告日付：2024年3月31日

事業ID：2023016358

事業名：岡山県西粟倉村における「子ども第三の居場所」コミュニティモデルの開設と運営と車両整備（1年目）

団体名：一般社団法人Nest

代表者名：代表理事　福岡　要

TEL：０８６８－７９－２２１６

事業完了日：２０２４年３月３１日

事業内容

(1)期間:2023年3月1日〜2024年3月31日(週3日、15時から19時まで開所)

(2)場所:岡山県西粟倉村

(3)対象:15名(共働き等で家に誰もいない子どもを中心に地域の学校帰りの子ども小中学生)

(4)内容:居心地の良いつい寄りたくなる「子ども第三の居場所」をつくり、学校帰りや休みの日の子どもがいられる場所とする。村にあふれる自然資本に浸り、村に少ない文化的資本に触れることや様々なものに挑戦で

きる環境を整え「やってみたい!」を叶えるプログラムを提供する。地域の人も観光に訪れた人も立ち寄れ、子どもに関われる環境とすることで子どもの世界を広げ、社会的相続を補完し、自立心を育んでいく。

事業目標

・2024年3月31日までにの一日平均利用児童数を15名にする

・ボランティア等の地域住民や、行政、学校との関係構築、多世代交流機会の提供

・学習を促進する機会を設け、収入による格差の解消を図る

・子どもの「経験の不足」を解消するような定期的なイベントを事業期間内に20回実施する

事業達成状況

・3月31日までに登録人数は14人であった。平均利用児童数は約６人であった。

・ボランティア等の地域住民の参加機会、地域事業所とのコラボレーションを行なった。

・イベントを２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日の間に２４回のイベントを開催した。