## 【フォーム】完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2024年7月30日
事業ID：2023S02551
事業名：鹿児島県知名町の「子ども第三の居場所」(A)コミュニティモデルにおける子どもへの体験機会の提供(2023)
団体名：一般社団法人えらぶ手帖
代表者名：釜 優貴美 印
TEL：050-3573-6396
事業完了日：2024年６月30日
■契約時
事業費総額 | ： | 2350000 | 円
自己負担額 | ： | 0 | 円
支援金額 | ： | 2350000 | 円 | ■箇所は(様式３)収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 2101041 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 0 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
支援金額 | ： | 2101041 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値
支援金返還見込額 | ： | 248959 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
支援契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、支援契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が４つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。
■事業内容1
(1)支援契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1．うみとウミガメの学校 （1）期間：2023年7〜10月 （2）対象：子ども5〜8人、大人2人、合計7〜10名程度 （3）内容：島内の漁師の仕事に触れながら、海の中で生きるウミガメと漁の関係について体験的に学ぶ機会を設ける。漁網にウミガメがからまってしまうと、網もウミガメも傷ついてしまうという現実に日々向き合っている漁師さんとの対話を通して、人と自然との関わり方を考える。 |  |  |  | 1．うみとウミガメの学校 （1）2023年10月28日、2024年3月2日 （2）10月：小学生10人、3月小学生11人 （3）10月：シュノーケル体験 3月：ホエールウォッチング体験
(3)成功したこととその要因
どちらの企画でも、海で仕事をされている島の大人と対話する時間を設け、海とともに生きるということについて考えることができた。海の中と海上（船）とで、異なる海を体験することができた。
(4)失敗したこととその要因
船の故障により、当初予定していたタイミングでの実施ができず、3月にずれ込んでしまった。
(5)事業内容詳細
10月：漁師さんといっしょにマリンアクティビティガイドをされている方の案内で海中散歩を実施した。 3月：漁師さんといっしょに船で海へ繰り出し、ホエールウォッチングを実施した。
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
2．ウミガメ産卵観察キャンプ （1）期間：2023年7〜10月 （2）対象：子ども2〜4人、大人1〜2人/回 （3）内容：ウミガメの産卵が期待できる日に、上陸や産卵、孵化の観察を目的としたキャンプを複数回行う。回数は天候やウミガメの産卵状況により決定する。 |  |  |  | 2．ウミガメ産卵観察キャンプ （1）2023年7月16日、21日、8/13日、29日 （2）7/16：小学生1名 7/21：小学生2名 8/13：小学生4名、中学生1名 8/29：小学生4人 （3）ウミガメの上陸や産卵、孵化の観察を目的としたキャンプを実施
(3)成功したこととその要因
ウミガメの産卵の観察を目的としたキャンプを実施することができた。 ウミガメには会うことができなかったが、夜間に活発になる海の生き物や星空を観察することができた。
(4)失敗したこととその要因
台風等天候の影響で２回、参加者が集まらず２回中止となった。 天候の影響で宿泊を断念した回もあり、産卵には立ち会うことができなかった。
(5)事業内容詳細
⑴ウミガメの観察レクチャー ⑵夜間、２〜３時間おきに海の生き物や星空を観察しながらビーチを散策 ⑶朝になったら解散
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
3．保育・運動環境の整備 （1）内容：公園がない拠点小学校区のこどもたちの毎日の運動を補足し、基礎的な体力強化を図りトランポリンの配備を行う。 |  |  |  | （１）運動環境の整備としてトランポリンを配備した （２）保育環境の整備としてアトリエに画材を整備した
(3)成功したこととその要因
トランポリンの設置に関してはスタッフだけでは人手が足りず、多くの保護者に助けてもらうこととなり、保護者と顔をあわせるよい機会となった。
(4)失敗したこととその要因
トランポリンに関しては、台風等のたびに片付ける必要があるので、6月のタイミングで片付け、夏の期間はしまっておくことになった。秋から春にかけて活用していきたい。
(5)事業内容詳細
トランポリンや画材を整備することができ、子どもたちの経験機会を増やすことができた。
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
4. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加等 （1）期間：2024年3月28日〜4月1日 （2）場所：宮城県石巻市 （3）対象：子ども9名、スタッフ3名 （4）内容：他拠点と交流しながら自然との共生や食の大切さ等について学ぶ体験プログラムへの参加及び震災遺構の訪問等。加えて、移動に併せて鉄道の乗車体験や博物館・美術館等見学を行い、島では得ることのできな い経験を補完する。 |  |  |  | 4. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加等 （1）2024年3月28日〜4月1日 （2）宮城県石巻市（東京経由） （3）小学生11名、スタッフ2名 （4）モリウミアスでの体験プログラムに参加、チームラボプラネッツTOKYOを体験
(3)成功したこととその要因
1年間オンラインプログラムを受講したモリウミアス現地へ出向き、貴重な体験をすることができた。 経由地においても、島では経験できない機会をつくることができた。
(4)失敗したこととその要因
食事について、もう少し豊かな食を選択することができればよかった。
(5)事業内容詳細
島では乗ることのできない飛行機、高速バス、電車、新幹線を乗り継いでモリウミアスを訪問した。モリウミアスでは、いつもの友達ともスタッフとも異なるメンバーに囲まれ、よい経験ができたと思う。経由地の東京ではチームラボプラネッツTOKYOで、最新の技術を用いたアートを体感し、モリウミアスでは自然から、東京では先端技術から、さまざまな観点で五感を刺激する経験をすることができた。
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)支援契約書記載の目標
1．うみとウミガメの学校 2．ウミガメ産卵観察キャンプ 3．保育・運動環境の整備 4. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加等
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 423 | 文字数チェック | OK
１.うみとウミガメの学校の達成状況 月１回程度実施している「うみとウミガメの学校」のスピンオフ企画として、海で働くゲストとの交流と海での体験機会を提供することができた。 2.ウミガメ産卵観察キャンプの達成状況 夜間や早朝に行われるウミガメの産卵の時間に合わせて、観察会や観察時の注意を伝えるレクチャー会を実施することができた。 3.保育・運動環境の整備の達成状況 子どもたちの運動や創造的活動を支えるトランポリンや画材を整備することができた。 4.東北の豊かな自然環境や暮らしについて学ぶ体験プログラムへの参加等の達成状況 1年間、オンラインプログラムに参加したメンバーで、飛行機とバスと電車と新幹線を乗り継ぎ、東北地方まで旅をすることができた。電車等の公共の交通機関の利用経験に乏しい離島の子どもたちにとって、この移動体験自体が非常に有意義な経験となった。経由地にて最先端技術を用いた体験型施設にも立ち寄り、貴重な体験をすることができた。
3.事業実施によって得られた成果
海や環境、自然体験にまつわるプログラムは今後も継続して実施していく予定。本事業の実施にてスタッフも新しい知見を得ることができたので、今後のプログラム開発にいかしていきたい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
ウミガメ産卵観察キャンプは安全管理を考えると参加者数を増やすことが難しいことがわかった。さまざまな企画において安全管理を第一に、できるだけ大きな価値を届けることのできる形を再検討する必要がある。
5.事業成果物
(1)支援契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
事業完了報告書 |  |  |  | 事業完了報告書 チラシデータ（PDF）A4：26枚、A3：16枚印刷
(3)未作成となった要因
特になし
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
https://fields.canpan.info/report/detail/31543 https://fields.canpan.info/report/detail/31542