別添

事業報告書（詳細）

| 事業ID | 2024002749 |
| --- | --- |
| 事業名 | 海の学びミュージアムサポート |
| 団体名 | 公益財団法人 日本海事科学振興財団 |
| 代表者名 | 会長 前田 晃 |
| 事業期間 | 2024年4月1日～2025年11月30日 |
| 事業完了日 | 2025年11月30日 |
| 事業費決算額 | 124,663,008円 |

事業内容：

全国の博物館を中心とした社会教育施設を対象に、様々な地域、色々なジャンルをテーマにした各種博物館活動から「海洋」に関する生涯学習の場を広げ、国民の理解増進を図る事を目的に実施した。

社会教育の分野から海洋に関する一般国民の理解増進を図るため、全国の博物館・水族館・美術館等社会教育施設で開催するプログラム1「海の企画展」(海洋教育の一環として開催する企画展・特別展)、プログラム2「海の博物館活動」(海洋教育を実践する各種普及事業)、プログラム3「海の学び調査・研究」（海洋教育を実践するための調査研究活動）を支援・展開することで、社会教育施設からの海洋教育の普及を図った。支援実施状況は下記のとおりである。
・プログラム1「海の企画展サポート」　　　　　　　　　　　　　　  　　 　　20事業20団体
・プログラム2「海の博物館活動サポート」Ａコース博物館活動　　　  10事業10団体
・プログラム2「海の博物館活動サポート」Ｂコース博学連携活動　    5事業　5団体
・プログラム3「海の学び調査・研究サポート」　　　　　　　　　　　　　　　3事業　3団体

合計：38事業38団体（内新規実施は18事業・18団体）

特に、プログラム1「海の企画展サポート」での支援については、日常的に「海洋」をテーマに扱い難い博物館においても期間を限った企画展や特別展等として海洋を扱えるよう、より多様な博物館での海洋教育の実施を目指した。また、プログラム2「海の博物館活動サポート」については、体験的な活動を通じた学びの機会創出に向け、タイムリーなテーマ・活動への支援を行った。

なお、第三者視点導入の観点から、プログラム1・プログラム2及び特別サポートプログラムにおいて『来場者・参加者の「海の学び」調査（アンケート）』を実施すると共に、各サポート館自体が海の学び活動を通じてどの程度「海の学び」の必要性や理解を得られたのかの情報収集を目的とした「実施者アンケート」を実施した。

また、当館と連動しながら新たな海洋教育活動を目指す博物館や人材を「海の学びコーディネーター」と位置付け、地域の特色を生かした継続的な海洋教育活動の体制構築や多様なセクターと連携した地域ぐるみの活動を発展的に実施する人材の発掘と育成に向けた活動を行った。「海の学びコーディネーター」とその候補者を対象とした情報交換を実施し、今後における連携活動等の活発化や推進に向けた打合せを行った。

あわせて、全国の各コーディネーター同士や他の海洋教育関連団体（ＮＰＯや学校教員、学識関係者、海洋教育推進関連団体）も新たに参画することで、より多角的な視点から海洋教育推進に向けた協働事業案作りや情報交換を推進するため、Web上で随時やり取りが出来るシステムをDiscord上で運用し、様々な議論を行った。

さらに、2022年度から開催している海洋教育推進を目的とした会合「海の学びコーディネーター会議」をさらに発展のうえ『全国「海の学び」フォーラム』として開催し、参加対象セクターの拡大（全国の学校・学識関係者、地域のＮＰＯ等各種協力団体、海洋教育関連団体、博物館関連団体、研究機関等）と、海洋教育推進関連府省の協力体制構築（内閣府、国交省、環境省）を行うことで、それぞれの立場から行われている海洋教育推進に関する取り組み内容の共有や、ワークショップを通じた議論と連携事業案の提案などが行われ、今後の継続した海洋教育推進に向けた巡回展示事業案が提案されるなど、有機的・具体的な議論の場とすることが出来た。また、今回新たに会議の内容を大会決議としてまとめ、各所に公開することで、当財団を中心としたオールジャパンでの海洋教育推進体制構築に向けた関係各所と連携した取り組みを行った。

その他、本事業の趣旨や目的、募集情報やサポート事例を広く博物館や一般に広報することを目的にしたWebページの公開・運用を行うとともに、2024年度・2025年度サポート事業の公募を行うことにより、本事業への申請や相談を広く受け付け、全国の博物館等に対して本事業の存在やねらいの周知を行った。

なお、海に関する基本的・普遍的なテーマや関心の高い話題を盛り込んだオンライン学習支援コンテンツとして、様々な博物館や事業テーマに活用頂ける『オンライン学習支援コンテンツ動画「海の学び動画」』については引き続きWebページで公開することで、サポート対象館等への提供を通じた各館事業における「海の学び」内容の充実や新規実践の推進を図った。

また、自宅で過ごす幼児・小学生を主な対象にした学習支援活動として、Webサイトを活用した全国の博物館が展開する海洋教育関連コンテンツを集約したリンク集を『「海の学び」どこでも図鑑』として引き続き公開することで、多岐にわたるテーマの「海の学び」の機会を創出した。

本事業の実施状況の詳細

1.各サポートプログラム事業の実施状況

|  | 設定 件数 | 申請 件数 | 支援 実施 | 入場者数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プログラム1 「海の企画展サポート」 | 13 | 26団体 26事業 | 20団体 20事業 | 1,170,258名 |
| プログラム2 「海の博物館活動サポート」 Aコース博物館活動 | 15 | 12団体 12事業 | 10団体 10事業 | 189,916名 |
| プログラム2 「海の博物館活動サポート」 Bコース博学連携活動 |  | 6団体 6事業 | 5団体 5事業 | 7,310名 |
| プログラム3 「海の学び調査・研究サポート」 | 5 | 3団体 3事業 | 3団体 3事業 | ― |
| 合計 | 33 | 47団体 47事業 | 38団体 38事業 | 1,367,484名 |

2.「海の学びコーディネーター」候補の発掘・育成と、連携協定の締結

本サポート事業における目標の一つである「海の学び拠点」及び「海の学びコーディネーター」候補の発掘・育成については、これまで本サポートを活用頂いた各博物館の事業担当者や海の学びフォーラム参加者を対象に、海洋教育の推進に理解・関心があり、当サポート事業と連動しながら新たな海洋教育活動を目指す博物館や人材を「海の学びコーディネーター」候補として位置付け、新たに9団体9名を発掘・育成することができ、現状の候補者合計は38館42名となった。

また、これまで発掘・育成してきた候補のうち、「海の学びコーディネーター」としての連携協定締結に向けた打合せを行った結果、本年度は「海の学びコーディネーター」として5団体5名と正式に連携協定を締結し、海洋教育の継続的・発展的な推進に向けた当館との連携体制を構築することが出来た。今後は各コーディネーターとの情報交換を通じて、コーディネーターを中心とした各地域・分野単位での連携活動や継続事業化の推進をサポートするとともに、新たなコーディネーターとの連携協定締結を通じた推進体制の拡充を図りたい。

3.海洋教育推進交流サイト「海の学び交流ひろば」の運用を通じたコーディネーターとの情報交換

「海の学びコーディネーター」を中心に、コーディネーターと協働する各地域内のNPO等各種団体や、学校教員、学識関係者、海洋教育推進関連団体を交えたオンライン上での情報交換・交流サイトを開設し、海洋教育の推進に向けた議論や情報交換を実施した。

(1)時期：2024年4月～2025年11月

(2)場所：Web（Discord）

(3)登録者数：合計83名

4.全国「海の学び」フォーラムの開催

全国の「海の学びコーディネーター」を一堂に集めると共に、全国の学校・学識関係者、地域のNPO等各種団体や海洋教育関連府省を交え、当財団を中心としたオールジャパンでの海洋教育推進体制構築を見据えた議論・ワークショップを行った。

前回からの発展的な変更点として、参加対象セクターの拡大と、海洋教育推進関連府省の協力体制構築を行うことで、それぞれの立場から行われている海洋教育推進に関する取り組み内容の共有や、ワークショップを通じた議論と連携事業案の提案などが行われ、今後の継続した海洋教育推進に向けた巡回展示事業案が提案されるなど、有機的・具体的な議論の場とすることが出来た。また、今回新たに会議の内容を大会決議としてまとめ、各所に公開することで、当財団を中心としたオールジャパンでの海洋教育推進体制構築に向けた関係各所と連携した取り組みを行った。

(1)開催日程：令和7年3月27日(木)～3月28日(金)

(2)開催場所：笹川平和財団　海洋政策研究所　11階　国際会議場

(3)参加者数：合計104名(内オンライン参加15名)

(4)オブザーバー

内閣府　総合海洋政策推進事務局、国土交通省、環境省、(公財)日本博物館協会、(公社)日本動物園水族館協会、(一社)日本水族館協会、国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立極地研究所、(公財)笹川平和財団海洋政策研究所、(一社)3710Lab、海と博物館研究所、日置光久（学校法人希望が丘学園）、清野聡子（九州大学大学院工学研究院）、大山卓司（オリックス水族館（株））、日本財団

※順不同

5.「海の学びミュージアムサポート」事業専用ホームページの構築と運用を通じた広報活動

本事業の趣旨や目的、募集情報やサポート事例を広く博物館や一般に広報することを目的にWebページの公開・運用を行った。これまでの各サポート採択館とプログラム内容の告知や活動報告書の公開により、今後における社会教育からの「海の学び」活動の推進を目的とした博物館が実践する海洋教育の実践事例アーカイブ化を行った。あわせて2024年度サポート事業の公募を行うことにより、本事業への申請や相談を広く受け付け、全国の博物館等に対して本事業の存在やねらいのPRを行い、一般及び博物館関係者向けに本事業成果や事業概要を分かり易く伝えるための場とした。

■「海の学びミュージアムサポート」Webサイト

①アクセス者数：21,321人（67,497ページビュー）

※集計期間：2024年4月1日～2025年11月30日

②アクセス者の平均閲覧ページ数：3.1ページ

＜内訳＞

・新規閲覧者：91.25％

・リピーター閲覧者：8.74％

■「海の学びミュージアムサポート」Web

サイト内『「海の学び」どこでも図鑑』

①掲出件数：30団体38コンテンツ

②ページURL：https://uminomanabi.com/zukan/

6.『来場者・参加者の「海の学び」調査（アンケート）』の実施

各サポート対象事業における「海の学び」成果の把握や、今後において全国の博物館等が実施する「海洋教育の推進」活動をより効果的にサポートするための体制構築に向けた事業内容検討用の基礎資料を得ることを目的として、プログラム1・プログラム2および海の学び調査・研究サポートプログラムにおいて各博物館等が開催したサポート対象事業への来場者・参加者を対象とした、「来場者・参加者の「海の学び」調査（アンケート）」を実施した。

また、第三者評価の視点から客観的な「海の学び」の効果測定を行うことを目的とし、今後の各サポート対象事業における「海の学び」の成果と傾向を把握するための基礎資料として位置づけることが出来た。

【「海の学びミュージアムサポート」事業として】

・設問「海について学べましたか？」の集計では、「とてもそう思う」と「そう思う」の合計がプログラム1では約89％、プログラム2Aコースでは約97％、Bコースでは79％を占め、社会教育現場（博物館等）から「海洋」に関する生涯学習の場を広げる当事業の目的として一定の成果が認められた。

  - プログラム1「海の企画展サポート」サンプル数：11,525（20事業）

- プログラム2「海の博物館活動サポート」Ａコースサンプル数：1,472（10事業）

- プログラム2「海の博物館活動サポート」Ｂコースサンプル数：632（5事業）

合計：13,629（35事業）

7.実施者に対する「海の学び」調査（アンケート）の実施

各プログラムのサポート館が本サポート事業を通じてどの程度「海の学び」の必要性や理解が得られたのかの情報収集を目的として、各プログラムの実施者・実施館を対象としたアンケート調査を実施した。

【「海の学び」の理解度・必要性について】

・設問「海の学びを理解できたか」の集計では、「大いに理解できた」と「ある程度理解できた」の合計が約94％となった。また、設問「海の学びの必要性を感じられたか」の集計では、「大いに感じられた」と「ある程度感じられた」の合計が100％となり、海洋教育に特化した本事業のサポートを受けることにより、社会教育現場（博物館等）において海洋教育の理解や必要性が感じられたとの回答が得られた。

①プログラム1「海の企画展サポート」サンプル数：20（20事業）

②プログラム2「海の博物館活動サポート」Ａコースサンプル数：10（10事業）

③プログラム2「海の博物館活動サポート」Ｂコースサンプル数：5（5事業）

④プログラム3「海の学び調査・研究サポート」サンプル数：3（3事業）

合計：38（38事業）

8.各サポートプログラムの実施内容詳細：

（1）プログラム1「海の企画展サポート」への支援
（申請：26団体26事業、支援実施：20団体20事業）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 企画展「旅する深海魚～どこで生まれてどこで育つのか～」 |
| 主催者 | ： | 公益財団法人ふくしま海洋科学館（ふくしま海洋科学館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2025年2月24日 |
| 場所 | ： | ふくしま海洋科学館 |
| 内容 | ： | 当館では、開館当初からサンマやマグロ類など飼育困難生物の展示に挑戦している。特に2002年より地元いわき市の魚である「メヒカリ（標準和名 アオメエソ）」の生態調査、研究を行っており、展示も当館のみで成功している種である。繁殖生態など謎の多い魚であるが、2022年に飼育していたメヒカリから卵が見つかった。調査研究は水族館の役割の一つであるが、新たな知見や発見を得るためには膨大な努力が必要である。今回は、開館以来当館で20年以上積み重ねてきた研究を基に、近年特に力を入れている深海魚の生態について現在までにわかっていることや未だにわからない謎について来館者にわかりやすく紹介し、来館者の知的好奇心を呼び起こすことを目的とした。 深海魚は深海で生涯を過ごす種もいるが、浅海で生まれ、深海に生息場所を変えていく種や深海と浅海を行き来する種もある。深海魚の卵から大人までの旅をテーマに、どのように暮らし、種の繁栄を維持しているのか、謎と思われている生態を探りながら生物の環境への適応と生存戦略を学び、その多様性を知ることができる展示を行った。 また、深海魚は水族館で飼育されることは稀なため遠い存在に感じるが、食用になっている種は多く、実は親しまれている。展示だけでなく付帯事業として様々な手法により情報提供を積極的に行うことにより、変わった見た目、謎多き生物という遠い存在というだけでなく、身近に存在する生物として再認識することでその生物たちへの関心へとつなげ、自然との共生のあり方を来館者、参加者と共に考える機会を創出した。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 第70 回企画展「北極と南極～いきものたちがめぐる海と陸～」 シーズン1、シーズン2 |
| 主催者 | ： | 群馬県立自然史博物館 |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年12月8日 シーズン1:2024年7月20日～9月8日 シーズン2:2024年9月14日～12月8日 |
| 場所 | ： | 群馬県立自然史博物館 |
| 内容 | ： | 企画展「北極と南極～いきものたちがめぐる海と陸～」（以下、企画展「北極と南極」）は、海のない群馬県において、海・陸・川は水の循環によってつながっており、ヒトによる資源利用や生物の生息状況変化は、海洋生態系に大きな影響を与えていることを企画展および付帯事業を通じて教育普及することを目的とした。 企画展および付帯事業を体感することで、利用者一人一人の日々の暮らしが海洋生態系と海洋循環に大きな影響を与えていること、地球規模の環境変動が発生していることを自覚し、「自分ごととして考え」地球上に生息する生物の生息可能な環境を維持・保全するための意識向上、行動を誘発することを目標とした。 地球「温暖化」から地球「沸騰化」した時代に、本事業を当館において５か月以上展開することで、人々の「海洋循環」「海・陸・川の地球の循環」の意識を向上させ、環境保全にむけた意識変容、行動変容をもたらすことを目指した。 上記目標を達成するため、まず企画展会場を地球に見立て、会場内むかって右側を北極域、左側を南極域とし、展示室中央で両方がまざりあう、すべてがつながっていることを表現するつくりとした。また、シーズン１を北極域の白夜、南極域の極夜、シーズン2を北極域の極夜、南極域の白夜とし、途中、展示の入れ替えを行った。 展示の基本構成は、1）地球でいちばん寒いところ北極と南極（北極と南極の基礎知識）、2-1）北極のなりたち、2-2）南極のなりたち、3-1）北極の環境といきものたち、3-2）南極の環境といきものたち、4）水がめぐる地球の循環、5）北極と南極を目指した人々・継続的な観測の重要性、6）いきものたちがめぐる海と陸～地球とわたしたちの未来～、とした。また、記念撮影コーナーや、イグルードーム内におけるオーロラ鑑賞、自ら北極と南極について調べるSTUDY ROOM、いきものクイズ、企画展スタンプ等、体験型、滞在型の展示コーナーも随所に設置した。 付帯事業は、ワークショップ「食を通じて考える、地球の未来 シーズン１」、講演会「バイオロギングで探る極地の海鳥の生活：ペンギン、ウミガラスと温暖化の影響：、講演会「南極フィールド調査から探る南極氷床の融解メカニズムと海水準上昇」、講演会「南極クラス シーズン1」、ワークショップ「ボードゲームで考えよう！～研究者と語る。北極の今とこれから～」、ワークショップ「ペンギン調査を体験しよう」、講演会「南極クラス シーズン2」、講演会「南極観測隊と極域の地衣類」、ワークショップ「食を通じて考える、地球の未来 シーズン2」、サイエンスサタデー「北極モビールをつくろう」、サイエンスサタデー「南極モビールをつくろう」、「北極と南極モビールをつくろう」（イオンモール太田）、「北極と南極モビールをつくろう」（沼田市立白沢中学校）、「北極と南極モビールをつくろう」（TCA 東京ECO 動物海洋専門学校）計14事業を実施した。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 浅い海と深い海展 -今日からキミも研究員- |
| 主催者 | ： | FSPグループ（ふなばし三番瀬環境学習館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年9月1日 |
| 場所 | ： | ふなばし三番瀬環境学習館 |
| 内容 | ： | 海洋探検などの没入感のある演出や、いくつかのテーマで「浅海」と「深海」を比較する展示によって、それぞれの海への理解を深めるとともに、海洋生態系や海洋科学、持続可能な海洋利用についての考えを持つことをねらいとした。 深海魚を食べるワークショップ、浅い海で魚を釣って食べるワークショップ、海洋ごみをプラスチック資源として工作するワークショップ、浅い海と深い海のつながりについての講演会などで、海と我々のくらしのつながりについて理解を深めた。 展示物は、一部・全部を外部に貸し出せるよう、キット化した。 |

| ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 令和６年度開館50 周年記念特別展 PROJECT UMINOUE 五十嵐靖晃 海風 |
| 主催者 | ： | 千葉県立美術館 |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2024年9月8日 |
| 場所 | ： | 千葉県立美術館、千葉みなとエリア（千葉ポートタワー、千葉ポートパーク展望の丘、さんばしひろば） |
| 内容 | ： | 千葉県出身のアーティスト・五十嵐靖晃は、人々との協働を通じて、その土地の暮らしと自然とを美しく接続させ、景色をつくり変えるような表現活動を各地で展開している。本展では、館内の展示に加えて千葉みなとエリアをフィールドとして屋外にインスタレーション作品を展示することで、エリア全体がもつ土地の魅力を明らかにし、地域の活性化に寄与する。さらに、地域住民が参加するプロジェクトを展開。過去と未来、人と人、地域と美術館をつなぐことを目的とした。 千葉県立美術館は、東京湾の港湾に位置する美術館である。本展は千葉県立美術館を拠点に屋内外に展開する回遊型美術展覧会である。美術館内は、一般公募の作品による巨大なインスタレーション作品「協働の海」、収蔵作品とのコラボレーション「再生の海」、国内外のプロジェクトをひとつの航 海になぞらえて展示する「記憶の海」で構成し、屋外には、千葉ポートタワーに《船霊様》《結城の帆柱》、千葉ポートパーク展望の丘に《風の子》、さんばしひろばに《そらあみ》の3か所を設置した。 展覧会の開催にあたっては、展覧会のサポーター「海風クルー」を組織して、登録者数は104名にのぼった。11回に及ぶ海の上ミーティングを開催して、アイデアを出し合ったり、作品制作に携わったり、ワークショップのファシリテートを行ったり、ガイドツアーを行うなど、準備の過程から会期中の運営まで、アーティストと美術館スタッフと共に行った。 地域住民参加型のアートプロジェクトであり、館内に展示した《糸の星》は一般公募をして6,146個を集め、さんばしひろばに展示した《そらあみ》は、5月18日から6月30日まで海風クルーと共に編んだ。会期中も参加できるプログラムとして、常設ワークショップスペースを設け、《そらあみ》と《風 の子》の創作体験を行ない、会期中に制作したワークショップ作品も追加で展示して、作品は常に増殖・進化する形をとった。 関連事業として、2回の対談、1回の座談会を行ったほか、海風クルーによるガイドツアーを5回行った。 |

| ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 令和6年度夏の特別展「海と音楽の近代史～「湘南サウンド」前夜～」 |
| 主催者 | ： | 茅ヶ崎市（茅ヶ崎市博物館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年10月14日 |
| 場所 | ： | 茅ヶ崎市博物館 |
| 内容 | ： | 本企画展は、1960年代以降の「湘南サウンド」登場以前、茅ヶ崎をはじめとする湘南の海に関する文化や音楽について、おもに茅ヶ崎に海水浴場が開設された明治時代後期以降、どのような歩みをたどったのかについて紹介した。 展示会は、全体を、第１章「“海”の近代史～波乗り文化の黎明～」と第２章「“音楽”の近代史～「湘南サウンド」前夜 アラカルト～」とに分けて構成した。 前半では、明治時代中期、湘南に海水浴が広まり始めたのち茅ヶ崎海岸にも海水浴場が開設されたことについて、ワンピース型の水着やテント、現在では見られない板子、日本最古級のサーフボードなど、現代とはいささか異なる情景が広がっていた近代の海水浴場について迫った。 後半では、明治時代を代表する「声」として名が挙げられる川上音二郎と添田唖蝉坊がいずも茅ヶ崎で暮らした経験をもつことのほか、山田耕筰や中村八大など茅ヶ崎ゆかりの音楽家についても紹介し、「湘南サウンド」前夜の茅ヶ崎と音楽の関わりについて迫った。 あわせて、関連講演会（2024年7月20日（土）、8月10日（土）、8月31日（土）の全3回）、学芸員によるギャラリートーク（2024年8月24日（土）、9月22日（日・祝））、子どもワークショップ「樹脂標本づくり」（2024年8月11日（日・祝））、まち歩きアプリ「てくてく探偵茅ヶ崎」（2025年3月12日（水）公開）などの付帯事業を実施した。 |

| ⑥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | ROVで迫る日本海の深海 |
| 主催者 | ： | 公益財団法人新潟市海洋河川文化財団（新潟市水族館 マリンピア日本海) |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2025年2月24日 |
| 場所 | ： | 新潟市水族館マリンピア日本海 |
| 内容 | ： | 海中では水深が深くなるほど環境条件が厳しくなり、調査や採集、そこに生息する生物の飼育展示は非常に難しい。日本海の深海生物の展示は新潟市水族館にとって主要なテーマの一つであるため、ふくしま海洋科学館と共同でROV(遠隔操作型無人探査機)による日本海佐渡海峡の海底調査を継続的に行っている。この調査によって得られた知見を中心に、深海に焦点を当てた企画展示を行うことで、深海の厳しい環境やそこに適応した生物、調査を可能とする科学技術、さらには、水族館の研究活動の一端を紹介することを趣旨とした。深海とはどういう場所なのか、目の前の海の深い場所にはどんな世界が広がっているのか等を分かりやすく展示し、深海の生物や環境への関心を高め、未だ謎の多い海について学ぶ場を提供した。 |

| ⑦ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 日本横断！運河計画 |
| 主催者 | ： | 敦賀市立博物館 |
| 開催時期 | ： | 2024年10月18日～2024年11月24日 |
| 場所 | ： | 敦賀市立博物館２階３階展示室／（付帯事業）敦賀市立図書館 |
| 内容 | ： | 2024年3月16日の北陸新幹線金沢－敦賀間の開業にあわせ、日本海側有数の港であり交通の要衝である「敦賀」において、その特異な地政学的位置から何度も計画された「運河」について、一般に周知し地域振興に役立てるための展示会を企画しました。 展示内容としては、水路としての琵琶湖を介して京都に一番近い港である敦賀は、古代より人や物資の往来が頻繁であったことを下地とし、一般的に夢のように思われている敦賀―琵琶湖間の運河計画が、実は江戸時代から多くの計画段階の史料が現存し、幕末には運河開鑿を目指した加賀藩の測量団体が来敦していることや、現代においてもその実現を目標に国家予算が使われていた事等を紹介しました。 講演会では江戸時代の運河計画が新田開発を目指したものであることや、加賀藩の測量集団の技術の高さを分かりやすく説明してもらい、計画の現実性を物語ってもらいました。 イベントでは街道であった古道と、これに繋がる運河関連の史跡を見学し、計画が一部実現していた事を紹介しました。歴史的に見ても他地域に例がない特記事項である敦賀の運河計画を、俯瞰的に紹介し、敦賀と港湾の一層の発展に向けて、新たな可能性を思い描ける学びの機会を提供することを心がけました。 |

| ⑧ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 春季特別企画展「クラゲに夢中！～きっとあなたも、好きになる♡～」 |
| 主催者 | ： | 株式会社江ノ島マリンコーポレーション（世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ） |
| 開催時期 | ： | 2024年4月13日～2024年7月7日 |
| 場所 | ： | 世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ （特別企画展示スペース、多目的ホール、トトラボ） レストラン「アロワナガーデン」 |
| 内容 | ： | 当館は世界最大級の淡水魚水族館として、「木曽三川・長良川の源流から河口までと世界の淡水魚」をテーマに、自然環境を再現した常設展示を行っている。企画展において海の生き物の展示を行うことは、海を含めたあらゆる水域の生物多様性を伝える活動のひとつとなる。本事業は、開館20周年を記念し、同じく開館20周年を迎える新江ノ島水族館とのコラボレーション企画として実施した。展示テーマは、新江ノ島水族館が約70年にわたり飼育・研究を続けてきた「クラゲ」とした。 さまざまな種類のクラゲを美しく展示し、その魅力を伝え、海の生き物に親しみを持ってもらうこと、そしてその多様性を感じてもらうことを主たる目的とした。また、当館の周辺でも見られる、淡水域に生息するマミズクラゲや、木曽三川の流れ着く伊勢湾で見られるクラゲを紹介し、身近な環境や川と海のつながりを意識できるようなきっかけづくりをした。さらに、クラゲに関連したイベントを実施することで、五感を使った学びを促進した。また、出品作家によるトークやワークショップを通して、参加者が現在の海の環境などを知り、関心を深める機会とし、運河クルーズやＳＵＰ体験、環境学習などの野外プログラムやフィッシュシェアリングの弁当販売を通して、阪神工業地帯の中核であった尼崎市の臨海部が、近年は環境共生型のまちづくりの拠点となっていることを紹介し、生活の中で環境保護活動に取り組むきっかけ作りに努めた。 |

| ⑨ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 蒲郡市制70周年・生命の海科学館25周年記念特別展「アノマロカリス、カンブリア紀の海をゆく」 |
| 主催者 | ： | 蒲郡市教育委員会（蒲郡市生命の海科学館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年11月10日 |
| 場所 | ： | 蒲郡市生命の海科学館 |
| 内容 | ： | 三河湾最奥に位置する蒲郡市にとって、観光の目玉であり、産業の源でもある海は、かけがえのない宝である。海辺に建つ生命の海科学館では、化石や隕石などの標本展示を通して海のなりたちと生命の進化を紹介するだけでなく、身近な海に関する様々な教育活動を展開している。この度、蒲郡市制70周年、及び蒲郡市生命の海科学館開館25周年を迎える節目の年を迎えるにあたり、蒲郡市の宝である「海」に関する特別展『アノマロカリス、カンブリア紀の海をゆく』を企画・開催した。 特別展では、標本やパネルだけでなく、体験型の展示を交えながら、現代につながる生物多様性の起点となった古生代カンブリア紀（約5億年前）の海の動物たちと、その進化について紹介した。当時の食物連鎖の最上位にいた古生物アノマロカリスを切り口に、人類を支えている現在の生物多様性が幾度もの絶滅と進化を経て育まれてきたものであることや、身近な海の生物やそれを取り巻く環境が非常に長い時間をかけて作り上げられてきたことを伝えることで、人類をとりまく現在の生物多様性がかけがえのないものであることを認識させる内容とした。 併せて、特別展開催期間内に2件の講演会とギャラリートーク、及び磯の生物観察会を開催した。講演会においては、特別展の内容に関する詳細を研究者自らの言葉で伝えることにより、参加者の興味関心をいっそう掻き立て、より深い学びへとつなげることができた。また磯の生物観察会においては、近隣の蒲郡高等学校科学実験部との連携により、身近な海の生物とそれらを取り巻く環境について、地域の未来を担う高校生、及び小学生とその保護者がともに体験しともに学ぶ、大変貴重な機会となった。現在の環境や生態系が億年にわたる非常に長い時間をかけて作り上げられてきたことや、いったん破壊されてしまったら容易には復元できないことを、体験を通して知ることが、地域の海を対象に行われている環境保全や環境教育活動に対する参加者の興味関心を高めることに繋がった。 |

| ⑩ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 特別展「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」 |
| 主催者 | ： | 地方独立行政法人大阪市博物館機構（大阪市立自然史博物館） |
| 開催時期 | ： | 2025年2月22日～2025年5月6日 |
| 場所 | ： | 大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール |
| 内容 | ： | 大阪市立自然史博物館では、概ね年に1回の頻度で自主企画の特別展を開催している。2024年度は第55回の特別展として「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」を企画し、開催した。 美しい殻で人々を魅了する貝類は、地球上で数万種が知られ、極めて多様性が高い。中でも日本列島は暖流と寒流双方の影響を受ける位置にあり、またたくさんの島嶼を有することから、世界的に見ても多くの貝類が生息する地域である。 このような背景からか、日本では古来より多くの人が貝のとりこになり、学問としてその実態に迫ろうとしてきた。 本展では本草書から初期の図鑑、歴史的な発見をもたらした実物標本、最新の研究技術までを一堂に集め、日本の江戸時代から現代までの貝類学の研究史とその成果をひもとく内容として構成した。また、講演会、子どもワークショップ、ギャラリートークなどの関連行事を開催し、来場者が本展のテーマをより深く学べる機会を提供した。 |

| ⑪ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 令和6年度秋季企画展「イワシとニシンと兵庫津の商人－江戸時代、サカナは肥料だった－」 |
| 主催者 | ： | 兵庫県立兵庫津ミュージアム |
| 開催時期 | ： | 2025年10月12日～2024年12月8日 |
| 場所 | ： | 兵庫県立兵庫津ミュージアム |
| 内容 | ： | 兵庫津ゆかりの歴史資料を展示して、江戸時代兵庫津の繁栄と「海のめぐみイワシ・ニシン」との関わりをひもといた。 ①江戸時代にはイワシ・ニシンが肥料（魚肥）として重宝され、木綿や米の肥料となったこと、②江戸時代後期の兵庫津は、九州四国や北海道産の魚肥がさかんに売り買いされる港町として、北前船や尾州廻船でにぎわったこと、③兵庫津から農村へ売られた魚肥は木綿や米などを育てる肥料となり、ひょうごの地域産業である綿織物や酒造業を育んだことを紹介した。 会期中には、展示の時代背景をより深く学ぶ学術講演会や、江戸時代の歴史・文化に触れて楽しむワークショップイベント「江戸時代を楽しもう」などを実施した。 |

| ⑫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | サメ展 |
| 主催者 | ： | 一般財団法人 境港市文化振興財団（海とくらしの史料館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年9月2日 |
| 場所 | ： | 海とくらしの史料館 |
| 内容 | ： | 【サメの生態パネル展】 ルビ入りの解説パネルに加え、全てをひらがな表記した幼児向けのパネルも1枚作製。常設しているサメの剥製を見ながら、歯の形状を観察する方がみられた。また、サメワールドと題して、絶滅危惧種から、その保護への取り組みと、地元水産会社の水産会社の海洋保護活動を紹介するパネルも作成した。 【中国地方におけるサメの食文化パネル展】 山陰地方にはサメを食べる文化がないと思っている方が多くおられるため、熟読される方がおられた。山間部のサメのハレ食文化がほぼなくなっているため、該当地域の方から質問をいただいた。 【山陰の和邇伝説】 「出雲風土記」を中心にした「和邇（わに）」伝説の紹介。近隣にもたくさんの遺跡が残っていることを紹介した。そして、弥生時代のサメの線刻画2点は古代人のサメ信仰が伺える展示であり、鳥取に根付くサメ文化を紹介した。江戸時代のサメ絵図は、江戸時代の書かれたサメの絵を20点展示。緻密な画風や架空のサメなどを展示。また、「このサメなんだ？」クイズを常設し、サメマニアをうならせた。 【美ら海水族館統括 佐藤圭一博士 「サメの生態について」講演】 開催前に問い合わせの連絡が多数ある。サメの初心者からマニアまで幅広い層が来られた。サメの分類方法や、美ら海水族館のジンベイザメ、サメの解剖研究に最新の研究・繁殖方法も写真や動画を使用して解説いただく。1時間の講演後、質問コーナーは30分以上質問が続いた。 【路上博物館 森健人博士 「サメの骨と動物の骨の違い」】 動物の骨格３Ｄレプリカとサメの骨格標本を用いて講演をしていただく。主に「歯のかみ合わせ」についてお話いただく。３Dレプリカを使用し骨と筋肉の関係を分かりやすく説明。また、講演後も、骨格３Ｄレプリカを来館者に触っていただき、個別に解説を行った。 【サメ料理（シャークカツ）振舞】 期間中の日曜日を中心に10日間シャークカツの振舞を行った。各回20名程度の予定であったが、村尾蒲鉾のご厚意により各回30名に提供した。ヨシキリザメと大山（だいせん）鶏を混ぜたシャークカツは魚食としてのサメの楽しさを発見する企画となった。初めてサメを食べた方からは毎回、驚きの声をいただいた。 |

| ⑬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 造形作家 玉田多紀 海のいきもの ダンボール物語より |
| 主催者 | ： | 瀬戸内市（瀬戸内市立美術館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2024年9月1日 |
| 場所 | ： | 瀬戸内市立美術館 |
| 内容 | ： | 「海のいきもの」をモチーフとしたダンボールアートを展示する展覧会を開催することで、優れた美術作品に触れる機会を幅広い層へ創出するとともに、展示作品のテーマを通して海の環境問題について考える機会も創出した。 2024年は瀬戸内海国立公園指定90周年の記念の年であり、当館にとって身近な瀬戸内海に注目が集まる年となっている。瀬戸内海の絶滅危惧種であるスナメリや市内の漁協によるアマモの育成活動に関する展示を通して、市内周辺の海の環境について理解の深化を図った。 海をテーマにしたワークショップやギャラリートーク等の関連イベントを開催し、作品について知ることや、作品づくりや素材に触れることでアートの楽しさを感じ、その作品を参加型で自ら展示することで、豊かな海の空間を共同して作り上げていく喜びにつなげるプログラムを実施した。 |

| ⑭ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 萩博物館開館20周年記念 海の妖怪展 ～百鬼夜航のミステリー～ |
| 主催者 | ： | 萩博物館特別展・企画展開催実行委員会（萩博物館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年9月23日 ※台風に伴う臨時休館（8月30日）除く |
| 場所 | ： | 萩博物館、萩・明倫学舎 |
| 内容 | ： | 萩博物館は17年前より親子向け夏期特別展を開催し、身近な自然の魅力や課題を楽しみ学んでもらいつつ、夏の親子向け萩観光の一翼を担ってきた。しかし、近年は他の行事との競合にさらされ、コロナ禍による親子の流出もあり、夏期特別展ひいては当館そのもののプレゼンスが低下していた。 そこで、2024年に当館が開館20周年を迎えるにあたり、以前から夏期特別展の来場者アンケートにおいて要望が多く集客が期待される「妖怪」と、萩市を含む山口県日本海沿岸にしばしば出現し注目を浴びてきた「珍魚」「怪魚」（特記的な海洋生物）を関連づけ、自然系・人文系の相乗型という総合博物館ならではの取り組みで海の妖怪に関する特別展と付帯事業を実施した。これを通じ、昔の人々がもっていた「海への畏怖の念」を現代人に再起し、現代の海の環境異変から教訓や警告を読み取り、海を利活用しながら守っていく意思と行動をもつ機会の創出を目指した。 |

| ⑮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 芦屋歴史の里移転開館20周年記念特別展 「妖怪！百鬼夜行～海にひそむもののけたち～」 |
| 主催者 | ： | 芦屋町（芦屋町歴史民俗資料館（芦屋歴史の里）） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2024年9月16日 |
| 場所 | ： | 芦屋町歴史民俗資料館 |
| 内容 | ： | 移転開館20周年を迎える芦屋町歴史民俗資料館の記念事業として、海の妖怪を主なテーマとした特別展を開催する。芦屋町は、海にまつわる伝承や妖怪、漁師に伝わる信仰などのテーマが豊富である。本特別展では、芦屋町に残る海の妖怪・伝承を中心に楽しく、わかりやすく紹介することで、こどもから大人まで幅広い世代の芦屋の海や歴史への興味・関心を高め、理解の促進を図ることを目標とする。 また、特別展に関連した各種イベントを開催することで、老若男女問わず幅広い世代の来館を促す。クイズラリー等のイベントによって、若い世代の地域の海への関心を高めるとともに、港町として栄えてきた芦屋の歴史への理解を深めることを目的とする。 |

| ⑯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 特別展「毒モンスター水族館」～海のキケンな生きものたち～ |
| 主催者 | ： | 特別展「毒モンスター水族館」実行委員会（宮崎県総合博物館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2024年9月8日 |
| 場所 | ： | 宮崎県総合博物館、宮崎市内海海岸 |
| 内容 | ： | 本展覧会は、海に生息する「毒」をもつ多様な生きものたちを中心に展示し、有毒生物の多様性や自然界での生き残りをかけた様々な戦略などを紹介するものである。また、私たちがこれらの生きものたちと今後どのように関わっていくべきか、環境問題や食文化、薬など自分たちの身近な生活と関連して考えてもらう機会とした。 まず、序章では、「毒の世界へようこそ！」と題し、毒の基礎知識をパネルや標本で分かりやすく紹介した。また、書籍『毒物ずかん』に登場する毒を擬人化したキャラクターとのコラボレーションにより、子どもたちだけでなく20代以上の大人にも興味が沸く内容とした。 第一章は、「ビッグモンスター水族館 ～毒はある？ない？」と題し、太古の大型のサメ「メガロドン」や「アーケロン」、「パレオパラドキシア」「エティオケタス」、「リュウグウノツカイ」、「ワニ」などの海・水辺にいる巨大なモンスター（ビッグモンスター）を紹介した。また、それらのビッグモンスターたちには、毒があるかないかを考える機会とし、第２章から登場する毒モンスターたちとの対比につなげた。 第二章は、「海の毒モンスターたち」と題し、海の有毒生物を、生体展示や液浸標本などで展示し、様々なタイプの毒があることや毒の強さをランキング形式で紹介し、毒についての知識を高めた。さらに、今回当館初となるデジタル展示技術の導入によって、来場者が海の中にいるような幻想的な雰囲気を演出した。 第三章は、「生活の身近にある毒」と題し、魚やクジラなどに寄生するアニサキスやサヨリヤドリムシなどをメインとして、マダニ、大腸菌O-157、ノロウイルス食中毒など、台所や生活屋内での毒について紹介した。また、屋外で見られる身近な有毒生物や有毒植物について紹介した。そして、人では無害だが犬や猫などのペットにおいては毒になる食品を紹介した。 第四章では、「毒と人との関わり」と題し、さまざまな場面での毒の活用について紹介した。私たちの「食」に関すること。薬や道具、美容など毒をうまく利用した「活用法」などを紹介した。結びとして、プラスチックゴミや処理水などの例をもとに、未来の海について考えさせ、最終的には、「人間」が1番の毒になっていることにも気づかせる展示を行い、海の環境教育へと関連付けて、親子で学習できるようにした。 |

| ⑰ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 船をつくる道具たち |
| 主催者 | ： | うるま市教育委員会（うるま市立海の文化資料館） |
| 開催時期 | ： | 2024年11月2日～2025年1月31日 |
| 場所 | ： | うるま市立海の文化資料館 |
| 内容 | ： | 当館は沖縄本島と平安座島を結ぶ約5kmの道路である海中道路の中間地点に所在しており、うるま市に残る木造船の造船所「越來造船」が手掛けたマーラン船やサバニ、琉球伝馬船を常設展示している。今回は「船大工の道具を通してみるこの地域の海」をテーマに、木造船造船やメンテナンスの様子、その道具の解説などを海中道路ができる前とできたあとの歴史をまじえて展示することによって海中道路の中間地点に所在するという空間そのものを海洋教育の場と成す。 船大工の道具は船の大小による違いよりも材質により異なってくる。船が木造からFRP製へと姿を変えていく過程で、造船用具も木造用からFRP船用のものへと変化していく。当館はそのどちらも所有しているため道具を展示することで船の主材の変遷やそれに伴う道具の移り変わりを来館者へ伝える。加えて、船を使う人、造る人どちらの視点も紹介することができ、地理的条件も活かし強度や海の文化などへの関心向上を図るのが目的である。 |

| ⑱ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 2024年 夏企画展「漢字水族館」 |
| 主催者 | ： | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会（漢検 漢字博物館・図書館） |
| 開催時期 | ： | 2024年5月28日～2024年9月29日 |
| 場所 | ： | 漢検 漢字博物館・図書館 企画展示室 |
| 内容 | ： | 日本全国にとどまらず世界中から観光客が訪れている八坂神社の目の前である、京都市東山区祇園町という国内有数の観光地に所在している当館において、普段人々が目にしている「海の生き物」を当館の主テーマである「漢字」を通して見る・考える機会となる企画展示を行った。 展示方法としてはパネルによる説明や映像コンテンツにとどまらず、釣りの疑似体験というハンズオン型の展示も採り入れ、来館者に飽きさせない工夫を施した。 これにより、普段は「海」を意識していない多くの人々に対して、「漢字文化」に対する知見を広めるだけにとどまらず「海の学び」につながるきっかけを提供し、「海」の大切さや「海洋文化」について興味関心を抱く人々を増やすことにつなげた。 さらに、本企画展示をきっかけとして、連携協力先である「海遊館」をはじめ来館者の居住地近くにも存在する各地の水族館に来館者が「行きたい」と感じられる内容とすることで、当館で得た（机上の）知識と水族館で実物を見て得られる体験との相乗効果による「学び」を深めることにつなげた。 |

| ⑲ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | わくわく川と海のワンダーランド |
| 主催者 | ： | 岐阜市科学館特別展実行委員会（岐阜市科学館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月20日～2024年9月1日 |
| 場所 | ： | 岐阜市科学館 |
| 内容 | ： | 岐阜市を流れる清流長良川は、伊勢湾に流れ、そこから世界の海へつながっている。海のない岐阜市でも川を通じて、世海の環境に深く関わっている。本展覧会を開催することを通して、子どもたちの海や川の生物に対する興味・関心を高めるとともに、環境問題の視点を取り入れ、SDG’ｓへの学びのきっかけづくりになることを目的とした。 展示の内容として、川の生き物、川から海へ、そして海の生き物の３つのテーマに分け、展示構成を行った。 まず、川の生き物については、長良川に生息する川魚や水生昆虫、身近に見られる外来種の生態展示に加え、川漁師の漁具の紹介、海と日本プロジェクトと連携した環境教育の動画コーナー、岐阜市が取り組む環境保全の取組を紹介するコーナーを設置した。川に生きる生態展示は、本流に見られる生態と支流に見られる生態として水槽で分け、生息する場所によって生態が違うことを学ぶことができるよう工夫した。また、水生昆虫の生態は、現在長良川に見られる生態だけでなく、環境の変化によって今はなかなか見ることができない生態を展示することで、環境保全に関する興味・関心を深めることができるよう工夫した。 次に、川から海へについては、SDG′sに関連する問題に答えるロボット、ウナギなどの川から海で生息する生態展示、海への親しみを感じられるよう砂浜遊び体験、自分好みに描いた魚等がスクリーンに登場するデジタル体験等を設置した。ここでは、小さな子どもも体験を通して、遊びながら川や海を身近に感じることができるよう展示構成を工夫した。 最後に、海の生き物については、海の中を疑似体験できるVRによるコンテンツ、海に生息する生態展示、深海生物の紹介するパネル展示を設置した。ここでは、海の学びをより一層感じることができるよう、海の生態を展示する際、きれいな環境とプラスチックごみがある環境とに分け、展示構成を工夫した。 本展覧会の目的達成のために行った付帯事業として、６点の付帯事業を行った。 １点目は、工作教室として深海に住む「ダイオウグソクムシを作ろう」と題し、ペーパークラフトでダイオウグソクムシを制作する活動を仕組んだ。ここでは、子どもたちに向け、制作の仕方を教えるだけでなく、学び要素としてダイオウグソクムシが生息する場所などの情報を伝えた。 ２点目は、クイズスタンプラリーとして、３つの会場の展示物から川や海の環境について楽しみながら学ぶことができるよう、それぞれの会場にクイズを位置付け、解いて回れるスタンプラリーを実施した。 ３点目は、ＳＮＳ投稿キャンペーンとして、本展覧会での学びの跡を残すことや展覧会を広く広めることを目的として、実施した。会場内のフォトスポットを位置付け、思い出作りにもなるよう、工夫した。 ４点目は、水生昆虫の不思議と題し、環境問題を考えるきっかけづくりを目的として、希少な水生昆虫の生態を学ぶことができる教室を開催した。 ５点目は、銅板レリーフづくり体験として、海の魚への興味・関心を深めたり、夏休みの思い出を残したりすることができることを目的として実施した。 ６点目は、夜の特別展と題し、本展覧会を最後まで楽しむことを目的として、開館時間を延長して実施した。 |

| ⑳ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 横浜市歴史博物館 令和6年度企画展「ペリー横浜上陸170年 サムライ Meets ペリー With 黒船 ―海を守った武士たち―」 |
| 主催者 | ： | 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団（横浜市歴史博物館） |
| 開催時期 | ： | 2024年7月13日～2024年9月1日 |
| 場所 | ： | 横浜市歴史博物館 |
| 内容 | ： | 今からおよそ170年前、ペリー率いるアメリカの艦隊が日本に来航した。江戸幕府は、ペリーの来航に備えて、各地に大名を配置し、江戸湾の警備を強化した。横浜市域では、武州金沢藩・鳥取藩・小倉藩・松代藩などの大名が警備を担当した。一般的に「ペリーがやってきた」ことはよく知られているが、ペリー来航に際して、横浜市域を警備した武士たちの活躍は知られていない。彼らは、最前線でペリー艦隊と対峙し、自らその体験を日記や手紙に記した。今年2024年は、ペリーが横浜に上陸し、日米和親条約が結ばれた年から170年目にあたる。本展示ではこの節目の年を記念し、ペリー来航に際し、横浜の警備を担った武士たちの日記や手紙を中心にペリー来航の様子をわかりやすく伝えた。さらに、当時、海を守ること（海防）がいかに重要であったか、その実態はどのようであったかを紹介した。 関連事業では、①特別講演会、②連続講座、③展示解説（フロアレクチャー）、④親子向けナイトミュージアム、⑤ペリーの似顔絵をかこう・ぬろう～博物館をペリーの顔でうめつくそう！～、⑥関連企画ペリー来航以前の異文化とのであい「絵本朝鮮通信使」原画展を実施した。①・②は専門家・学芸員による関連講座で、アーカイブ配信も実施し、遠方から参加できるように工夫した。いずれも展示の内容を補完し、多様な視点から横浜の歴史と海とのかかわりを考えていただく内容となった。 会期中は夏休み期間と重なることもあって、多くの親子連れが来館した。そうした親子連れの来館者を対象に、④、⑤の事業を実施した。④の「親子向けナイトミュージアム」は、夜の博物館のなかを、懐中電灯をもって探検するイベント、⑤はペリーの似顔絵を描く・塗ることができるイベントで、⑤では絵を完成させた小・中学生の観覧料を無料とした。とくに⑤は多くの親子から参加いただいた。ほか、小学校低学年を対象にワークシート「よく・みて・さがそう！」を作成し、学びがあり、なおかつ展示を楽しめるように工夫した。親子連れや小さいお子様にも、ペリーや海をめぐる歴史について触れる機会を提供できたと考える。⑥は常設展示室で実施し、最終日には、『絵本朝鮮通信使』の原画を担当した画家の方を講師として、ワークショップ「ペリー展に登場するむかしの道具を描こう」、および「絵本朝鮮通信使」原画展の展示解説を実施し、ペリー来航以前の海をこえた異文化との交流について紹介した。 |

（2）プログラム2「海の博物館活動サポート」Aコース博物館活動への支援

（申請：12団体12事業、支援実施：10団体10事業）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 関係機関・団体等と連携した海岸動物学習プログラムの開発と実施 |
| 主催者 | ： | ミュージアムパーク茨城県自然博物館 |
| 実施時期 | ： | 2024年5月1日～2025年6月15日 |
| 場所 | ： | ひたちなか市平磯海岸（2024年5月25日、6月8日） ひたちなか市磯崎海岸（2024年5月26日、2025年6月1日） ミュージアムパーク茨城県自然博物館（2025年4月26日） |
| 内容 | ： | 1 「茨城の海産動物研究会」と協働した海岸動物学習プログラムの開発 地域の研究者や教育者等からなる「茨城の海産動物研究会」と協働し、これまで蓄積されてきた茨城県の沿岸域に生息する動物調査の成果を基に、下記のような磯に生息する動物を学ぶための海岸動物学習プログラムを開発した。 ・茨城の磯の動物ガイド 「茨城の海産動物研究会」と協働して製作した頁数111頁の携帯用の図鑑。ひたちなか市の海岸を中心に、茨城県沿岸で海産動物の分布調査を行ってきた成果が基となっている。海綿動物門、刺胞動物門、扁形動物門、環形動物門、軟体動物門、苔虫動物門、節足動物門、棘皮動物門、脊索動物門の9つの門からひたちなか市の磯で比較的普通に観察できる海岸動物約120種を取り上げ、写真と簡潔な解説で紹介している。関係機関・団体と協働して開催した磯の動物の観察会だけでなく、関係機関・団体が開催した観察会やワークショップでも活用した。また、参加者は持ち帰って、自宅でも茨城の海とそこに生息する動物について学ぶことができる。今後、活用が期待される茨城県内の小中学校、高等学校などに配布する予定。 ・茨城の磯の動物ビンゴ ひたちなか市の磯で比較的普通に観察できる海岸動物29種を対象に表に写真、裏に解説を掲載し、観察しながら使用できるように製作した。観察会では、参加者に小シールを渡し、観察できた動物にシールを貼ってもらった。持ち帰って、下敷きとしても活用することができる。 ・磯の動物系統樹シート ひたちなか市の海岸で観察できる9つの動物門の系統関係が分かる大判の系統樹シート（2200×2200 mm）。採集した動物を入れたトレイが置けるスペースもつくった。観察会では、動物門ごとの解説が終了した後、参加者にトレイをそのスペースに置いてもらい、最後に動物の系統関係について解説を行った。 ・磯の動物解説ボード 各動物門の体制図が描かれた解説ボード（B4とA3）。観察会では、動物の解説の際に活用した。 ・磯の動物ラベル 各動物のグループ名とイラストが描かれたラベル。観察会では、トレイに入れて活用した。 2 海岸動物学習プログラムを活用した連携機関・団体による共催自然観察会の開催 地域の関係機関・団体や内陸地域の博物館と連携し、茨城の磯の動物の観察会を実施した。 2024年5月25日（土）に平磯海岸で開催した自然ラボ（観察会）「磯の動物を観察しよう」（主催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館、共催：アクアワールド茨城県大洗水族館、公益財団法人 水産無脊椎動物研究所、地球レーベル、茨城の海産動物研究会、群馬県立自然史博物館）では、スタッフを含め49名が参加した。10つの動物門40種以上の動物を観察することができた。観察会では手作りのレジュメと磯の動物ビンゴを配布した。新たに群馬県立自然史博物館の姉崎智子主幹が加わり、交流を深めることができた。 2024年5月26日（日）に磯崎海岸で開催した自然観察会「磯の生き物観察会2024」（主催：地球レーベル、共催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館、アクアワールド茨城県大洗水族館、公益財団法人 水産無脊椎動物研究所、茨城の海産動物研究会）では、スタッフを含め43名が参加した。35種以上の動物が観察できた。未就学児が多かったため、解説の内容や長さを意識して、感覚的に子どもが関心をもつよう心がけた。 2024年6月8日（土）に平磯海岸で開催した観察会「磯の生物勉強会」（主催：公益財団法人 水産無脊椎動物研究所、共催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館、アクアワールド茨城県大洗水族館、地球レーベル、茨城の海産動物研究会、群馬県立自然史博物館）では、スタッフを含め41名が参加した。30種以上の動物が観察できた。対象が中学生以上だったため、落ち着いた雰囲気の中での開催となった。本観察会では、5月25日の観察会同様、群馬県立自然史博物館で製作したウニの模型を使ってウニの体のつくりについて解説していただいた。また、新たに栃木県立博物館の南谷幸雄主任研究員が加わったが、同館は毎年同地で観察会を開催しており、今後継続した交流が期待できる。水産関係の魚類の専門家も偶然居合わせ、特別に解説をしていただいた。 2025年5月17日（土）に平磯海岸で開催する予定だった自然ラボ（観察会）「磯の動物を観察しよう」（主催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館、共催：アクアワールド茨城県大洗水族館、公益財団法人 水産無脊椎動物研究所、地球レーベル、茨城の海産動物研究会）は悪天候のため中止となったが、冊子「茨城の磯の動物ガイド」と「茨城の磯の動物ビンゴ」を希望する子どもたち（14組21名）に送付し、感想を送っていただいた。感想文を見ると、解説や写真がとても分かりやすかったとの感想が多く、たいへん好評であった。 2025年6月1日（日）に磯崎海岸で開催した自然観察会「磯の生き物観察会2025」（主催：地球レーベル、共催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館、アクアワールド茨城県大洗水族館、公益財団法人 水産無脊椎動物研究所、茨城の海産動物研究会、群馬県立自然史博物館）では、スタッフを含め49名が参加した。海の状況がよくなく、観察場所も限定的であったが、8つの動物門40種以上の動物が観察できた。昨年度の反省から2班に分かれて専門のスタッフが各動物門の解説を行ったが、時間を効率に使うことができてよかった。製作した冊子「茨城の磯の動物ガイド」の他、「茨城の磯の動物ビンゴ」、「磯の動物系統樹シート」、「磯の動物解説ボード」、「磯の動物ラベル」を活用して観察会を実施することができた。昨年より、バージョンアップしたためか、解説を聞いて理解がより深まったと感想に書いている参加者が多かったように思う。 この他、2024年7月15日（月）に開催した「海の日」イベント「磯の生きものを観察しよう！」（主催：ミュージアムパーク茨城県自然博物館）をアクアワールド茨城県大洗水族館に協力いただき、開催した。ミュージアムパーク茨城県自然博物館のディスカバリープレイスのカウンターに茨城県の磯で採集された動物の映像や生体を展示し、11:00～11:30、13:00～13:30、15:00～15:30に解説及び質疑応答の時間を設けた。参加人数はカウントしていないが、当日の入館者は4,316名である。 3 連携機関・団体における海岸動物学習プログラムの活用 ミュージアムパーク茨城県自然博物館や地域の関係機関・団体が開催した講座や観察会等のイベントで、今回製作した冊子「茨城の磯の動物ガイド」や「茨城の磯の動物ビンゴ」を活用した。 2025年4月26日（土）に開催したミュージアムパーク茨城県自然博物館主催のサイエンストーク「茨城の海の骨なし動物たち」では、スタッフを含め33名が参加した。池澤広美が解説を行った。小学生から中学生まで幅広く楽しめる内容であったこともあり、参加者から高評価をいただくことができた。実際の磯の生き物を水槽に入れて展示しただけでなく、手に触れて直接体験ができるようにしたり、クイズをしたり、子どもたちに関心をもってもらえるような工夫をした。また、子どもたちに「茨城の磯の動物ガイド」と「茨城の磯の動物ビンゴ」を配布したが、たいへん好評であった。本イベントのねらいが達成できたと考える。 2025年6月14日（土）に開催したアクアワールド茨城県大洗水族館主催の参加型プログラム「自然体験塾 バッコ釣り」は簡単な釣りの仕掛けでアゴハゼ等を釣りながら磯の生物とふれあい、学習するという参加型プログラムで、19名の一般の参加があった。冊子「茨城の磯の動物ガイド」を活用した。 2025年5月10日（土）につくばセンター広場で開催した地球レーベル主催のワークショップ「自然科学スタンプラリー＆貝殻に絵を描こう」では、約50名の参加者に冊子「茨城の磯の動物ガイド」を配布した。本イベントは2022年より開催している「気候変動対策 エコフォーラム＆エコマルシェ2025」の一環として行われた。 2025年5月31日（土）に観音崎自然博物館で開催した公益財団法人 水産無脊椎動物研究所主催の磯の観察会「親子で楽しむ海の生き物わくわくウォッチング2025」では、38名の一般の参加があった。近くの磯で動物の観察を行ったが、その中で冊子「茨城の磯の動物ガイド」を配布した。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 水族館と異分野「食」の融合で目指す新たな海の学びの創出 |
| 主催者 | ： | 一般社団法人Chefs for the Blue |
| 実施時期 | ： | 2024年5月30日～2025年3月31日 |
| 場所 | ： | 新江ノ島水族館 |
| 内容 | ： | 活動①の「水族館×一流シェフ Bistroえのすい ～ふじさわサステナブルレストラン～」は、大水槽に泳ぐ魚の多くは、実は私たちが普段食べている魚であり、シェフが地元の魚で作った料理と共に学ぶことで、私たちの食卓が海の生態系と密接に関わってことを理解してもらい、明日からスーパーその他でお魚を見る目が変わるような学びの体験を目的としたものである。 2024年11月17日、新江ノ島水族館の相模湾大水槽前で、地元相模湾で採れた魚を使用しコース形式の食事イベントを実施した。 提供したお料理は、活動②「一流シェフによる相模湾で獲れる魚を使ったメニュー開発」で、水族館トリーター（飼育員）と一流シェフによる意見交換会を実施した上で、シェフと水族館トリーター（飼育員）が市場を訪れ、地元漁業関係者との対話により作られたレシピであり、「相模湾の今」を美味しく学ぶ機会となった。 来場者は満席となったが、会場のキャパシティの関係で50名であったため、より多くの人々に、“海の学び”を広めるために、活動③として動画コンテンツ制作とプロモーション活動を行った。 結果的に、SNSやWEBページを通じて、3万回以上の再生数を数え、非来場者にもイベント参加したような疑似体験を多くの方にしていただけた。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 江の島の海岸動物図鑑で身近な海岸と生き物について知ろう |
| 主催者 | ： | 株式会社新江ノ島水族館（新江ノ島水族館） |
| 実施時期 | ： | 2024年5月15日～2025年6月30日 |
| 場所 | ： | 新江ノ島水族館（2024年5月15日～2025年6月30日）、江の島（2025年3月30日、4月27日）、江の島ヨットハウス（2025年3月30日、4月27日、5月31日）、なぎさの体験学習館（2025年1月21日、2月19日） |
| 内容 | ： | 新江ノ島水族館では1987年から35年以上にわたり、江の島の環境や海岸動物について調査記録している。長年の調査研究によってわかってきたことや、江の島の海岸動物の魅力について広く市民に知ってもらうべく、おもに潮間帯の無脊椎動物についてと江の島の変化についてを1冊の図鑑にまとめた。この図鑑を活用した学習プログラムとして、社内勉強会、トークショー、磯観察会を実施した。また、イベント参加者以外に、地域の教育機関や港湾関係者、水族館来館者に向けて図鑑冊子を頒布し、デジタルミュージアムコンテンツとしてWebでも内容を公開した。 |

| ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 「海のユニバーサル化体験学習」連携強化事業 |
| 主催者 | ： | 特定非営利活動法人くすの木自然館（重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム） |
| 実施時期 | ： | 2024年6月29日～2025年3月31日 |
| 場所 | ： | 重富海岸自然ふれあいなぎさミュージアム、重富海岸 【ne‐】Plant-based Cafe &Act、屋久島町安房公民館、屋久島町春田浜、屋久島町椨川、屋久杉自然館別館 |
| 内容 | ： | 今回の事業では、障害があるという理由で、海に来られなかった人々やその家族が、気軽に海に来られることで、「海」を身近に感じ海に親しみを持ってもらうことを通して、海を保全したいと思える人を増やしていく。昨年度事業でどのような人でも体験活動を行える体制を構築した重富では、さらに体験人数を増やし、屋久島では、昨年度構築した「環境教育の要素を取り入れたユニバーサルな体験活動プログラム」を離島にも普及させる。「利用」と「保全」の考え方につなげた体験活動を県内に波及させるきっかけとする。 どのような人も体験できる海のプログラムが、離島でも構築されることで、小学校や中学校の支援学級に通う子も、授業の中で体験活動を受けることができる。ユニバーサルな体験学習を行うためには、海岸が保全されている状態でないといけないということを、島の人にも意識してもらうことで、恒常的な海岸の保全状態を維持する仕組みを構築する。ユニバーサルな体験活動を行う「意味」や「意義」を理解した人が、重富以外の海岸に育つことで、将来的にユニバーサルな体験活動から海の学びについて考える地域の拠点が増えていくきっかけとする。 ＜事業詳細＞ １．海のユニバーサル体験活動連携システム構築 ① 2024年6月29日 屋久島ユニバーサルビーチ開催現地視察 夏のユニバーサルビーチ開催に向けて、開催場所の視察をおこなった。開催にあたり島内の海水浴場の候補地を巡り、駐車場から海までのアプローチや砂浜の傾斜の計測、トイレの箇所や更衣室設置個所などの確認をおこなった。屋久島の特徴でもある台風が来ると地形が変化することや安全に海に入れる場所を考えた結果、当初の一湊海水浴場から春田浜海水浴場へ変更した。 ② 2024年6月30日 屋久島にて打ち合わせ 屋久島の開催にあたり活動をサポートするメインメンバーとの顔合わせと屋久島でユニバーサルビーチをおこなう意味や海の学びへと繋がる意義を共有した。また、現地の人たちの目線から開催場所が妥当かの意見交換をおこなった。 ③ 2024年10月31日 体験会後の振り返りと反省会 屋久島体験会2回の開催を経て、体験会のサポートをおこなった人たちとの振り返りと反省会をおこなった。介護職、看護師、ライフセーバーなどの専門職もサポーターとして立場からの意見もあった。 島民の生活では早朝や夕方に、海に泳ぎにいくような日常生活の中で海に親しむ習慣があるが、障害者や高齢者は簡単に体験ができずユニバーサルビーチでの体験のようなイベント型になっている。今後は、日常的に誰もが楽しめる海の場ができるように活動が必要だということが課題になった。 2．海のユニバーサル体験活動説明会 ①2024年7月14日（重富） 重富ユニバーサルビーチプロジェクトの説明会とサポーター募集を重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアにておこなった。重富海岸での開催は2年目となるが、シーズン以外でもサポーター登録や活動を知りたいとの問い合わせも多くあり、この日もサポーター希望者が参加した。 ユニバーサルビーチを通しての環境教育や、海への親しみの必要性など、ただの海水浴ではなく海の学びの一環としておこなうことを伝えることも目的として開催した。 ②2024年7月24日（屋久島・オンライン） 屋久島ユニバーサルビーチ説明会を、オンラインにて開催した。 当初の予定では、対面での開催を計画していたが、子育て世帯やより多くの方が参加しやすい環境を検討しオンラインでの開催とした。当日は島内だけではなく島外からも参加があり世界遺産の島屋久島での開催に至った経緯や、海での学びの重要性なども伝えることも目的とした。 ３．海のユニバーサル活動体験会 ①2024年8月10日 場所；重富海岸 重富海岸にて1回目の海のユニバーサル活動体験会を開催。この日は2組の受け入れをおこなった。 1組目は、先天性四肢欠損の左下肢義足の9歳女の子と友人。昨年に続き2回目の参加。 義足のため今回の助成金で購入したウォーターウィールにて移動支援と入水サポートをおこない、入水後はサポーターが見守る中で友人と楽しんでいる姿が印象的だった。昨年は一人での参加だったため、今年人生で初めて友人と海で遊ぶ経験をした。プールではできなかった背泳ぎを体験。プールでは難しく海ではなぜできたのかを説明した。またひとつ初めての「できた」に海での体験を通して繋がっている。 2組目は先天性小児脳性麻痺、車いす利用、全介助の身体障害。 昨年の活動を知り4月ごろから海の体験の問い合わせがあった22歳男性と、介助者と見学者2名。学校のプールは入ってきたが海にはいるのは人生で初めて。 身体の硬直、不随運動、首、腰の自立が不安定であったが、海で一人で浮きたいという希望があったためヒッポを使用した。今年の事業で購入した浮き輪クッションを使い体幹を固定し移動、海に入水することができた。最初は緊張のため身体が硬直していたが、海に浮くことで徐々に緊張と硬直が弱まっていた。サポーターのサポートの元、体をサポートしていたプールヌードルを1本ずつ抜いていき最終的には頭と足だけの2本のみで一人で浮くことができた。海の中では体験者の周りを小魚が飛び回り手のひらに載せ海の生き物にも触れ合う時間があった。 体験者からは「浮いていると体が楽」という感想にもあったように、実際に海に入るときは体幹固定が必要だったのだが、海から上がるときには固定無しでヒッポに座り不随運動や、硬直無く移動ができたことから、海に親しんだ結果新たな発見や効果に体験を通して繋がっている。 ②2024年8月11日 場所；重富海岸 重富海岸2回目の開催。後天性下肢欠損、左足義足、LGBTQ当事者 63歳。昨年に続き2回目の参加。ヒッポにて入水をサポート。 昨年は海の中で起き上がるまでに時間を要したが今年は自ら体を起こしサポーターとともに、手を握り海中で円を創ったり、一緒に浮いてみたりと海でやりたいリストを叶える体験をした。海の中に入ると切断した足を感じなくなる「いい違和感」があると話していたのが印象的である。また。「ここだったら一人でも大丈夫だから」と今年は一人で参加していた。今まで行きづらい、行かない場所からいつでも行って大丈夫な海に体験者の意識が変化した。 ③2024年8月12日 場所；重富海岸 3回目は道具整備、屋久島開催準備を実施。 ビーチマットを洗い潮を落とす作業、ヒッポ・ウォーターウィールの分解、洗浄をおこなった。 全ての道具は体験会後に洗っているが、完全に潮を落とすことが難しい。また水陸両用ではあるが部品が錆び、動き難くなることから洗浄、天日干し後に部品の緩みの確認やシリコンスプレーによる油さしなど整備もおこなった。整備後は次回開催の屋久島へ向けての梱包作業や物品の確認などの準備を進めた。この日は海には入らず、海で体験会を実施するに当たり、整備の大切さや道具がないと体験者に海での活動を提供できないことから集まったサポーターと共に実施した。 ④2024年8月20日 場所；春田浜海水浴場 屋久島で初めての開催。福祉事業所「じゃがいものおうち」の利用者5名参加。 開催に向けて屋久島事務局が体験者の施設との打ち合わせや、重富事務局への共有を実施。 体験会当日は早朝より前入りしていた重富サポーターと屋久島サポーター、ボランティアとともに準備を開始。道具の組み立てや使い方などをレクチャーし準備をおこなった。その後、体験者の情報共有ミーティングを実施し受入を開始した。 今回の体験者は事前ヒアリングにて歩行が可能とのことだったため、駐車場から海までの移動に水陸両用車いすを使用し入水までは徒歩にて実施。体験者１人につきサポーター２名を配置し安全確保に努めた。体験者は初めての海の人と、幼少期は自宅前の海に入っていた人など様々だった。 海の中では各々体験を行い、背泳ぎや顔を水面につけ息継ぎの練習をする者、ひたすら浮きながら流され、サポーターと水を掛け合うなど海でしかできない経験を行っていた。 終了時間になると「来年はサップがいい」と次の海の体験を希望する姿があった。 今回、１名の後天的な失明と認知症のある方が参加された。ヒアリングでは歩行可能とのことだったが実際に現地に着くと歩行は難しいと重富サポーターの理学療法士が判断。本人も「海に入らない！」と拒否が強かったために入水を中止した。海岸まで移動しトロ箱に海水を入れ足湯のような形で実施。海でしか感じることのできない、波の音、海の匂いなど五感を刺激するプログラムへと変更し海を感じる体験とした。 海の中に入るだけではなく、普段の生活で海辺の体験をできなかったことを体験者に合わせて提供することも海の学びへと繋がっていくと考える。 体験はできたが、地形的な安全面や、複数人を一度に入れる際の対応に課題を感じるサポーターもいた。 ⑤2024年9月6日 屋久島移動日 当初の予定では一回の開催だったが前回参加する予定だった女児が体調不良により参加できなかったため、急きょ2回目を開催することとした。予算と急なスケジュールだったため今回は重富事務局2名のみ屋久島入りした。 前回の開催場所では課題があったため、前回終了後に屋久島ライフセービングクラブの方が勧めてくれた場所を視察。海水浴場ではないが浅瀬であり海までのアプローチもしやすいと判断し開催場所を前回から変更し「椨川」とした。 前日入りし、再度現地確認し台風被害により木っ端などで荒れていたが、当日整地し開催できると判断した。 ⑥2024年9月7日 場所：椨川漁港 屋久島ユニバーサルビーチ2回目。先天性水頭症、全盲等、重複障害の7歳女の子とその家族。 当日は屋久島サポーターと大学生ボランティアで整地から開始。砂浜までの入り口を確保するため草刈りや足場の整地。台風被害による木っ端と砂の傾斜除去の実施。 整地後、ビーチマットの設置、ビーチマットが足りない部分へ水をまき砂浜を固める作業を実施した。（所要時間2時間）この整地作業をどれだけ丁寧に行えるかでこの後の体験の安心、安全、楽しさの提供につながる。 参加者は、普段は７歳、５歳、１歳の子どもを両親が交互に、海に入れているため家族全員で海に入るのは今回が初めてとのことであった。全盲、感覚過敏により初めての水陸両用車いすと、ライフジャケットに抵抗が強かったため、父親の抱っこで海に入り、周りをサポーターとライフセーバーで囲み、安全確保を行った。 言葉での意思疎通は難しいが海で遊んでいる最中に大きな声を出して喜ぶ姿を見ることができた。 また、１歳の弟は母親と一緒にウォーターウィールに乗り入水。母親の「海にゆっくり入るのなんていつぶりだろう」との言葉が印象的だった。 ５才の弟は普段は「まだ遊ぶ」と言い、帰りたがらないがこの日は自分が行きたい場所、やりたいことをボランティア、サポーターとともに本人が納得するまで海で遊ぶことができ終了時間にしっかりと海からあがることができた。 今回の体験者のように、障害児ときょうだい児が一緒になって海を親しむことは普段は難しい。しかし、ユニバーサルな学びを提供できる体制を整えることで、楽しく体験ができる場所に変わるということに気が付くきっかけになれたと考える。 今回の７歳女児は小学校の友人も一緒に参加した。障害があっても海でみんなと遊ぶことができ、楽しめる方法があることを多くの人が知り、その確立の手法を皆が考えるきっかけに繋がっている。 ⑦2024年9月14日 場所：重富海岸 当初の予定では体験者を募集した日であったが、8月の台風10号の影響により海岸への漂着物でスロープが2メートル近く埋まり、安全に開催ができないと判断した。この日は、サポーターや地域のボランティアが参加し、整地をおこなった。砂に埋もれたスロープは、人力で掘り起こすことが難しかったため、埋もれた砂を活用し整え人工的にスロープを作成。波打ち際まで同じ作業を繰り返し、ビーチマットを敷けるように整えた。また、流木や木っ端などの自然物の漂着物は普段は排除しないが、ユニバーサルビーチ開催場所周辺のみ拾い、整えた。 今回は海に入る体験者はいなかったが、整地に参加した方に国立公園であることや、天然の海岸だからこそ必要になる整地があること、天然物の除去の有無などを伝えることで、人の利用と自然環境のバランスを意識してもらい海への学びにつなげた。 ⑧2024年9月16日 場所：重富海岸 脊髄性筋萎縮症、気管切開、車いす利用、全介助、身体障害。 8月10日の開催時に体験者の友人として見学。見学時は気管切開と車いすに砂が入ることがあるという理由から消極的だったが、友人が海に入る姿を見た後に「気管切開でもいつか海にはいれますか？」と自ら問い合わせてきた。当初の予定では来年を予定したが、気管切開や人工呼吸器を専門に操作する臨床工学技士がサポーターとして参加してくれたことと、兄プロジェクトの須磨UBPが駆け付けてくれたことで、この日に開催することができた。 体験者は幼少期に入って以降数十年ぶりの海で、現在は寝たきりのため海を諦めていた。当日は重富海岸の特徴でもある干満差を利用し、干潮から満潮になる時間に合わせて活動を実施。干潮時からウォーターウィールを使い海に入り、満ちてくるのを待った。この方法により喉の気管切開の部分を確実に濡らすことなく、胸から下で水位をコントロールできた。 この日は波が少し高く、満潮に合わせて波がやってくるのをサポーターが車いすを持ち上げ波に乗る体験もすることができた。今まで海に入ることはもちろん、海岸に遊びに行くことも諦め、選択肢に入らなかった方へ「海で遊べる」選択肢を提供できたことにより、海へ親しみを感じ、保全の意識を向上し、海の学びへとつながるきっかけとなった。 ４．海のユニバーサル体験活動報告会 ①2025年1月26日（屋久島）場所；屋久杉自然館別館 初めての屋久島でのユニバーサルビーチ（ユニバーサルな海の学びの場）の開催を知ってもらう報告会を実施した。実際の体験者やその家族も参加し当時の振り返りとともに、水陸両用車いすの体験もおこなった。1回目の体験会の参加スタッフからは「施設として、自分たちが海に入れることはできないが、参加した人たちは、次はいつ入れる？と聞いてくる。」と、次回を楽しみにしている姿が共有された。 ②2025年2月9日（重富）場所；重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム 2年目の活動報告を行った。この夏の体験者や、サポーター希望者、来年の体験希望者など、多くの人が集まった。県外（熊本）で、ユニバーサルな海の学びの場を提供したいと思っている人が視察にも訪れていた。参加者の一人が「重度障害のある僕なんかでも海に入れて最高だった。みんなにも紹介したい」という感想を共有してくれた。 |

| ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 海のおもしろさを伝えたい！大学院生による研究成果発信の実践的取り組み |
| 主催者 | ： | 琉球大学博物館（風樹館） |
| 実施時期 | ： | 2024年7月16日～2025年3月14日 |
| 場所 | ： | 琉球大学博物館（風樹館） |
| 内容 | ： | 本事業では、海に関する研究を行っている大学院生の研究成果の社会還元や教育に対する興味・関心を強め、その実行のために必要なサイエンスコミュニケーション能力の向上をさせることで、「海の学び」を実施する次世代の人材育成を主たる目的とした。 また、大学院生の学びだけでなく、地域のこどもや一般の方にも琉球列島の豊かな海の生物多様性への興味関心や理解を深めることにもつなげ、当館の学びやコミュニケーションの場としての機能強化も目指した。 具体的には①大学院生による展示の企画・制作、②展示制作成果発表会（海の学びの実践①）、③大学院生による研究紹介セミナー（海の学びの実践②）の3つの活動を行った。 活動①では説明パネルや模型の制作を含め、サンゴ、シャコ、ナマコ、フジツボ、水中考古学、貝製品（考古学）の5つのテーマで展示を作成した。 活動②では①で制作した展示の成果発表会を開催し、地域のこどもや一般の方へ公開した。 活動③では、大学院生による、サンゴ、シャコ、ナマコ、フジツボ、海の生き物の認知、ビーチコーミングに関する6つのテーマに関するセミナーを開催した。 |

| ⑥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 志津川湾を学ぼうトランクキット制作による海のレクチャープログラムと展示 |
| 主催者 | ： | 特定非営利活動法人 海の自然史研究所 （南三陸・海のビジターセンター） |
| 実施時期 | ： | 2024年6月1日～2025年3月31日 |
| 場所 | ： | 南三陸・海のビジターセンター |
| 内容 | ： | 企画実施期間における来館者5,400人に、志津川湾を理解してもらうトランクキット展示を提供することで、湾のワイズユースのために自分たちがどうすればいいのかを認識してもらった。 トランクキットを使った海のレクチャーを、当館が行なっている月例での体験プログラムメニューに組み込み毎月実施して、その訴求を強めた。 同時に出張授業を行えるようにして、地域周辺小学校で実施する。これにより、地域内でのワーズユースのための取り組みを強化した。 このため、志津川湾を学ぼうトランクキットを制作した。 |

| ⑦ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 「青森県の海の生物カード」 ～生物・漁業・社会問題を楽しく学ぶ～ |
| 主催者 | ： | 青森県営浅虫水族館 |
| 実施時期 | ： | 2025年6月14日～2025年9月30日 |
| 場所 | ： | 青森県営浅虫水族館 |
| 内容 | ： | 近年、街の開発やデジタルコンテンツの普及が進み、子供たちが自然に触れ合う機会が少なくなっており、自然や生物への興味が低下していくことが懸念されている。 また、漁業就労者人口は年々減少しており若者世代の漁業への関心低下や日本人の魚離れもこの問題に関係していると思われる。 一方で、海洋プラスチック問題や水産資源の獲りすぎ、海水温上昇、海洋酸性化、森林・干潟・藻場の減少などの国際的な社会問題は引き続き解決に向けて世界中の人々の意識改革、協力が求められている。 そこで、子供から大人まで楽しめるアナログゲームであるカードゲーム（カルタ、図鑑としての利用も可）を作成して、青森県の海の生物や漁業、社会問題を楽しみながら学ぶことで、海を始め人間の生活や地球を守るために自分で考え、行動できる人材を育成することを目的とした。 |

| ⑧ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | もっと知りたい！茅渟の海と鳰の湖・なかをとりもつ淀川の流れ |
| 主催者 | ： | 結creation（きしわだ自然資料館） |
| 実施時期 | ： | 2024年7月1日～ 2025年4月30日 |
| 場所 | ： | 活動① 琵琶湖（瀬田川、沖島）、淀川（花川干潟、矢倉干潟）、大阪湾（岸和田漁港、見に稚魚項）、阪南2区人工干潟、城ヶ崎海岸、成ヶ島他）、びわこベース 活動② きしわだ自然資料館・南海浪切ホール（以上大阪府岸和田市）、 びわこベース（滋賀県）、アクアマリンふくしま（福島県）、たつの市立新宮図書館（兵庫県）、あすたむらんど徳島（徳島県） 活動③ きしわだ自然資料館、岸和田漁港、岸和田市立公民館、木材コンビナート、阪南2区埋立地（以上大阪府岸和田市）、湖北野鳥センター（滋賀県長浜市）、服部川河床、伊賀市大山田B＆G海洋センター（三重県伊賀市） びわこベース、和邇漁港（滋賀県大津市） |
| 内容 | ： | 【全体内容・目的】 本事業は、琵琶湖淀川水系と大阪湾の関係について学ぶ教育プログラムの構築の製作と活用を、流域の博物館や行政と連携・協働しながらおこなった。 ①学びの基礎となる水系での生態および文化に関する調査の実施、②調査結果に基づいた普及プログラムの開発・展開の２段階で構成する。 「水と人との関わり」「流域から海へのつながり」を知る・感じる・学ぶ機会の創出を目指し、流域全体から海へのつながりを考える起点に事前調査結果を置き、現状の課題に合わせたプログラム企画や教材開発。体験型の学習や現地見学を実施し、知識と経験の両方を得ることを目指して取り組んだ。 【活動① 水系を学ぶための題材検討に向けての調査】 ・淀川水系、大阪湾は私たちにとって身近な存在であるが、環境や生き物の多様性について学ぶ機会はごく限られている。また流域全体から海へのつながりを考える時、地域の持つ多様性を知ることは重要である。調査を通じて、新たなネットワークづくりのきっかけとなることを目指して取り組んだ。 ・本調査では、水系の甲殻類に焦点をあて流域の生物多様性を明らかにすることを目的として、貝塚市立遊学館が中心となり、琵琶湖、淀川、大阪湾各地で採集を行い、水系ごとで甲殻類の標本作成を行った。 【活動② 調査成果を活かしたプログラムおよびツールの開発と実施】 ・昨年度実施した貝類調査の結果をもとにプログラムを開発し、大阪湾岸で琵琶湖や淀川の貝類について紹介するとともに、貝類を通して他の地域との接点について学び、身近な場所から視野を広げる機会の創出を試みた。 ・貝類は食卓などでも接点があるが、その生態について学校などで学ぶ機会はほとんどない。そこで子どもたちでも分かりやすく、プログラム実施時をはじめ図書館などでも活用できるような絵本形式の冊子を昨年度の貝類調査に参加した研究者に監修を受けながら作成し、図書館をはじめとする各所に配布した。 ・本事業の目的や実施状況を広く周知するために、「海辺の環境教育フォーラム2024」などの場を活用して発表する機会を設けた。 【活動③ 既存のプログラム展開と体験型学習の機会の創出】 ・琵琶湖・淀川・大阪湾で立案したプログラムを実施するとともに、琵琶湖のできはじめを知ることができる三重県伊賀市の古琵琶湖層群での化石採集と地質巡検、琵琶湖で大阪湾のチリメンモンスター紹介、きしわだ自然資料館での琵琶湖の貝類などの生物紹介など、地域をつなぐ行事を行い、身近なフィールドと他の水系との繋がりを体験しながら学び、事業を行った。 ・市民活動成果の場を活用して、今回の活動を報告することで、新たな機関との連携を促進した。特に日本鳥学会との連携により、本事業ではこれまであまり深く取り扱わなかった「海鳥」に関する分野に関する行事を行うことができたことで、これまで参加が多くなかった、30～50代のおとなの参加や、鳥に興味を持つ方がそれらがすむ海に興味にもつ機会を創出することができた。 |

| ⑨ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 観察会を通じた市民参加型生物情報収集システムの検討 |
| 主催者 | ： | 公益財団法人環日本海環境協力センター（魚津水族館） |
| 実施時期 | ： | 2024年7月1日～ 2025年9月30日 |
| 場所 | ： | 魚津水族館、公益財団法人環日本海環境協力センター |
| 内容 | ： | 公益財団法人環日本海環境協力センター（NPEC）及び魚津水族館等がこれまで実施してきた水生生物調査の結果をデータベース化するとともに、登録した生物の情報を表示するウェブコンテンツ「日本海海洋生物調査結果データライブラリ」（以下、「ライブラリ」という。）を制作し、公開した。 また、魚津水族館の協力を得て海岸や河口付近の河川など、海の学びと関わりが深い場所で水生生物を観察する観察会を計３回実施した。観察会では、ライブラリを活用するなどし、採集された生物の分布・特徴等の解説を通して、水生生物に関する理解を深めるとともに、子供たちの海洋環境・生物多様性の保全に関する意識啓発を図った。 ライブラリを紹介するチラシ・パネルを作成し、観察会で参加者に配布するとともに、魚津水族館でパネルを展示し、ライブラリの活用に向け、広く周知を図った。 |

| ⑩ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | マクロからミクロへ リュウグウノツカイから隠岐の深海を探る |
| 主催者 | ： | 一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構（隠岐自然館） |
| 実施時期 | ： | 2024年11月1日～2025年3月31日 |
| 場所 | ： | 隠岐自然館、島根大学隠岐臨海実験所、塩の浜、西郷湾 |
| 内容 | ： | 島根半島から約70キロの沖合に位置する隠岐諸島。対馬海流（暖流）とリマン海流（寒流）の影響を受ける位置にあるため、様々な海洋生物を見ることができ、半島と離島を繰り返して形成された独特の地形によって、深海生物もたびたび水揚げされているため、深海を学ぶことで隠岐諸島の特徴を知ることにつながる。 深海に対して知識や興味がない人でも見た目的にインパクトのあるリュウグウノツカイを知ってもらうことを通して、隠岐諸島周辺の海洋環境（深海）と隠岐諸島の成り立ちへの興味につなげる。また、隠岐諸島で見られる珪藻土層は隠岐諸島がかつて深海にあったことを証明する地層で、それを形成する珪藻プランクトンがどのような生物なのかということも知ってもらい珪藻土への関心を深めてもらう。 隠岐諸島に暮らす人たちには、深海との関りが深い貴重な環境に住んでいることを自覚してもらい、自分たちが住む環境（隠岐ジオパーク）の特性を再認識してもらう。 |

（3）プログラム2「海の博物館活動サポート」Bコース博学連携活動への支援

（申請：6団体6事業、支援実施：5団体5事業）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 特別支援学校の授業拡充から地域の課題解決へ |
| 主催者 | ： | 公益財団法人しまね海洋館（島根県立しまね海洋館） |
| 実施時期 | ： | 2024年5月1日～2025年1月20日 |
| 場所 | ： | 島根県立しまね海洋館アクアス 県内特別支援学校 東京海洋大学 2024年11月2～4日 |
| 内容 | ： | 令和4・5年度には、ICT技術を活用した協働的な学びの実現等の成果を得ることができたが、依然特別支援学校間の交流にとどまった。一方で実態の違う児童生徒の特性に合った学びの提供などの課題が残った。また教科学習や総合的な学習（探究）の時間への支援は行き届かなかったことから、学習指導要領に沿って効果的に活用できるプログラムの開発・実践への発展を試みた。教育を学ぶ学生や地域の機関・行政とも連携を深め、課題の同時解決を図った。 当館を学校での学習の発信の場として活用し、多様な人の交流・学び合いの場となるような事業を支援した。 以上の取り組みを活用し、一般向けにもプログラムを実施し、海の学びを通じて島根県の交流人口を増やす試みを行った。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 「海の歴史」学習プログラムにおけるトランクキットの開発と運営 |
| 主催者 | ： | 余市町教育委員会（余市水産博物館） |
| 実施時期 | ： | 2024年7月1日～2025年3月31日 |
| 場所 | ： | 余市水産博物館 余市町立黒川小学校 余市町立沢町小学校 余市町立東中学校 |
| 内容 | ： | 余市町は、北前船の寄港地としてニシン粕を出荷し、瀬戸内における綿花栽培や藍栽培、煙草栽培等の日本列島の発展に寄与し、物流交易の拠点として機能した。 本事業は、これらの余市町の歴史を、現在の余市の漁業や環境問題と絡めながら未来に繋がる「郷土の海の歴史」として、効率的に学習するための学習補助教材及び学習プログラムを整備し、「郷土の海の歴史に関するアウトリーチ教材」を作成した。 これらの作成にあたっては、小学校と連携・協働することで、小中学校で利用しやすい海洋教育事業の実践方法を構築した。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 海が作ったタイムカプセル「化石」 |
| 主催者 | ： | 一般社団法人ちせ（北海道大学総合博物館） |
| 実施時期 | ： | 2024年6月1日～ 2025年6月30日 |
| 場所 | ： | 北海道大学総合博物館 札幌市立大学 大和ハウスプレミストドーム 札幌市中央図書館 東京ビックサイト・エコプロダクト2024 D-LifePlace（第一ビルディングB1） 北海道鵡川高等学校 藤女子中高等学校 |
| 内容 | ： | CISEネットワーク加盟博物館等と札幌市立大学や藤女子中高等学校、北海道鵡川高等学校と協働し、色々なタイプの海洋起源の化石をテーマとした教材を開発した。その中には、パズルやクイズ、ゲームが取り入れらており、子どもから大人までが楽しめるようになっている。 札幌市内の3種類の会場（イベント、図書館、学校）に、海のタイムカプセル「化石」の教材展示体験コーナーを設置するとともに、開発途上の教材の体験をしてもらった。 今回開発したさまざまなタイプの教材を、高校生や大学にイベント等で実施してもらいその度に教材の取捨選択を実施したところ、より子どもが自主的に楽しんで学習できる教材になってきた。今後は、教員の研修会や学芸員の研究会等で披露することで、改善点等の指摘を受けプログラム内容を毎年見直すことになっている。 |

| ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | いま起こっている海の課題の教材化と教員研修から広げる「海の学び」 |
| 主催者 | ： | 真鶴町（真鶴町立遠藤貝類博物館） |
| 実施時期 | ： | 2024年7月2日～2025年3月19日 |
| 場所 | ： | ･三ツ石海岸 ･真鶴町立遠藤貝類博物館 ･横浜国立大学大学院環境情報研究院附属臨海環境センター ･大ヶ窪海岸 ･平塚市立八幡小学校 ･湯河原町立吉浜小学校 ･真鶴港･里海ベース ･早川公民館 ･小田原市立酒匂小学校 ･番場浦海岸､お林 ･真鶴町立まなづる小学校 ･コニュニティ真鶴 ･真鶴町立真鶴中学校 |
| 内容 | ： | ①「海の学校」事業 博物館を訪れる町内外の学校、市区町村教育委員会、子ども会等の教育団体を対象に、磯の生物観察、プランクトン観察、ビーチコーミング等、自然体験学習の指導を実施した。 参加団体の希望に合わせ、マイクロプラスチック汚染や海の環境問題に関するレクチャーも併せて実施した。 ②出前授業の実施 海の学校の学習効果の向上を目的として、海の学校を利用する県内の小中学校に出張し事前事後授業を行った。学校の要望に応じて「海の持続可能利用」や「海を活かした観光」など、学校での総合の学習等に繋がる内容での授業を実施した。 ③「海の学び」機能強化 海の学校、出前授業、来館時の学習コンテンツの充実を図るため下記を実施した。 1．真鶴半島沿岸に分布する北限サンゴに関する概要パネルの作成 2．「海の学校」活動での出現種の記録及び真鶴半島沿岸に生息する生物の画像データの収集 3．館内展示物に関するワークシートの更新 ④「海の学校」利用促進 海の学校の利用を促進するためチラシを作成し、神奈川県や静岡県東部を中心とした自治体等へ周知した。また、地域の教員に向けた研修を実施し、海の学校の学習内容やその効果について周知を行った。 |

| ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 地元高校生と商店街による博学連携活動「クリエイトまち塾」の展開 |
| 主催者 | ： | 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸） |
| 実施時期 | ： | 2024年7月13日～2025年3月16日 |
| 場所 | ： | 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸、あおもり駅前ビーチ、青森市中心商店街 |
| 内容 | ： | 博学連携活動の更なる活発化と博学連携による地域の将来を担う若い世代の人材育成を主目的に、地元高校生を対象に、「みなとまち・青森の未来」をテーマに社会教育（博学連携）プログラム（クリエイトまち塾）を開講した。 一般公募を行い、県内から28名の高校生が年間を通じた活動に参加し、青森のまちづくりのルーツである「みなとまち」の切り口から、みなとまちの未来を考え、年度末にアクションプラン（企画提案）の発表を行った。 地域人材の育成に取り組むＮＰＯ法人「あおもり若者プロジェクト クリエイト」と連携し、キャリア教育や地域連携を織り交ぜた体系的に「海を学ぶ」スキーム・プログラムづくりと、先駆的な事業としてのモデルケース化に取り組んだ。 |

（4）プログラム3「海の学び調査・研究サポート」への支援

（申請3団体3事業、支援実施：3団体3事業）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 大阪湾でのウミウシを対象とした市民参加型調査、およびその成果を活用した海洋教育プログラムの構築に向けた取組 |
| 主催者 | ： | 公益社団法人大阪自然環境保全協会（きしわだ自然資料館） |
| 実施時期 | ： | 2024年5月1日～2025年3月31日 |
| 内容 | ： | ①和歌山県和歌山市城ヶ崎海岸にて1年間を通した観察会の実施 当協会のHPに行事案内を掲載し、参加者を募集した。定員はスタッフ数にもよるが各回20〜40名程度。観察会では参加者は発見したウミウシを観察したのちに採集し、最後にそれらを集約し、出現種の記録を行った。観察会が悪天候等の影響により中止となった場合は、別日にスタッフのみで調査を行った。 ②データの分析 ウミウシは出現傾向に季節性があることで知られている。観察会の出現種および個体数、体長データをもとに季節的な消長を調べた。データの収集・分析作業は観察会の運営スタッフとともに、有識者を交えて行った。 ③他地域で開催されている観察会の視察。ウミウシをテーマとした観察会の全国展開を目標として、鹿児島県および鳥取県山陰ジオパークで開催される観察会の視察を行った。さらに､学校等教育機関との連携を視野に入れ､広島県の山陽女学園高等部と共同で調査を行った。 ④普及用教材作成のための情報収集 データの分析で得られた成果をもとに観察会で活用できるワークシートのプロトタイプを作成した。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | 本州西端における中世東アジア海洋交流の基礎研究 ―港湾と街道に関わる歴史遺産調査とその活用― |
| 主催者 | ： | 山口県立山口博物館 |
| 実施時期 | ： | 2024年6月10日～2025年3月31日 |
| 内容 | ： | 本事業では、「海の学び」の視点から、多様な分野の専門家が協働して歴史遺産の調査研究を実施した。とくに、改正博物館法で示された博物館の機能である、地域連携やDX化を念頭におきつつ、県内の港湾や街道に関する歴史遺産138地点を調査し、本州西端における海洋交流について基礎資料を集積することができた。 現地を踏査して地形や景観を確認し、歴史遺産のデジタル記録（位置情報・写真・映像・三次元データ）を実施した。さらに、現地調査に際しては、地元関係者との情報交換を積極的に進めた。 響灘から日本海側では、下関市の土井ヶ浜・肥中・室津・梶栗浜、長門市の向津具・三隅、萩市の大井・萩城下町・見島・須佐・田万川の調査によって、中国大陸や北陸地域との直接的な海洋交流を示す歴史遺産を多数確認したことで、東アジア海域における本州西端の地域性を解明するための知見を蓄積することができた。 瀬戸内海に面する地域では、柳井市の柳井津・平郡島、岩国市の岩国城跡・柱島、下松市の下松港、防府市の中世府中・天満宮、宇部市の藤曲において調査を行った。瀬戸内海側では歴史遺産の踏査を通じて、江戸時代の開作（干拓による水田や塩田の開発、のちに工業地帯となる）によって地形が大きく変更されているため、中世の海岸線の復原が課題であることを認識できた。 また、県外では中世土器研究会に参加した。中世港湾である尼崎市大物遺跡の出土品を調査し、瀬戸内海側の流通について知見を深めることができた。 本事業の進捗管理のため、研究開始にあたって、9月13日に研究協力者による準備会を開催し、情報交換と調査研究の方向性について確認した。さらに、2月14日に同メンバーによる成果検討会を行い、調査研究の進捗について整理し、専門分野の垣根を超えて活発な議論を展開した。 このほか、調査研究を進める中で、各機関のほか山口市文化財専門監の古賀信幸氏、対馬博物館館長の町田一仁氏、益田市教育委員会の中司健一氏、萩博物館の清水満幸氏・堀威夫氏から情報提供や現地案内などの調査協力をいただいた。また、2月10日には山口県立下松高等学校において、本調査研究の成果を交えた授業を行った。 この間の調査研究活動を通じて、山口県埋蔵文化財センター、山口県水産研究センター、山口県文書館、下関市教育委員会、山口市教育委員会、萩市教育委員会、防府市教育委員会、下松市教育員会、岩国市文化財課、長門市教育委員会、柳井市教育委員会、山口県立下松高等学校などとの連携体制を整えることができた。 上記の成果をもとに、令和7年度も調査研究をさらに進め、博物館活動のなかで海の学びを積極的に推進していく予定である。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ： | ヒゲナガエビの展示に向けた適正な飼育環境の調査 |
| 主催者 | ： | 一般社団法人竹島社中（蒲郡市竹島水族館） |
| 実施時期 | ： | 2024年6月1日～ 2025年5月20日 |
| 内容 | ： | 深海漁が盛んな愛知県蒲郡市は全国的に深海漁が盛んな地域であり、日常的に深海魚が食卓に並んでいる。そのため地域住民にとって深海魚は身近な存在だが、その生きた姿を見る機会は少ない。本研究の対象種であるヒゲナガエビは水深約300ｍに生息する深海エビの1種であり、地元では「ガスエビ」と呼ばれ親しまれている。しかし飼育記録は乏しく、インターネットで検索した限りでは国内の水族館で展示された報告はない。 当館でも飼育例はあるが数日ですべて死亡しており、その原因として既存の設備では十分に水温を下げることができないことが考えられた。 そのため新規に5℃近くまで冷却可能な水槽設備を立ち上げて飼育実験を行った。従来よりも低水温で飼育し、生存率の算出や、摂餌などの行動を記録した。また深海漁を行っている漁船の船員に対し聞き取り調査を行い、捕獲された水深などの海洋環境をあきらかにした。得られた結果を基に本種の生態解説プログラムを構築することで、地元住民や県外からの水族館利用客に向け、深海生物の命の煌めきや海の豊かさについて学ぶ機会を提供した。 |

9．各サポートプログラムの実施成果詳細：

(1)プログラム1「海の企画展サポート」への支援

（支援実施：20団体20事業、入場者数合計：1,170,258人）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 公益財団法人ふくしま海洋科学館（ふくしま海洋科学館） |
| 入場者数 | ： | 426,290人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本企画展は、開館以来当館で２０年以上積み重ねてきた研究を基に、深海魚の生態について現在までにわかっていることや未だにわからない謎について来館者にわかりやすく紹介し、来館者の知的好奇心を呼び起こすことを目的とした。 深海魚はキーワードとしては興味を引きやすいが、未知の部分が多く、解説するとなると難解になる傾向にある。一方「深海魚好き」は子どもでも知識が深い子がいるなど、その差は大きい。そのため、本企画展では、深海魚初心者にもやさしい解説や体験展示を設けるとともに「マニア向け」の解説も設けた。 当初、深海の水温が分かる水槽を設置したり、付帯事業で行うレクチャーの際に卵や稚魚の標本を見せたりする予定であったが、深海魚の卵や稚魚の展示に挑戦することに変更し、実際に展示することができた。特にリュウグウノツカイやチゴダラの卵と稚魚を展示することができたことは、来館者にだけでなくSNS上で成長の様子を見ていた方々にも生命の不思議と尊さ、未知のものを探求することの魅力を伝えることができた。どうして卵だけで種が分かるのか、などの質問も寄せられ、SNSや会場のパネルで解説することにより、海をもっと知ろうとする探求心に応えた。 企画展会場は、体験展示として設置した大きな遊具によりスペースが限られており、詳しい解説が映像ベースとなったため、付帯事業を充実させることによりこれを補完した。このことにより、海について興味をもつきっかけづくりと、海について深く学び考えることのできる次世代の育成につなげることができた。 常設展では、今回の企画展のテーマである浅海と深海を行き来する「旅する深海魚」に合致した魚類が展示されているため併せて紹介した。また深海魚が被害を受けた海洋ゴミに関する展示も行っているため、海の魅力と海の現状、自然との共生のあり方を来館者と共に考える機会をつくることができた。また、当館の様々な研究の成果や、それが実際に展示に結びついていることを知っていただくことにより、生物を飼育するだけでなく、研究についても興味を持っていただくことができた。 企画展会場出口に設置した質問箱には来館者から１，５１６通という非常に多くの質問が寄せられ、掲示した解答には特に大人が興味を示していた。子どもに限らず大人の知的好奇心を刺激することができたということは、今回の企画展の成果であったと感じる。 2.事業全体の改善点 今回の企画展では、パネルを少なくし、遊びながら生態を知ることができる体験展示を設けた。しかし、遊具の奥の展示パネルは、大人が近づきづらく、遠くからパネルや映像を見なければならなくなってしまった。また、遊具の解説文が、遊具に向かう動線上にないため、子どもやその親にその意味が伝わりづらいことがあった。映像を放映しているエリアにも解説パネルを設置したが、場内が暗いため解説パネルが見づらくなってしまった。雰囲気にこだわり、実際の見え方に配慮がなかった点は改善の必要がある。 付帯事業として実施した事前予約制のプログラムや閑散期の解説事業については、思うように集客できなかったため、伝えたい内容を損なうことなく集客できる方法について検討する必要がある。 3.改善点に関する要因と対策 展示会場は深海から浅海、そしてまた深海へというストーリーになっているため、会場の明るさが「暗」「明」「暗」と切り替わるようになっていた。しかし、暗いエリアでもほかのエリア同様の文字サイズとなっている他、明るいエリアでも立ち位置によっても文字が読みにくくなっていた。ストーリー通りになっているか、デザイン性が損なわれていないかという点に注視してしまったために、来館者に意図が伝わりづらくなっていた箇所があった。今後はパネル化する前に実寸に印刷し、会場に貼ってみるなど実際の見え方を大切にし、展示意図がしっかりと伝わるようにしたい。 付帯事業では、複数のプログラムを実施したが、特に事前予約制のトークイベント（講演会）の集客が困難であった。他館で行われた講演会では集客があったと聞いている。企画展開幕前に制作したチラシやリリース資料には、期間中に実施するプログラムまでは記載していなかったため、付帯事業に関しても企画展開幕当初からの広報に努めたい。また、参加者を募集する際は、ＳＮＳや当館の公式サイトを見る方だけでなく環境教育に興味のある団体にアプローチするなど広報のありかたも見直す必要がある。 解説員による展示解説に関しては、言いたいことを詰め込みすぎたため、解説時間が長くなっていた。言いたいことを絞り、その分複数のプログラムをつくるなど、来館者の状況に合わせて解説できるようにする必要があった。一定期間開催後、スポットガイド形式にすることにより、来館者のニーズにも合わせ海の学びを提供することができた。 深海生物の生態や生息環境などの解説は難解になりがちだが、展示だけに頼らず付帯事業として様々なイベントを実施することにより、年齢や予備知識の有無に関わらず海の学びを提供できた点は今後も活かしていきたい。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 群馬県立自然史博物館 |
| 入場者数 | ： | 102,930人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本事業は、ヒトの暮らしが海洋生態系と海洋循環に大きな影響を与えており、地球規模の環境変動が発生していることを「自分ごととして考え」地球上に生息する生物の生息可能な環境を維持・保全するための意識向上、行動を誘発することを目標とした。 目標値とした入館者数92,000人を上回る102,007人が来館し、付帯事業も目標値とした620 人以上の921 人が参加し、北極と南極の海洋環境について体感、理解を深めた。シーズン1、シーズン2の内容を大きく入れ替えたこと、また、大人からこどもまで様々なターゲット層を想定した多様な付帯事業を展開することで、複数回リピート来館する利用者も存在した。 企画展示、付帯事業ともに、過去の調査研究期間の成果を盛り込み、関係機関、関係者とのネットワークを広げ、多様なコンテンツの開発と新たな知見を導入することができたことが、「いきものたちがめぐる海と陸」と、その一員であるヒトを明確に位置付け、来館者に「どこか遠い世界のことではなく、身近なこと」として、提供可能とすることにつながったと考えられる。 2.事業全体の改善点 付帯事業において、前日まで多くの参加者の申込があるも、当日になってキャンセルの連絡がある等、定員の確保に課題があった。また、9月1日に開催した講演会については、実施日１週間前から台風10号が発生し、開催があやぶまれており、実施するとの連絡を申し込み者に行うことができたのは前日となった。付帯事業の定員確保は課題である。 3.改善点に関する要因と対策 付帯事業の定員確保については、明確な改善策は見いだせないものの、抽選となった事業については、当日に参加者を館内で確保するのみならず、はやめのキャンセルの連絡を要請することと、キャンセルがでた場合の新たな募集を行うシステムを検討することで改善がはかれる見込みがある。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | FSPグループ（ふなばし三番瀬環境学習館） |
| 入場者数 | ： | 7,235人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 特別展「浅い海と深い海展 -今日からキミも研究員-」を開催。浅い海と深い海を比較する形で、合計14の展示を制作した。 企画展の入場者数は5,719人。 付帯事業は６事業開催、参加者合計1,516人。 展示期間終了後、展示物は「浅い海と深い海展セット」として貸し出すことを計画した。案内冊子を制作し、海洋に関する80の施設や団体に送付した。2024年11月現在、船橋市内の施設および一般企業に貸し出しの計画がある。 2.事業全体の改善点 酷暑により、屋外の当日参加型ワークショップの参加が伸び悩んだ。 3.改善点に関する要因と対策 屋外ワークショップについては午前中開催とし、午後は屋内で参加できるものを中心に行う。 |

| ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 千葉県立美術館 |
| 入場者数 | ： | 17,789人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 〇千葉県立美術館を拠点として、屋内外に作品を設置して、作品をめぐりながら、海を背景とした地域の魅力を再発見する契機となった。 〇作品設置に係る企画や許可申請の過程で、地域の観光関係者、行政関係者などとの利害の調整、地域活性化に係る目的意識などの議論を重ねることができ、地域をつなぐネットワークの構築の一助となった。 〇「海」をテーマとした作品により、千葉県立美術館が、埋立地というかつての海の上に在ることを再認識する契機とした。 〇展覧会のフィナーレイベントとして、「わたぶね様おはまおり」を行い、子どもたちが海に入る機会を企画することで、海に親しみをもち、新たな文化を提案した。 2.事業全体の改善点 〇屋内外に作品を展開することに加え、美術館内にも大規模に展開した全体の規模に対する運営側のマンパワーが不足していたこと。 〇ＳＮＳを活用した広報については、さらなる盛り上がりが期待できた。 3.改善点に関する要因と対策 〇美術館の中に、参加型アートプロジェクトの運営のノウハウがなかったこと。本展を機に、全体のフローや、アーティストのアイデアを具現化するために必要な柔軟性のイメージができるようになった。 〇運営側のスタッフにノウハウの蓄積ができることで、広報力は改善される。 |

| ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 茅ヶ崎市（茅ヶ崎市博物館) |
| 入場者数 | ： | 10,010人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 展示会については、第１章「“海”の近代史～波乗り文化の黎明～」では、大磯町郷土資料館より戦前期のテントや大磯海水浴場関連資料、板子などを、東京家政大学博物館より海水浴着の裁縫雛形やそれにもとづく明治時代後期のそれの復元を、茅ヶ崎館より日本最古級のサーフボードを、個人の方より戦前期のハワイ関連資料を、それぞれ借用し、展示内容に説得力をもたせることができた。 第２章「“音楽”の近代史～「湘南サウンド」前夜 アラカルト～」では、公益財団法人 松竹大谷図書館より川上音二郎関連資料を、県立神奈川近代文学館より添田唖蝉坊関連資料を、明治学院大学図書館付属遠山一行記念日本近代音楽館より山田耕筰自筆楽譜を、個人の方より加山雄三関連資料を、それぞれ借用し、展示内容を充実させることができた。 借用およびそれに係る事前調査に際し、大磯町郷土資料館では板子の寄贈者（旧所蔵者）からたまたま資料に関する聞き取りを実施できたことなど、資料への理解を深めることもでき、それを展示のキャプション・パネルやギャラリートークなどに活かすことができた。また、その後、茅ヶ崎市館所蔵サーフボードについては、個別の調査研究が館内で進んでいる。 付帯事業については、講師の方々のご尽力もあり、来場者のアンケート結果も好感触であり、多くの方々に近代茅ヶ崎の海と音楽に対する理解を深めてもらうことができた。 2.事業全体の改善点 今回の展示会は、全体として内容の掘り下げ不足というきらいがあり、その点で憾みが残った。というのも、特別展担当者がひとつ前の特別展（会期：4月27日（土）～7月7日（日））と連投であり、その関連イベントなどに係る業務にも多くの時間を割かれるなかでの特別展準備作業となり、展示内容について、調査研究レベルできちんと掘り下げる時間的余裕はおろか、基礎的な作業時間も充分に確保できないなかでの準備とならざるを得なかった。 企画展アンケートにおける「海も音楽もどっちも中途半端でものたりない。サザンまでたどりつけなかった印象しかない。深まりも足りない」や「写真等は市史などに掲載されているものばかりで全く新鮮味がない。やる気が感じられない。茅ヶ崎の行政らしい」との声は、その実態を感じ取った来場者の意見と考えられる。本市の市史編さん担当による既往の調査成果の概説や、他館の湘南地域の海水浴や音楽に関する記述について、裏取りも含めてもっと情報を豊富化したり、特に、権利関係の調整を要する音楽のテーマについても、余裕のある業務計画のもとで展示品を充実化させたりすることができれば望ましかった。また、音楽をテーマにしていた手前、実際の音楽が聴けるとよかった、という来館者の声もあり、その点についてもまったく考慮の外にあったわけではないので、事前調整も含めて、実現に向けて努力する時間的余裕があれば望ましかった。 海水浴についても、従来の概説的な叙述の奥にある個別的な状況を具体的に取り上げることができれば、より身近な「海の学び」に結びついたと考えられる。 3.改善点に関する要因と対策 改善点については、上記2のとおり、特別展担当者の連投となり、準備のための時間を充分に割けなかったことによると考えられる。 博物館の基本的な運営方針として、展示会の連投は是が非でも避けるのはもちろんのこと、展示会の準備は、十二分に余裕をもって、計画的に進めることが肝要である。 今後は、基礎となるきちんとした調査研究を踏まえて、考えられる範囲のことを考えられるだけ盛り込めるよう、展示会を構成していきたい。きちんと準備を進められさえすれば展示会実施後の継続的な調査研究の進展も望め、また、概説的な叙述に終わらない具体的な事柄をなるべく多く展示の構成に落とし込むことができれば、今後改めて海水浴等をテーマとした場合でも、より深く効果的な「海の学び」を生み出すことも望めると考えられる。 |

| ⑥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 公益財団法人新潟市海洋河川文化財団（新潟市水族館 マリンピア日本海) |
| 入場者数 | ： | 220,126人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 企画展示では、解説文だけでなく図や映像、生体、標本などを活用し、多くの来場者が積極的に興味を示した。特にROVの紹介や深海の環境を体感できる展示が好評で、来場者の理解を深めることができた。また、コトクラゲの新生息地発見やアカムツの世界初の自然下撮影など、調査成果を盛り込むことで水族館の研究活動への関心を高めた。講演会は目標を大幅に上回る参加数となり、リーフレットは図鑑としても活用できる内容にしたことで好評だった。さらに、会期中の新たな発見を反映させた展示追加も行い、深海生物の多様性を紹介。海底ゴミの展示では環境問題への関心を喚起することができた。 2.事業全体の改善点 ①ガイドツアーの参加者数が目標に届かなかった。 ②展示の更新が来場者増につながらなかった。 3.改善点に関する要因と対策 ①もともと参加者過多とならないよう配慮して実施したが、もう少しSNSでの事前告知や館内表示の設置に力を入れても良かった。 ②展示更新スケジュールの事前設計やSNSでの告知、調査の準備段階からの情報発信などの実施。 |

| ⑦ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 敦賀市立博物館 |
| 入場者数 | ： | 2,795人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 知られざる歴史であり、言うなれば大変特殊な事項とも言える運河計画の歴史を、時代ごとに順を追って提示でき、その流れの中で新出資料や、展示条件の厳しい重要文化財の展示も出来ました。地域の博物館としての使命である、調査研究を基礎とした地域特有の資料の再発掘や再発見の成果を一般の方々に提示し、地域の文化振興に貢献できました。 2.事業全体の改善点 歴史展示はどうしても文書資料が中心となるので、くずし字の古文書には活字や現代語をつけるなど工夫をしましたが、そのため伝えたい情報が膨大となり、来館者にキャプション等が煩雑で読みにくいとの感想を直接いただいたため、改善が必要と感じました。 3.改善点に関する要因と対策 キャプションにおける展示物情報は取捨選択して集約し、なるべく少ない文言で分かりやすく正確に大きめの文字で表示し、一般の皆様に御理解していただけるよう心がけ、情報の補足は図録等で行ないたいと思います。補足情報を含めての展示説明の回数を増やす。展示説明員を置く。音声ガイドを導入するなど、分かりやすさのアプローチをより心がけていければと考えます。 |

| ⑧ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | （株） 江ノ島マリンコーポレーション（世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ） |
| 入場者数 | ： | 123,351人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本企画展は、海のない岐阜県に位置する当館において、来館者が海に親しみを感じるきっかけとなるよう、近年人気も高い「クラゲ」をテーマとして開催した。通常当館には備えていない大型水槽や円柱型の水槽、クラゲ飼育に適したクレイセル水槽などを用いて常時13種類のクラゲを展示した。視覚的にもメリハリのある空間演出を実現できたことで、来館者が海の世界に没入できるような企画展となった。また、付帯事業として、クラゲへの給餌体験や工作、クラゲ食の体験などを提供したことで、五感を使った学びが促進され、より身近な面白い生き物としてクラゲを感じていただくことができた。さらに、淡水にすむマミズクラゲの展示や、木曽三川の流れつく伊勢湾で見られるクラゲの展示を通して、来館者が川と海のつながりを意識できるようなしかけづくりをした。実際に「淡水で見られることを初めて知った」「たくさんの生き物がいる海を大切にしたい」という来館者の声もあり、クラゲを身近に感じ、クラゲをはじめとした海の生き物への興味関心を高める効果があったと考えられる。 2.事業全体の改善点 企画展を通して、来館者に“クラゲ”への学び・親しみを深めていただくことは十分にできた。一方で、「“海”の学び」を目的とした観点からすると、一助を担うことは出来たが、スペースやボリュームなどの点では十分でなかった可能性もある。 3.改善点に関する要因と対策 キャプションにおける展示物情報は取捨選択して集約し、なるべく少ない文言で分かりやすく正確に大きめの文字で表示し、一般の皆様に御理解していただけるよう心がけ、情報の補足は図録等で行ないたいと思います。補足情報を含めての展示説明の回数を増やす。展示説明員を置く。音声ガイドを導入するなど、分かりやすさのアプローチをより心がけていければと考えます。 |

| ⑨ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 蒲郡市教育委員会（蒲郡市生命の海科学館） |
| 入場者数 | ： | 19,193人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本展では、海の生物多様性の始まりと変遷について実物化石を通して解説することで、来場者に「進化の歴史において海と私たちがとても深く関わり合っていること」を伝えることができた。そして、化石となった古代の生物と身近な海の生物との関係性についての知識を、「私たち人類にとって海の生物多様性や環境の保全が重要であること」「身近な海にもそれらを感じることができる驚きや感動があふれていること」という認識に繋げることができた。更には、来場者が地域の海を対象に行われている環境保全や環境教育活動への興味関心を高めたことを示すアンケート回答もあったことから、本展を通じて、生命や海の長い歴史に関する知識が、現在の海の環境保全の重要性の認識を高めることが示唆された。 2.事業全体の改善点 （1）広報 古代の海の生物と現在の海の生物との進化のつながりを分かりやすく示すため、子どもたちに人気の「アノマロカリス」という古生物にスポットを当てて展示ストーリーを組み立てたが、恐竜に比べると一般的にはまだ知名度が低く、今一つ広報の成果が延びなかったと感じている。 （2）展示設計 来場者のうち、小学校以下の子どもを含むファミリー層に最も人気が高かったのが、体験コーナーである。なかでも顕微鏡で現在の海の生物を観察できるコーナーは高評価であったが、破損回数が多く、日々のメンテナンスや修理に想定外の手間と時間を要した。 （3）高等学校との連携 愛知県立蒲郡高等学校科学実験部とのコラボにより実施した付帯事業３「竹島の磯の生物観察会」において、計画段階では参加者である小学生と保護者に対して高校生がアドバイザーの役割を果たすことを想定していたが、実施に際しては困難があった。 3.改善点に関する要因と対策 （1）広報に関しては、HPやチラシ等広報資料に、アノマロカリスに関する詳しい説明や関連情報へのリンクを掲載するなどの工夫が必要であったと考える。特別展オープン後に、HPなど編集可能な媒体については工夫をしたものの、開催前に配布したチラシやポスター等については十分な対応が叶わなかった。生命の海科学館のような小規模館は、大規模間では取り上げないようなニッチなテーマを設定することも戦略の一つではあるが、ターゲットやテーマにより広報の内容や手法にも工夫が必要である。 （2）参加体験型の展示は、特に小学生以下の子どもを含むファミリー層に対して大きな求心力があり、また来場者の満足度向上においても非常に重要である。大勢の子どもたちが扱うため、壊れることを前提とした、メンテナンスしやすい仕組みを考えることが重要である。 （3）高等学校との連携においては、科学実験部との連携活動自体は毎年継続しているものの、年度当初に部員の入れ替わりがあり、磯での生物採取・観察の経験がある部員が少数になってしまった。また年度当初に顧問の教員が入れ替わったこともあり、科学実験部が小学生の採集・観察のバックアップの役割を担うのは難しい状況となった。平素より密なコミュニケーションを図り、事前に磯での生物採集・観察の経験を重ねた上で、当日の役割分担について話し合う必要があったと考えている。 |

| ⑩ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 地方独立行政法人大阪市博物館機構（大阪市立自然史博物館） |
| 入場者数 | ： | 17,062人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 特別展入場者数について、大人と高大生は目標値を達成した。今回の展示は高年齢層が関心を持ちやすいテーマだったことが要因として考えられる。また、期間フリーパスの購入者数も目標値を大きく超え、当館特別展の過去最多を更新した。これは幻の貝10種を紹介する「貝に沼るカード」をノベルティとして付けたことが要因の一つとして考えられる。関連行事の参加者数も概ね目標値を超えており、内容のクオリティを維持しさらに上げること、SNSなどのツールを用いてそれらの広報を手厚くすることなどが奏功したと考えられる。本展では海洋学の一分野である貝類学の日本での発展の歴史、貝類に注目した海の生物多様性、身近な水産有用貝類を入口とした海洋の生態系サービスの価値といった海の学びのテーマについて、展示の中で内容をお互いにリンクさせつつ紹介することができた。展示内容の満足度や理解度についてはアンケートの複数項目から高評価を得ており、事業の中核的な目的は達成したと総括している。 2.事業全体の改善点 改善点としては小中学生の入場者数が想定より少なめであったことと、講演会の対面参加者数が少なかったことが挙げられる。 3.改善点に関する要因と対策 小中学生の入場者数が少なかったことは、小中学校が同時期の校外学習を大阪・関西万博の見学に充てた可能性がある。本年2月〜5月期の団体来館数は、前年同期と比較して件数で約3割減、人数で4割減となっている。この状況は本年限りのものと考えられ、やむを得ないものと評価される。講演会の対面参加者数が少ないのは本展に限らず、当館の他の講演会でも近年は同様の傾向にある。これはコロナ禍以降、同時配信を進めたことが要因として大きい。広報をより手厚くすることに加え、例えば演者との対話など、対面会場でしか得られない体験を創出することなどが対策として考えられる。また、小中学生を対象とした海をフィールドとする野外行事を関連行事として組み合わせることによって、海の学びの機会を充実させつつ付帯事業の参加者を増やすことにつなげる、という方策も可能かもしれない。 |

| ⑪ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 兵庫県立兵庫津ミュージアム |
| 入場者数 | ： | 4,843人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 入場者数は目標を達成できなかったものの、観覧者満足度はとても高く、「海・船・港への関心を醸成する」という事業目標を達成することができた。展示室内では和船模型・漁具・民具・絵画資料といった貴重資料への注目度がとくに高く、「わたしたちのくらしと海との関わり方を考え、海がつなぐネットワークの広さを感じる」ことにつながった。これら貴重資料の借用にあたっては、搬送と展示を美術輸送専門業者に業務委託できたことで、大型の貴重資料を借用することができ、多角的な視点での分かりやすい展示につながった。 また、本事業を通じて、遊びながら学ぶ仕組みづくりや、家族連れで博物館を楽しむイベントの開催を実現することができた。具体的には、体験資料（パズル）の制作によって、展示最後のコーナーで遊びながら展示をふりかえるという仕組みをつくることができた。さらに、ワークショップイベント「江戸時代を楽しもう」を「家族連れで企画展を丸ごと楽しむイベント」に拡充し、楽しみながら学びを深め「海と人とのかかわり方を改めて考える機会」につなげることができた。 広報面では、京都バスと京都市交通局から、バスや地下鉄駅などへのポスター掲出の申し出があり、本事業によって交通広告用ポスター（B3横）を印刷することができた。当館様式のアンケートでも京阪神地域からの来館がやや増えており、一定の効果がみられた。 2.事業全体の改善点 広報力の弱さに課題が残った。地元兵庫津に焦点を当てた展示であったことから、今回新たに、地元の個人商店等にポスター掲出をお願いしたものの、地元神戸市兵庫区内からの来館は全体の10％程度に過ぎなかった。また、SNSを通じた広報発信にも課題が残った。当館ホームページに展覧会情報を掲載しSNSの発信も行っていたものの、実際にはホームページやSNSをきっかけにした来館が極めて少なかった。 加えて、展示テーマ設定にも課題が残った。「兵庫津の商人と港のシステムがおもしろかった」「海と陸との深いつながりを感じ、SDGsの原点だと思った」といった評価があった一方で、「子どもには分かりにくい」「子どもでも楽しめる展示がよい」という評価もみられた。 3.改善点に関する要因と対策 地元地域での広報について、当館近隣のショッピングモールや個人商店にポスター掲示やチラシ配布を依頼したものの、その効果が見えにくかった。当館周辺には個人商店や寺社も多く観光人口増加が求められているので、今後も地域との連携を密にし、博物館の行事や地域のにぎわい創出で協力しあえる関係を築いていきたい。SNSによる広報についても、各媒体の特性を活かしつつ、分かりやすい情報発信に努めていきたい。 展示テーマ設定については、「海のめぐみと流通経済・地場産業」という、実態の見えにくい概念的なテーマを扱ったことが、「難しい」「分かりにくい」という感想につながったように思われる。当館は、平日は60歳以上の来館が多いものの、土日祝日には40～50歳代や10歳未満～10歳代の来館が増える傾向にあり、地域の歴史を学びたいというニーズを満たしつつ家族連れでも楽しめる展示テーマ設定や展示手法を工夫していきたい。 |

| ⑫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 一般財団法人境港市文化振興財団（海とくらしの史料館） |
| 入場者数 | ： | 5,985人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 来館者が帰るときに「楽しかった」という声が多く聞いた。入館者数は5,535名と目標を上回り、サメへの関心の高さを感じた。また、振舞や講演、館内解説の際に、食文化・生態の質問が多数あったことは、興味を深めたいと感じた方が多かったととらえられる。よって、本企画は海洋環境を考える要素を提供できたといえる。 2.事業全体の改善点 小学生向けにさらなる発信をするために、今後、近隣の市町村でもチラシを配布することにした。 また、動画コンテンツも視野に入れ広報に話題性を持たせたい。質問と回答による興味の促進のため、メールでの回答方法も考慮する。 3.改善点に関する要因と対策 チラシの作成から配布までの期間を早くしなければならないので、計画段階から１か月前倒しできるよう、スケジューリングする。広報用動画は作成する前提で動画を集めておき、短時間で編集できるよう準備をしておく。 |

| ⑬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 瀬戸内市（瀬戸内市立美術館） |
| 入場者数 | ： | 12,916人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 若年層やファミリー層をターゲットとした夏休み期間の会期にあてた特別展としても、「海の学び」をテーマにした内容としても、目標数8,000人を上回る12,916人の来館及び高い満足度を得ることができたため、十分な成果を得ることができたと考えられる。・体験型や地域との連携を図る展覧会を行うことで、今後の展覧会への協力体制に繋がった。 参加型及び体験型のワークショップの積極的な開催や、地域団体等との広範な連携を図ることで、多様な角度から「海の学び」について伝えることができるとともに、当館の今後の運営に向けての連携・協力体制の構築に大きく寄与した。 2.事業全体の改善点 「海の学び」の促進について、一定の成果は得られたが、より主体的・積極的に学べる取り組みを多くすべきであったと考えられる。 幅広い層に来館してもらうことは達成できているが、当館の通常の来館者層である高齢者等について、今夏の猛暑による熱中症アラートの影響下において、安全・安心に来館し満足できるという情報提供の方法を模索すべきであった。 フリーワークショップについて大きな反響があったが、児童だけでなく大人も多く参加したことにより、制作スペースの確保の問題や、仕上がった作品を貼り付けて効果的に展示するためのスペースが不足した。 3.改善点に関する要因と対策 ダンボールアートを通して美術に触れる機会の創出も本展のテーマであったが、「海の学び」について周知を強化するという点では、地域の図書館と連携したミニ図書館を設置はしたが、会場で絵本の読み聞かせを作品の前で行うなど、図書館と連携しているという効果を発揮できるような対面型の企画を用意すべきであった。 連日続く猛暑日のため熱中症警戒アラートが出ている中で、外出を控える高齢者が少ないのは事実だが、館内では、涼しくゆっくり文化体験をしながら過ごすことができる等の、高齢者に向けてのPR手段についての工夫を模索すべきであった。 フリーワークショップの参加者についての動線の整理、スペースの確保を考えるとともに、追加でスペースを設ける余地を事前に想定に加えておくべきであると考えられる。今回は児童対象という考えで床に座ってのワークショップであったが、特に足が悪い方のために机と椅子を用意などの配慮をするべきであった。 |

| ⑭ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 萩博物館特別展・企画展開催実行委員会（萩博物館） |
| 入場者数 | ： | 47,682人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 「海の妖怪」という注目度の高いテーマのもと、アフターコロナ時代の親子のニーズに合った技法やコンテンツを駆使して夏期特別展を開催することができたため、コロナ禍により流出した山口県内の親子を再来場させ、近県からも新規開拓し、5年ぶりに萩市の人口に匹敵する総来場者数44,812人（目標51,200人の87.5％）を達成できた。これにより、親子向けの萩観光への寄与のみならず当館が今後も海に関わる展示・行事等を継続・展開していく上での訴求・集客戦略の地盤固めができた。 本展の会場は、多数の伝承や絵図を含むグラフィックのほか、ストーリー型の展示構造、ストーリーに没入させる展示映像、妖異な世界観を演出する照明効果、体験・体感型のギミックやデジタル演出、スタンプラリー式の仕掛けなど、アフターコロナ時代の親子のニーズに合った技法を散りばめて構成したことにより、総じて能動的な体験・体感を通じた理解促進ができ、来場者アンケートでの満足度91.4％・理解度83.2％と高い成果を得ることができた。 全国に数多くある妖怪をテーマとした展示会と違う独創的な試みとして、前半で人文系資料を通じて昔の人々がいかに「海への畏怖の念」をもっていたかを感じてもらった上で、後半では現在の郷土の海に出現しつつある珍魚・怪魚や異変を目の当たりにしてもらい、観覧後の付帯事業として、海の異変をモチーフに昔の人のように妖怪を創造してもらう機会を設けた（「海の妖怪創作コンクール」）。これは、現代人が失いかけている「海への畏怖の念」を再起し、海から教訓や警告を感じ取って未来の海との共存を考えたり、利活用しながら守ったりしていく好機になったと考えられる。 実施した7種類の付帯事業は、上記のように本展のメッセージを通じて自らの行動を促す「応用型」（付帯事業①）、観覧しながら内容を深堀りしてもらう「併走型」（付帯事業⑦）、本展とセットでの集客や理解増進を支援する「補強型」（付帯事業②③④⑤）、会期末の話題づくりと再来場を促す「増強型」（付帯事業⑥）と多様化させたことも、親子ごとのニーズに沿った来場と理解促進に寄与したと考えられる。これにより培った手法は、今後の海の探究や持続利用に関する様々な企画の参考になると考えられる。 本事業では9件の団体・個人と連携できた。その内訳は、展示や付帯事業のコンテンツの充実（鳥羽市立海の博物館・縣学芸員、山口県立美術館・福田課長、山口県立大学・上利講師）、展示物の共同制作（水産大学校食品化学科・和田教授）、連携スタッフの確保・拡大（水産大学校水産学研究科・若林教授）、学校利用の促進（萩光塩学院高等学校・都志見教諭）、付帯事業や広報宣伝の企画・実施（萩・明倫学舎推進室・服部課長、NPO萩まちじゅう博物館・自然おたから班、はぎビズ・獅子野所長）と多岐にわたり、当館単独では不可能であった分野・業種の観点を導入することができた。この相互関係の多くが、今後の海の探究や持続利用に関する企画での連携体制につながっていくと期待される。 2.事業全体の改善点 当館の夏期特別展はコロナ前には5～6万人の来場があったことから本展の目標来場者数を51,200人と設定したが、44,812人と87.5％の達成率となり、完全には目標の達成ができなかった。 展示会場は、ストーリー型の構造にグラフィック、展示映像、照明効果、ギミック、デジタル演出、スタンプラリー式の仕掛けなどを駆使して構成し、来場者の年代や感性に応じて周遊してもらうことを想定していた。しかし、グラフィックをしっかり読みたいという来場者から情報量が多すぎ読み切れなかったとの声もあった。 同じく会場内のギミックとして、「船幽霊」を避けるため来場者に底の抜けた柄杓をもって歩いてもらうコーナーについて、ユーモアを交えてSNS投稿したところ100万以上のリーチがあり話題となったが、それをうまく活かすノウハウがなく、本展へのさらなる来場につなげることができなかった。 会期半ば頃（盆ごろ）からコロナ前と比べて来場動向が鈍化したため、それに対する対策・対応に追われ、シェリングバー（付帯事業⑤）やワークシート（付帯事業⑦）などの準備が9月にずれこみ、それらの供用が短期間に留まった。 当初は本展の開催状況を「海の学びコーディネーター交流ひろば」で随時発信して情報交流し、海の学びコーディネーターの有志の方々と巡回展・リレー展示を検討していく予定としていたが、上記同様の理由により始動が遅れ、多くの館が次年度予算計上の時期である秋期にかかってしまったことで、論議や情報交流が十分に進まなかった。 3.改善点に関する要因と対策 本展の来場者数が目標51,200人に対して未達（87.5％）となった要因として、コロナ禍の終焉に伴い多種多様な親子向け行事が開催され競合が激化したこと、学校を通じて児童・生徒1人ずつにチラシを配布するという最有力の広報手段が各学校の労務改善策などに伴い十分行えなくなったことが考えられる。今後は、主要ターゲットエリアから当館を目指して来訪したくなる付帯事業を断続的に設定し早期から広報すること、各学校へのチラシの配布時期の前倒し、SNS発信・広報などチラシを補完しうる手段を考案することが有効と考えられる。 会場内のグラフィックを読み切れなかったという来場者があったことについては、目で追って読み切れる文量のみをグラフィックに掲載し、読み切れないが本展を観覧・体験・体感する上で受け取ってほしい情報は小型モニターや音声ガイドで視聴できるようにするなど、「博物館の主役は解説ではなくモノである」という理念に沿った技法の改訂が必要と考えられる。 柄杓を持って「船幽霊」を体感するコーナーがSNS上で話題になったにもかかわらず来場の拡大につなげられなかったことについては、常日頃から館運営の一環としてSNS情報発信を続けることでSNSの世界の人々の嗜好やニーズを把握し、それに即応できる応用力を身につけたり、その業務を補完しうる広報宣伝事業者や協力者との共同体制を構築したりすることが必要である。 一部の付帯事業や海の学びコーディネーターへの情報提供や交流の開始が遅れたことについては、チャレンジ性をもちながらも現実的な時間・予算・人員体制（館内および連携先も含む）を擦り合わせることで、スケジュールに遅延が生じないよう調整する必要がある。 |

| ⑮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 芦屋町（芦屋町歴史民俗資料館（芦屋歴史の里）） |
| 入場者数 | ： | 3,085人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本特別展では、芦屋町に残る海の妖怪・伝承を中心に楽しく、わかりやすく紹介することができた。その結果、普段来館の少ない家族連れや若い世代の来館者が大幅に増加し、より幅広い世代の芦屋の海や歴史への興味・関心を高めることができた。また、新聞社やテレビ局などの取材が多く行われ、特別展開催期間中に広く広報をすることができた。 また、特別展に関連したクイズラリーをはじめとする各種イベントを開催することで、日頃、芦屋町の歴史に関心が薄い層にも、芦屋町の歴史と海の関わりを広く周知することができた。また、協力先である湯本豪一氏記念日本妖怪博物館名誉館長の湯本豪一氏による記念講演を実施できた結果、近隣市町村だけでなく、県外からの来館もあり、より広く芦屋町に残る海の妖怪・伝承を発信することができた。 2.事業全体の改善点 海の妖怪や伝承を中心に展示を構成したが、海とのつながりが薄い展示もあったため、来館者に「海の妖怪」というテーマが伝わりづらくなってしまった。また、妖怪や伝承を通して、海への畏怖などを伝え、海を大切にするきっかけとする予定であったが、海を大切にしようというメッセージを強くアピールすることができないままとなってしまった。以上のことから、本特別展において「海の学び」という視点からの成果をあまり出せなかったと考える。 3.改善点に関する要因と対策 「海の学び」としての成果が出せなかった点については、海洋教育のノウハウが十分になく、芦屋町の歴史と現在の海のつながりを強くアピールできなかった点にあると考える。芦屋町は港町であり、その歴史を海と切り離して考えることは難しい。今後の芦屋町歴史民俗資料館の教育普及活動として、海洋教育の観点も取り入れた活動を検討し、実施できるような体制を作っていく必要があると考える。 |

| ⑯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 特別展「毒モンスター水族館」実行委員会（宮崎県総合博物館） |
| 入場者数 | ： | 70,402人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 事業全体で､70,402名の参加者があり､特別展では66,156名の方に入館していただき､この数はここ15年間の中で最も入場者数が多く大変盛況であったと言える｡また､令和3年度から支援していただいた｢海の学びミュージアムサポート事業」の集大成としても参加者数が過去最大となり、目標である当館が他の施設の海洋教育をサポートできる存在の一助となった。（令和３年度P2「海の博物館活動サポート」・令和4年度P1「海の企画展サポート」・令和5年度P1「海の企画展サポート」及びP3「海の学び調査・研究サポート」） また、当館が独自に行ったアンケートの結果では、展覧会の感想の４段階評価「大変良かった」「良かった」「ふつう」「良くなかった」のうち、「大変良かった」または「良かった」と答えた入場者が95％となったことから、入場者の満足度も高かったと言える。 アンケートの内容を見ると、海の環境保全について書いている入場者が多く、本展覧会を通して、海における環境問題について知り、主体的に動いた方も多かったのではないかと考えられる。 付帯事業についても、すべての事業でいずれも定員を大幅に超える申込みがあったことから、魅力ある付帯事業を計画することができたと考えている。 2.事業全体の改善点 付帯事業の参加申込みが､定員を超えることが多く､毎回抽選となった｡ 特に､付帯事業の｢食中毒と寄生虫~アニサキス観察会~｣は定員が15名と人数の少ない設定であった｡実施ｽﾍﾟｰｽや材料などの問題もあるが､可能な限り多くの方が参加できるようにする必要がある｡ 生き物の生体展示の魅力もあり､本展覧会では､会場に2度､3度と訪れるリピーターが多かった。入場者へ生き物たちの神秘性や興味・関心を高め、海の環境保全、次世代教育に対する意識を深めることができたと考えているが､その後さらに深掘りして自主的に学び続けるかどうかは分からなかった｡ 3.改善点に関する要因と対策 付帯事業の参加申込みが、定員を超えることが多く、毎回抽選となった。できる限り多くの方へ「海の学び」を提供できるようにするため、単発で終わることなく、次年度以降も当館の博物館活動にて継続できるようにしたり、子どもたちの発達段階に応じて「海の学び」を得られるようなプログラムにしたりするなどの手立てが必要だと感じた。また、当初予定していた付帯事業「神秘な海のアート！宮崎の貝がら観察会」は、大雨のためやむなく中止し、代替イベント「海の生きものエサやり体験」を実施した。代替イベントにしたことで、結果的に当初予定していた付帯事業よりも多くの参加者に「海の学び」を提供することができたが、海岸や磯などでの野外での事業は、常に参加者の安全面、荒天などの場合に備えておく必要がある。さらには、南海トラフ巨大地震などの自然災害発生時での避難経路確保や防災意識も高めた上で準備していかなくてはならないと感じた。実際に、展覧会の会期中(8月8日)に､日向灘沖地震(M7.1 最大震度6弱)が発生したが、水槽や展示物などの被害がなかったのは不幸中の幸いであった。 付帯事業の参加申込みをキャンセルされた方に対しても「海の学び」が得られるように、HP上に付帯事業の様子の動画や資料データを公開し、オンデマンド方式で学習ができるような取組を行えば良かったと感じた。 今回、展覧会期後に、会場内をオンラインで自由に行き来することができる「バーチャルガイド」を作製した。（URLは、当館HPにて公開予定）それによって、博物館から遠方でなかなか来館できない方や世界中の方々が、展覧会の様子を見ることができ、いつでも「海の学び」を提供できるようになるため、博学連携の観点からも、今後その効果が期待される。 |

| ⑰ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | うるま市教育委員会（うるま市立海の文化資料館） |
| 入場者数 | ： | 11,688人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 館内アンケートの結果海中道路の歴史について学べたという回答や船の素材、道具に関連した回答があったため本事業のテーマである「船大工の道具を通してみるこの地域の海」を達成できたといえる。また本事業開催中の入館者数が前年比134％上昇していたことから本テーマに興味関心を持つ来館者が多いこと、市内を中心とした広報の方法がある程度成功していたことがわかった。付帯事業については多くの方が参加しやすいよう当日受付の手法を取り入れたが参加者数が見通せないため事前準備が難しいと感じた。 2.事業全体の改善点 アンケート回答をみると「船」と「海（海洋教育）」が結びつかない来館者もいた。船と海の密接な関係について取り上げた展示や講座を打ち出す必要がある。付帯事業では目標人数に届かなかったため、市外への広報にも取り組み当館が海のくらしや海中道路周辺について学べる施設であると広範囲に周知し事業に関心を持たせ生涯学習、社会見学（地域学習）の場として活用できるようにする。 3.改善点に関する要因と対策 「船」と「海」が関連付くよう、展示室内に海上に浮かぶ船舶の写真や動画を展示することや海上交通が盛んだった頃を想起できるような資料を取り揃える。事業に関する情報を県内各施設へ周知し付帯事業に関しては事前予約制をとり入れ目標人数の確保を目指す。また市内外を問わず児童館や学童施設などの団体の受け入れを積極的に行うことでうるま市の造船技術、海のくらし、海中道路の歴史の教育普及へつなげる。 |

| ⑱ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 漢検 漢字博物館・図書館（公益財団法人 日本漢字能力検定協会） |
| 入場者数 | ： | 28,163人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 「漢字水族館」という企画展タイトルが多くの子どもたちの関心を惹きつけ来館者の大幅増加（前年同期比124％）につながったことは当館としての直接的な成果である。また、「漢字釣り堀（釣りの疑似体験的展示）」や「ことばの中に潜む海の生き物」に着目した展示といった来館者に「海」を身近に感じていただく仕掛けによって、アンケート結果にあるとおり、一部ではあっても来館者の意識が「海洋資源の保全」の大切さにつながったことは本助成事業としての成果であると考えられる。 2.事業全体の改善点 ①「漢字釣り堀（釣りの疑似体験的展示）」は子どもの粗雑な使用に耐えられず、多くの釣り竿が破損してしまったこと、また釣り竿を振り回して周囲の来館者に危険が及びそうになるなど、スタッフが注意深く見守る運用が必要になったこと。 ②「深海魚不思議クイズ（映像展示）」はクイズ要素を持たせたものの、制作コストの関係で出題―解答という双方向性を持たせられず一方向の展示となったこと。 ③付帯事業について、スタッフを介在させずに来館者が自由に参加（持ち帰り）できる運用とした結果、アンケート回収ができなかったこと（webアンケートフォームからは回答してくれなかったこと） ④「海洋資源の保全」の大切さや課題に対して直接的に意識を向ける内容の展示がなかったこと。 3.改善点に関する要因と対策 全て事前準備の問題であり、今後本助成事業に申請する場合には、余裕を持った企画検討スケジュールで進めることで改善できると考える。 |

| ⑲ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 岐阜市科学館特別展実行委員会（岐阜市科学館） |
| 入場者数 | ： | 22,765人 |
| 成果 | ： | 1．事業全体の成果 総来場者数は、昨年度よりも多くなり、子供たちにとって魅力のある展覧会となった。来場者の満足度も約8割となっており、来場者のニーズにこたえきれなかった部分もあったが、来場した子どもたちは様々な体験を通して、楽しみながら川や海の環境や生き物を大切にしていこうとする気持ちをもつことにつながった。アンケート結果からもごみを減らしていきたい等の回答があったことから子どもも大人も環境保全に向けて自分にできることを考えるきっかけづくりとなったことがうかがえる。 2．事業全体の改善点 市民の生活様式等を変化に伴い、目標とする来場者数を見直したり、来場者の年齢等、ターゲット層をさらに明確にもち、展示物の構成を工夫したりしていく必要がある。また、天候等に左右されることから、会期等を再検討していく。海の学びを一層深めていくためには、体験型コンテンツの充実が必要である。ただ体験して遊ぶというレジャー的要素だけでなく、活動を通して学び要素を位置付け、子どもたちが自然と海の環境であったり、生態に詳しくなったりする要素を追加していくとよい。 3．改善点に関する要因と対策 科学館に来場される年齢層は、年々低年齢化している。夏休み期間中に訪れる方はファミリー層が中心であり、夏休み前半は高齢者が孫を連れて訪れる様子をよく見かけた。共働きが増えている昨今の状況から、夏休みに入って数日は、子供たちは帰省しながらも親は働いていることが推察される。また、科学館へ来場する目的として、科学を学び来るというよりは体験を通して科学に触れさせ遊ばせたいという大人の考えで来場される方が多いように思われる。以上のことから、展覧会を行う際の展示物のコンセプトを幼児～小学校低学年の子供連れのファイミリーが遊びながら科学的要素に触れ、楽しめることする。そして、パネル等においてあまり難しい内容を入れるのではなく、体をつかい体験することを通して、不思議さを味わえるような展示物等を盛り込み、科学に対する興味・関心を高め、学びへの芽生えや入口としていくようにする。 |

| ⑳ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 横浜市歴史博物館（公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団） |
| 入場者数 | ： | 15,948人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 武士に語らせる形式など解説に工夫をすることで、来場者の感情移入を誘い、ペリー来航や横浜の歴史と海との関わりにより深く興味を持っていただけた。ワークシートやぬりえなどは、学びの面を重視しつつ遊びの側面を持たせたことにより、多くの小中学生に取り組んでいただけた。アンケートでは幅広い年齢層の方から、「海の大切さを学んだ」「サムライによって海が守られていること」がわかったなどの回答をいただき、海防にまつわる歴史や海を守ることの大切さを伝える目標はある程度達成できたのではないかと考える。 2.事業全体の改善点 上記のようなアンケート結果の一方で、ぬりえなどの感想では、海との関係を感じられなかったとの回答もみられた。イベントにおいて、低年齢層に楽しんでもらえる内容と目標の達成をどう両立させるかのバランスの難しさも感じた。 3.改善点に関する要因と対策 関連行事の企画立案時に、上記のバランスへの配慮が不足していたと考える。今後はイベント自体の魅力と、学習効果の双方をしっかりと熟考して内容を決定していきたい。 |

（2）プログラム2「海の博物館活動サポート」Aコース博物館活動への支援

（支援実施：10団体10事業、参加者数合計：189,916人）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | ミュージアムパーク茨城県自然博物館 |
| 参加者数 | ： | 363人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 （１）「茨城の海産動物研究会」と協働した海岸動物学習プログラムの開発 地域の研究者や教育者等からなる「茨城の海産動物研究会」と協働し、これまで蓄積されてきた茨城県の沿岸域に生息する動物調査の成果を基に、磯に生息する動物を学ぶための海岸動物学習プログラムを開発した。関係機関・団体と協働して開催した磯の動物の観察会で活用した他、「茨城の磯の動物ガイド」については、関係機関・団体が開催した観察会やワークショップでも活用した。参加者は持ち帰って、自宅でも茨城の海とそこに生息する動物について学ぶことができるため、「海の学び」の効果はより大きなものとなると期待できる。 ① 茨城の磯の動物ガイド ② 茨城の磯の動物ビンゴ ③ 磯の動物系統樹シート ④ 茨城の磯の動物解説ボード ⑤ 磯の動物ラベル （２）海岸動物学習プログラムを活用した連携機関・団体による共催自然観察会の開催 アクアワールド茨城県大洗水族館、茨城の海産動物研究会、公益財団法人 水産無脊椎動物研究所、地球レーベルと連携し、地元のひたちなか市の海岸で磯の動物の観察会を毎年開催してきたが、今回、新たに海のない内陸部に位置する群馬県立自然史博物館と栃木県立博物も加わって観察会を実施することができた（栃木県立博物館は協力、それ以外の機関・団体は共催）。開催日は、2024年5月25日、5月26日、6月8日、2025年6月1日の4回である（2025年5月17日は悪天候のため中止）。なお、2025年6月1日の観察会では、完成した海岸動物学習プログラムを実際に活用して実施することができた。 また、観察会の他、2024年7月15日にアクアワールド茨城県大洗水族館と連携して「海の日」イベント「磯の生きものを観察しよう！」を開催した。 地域の関連機関や団体等と協働して観察会等のイベントを開催する度ごとに関係者の交流が深まり、機関・団体間の連携体制を確実なものとすることができた。 （３）連携機関・団体における海岸動物学習プログラムの活用 ミュージアムパーク茨城県自然博物館の1つのイベント、関係機関・団体で開催した3つのイベントで今回開発した海岸動物学習プログラム「茨城の磯の動物ガイド」や「茨城の磯の動物ビンゴ」を活用した。自然観察会等の教育普及活動を通し、多くの人々に地元の海やそこに生息する生きものについての関心や理解を深める機会を提供することができたのではないかと考えている。 2.事業全体の改善点 当初予定していた海岸動物学習プログラムを開発することができたが、本プログラムの活用が不十分で、まだ本プログラムの有効性を十分に検証できていない。今後、具体的な活用方法について検討していく必要がある。 3.改善点に関する要因と対策 プログラムの完成が遅れたこと、悪天候で観察会が開催できなかったことにより、本プログラムの活用が不十分である。 ひたちなか市に隣接する大洗町では、小学校で海洋リテラシー教育を推進している。6月に地域の「大洗うみ・まちコミュニティースクール」と連携して当プログラム「茨城の磯の動物ガイド」を活用した観察会を実施する予定であった。残念ながら、悪天候のため中止となってしまったが、引き続き、授業の中で活用したいとの話をいただいている。 今回開発したプログラムについては、今後、共催の観察会や関係機関・団体のイベントで活用する他、茨城県内の小中学校や高等学校の授業や部活動等で、幅広く活用していただく予定である。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 一般社団法人Chefs for the Blue |
| 参加者数 | ： | 36,345人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 地元相模湾の食材を使用して、一流シェフの作ったお料理を楽しみながら、“相模湾の今”を考えるイベントとした。参加者からは、「海からの食を得るには、海を守っていなかなければならないと学んだ」「魚は天然だということ。そしてその魚を支え育んでいるのが海だということ。海の大切さを再認識した。」などの感想をいただいた。 昨年はじめて開催し、その反省点としては、食事の形式がフィンガーフードとなり、夜実施するイベントとしては食事の提供量が少なくなってしまったことに加え、食材の選び方についても、場所を江の島に限定したことにより、入手が想定以上に難航したことがあったが、本年は業務用の発電機を導入し調理環境を整えることで質・量ともに改善したことと、食材も江の島周辺から相模湾へと広げることで食材の入手難易度を下げるとともに、より広く地元の海や漁を知って頂く機会にもなった。 その他、料理配膳リーダーを配置しスムーズな食事の提供やドリンクの行列を改善するなど、より満足度の高いディナーイベントとして、学びの部分にも集中していただくことができた。 また動画を制作したこと及び効果的にプロモーションできたことで、合計25,000再生以上を獲得することができ、一夜限りのイベントゆえ50名にしか体験していただけないこの取り組みを、より多くの方に知っていただくことに成功した。 2.事業全体の改善点 昨年は販売開始から1日足らずで完売となったため、集客には苦戦しないことが予測されたが、本年は販売開始（プレスリリース配信およびそれぞれの公式サイトでの告知）から6日経った時点であまり埋まっておらず、当日まで迫ってきたため完売が危ぶまれた。 そこからメンバーシェフのSNSや相性の良いメディアリストを急遽作成し当方から打診し、InstagramやＸで拡散されたことで一気に完売となった。 3.改善点に関する要因と対策 販売開始時期を24日前と、1か月を切ったタイミングにしてしまったこと、パブリシティにうまく乗らなかったことが要因のため、今後は、イベントまで45日ほど早めに告知すること及びメディアリストに同時に直接連絡を徹底する。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 株式会社新江ノ島水族館（新江ノ島水族館） |
| 参加者数 | ： | 3,052人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 江の島の潮間帯で確認できる無脊椎動物を128ページの図鑑としてまとめた。小学生でもわかるような語句を用い、総ルビとし、海岸で検索に活用できる用紙および小さなサイズのものとした。1987年から継続している江の島の生物相調査についてや、環境の変化、江の島島内の位置によって異なる海岸環境についてなども紹介し、生物の検索だけでない学びも意識した。この図鑑を利用することで、海や生き物をより身近に感じ楽しく学べることを伝えるため、（１）社内勉強会、（２）スペシャルトークショー、（３）磯観察会を実施した。 （1）社内勉強会では、新江ノ島水族館のスタッフに向けて、江の島調査の内容や歴史、図鑑を使った生物同定WSを実施した。アンケート結果から、海に面した水族館に勤めていながらも、海や生き物に長年触れていないスタッフも多くいることがわかり、学びの効果が高い勉強会になったことが伺えた。 （2）トークショーは江の島の海岸動物調査に携わった水族館内外の演者5名が登壇し、江の島の海の変化や動物の特徴などについて講演を行った。参加は定員の80名に達せず48名に留まった。質疑応答では予想以上に多くの手が上がりすべての質問を受けることができなかったが、イベント終了後に質問対応や新しい学びに繋がったというご意見を多くいただいた。 （3）磯観察会は、小学生の親子向け、小中学生の親子向け、大人向けの3回を予定し、親子向けはいずれも小学生の親子の参加で磯の観察を実施できたが、大人向けの回は天候不良により、室内プログラムに切り替えて実施となった。 いずれの参加者のアンケートでも、身近な自然の豊かさや多様性について大切にしたいという意見が多かった。また、近くにあっても普段から海や生き物と触れあうことが少ない参加者が多く、イベントによって機会を創出できたことが伺えた。 2.事業全体の改善点 図鑑出版までは何度かスケジュールが厳しい進行があったため、もうすこし余裕のあるスケジュールで進められれば良かった。また、トークショーは募集の80名に対し48名と参加率が低く、告知や募集方法の改善で参加率を上げることができたのではないかとおもわれる。 3.改善点に関する要因と対策 今回はミュージアムサポートの決定後に事業が本格始動し、イベントに間に合うように制作予定を組んだため、執筆や校閲の時間が少なくなってしまった。収集資料が不足していたことがスケジュールを圧迫していた原因の一つであるため、先行して準備できるものは抜けがないようにしておきたい。また、通常業務に上乗せした形で進行したことや、初の取り組みで業務量の見込みが甘かったことも要因のひとつである。今回の取り組みによって、どの程度の業務量であるのかが概算できるようになったため、今後同様の取り組みを行う際の参考としたい。また、トークショーの参加率不足は、告知やチケット販売を年始明けにしたことで、手続きに遅れが生じ、集客不足に繋がったと考えられる。2月のイベントに関しては、年末を跨がず12月中にリリースや参加募集をするようにしたい。 |

| ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 特定非営利活動法人くすの木自然館（重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム） |
| 参加者数 | ： | 1,775人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 事業全体を通して、障害があるという理由で、海に来られなかった人やその家族に重富でも、離島でも「海」に親しめる場を提供できた。また、昨年度構築した「環境教育の要素を取り入れたユニバーサルな体験活動プログラム」を重富だけでなく、離島の屋久島にも普及させ、「利用」と「保全」の考え方につなげた活動として行えた。重富で持っている道具を輸送し「出張」するためのスキルや、「海の学びのユニバーサル化」を他の場所で提供するためのノウハウを構築することができた。 重富では参加者のみならず、サポーターなどとして関わりたいという人が年々増えている。 ユニバーサルな体験活動を行う「意味」や「意義」を理解した人が、重富以外の海岸に育ったことで、将来的に、ユニバーサルな体験活動から海の学びについて考える地域の拠点が増え県内にどんな人でも体験活動ができる拠点が増えていく一歩となった。 活動報告のパネル展示を行うことにより、海を親しめない人がいること、水陸両用車いすなどの道具があること、なによりどんな人でも海に入れる取り組みがあることを多くの人に知ってもらうことができた。 2.事業全体の改善点 重富での活動においては、説明会の広報が足りず、参加数が少なかった。また、昨年度に比べてサポーターが増えてはいるが、安定的なユニバーサルな体験の提供に際してはサポーターが不足している。ユニバーサルな海の体験活動の団体参加希望（福祉事業所）があったが、台風の直撃により開催できなかった。 屋久島での活動においては、体験会開催地の調査や参加者への事前のサポートの2点において不足があった。特に1回目の開催については、リスクマネジメントの点で足りない部分があった。 活動全体を通して、より多くの、海を諦めている人や選択肢にも入らない人に、「ユニバーサルな海の体験」を情報として届ける方法が弱かった。 展示の場では、アンケートの記入が少なかった。 3.改善点に関する要因と対策 重富での説明会でも、屋久島での説明会のように対面とオンラインのハイブリッド開催にし、開催日や開催時間を変えてより多くの人が参加しやすい環境を準備していく。今後、サポーター養成講座を行い受講生はその夏にはサポーターとして活動できるプログラム作りをおこなっていく。施設等団体の受け入れについては、必ず予備日を設け、中止ではなく延期できるような仕組みを希望施設と共につくっていく。 出張として行う場合、１回だけの現地調査だけでなく直前の現地調査や、参加者との対面やオンラインでの事前ヒアリングを行っていく。ボランティアやサポーターへ役割分担を的確に指示をすることで、１回の参加者が多い場合でも対応できる仕組みをつくる。 情報発信の不足については、そもそも、「海」がどんなところなのか、なにができるのかなどを海に入る前に出前講座などを行い、知ってもらうプログラムを作成し、広報活動も行っていく。 アンケート記入例などをより詳しく作成し、一人一人に案内できる環境づくりをする。 |

| ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 琉球大学博物館（風樹館） |
| 参加者数 | ： | 1,828人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本事業では、参加した海に関連する研究を行っている大学院生の海洋教育に対する関心が強まり、その重要性の理解につながった。事業終了後に学芸員として就職した学生もおり、今後の活躍が期待される。また、本事業には地域から多くのこどもとその保護者等の参加があり、琉球列島の海に関する知識の習得や、環境保全の重要性の理解につながった。大学院生から学ぶことで、質問が増加し、研究を始める経緯を知れるなど、より効果的な学びになったと考えられる。さらに、当館の学びやコミュニケーションの場としての機能も強化され、本事業にとどまらず、来館者数の増加や他のイベントの開催などにもつながり、今後当館が取り組む海の学びの活動にも相乗効果が期待される。 2.事業全体の改善点 本事業は大学院生を対象として企画したが、学部生からの参加希望も多く、学部生がもっと積極的に参加できるように改善することでより効果的な事業となると考えられる。また、学生への周知やセミナーの広告等の周知活動をもっと充実させることで、さらに多くの参加者を集められたと考えられる。さらに、本事業では開催場所が沖縄島のみであったため、離島地域に住むこどもたちの参加が難しかった。学びの機会の少ない離島地域のこどもへの学びの場の提供が課題である。 3.改善点に関する要因と対策 本事業では、展示作成など専門的な知識を要する部分があり大学院生のみを対象としていたが、試験的に参加を認めた学部生の様子から、大学院生と組み合わせて活動してもらうことで、知識不足を補いながら（学びながら）活動が可能であることがわかった。大学院生とチームをつくる等の工夫を行うことで、学部生の参加も可能となると考えられる。 周知活動が不足していた要因としては、保護者の年代への効果的な周知方法の検討が不十分だった可能性がある。本事業での活動中に、数名の保護者の方から周知活動に協力したいとの申し出があり、今後は保護者間のネットワークやSNS等の積極的な活用が対策として考えられる。 本事業の参加学生から、「本事業に参加しているこどもは、保護者に参加する余裕のあるこどもに限定されているように見え、参加したくても参加できないこどもや離島のこどもたちにも参加してもらいたいし海について知ってもらいたい」との意見があった。離島のこどもたちの学びの場の創出は、多くの離島がある沖縄県にとって大きな課題である。博物館の無い島のこどもたちにも学びを届けるために、予算の確保やIT技術の活用など、学生らと一緒に考えらながら活動を進めたい。 |

| ⑥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 特定非営利活動法人 海の自然史研究所 （南三陸・海のビジターセンター） |
| 参加者数 | ： | 81人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 この活動を通して以下の3項目を定性的な成果として目指した。 ・自分ごととして、志津川湾のワイズユースが認識される。 ・海洋の基本が理解され、大事にすることが自分ごととなる。 ・海洋環境の変化が理解され、変化への対応が自分ごととなる。 南三陸町内の小学校児童たちは、地元の海ということで日頃から志津川湾について学ぶ機会も多く、また家族に湾内で操業する漁業者もいることなどから、海の賢い利用の仕方を子どもなりに自分ごととして捉えている印象があった。 北上小学校児童たちは、特別活動として宿泊学習で南三陸町を訪れ、志津川湾に接していることから違和感なく授業を受け止めていた。志津川湾が地元の海ではないが、同様に追波湾・十三浜という海があることから、それに当てはめて考えてくれている印象があった。 海を学ぶ日に参加くださった方々は、海の変化情報などしっかりと受け止めてくださり、やはりワイズユースの意識を持ってくださったように感じる。 2.事業全体の改善点 これらは全てレクチャーを伴ったトランクキットの活用であって、展示だけの訴求では、チラッと見る・説明資料もそんなに目を通さないというところに留まって、学校でのような意識への涵養はなかなか求められないことを感じている。 3.改善点に関する要因と対策 重要なのは待ちの展示ではなく、積極的に伝えにいく展示・運ぶことのできる展示であり、そこに付加されるレクチャー＝インタープリテーションであると認識し、これを推進していこうと考える。 |

| ⑦ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 青森県営浅虫水族館 |
| 参加者数 | ： | 145,502人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本事業では従来の環境学習系のカードゲームとは異なり漁業の要素も加えた唯一無二のものとなり、青森県の海の生物や漁業、社会問題を楽しみながら学ぶことで、過去から現在まで続く豊かな海や地球と人との関わりの深さを学び、今後も海そして地球と人が共生することの重要性を考える機会となることを目指し、毎日の中で海を意識して行動できる人を数多く育成し、次世代に豊かな海を引き継いでいくことに大いに寄与することを目的としたが、来場者アンケートや学校現場からの反応によると十分な達成度があったと思える。 2.事業全体の改善点 制作の遅れ、当初目標人数未達成 3.改善点に関する要因と対策 前者は業者によるデザインの要する時間が当初聞いていたものよりも大幅に長かったことが要因である。ただし、デザインの質は十分であったため、今後同じ業者に依頼する際は制作期間をきちんと詰める対策が必要である。後者は見積もりが多かったこと、また大会に関しては、当初6回開催としていたが、1回開催になったこと、また参加ハードルが高かったことが要因と思われる。開催回数を増やしたり、ルールを簡易にしたりすることが対策と考えられる。 |

| ⑧ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 合同会社結creation（きしわだ自然資料館） |
| 参加者数 | ： | 807人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 昨年度より取り組んでいる【活動のベースとなる情報収集】としての水系生物調査の結果→【エビデンスを持って企画するプログラム】として新しくプログラムを開発→【作ったプログラムを広め、定着させる】ための各地での実施の一連の流れが本格的に起動することができた1年だったと考えている。 それぞれの活動の成果も当初の計画と大きく変更等することもなく取り組めたのはよかった。プログラム参加者も増加してきたため、淀川水系のつながりを感じてもらい、関心を広めていきたいというねらいはある程度達成できたのではないかと感じている。 また、他地域の方などにも本事業についてお伝えできる機会が得られたことで、関心を持ってもらえたと同時に、さまざまな意見をいただくことにもなった。今回得た意見は、今後の課題として共有し、さらなる発展に向けて改善・実施していきたい。 昨年度は調査結果を一般向けの報告書として冊子化することができた。今年度は、プログラムとして実施していく中で課題であった「二枚貝の生態」をわかりやすくどのようにして伝えていくかということに着目し、子どもたちが興味を持ちやすいような絵本を学生が主体となって冊子化することができた。このことは活動を継続していくうえでも重要なポイントである「人材育成」にも寄与できるモデルになったのではないかと考えている。 さまざまな立場の人が集い、活動を続ける中で、自分なら何ができるか／やりたいかを考えて選択できるような環境づくりを今後も続けていきたい。 2.事業全体の改善点 水系の両端（琵琶湖と大阪湾）については、それぞれの特徴をとらえたプログラムなどの企画・実施はできてきているが、中をつなぐ淀川部分の取り組みが薄いことが課題と考えている。淀川本川は大規模堤防が長距離に渡って整備されており、川に近づくことも難しいこともあるが、さらに工夫をして充実させていかなければいけない。 3.改善点に関する要因と対策 重点項目である淀川本川での活動強化に向けて本川では難しいことも多いが、支流を活用して川の担う役割や生物の特徴、人とのかかわりなどを学ぶ機会を作っていきたい。そのためには、協力館のひとつである高槻市立自然博物館にさらなる協力をお願いし、川での活動について充実させていく。 また、治水利水を学ぶ機会を同時に設定し、河川管理者に協力をいただきながら設備見学などの機会を増やしていきたい。 |

| ⑨ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 魚津水族館 |
| 参加者数 | ： | 132人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 当初予定したとおり、水生生物調査の結果をデータベース化するとともに、登録した生物の情報を表示するウェブコンテンツ「日本海海洋生物調査結果データライブラリ」を制作・公開したほか、観察会においてもライブラリを活用し、水生生物に関する理解を深めることができた。 2.事業全体の改善点 観察会を７月に開催したところ、参加者を集める苦労はないものの、猛暑日での開催となり、生物の解説する時間を長くとることは参加者にも負担がかかるため、当初想定していたよりも十分な説明時間をとることができなかった。 また、現場で観察した生物を写真に撮りライブラリに登録をし、登録した内容は参加者のスマートフォンで各々見ていただいたが、本来であれば、大きなモバイルディスプレイやスクリーン投影を行い一緒の画面を見ながら解説できればよいと感じた。しかしながら、観察会は屋外で行うこと、電源が近くにないことなどが常であることから、観察会の場所を設定する際に解説の場のセッティングも含めて十分検討する必要がある。 3.改善点に関する要因と対策 学校等とタイアップして観察会を行うことができれば、屋外での生き物採集と、屋内での採集生物の解説、どちらも十分時間をとることが可能と考えられる。また、暑い日中ではなく、夕方の時間を活用して観察会をセッティングできれば、解説にも十分時間をとることができる。 |

| ⑩ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構（隠岐自然館） |
| 参加者数 | ： | 31人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 隠岐の深海というテーマはこれまで当館で扱っていない分野であり、幅広い世代から関心を集めた。リュウグウノツカイの剥製標本は実物に近い形での保存ができていたため、完成度が高く、隠岐諸島の住民だけでなく、島外からの来館者にも興味をもっていただく内容になった。また、1600万年前頃に隠岐の海底にあった珪藻土の説明を行うことで、隠岐の成り立ちに触れてもらうこともできた。 同じタイミングで、オキトゲカワという隠岐の深海で見つかった新種生物の発表があり、深海への興味の相乗効果もあったと考えられる。イベント参加者数は少なかったが、隠岐自然館の来館者は 1,653人と昨年の同じ時期（1,447人）よりも多く、講師の島根大学隠岐臨海実験所の吉田教授の特別解説日にも参加者が多く来られ、小学生から高齢者までが集まり、とても賑わう結果となった。 2.事業全体の改善点 12月に行った１回目のイベントでは参加者集めに苦戦し、定員10名を集めることができなかった。 3.改善点に関する要因と対策 12月のアンケート結果をもとにイベント内容の見直しを行い、体験メニューを取り入れて改善し、二回目と三回目のイベントに備えることができた。またPR方法も改善し、隠岐の島町内のお宅に各戸配布される隠岐の島町役場のお知らせ便を活用した。 |

（3）プログラム2「海の博物館活動サポート」Bコース博学連携活動への支援

（支援実施：5団体5事業、参加者数合計：7,310人）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 公益財団法人しまね海洋館（島根県立しまね海洋館） |
| 参加者数 | ： | 1,868人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 特別支援学校を始め、様々な教育課程それぞれに最適な海の学びを提供することができた。また、異なる教育課程の中でも海を軸に学び合う機会を創ることができた。 児童生徒学生の発表の場として当館を活用することで、それぞれの学びを来場者と共有することができた。発表者にとっては伝える相手がいることで学びが深まり、来場者にとっても関心の幅が広がった。この連携と取り組みを継続させるために、ポリテクカレッジ島根と当館との連携協定を締結することとなった（令和7年1月下旬)。今後も継続して学生に学びと発表の場を提供していく。 また、地域の自然に関わりの少ない都市部の人々にも海の学びを提供することができ、交流人口の増加にも貢献できた。 2.事業全体の改善点 学びの発信イベントにおいて、多様な主体との連携による人の交流・学びあいの場を創造することはできたが、その際に地域の多様な機関と連携しての実施とはならなかった。（ただし、別の枠組みでは地域の多様な機関と連携し、地域課題の解決を試みている。） 3.改善点に関する要因と対策 当館と学校、当館と地域機関、それらを面で結ぶ試みはすでに進んでいるので、「海の学び」を軸として結べるよう展開していく。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 余市町教育委員会（余市水産博物館） |
| 参加者数 | ： | 126人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 トランクキットの作成にあたり、町内小中学校の教員のアドバイスを頂きながら協働で作成することにより、より実践的な教育補助教材の作成が行えた。また、動画の作成により、視覚的に漁の様子を知ることができた。 尚且つ、地元漁師等のインタビューを動画に盛り込むことで、「地元の漁師」という存在を身近に感じられるようになり、課外学習との連携も見込みやすくなった。 また、教員からは、「子どもたちだけではなく、教員向けとしても利用できる」との意見もいただいており、大人向けの事業等での活用も見込まれる。 2.事業全体の改善点 トランクキットの内容が、小学校中学年以上を対象にしたものに偏ってしまい、小学校低学年向けの内容物が少なくなってしまった。 3.改善点に関する要因と対策 小学校４年生で学習するふるさと教育に焦点を当てた学習内容になったことから、４年生以下の学年には難しい内容になってしまった。 小学校低学年については、トランクキットを運営する中で引き続き小学校の意見を聞き、随時トランクキットの拡充を図る。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 一般社団法人ちせ（北海道大学総合博物館） |
| 参加者数 | ： | 3,975人 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 海のタイムカプセル「化石」の教材は、北海道で発見される恐竜、大型爬虫類、アンモナイトなどの化石や石炭は、北海道の誕生過程や太古からの地球・海洋環境の変遷を理解する手がかりとなる教材を目指したものである。 さらに、教材の構成やデザインは、札幌市立大学デザイン学科の学生に協力してもらうった。さらに、藤女子中高等学校を中心に北海道鵡川高校の生徒さんや大学生による一般の方々への体験活動を通じての協力を元にした改善をした。その結果、今までこのような教材は、専門家や研究者からの視点で作成されることが多かったが、一般の方に親しんでいただける教材案が多数生まれた。 その成果は、自分たちに住んでいる北海道で発見される化石などの地史情報が、過去から現在までの海洋環境理解につながるものになると期待される。 また、本事業を通じて、北海道庁が2018年から設置している恐竜化石などを地域の観光資源と活かす取組である「北海道恐竜化石ネットワーク」との連携する基盤ができた、今後は北海道の各地振興局や市町村と協働していく。 また、今回開発している教材を2024年12月に東京ビックサイトで開催されたエコプロダクト2024に出展したところ、首都圏近郊の方々にも本事業の活動を周知することができた。 今後、学校教育の現場はもちろんワークショップなどで活用することで子どもから大人までの幅広い年齢層の一般の地域住民に、海洋環境を守り継承する大切への、興味関心を高めることにつながる。 本事業によって、受講者は「①化石や石炭などと海との関係が実感できるようになる。②生じた疑問点については、図書館や博物館を訪問する。」という学習システムが構築されることがわかった。 今後、北海道庁が進めている道内各地に点在する「北海道恐竜化石ネットワーク」との連携を進めることを通じて、この事業を一気に北海道全体へ広げることが可能になった しかし、まだまだ、化石と海との関連についてはわかりにくい面があり、今後、教員や学芸員等の研修会で紹介することで、より多くの学校や博物館での活用してもらう活動を通じて、改善点洗い出し北海道の住民が身近な海洋環境や海とのつながりを実感できるものにして行く必要がある。 2.事業全体の改善点 本事業では、たくさんの種類の教材についての試行版を作っていった。ただ、それぞれは化石や恐竜などの大型ハ虫類についての理解は進めることができたが、化石と海および太古からの海洋環境との結びつきについてわかりにくいなど問題点がある。そこで、今後は海との関連性の内容についてもさらなる検討が必要となる。 事業を通じて、恐竜、大型ハ虫類、アンモナイトなどの化石に興味をもっている多くの人に興味関心をもってもらうためには有効なコンテンツであることがわかった。しかし、それを更に進めるためには、実物標本や資料が必要であることも同時にわかった。 「北海道恐竜化石ネットワーク」との連携は2024年度の途中から進んだことから、この利点を十分に活かすことができなかった。今後は、北海道庁の担当者との連絡交流を密にすることで、大きく進めてく必要がある。 3.改善点に関する要因と対策 学校や社会教育現場にて積極的に活用してもらい、教員や学芸員等の研修会などで改善点の洗い直しと対応することで、常にブラッシュアップしていく。 今後は、さまざまなイベントで活用するとともに、地域の一見海とは関係なさそうな博物館の協力を持ち研修会を数多く開催することで対応できる人材を養成する。 CISEネットワークとして、色々な資金を確保することで実物教材等を収納したトランクキットの数を増やしていく。 |

| ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 真鶴町（真鶴町立遠藤貝類博物館） |
| 参加者数 | ： | 731人 |
| 成果 | . | 1.事業全体の成果 事業全体として1,000名近い利用者に対し「海の学び」を提供することができた。今年度の特筆すべき点としては、真鶴半島沿岸のリアルタイムな海の環境変化を捉え、海の学校の教材へ活用できたことである。その中でも、真鶴半島の北限サンゴ群集に関する調査から得られたデータは、町内外の多くの海の学校利用者の関心を集めることができ、大きなインパクトのある教材として活用することができた。また、調査から得られたデータを用い真鶴のサンゴについて学べるパネルを作成し展示すると共に、新たな館内用ワークシートを作成することで、館内における学習の質を向上させることができた。 本事業を通して町内大学、NPO法人、漁業協同組合、ダイビング事業者等と協力して活動を進める中で、地域の海についてそれぞれの立場から多角的な議論を行うことができ、結果として博学連携の枠を超えた「海の学び」を提供することができた。 2.事業全体の改善点 海の学校及び事前事後授業の新規利用団体の受入れ件数が伸び悩んだ。 3.改善点に関する要因と対策 海の学校の利用促進に向けた広報宣伝活動が十分に実施できてないことが要因として考えられる。対策としては、過去に利用実績のない新規利用団体に対して周知を行うため、神奈川県西部、静岡県東部やその近隣地域の自治体、教育委員会宛に利用案内の送付、展示やSNS、ホームページ等を通しての広報活動を積極的に行う必要がある。本助成で作成した海の学校案内チラシを活用し、来年度以降の海の学校利用促進に繋げていきたい。 |

| ⑤ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ （青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸） |
| 参加者数 | ： | 610人 |
| 成果 | . | 1.事業全体の成果 参加者からは、「1年間で活動を終わらせるのは非常に勿体無い。来年度も継続して海について学びたい。」、「青森港開港400周年を誇りに思っていて、それを周りの子達に教えて、みんなでみなとまち・青森の未来を考えていきたい。」と前向きな感想があった。 博学連携においては一般的に学校教育機関側の理解や柔軟な対応がなければ、充実したものになり得ないが、教員多忙化も相まって、なかなか理解や柔軟な対応に至っていない事例も多いと思料する。この分野に知見や理解も深く、もともと地域人材の育成に取り組むＮＰＯ法人連携して博学連携事業を行ったことで、キャリア教育や地域連携を織り交ぜた体系的な「海を学ぶ」スキームを構築できた。 2.事業全体の改善点 高校生のアクションプランや継続的な実践について、特段の予算措置を行っていなかったため、勉強会での学びを実践する機会の創出に苦慮した。 3.改善点に関する要因と対策 学びの場としての継続的な実践についても、地域関係団体と連携の上、仕組みを構築し、予算措置を講ずることで、勉強会やアクションプラン検討で得た知見を実践する場を設け、更なる学びの深化に努める。 |

(4)プログラム3「海の学び調査・研究サポート」への支援

（支援実施：3団体3事業）

| ① |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 公益社団法人大阪自然環境保全協会（きしわだ自然資料館） |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本事業は、観察会で蓄積されたデータをもとにウミウシの季節的な消長を明らかにし、その結果を今後の普及教育活動に還元していくこと、そしてこれらの情報を広く公開し、ウミウシをテーマとした観察会を全国で取り組んでいくことを目的としていた。 残念ながら工事の影響により一年を通した記録の蓄積はできなかったが、それまでに得られていたデータを分析することでウミウシの季節的な出現状況を推測することができた。その成果を学会や機関誌への報告だけでなく、企画展や室内実習という形ででも地域に還元したことで、ウミウシやそれらが生息する大阪湾への魅力をより広い層に伝えることができたと考える。また、他地域との連携という点においても、現地視察や情報交換会の開催により、当初の想定よりも大きな規模で、かつ綿密な計画を立てることができた。本研究の成果をもとに作成した普及用資料を活用しつつ、2025年度以降は普及教育の更なる拡大に焦点を当て事業を行う予定である。 2.事業全体の改善点 工事の影響による観察会の中止は予測不可能であったが、今後観察会を継続的に実施していくうえで異なる候補地を選定しておく必要がある。とくに冬季は潮位が高く、観察会が実施できる場所はごく一部に限られるため､運営スタッフによる事前調査が必要不可欠である。 他地域の団体・個人と連携を構築していくにあたり、地域ごとで異なる観察会スタッフが主体的に関わり事業を推進していく形を想定していた。しかし、市民ボランティアで構成されている観察会スタッフの多くは、時間に制約があるほか､遠方に出向くことに慣れていない方も多く、また他のスタッフに気を遣い遠慮している様子も窺えた。今後､事業を拡大していくうえで、観察会スタッフが主体的に関わり、持ち味を活かせる工夫が必要である。そのためには､事業の推進をサポートするコーディネーターの存在が重要であると感じた。 第1回目となる情報交換会は､できる限り参加のハードルを下げ､子どもから大人まで誰でも希望すれば参加できる形とした。しかし、収容人数の制限があったことから、開催案内を限定公開とした。広報の仕方や会場の選定については、今後検討の余地がある。 3.改善点に関する要因と対策 代替の候補地として、城ヶ崎海岸の近隣に位置する淡嶋海岸を選定して、スタッフで観察会の下見および追加のデータ収集を行ったが、冬季の潮が引かない時期は潮位の都合から開催が難しいという判断に至った。観察会が実施できない（あるいは悪天候により中止となった）場合は､室内で取り組める代替プログラムを検討するのも一案である。 他地域との連携事業は、今年度視察に参加したスタッフを中心に3、4名程度のチームを作り、お互い役割分担をしながら進める。これにより、個々の負担が軽減されるほか、適材適所の人材配置が可能となり､参加をより促すことができる。全体のコーディネートは事業の責任者が行う。 情報交換会は、2025年度以降も継続して実施する予定であるが、予め予算を計上し収容人数の多い施設を利用することで、参加者数を増やすことが可能となる。また、今後は海の学びコーディネーターにも情報を共有し、更なる連携の拡大を目指したいと考えている。 |

| ② |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 山口県立山口博物館 |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本事業の成果は、調査研究と連携体制の構築に集約できる。まず、調査研究については、港や街道に関連する歴史遺産の踏査は目標数を大きく上回り、135地点を調査した。 写真・映像による記録とともに、重要な資料は三次元計測によって精密な記録を行った。また、水中ドローンによる調査によって岩国市錦川では水中に転落した石材を確認するなど新しい発見もあった。 連携体制の構築に関しては、県内各地の文化財担当者をはじめ、県外の研究者とも情報交換を行うことができた。さらに、長門市三隅中村地区や山口県立下松高等学校といった地域や学校教育の現場と海の学びを実践するための接点が生まれつつあり、2025年度以降の博物館活動において「海の学び」を実践するための準備を整えることができた。 2.事業全体の改善点 上記のように情報蓄積と関係構築については、当初の目標を上回る勢いで進捗したものの、県内全域を対象としたため、情報量が膨大である。さらに、短期間で調査研究を詰め込んだため、各分野での知見について、相互の分析や整理はまだ不十分であり、学術的な成果としては相当の曖昧さを残している。 また、成果の活用については、当面は学術的な成果紹介を中心に行う段階と考えるが、博物館の地域活動として求められる企画にとどまらず、まちづくりや観光など横断的かつ長期的な視野に立った戦略を練る必要がある。 3.改善点に関する要因と対策 次年度も「海の学び」という視点からの調査研究を博物館活動に組み込んでいくことで、情報の整理や分析を進めていきたい。そのなかで、県外にも視野を広げた調査研究を進め、発信の土台を強固にしてくため、調査研究報告書の刊行を計画している。執筆者は本事業の研究協力者を中心として、県内外の研究者約10名を加えた計20名程度となる予定である。 成果の活用に関しては、2025年度にシンポジウムの開催と当館において成果発信コーナーを設置する計画である。さらに、県内自治体との共催によって、歴史遺産を活用したまちづくりや次世代継承を目的としたフォーラムも計画中である。学校教育との連携もさらに発展させていく。 本事業での成果を一過性のものとせず、「海の学び」による継続的な博物館活動をすすめることで、博物館を核としたネットワークの充実をめざしたい。 |

| ③ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主催者 | ： | 一般社団法人竹島社中（蒲郡市竹島水族館） |
| 成果 | ： | 1.事業全体の成果 本調査期間中に2回の搬入があり、合計26個体のヒゲナガエビの飼育を行うことができた。2回とも採集場所は静岡県本宮山水深320～350mであった。 本実験において、従来よりも低水温で飼育することで、今まで数日で死亡していたヒゲナガエビを10日以上飼育することができた。搬入したヒゲナガエビは的水温を調べるため8℃の水槽（90×45×45㎝）および12℃の水槽（90×45×45㎝）の二つに分けて飼育実験を行った。実験期間中を通して比重は1.024の一定で亜硝酸、硝酸塩は検出されなかった。結果として8℃で飼育した水槽では2回とも10日まで生存し、12℃で飼育した水槽では2日～5日の間で全個体が死亡した。 また、これまでの観察ではヒゲナガエビの摂餌行動が見られず何を食べているかもわからなかったが、今回22日に搬入された8℃で飼育した1個体のみ冷凍のブラインシュリンプを摂餌した。少ない実験結果のため今後よりデータを収集して判断する必要があるが、本実験ではヒゲナガエビの飼育が低水温のほうが生育状況がよかったといえる。 さらに2日間だけではあったが本種を展示することができ、館内でお客様に本種の本来の姿や生態について伝えることができた。今回は水族館のリニューアル工事期間が大幅に伸びたため解説イベントの中止を余儀なくされたため、バックヤードツアーも未実施となった。今後実験で得られた成果をもとに作成したレクチャー資料を使用した解説イベントを実施することも予定している。特に次の深海漁シーズンではヒゲナガエビを含む深海生物を多く展示することで、地元住民や県外からの水族館利用客に向け、深海生物の命の煌めきや海の豊かさについて学ぶ機会を提供していきたい。 2.事業全体の改善点 今回の事業期間中では、予定よりも飼育個体数を確保できず、十分な実験結果を得ることができなかった。その要因として例年よりヒゲナガエビが漁獲される時期が短く、かつ依頼した漁船が深海漁の期間中故障して操業停止になってしまったことがあげられる。 また搬入した個体はすでに衰弱している個体も多く、飼育個体も通常の水槽メンテナンスをするだけでも水槽にぶつかっている様子が見られた。他の深海性エビに比べて外部刺激に弱いことが高い死亡率につながっていることが考えられた。 限られた搬入数で実験を行ったため、搬入ダメージがない個体を選抜することができず、長期飼育がより困難になった。そのため、予定していた餌の嗜好性の確認や行動観察の記録が十分にできなかった。今回は発表できるに十分なデータを得られなかったため、学会等での発表は見送り、館内での解説活動に注力した。 またリニューアル工事が想定より工期が伸びてしまい、今まで月に4回予定していたバックヤードツアーを中止することになったため、飼育設備をお客様にご案内することはできなかった。リニューアル工事はすでに完了しているので、今後イベントを再開させるとともに、次回の深海漁シーズンで本種の展示を長期で行うことで館内に解説パネルを作成するなどお客様への普及買活動も行っていく。 3.改善点に関する要因と対策 今回ヒゲナガエビの飼育個体数が少なかった要因として、例年より本種が生きて水揚げされる時期が短かったのと、依頼した漁船の故障があげられる。今後は複数の船に依頼をすることで、飼育個体数の確保を行う。またより多くの船に依頼することで、採集地点の海洋環境についてもヒアリングできるため、さらなる飼育環境の改善が見込まれる。 他の深海性エビよりも外部刺激に敏感で、搬入時や水槽のメンテナンスのタイミングで傷ついてしまうことがあった。今後は搬入個体数を増やすことで、搬入時のダメージが少ない個体を選抜して飼育するができる。飼育時の外部刺激を減らす方法としては、観察時以外は水槽に目隠しを行い、観察する際も深海生物に影響の少ない赤いライトを使用するなどがあげられるが、これらの方法を併用することで、より長期間本種を展示することができる。本実験で分かったことを紹介するパネルの作成を行い地本住民や県外からの水族館利用者に向けて深海生物の飼育についての学びを提供したいと考えている。 予定していたバックヤードツアーが中止になった要因として、当館のリニューアル工事が予定よりも大幅な変更が生じたことがあげられる。すでに工事は終了したため、2025年以降に解説イベントの再開を検討している。解説イベントを行う際には作成したレクチャー資料も使用し、深海やそこに住む生き物について学ぶ機会を提供したい。また得られた情報は学会等で発表し、有識者と意見を交わすことでさらなる情報収集にも努めたい。 |

10．事業成果物：

Ⅰ．事務局

| 製作物 | ・2025年度プログラム1「海の企画展サポート」支援実施ガイドブック （データ）：71ページ ・2025年度プログラム2「海の博物館活動サポート」 Aコース支援実施ガイドブック（データ）：68ページ ・2025年度プログラム2「海の博物館活動サポート」 Bコース支援実施ガイドブック（データ）：68ページ ・2025年度プログラム3「海の学び調査・研究サポート」 支援実施ガイドブック（データ）：61ページ |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・2025年度「海の学びミュージアムサポート」事業案内チラシ： A４版 4,400枚 ・2025年度「海の学びミュージアムサポート」公募案内文書発送用封筒： 角2サイズ 1,320枚 |

Ⅱ．「海の企画展サポート」支援館

（1）ふくしま海洋科学館

| 製作物 | ①産卵、旅立ちボードゲーム 2台 ②クラゲライドオン 3台 ③成長絵合わせ 1台 ④深海よりもディープな話 映像 5本 ⑤海中のれん（展示会場用ポンジクロス） 3カ所 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①企画展旅する深海魚A4チラシ 60,000枚 ②移動水族館用A4チラシ 5,000枚 ③真夏の涼感イベントA4チラシ 50,000枚 ④企画展旅する深海魚B2ポスター 300枚 ⑤旅する深海魚カード 22種 6,600枚 ⑥旅する深海魚スタンプカードはがきサイズ 2,600枚 ⑦旅する深海魚ステッカー 1,000枚 ⑧旅する深海魚質問用紙A5 2,000枚 |

（2）群馬県立自然史博物館

| 製作物 | ①動画「北極と南極～いきものたちがつなぐ海と陸～」制作・（株）ドキュメンタリーチャンネル ②委託制作「北極生態系３D モデル」制作・アンフィ合同会社 ③委託制作「南極生態系３D モデル」制作・アンフィ合同会社 ④委託制作「アザラシ頭骨３D モデル：クラカケアザラシ、ゼニガタアザラシ、タテゴトアザラシ」制作・アンフィ合同会社 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①ポスター B2 縦 2,700 部 ②ポスター B3 横 30 部 ③チラシ 一般＋学校 62,000 部（45,000 部＋17,000 部）同じデザイン、紙質とした ④招待券 5,000 部 ⑤北極・南極の生態系モビール 5,000 部 ⑥図録 500 部 |

（3）ふなばし三番瀬環境学習館

| 製作物 | 浅い海・深い海展示セット 什器一式 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・チラシ（A4両面） 1,000部 ・リーフレット（A4仕上がり三つ折り） 40,000部 ・ポスター（A2） 120枚 ・解説シート（A5両面 計12枚） 各1350枚 ・招待券（ポストカードサイズ） 300枚 ・ぬりえ（A5サイズ縦中綴じ冊子） 500冊 ・展示普及冊子 |

（4）千葉県立美術館

| 製作物 | 特設HP 会場内上映動画 ティザー動画 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ティザーチラシ A4 片面 20,000 部 糸の星チラシ（作品募集チラシ） A4 両面 20,000 部 メインチラシ A3 両面／二つ折り 115,000 部 ポスター B2 片面 1,000 部 看板２種（美術館郵便局側／美術館正面入り口） モノレール電照広告 １種 のぼり 100 枚 フラッグ 20 か所 横断幕 掲出場所：さんばしひろば１か所 チケット 一般入場券 15,000 枚／高・大入場券3,000 枚／入場券（団体他）4,000 枚／入場券（招待券） 1,000 枚/入場券（無料） 8,000 枚 案内状・案内状封筒 各400 部 T シャツ S／M／L 各30 枚 トートバッグ 250 部 関連小冊子「風の記憶」 500 部 展示室入口看板 |

（5）茅ヶ崎市博物館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | 【外部印刷（予算使用）】 ①チラシ、22,500枚 ②Ｂ２ポスター、200枚 ③図録、1,000冊 【庁内印刷（予算不使用）】 ④７月の開館・イベントカレンダーチラシ 800枚 ⑤８月の開館・イベントカレンダーチラシ 800枚 ⑥９月の開館・イベントカレンダーチラシ 800枚 ⑦１０月の開館・イベントカレンダーチラシ 800枚 ⑧夏休み子どもワークショップチラシ 200枚 ⑨関連講演会チラシ 200枚 |

（6）新潟市水族館 マリンピア日本海

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・リーフレット「ROVで迫る日本海の深海 調査生物ミニ図鑑」30,000部 ・リーフレット「海を流れるものワークシート」10,000部 |

（7）敦賀市立博物館

| 製作物 | 1,高樹文庫資料(複製物) 12枚 2,気比神宮大屏風資料(複製物) 4枚 3,解説ﾊﾟﾈﾙ(スクリーン) 10枚 |
| --- | --- |
| 印刷物 | 1,ポスター 500部 2,チラシ 8000部 3,招待券 500枚 4,令和6年度特別展図録｢日本横断!運河計画｣ 700冊 |

（8）世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ

| 製作物 | ①映像 アカクラゲのごはん ②映像 いろいろなクラゲ ③映像 クラゲを食べる生き物たち ④映像 クラゲを利用する生き物たち |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①企画展掲載チラシ／約24万部 ②優待割引券付きチラシ／約1万部 ③企画展ポスター／30部 ④ガチャポンクラゲのつくり方 |

（9）蒲郡市生命の海科学館

| 製作物 | ①古生物最新復元画（アノマロカリス含む６体） ②アノマロカリス最新復元模型（実物大） ③バージェスモンスター最新復元AR（６体） ④パズル「よみがえれ！カンブリア紀の海の生きものたち」 ⑤特別展会場入口タペストリー ⑥東壁懸垂幕 ⑦イントロダクションパネル ⑧動画「よみがえれ！アノマロカリス」 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①蒲郡市制70周年・生命の海科学館開館25周年特別展「アノマロカリス」広報チラシ（A4カラー・両面, 20,000枚） |

（10）大阪市立自然史博物館

| 製作物 | ・のぼり 60枚 ・特別展ホームページ ・キッズパネル ・阿部襄の野外実験ジオラマ |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・第55回特別展解説書「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」1,500部 ・特別展ポスター（B2判）1,700部 ・特別展ポスター（B3判）1,500部 ・特別展チラシ（A4判）55,000部 ・貝に沼るカード（名刺サイズ）計4,000枚（10種類×各400枚） ・チケット：招待券7,000枚、割引券20,000枚、観覧券（大人）10,000枚、観覧券（高大生）2,500枚（請求書の表記数量1冊は100枚） ・キッズマップ 1770部 |

(11)兵庫県立兵庫津ミュージアム

| 製作物 | ①屋外サインＡ横断幕（高1200mm×幅7000mm、1枚） ②屋外サインB自立式看板（幅900×高1800mm、1枚） ③地下鉄駅広告（幅2025mm×高900mm、2枚） ④屋内サイン①スタンドバナー（高1800×幅900mm、1点） ⑤屋内サイン②スタンドバナー（高1800mm×幅450mm、1点） ⑥屋内サイン③・④自立式看板（高1200mm×幅450mm、各1点（計2点）） ⑦写真・解説パネル（Ａ０サイズ、Ａ１サイズほか、計72点） ⑧パズル１ 16ピース（Ａ３サイズ、3点） ⑨パズル２ 型はめ６ピース（Ａ３サイズ、3点） ⑩展示台Ａ（幅750mm×奥行750mm×高さ200mm、2台） ⑪展示台Ｂ（幅900mm×奥行900mm×高700mm、2台） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①ポスター（B2縦、300枚） ②ポスター（B3横、15,00枚）※交通広告用 ③チラシ（A4両面、４色刷、20,000枚） ④イベント広報用チラシ（A4片面、4色刷、3,000枚） ⑤図録（A4判、54ページ、500冊） ⑥イベント参加賞シール（ポストカードサイズ、300枚） |

（12）海とくらしの史料館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | チラシ 5000枚 ポスター 20枚 |

（13）瀬戸内市立美術館

| 製作物 | 外看板 タイトルパネル CM制作 |
| --- | --- |
| 印刷物 | チラシ 25,000部 ポスター 500部 チケット 18,500枚 （一般・割引・小中学生・招待） |

（14）萩博物館

| 製作物 | ・博物館玄関前看板：W500×H1800mm片面、フルカラー、1基（設置先：萩博物館の玄関前） ・博物館敷地内看板：W500×H900mm片面、フルカラー、1基（設置先：萩博物館の敷地内・東門周辺） ・博物館エントランスホール看板：W1600×H600mm片面、フルカラー、1枚（設置先：萩博物館エントランスの梁） ・会場入口ゲート型看板：W550×H5200mm片面、フルカラー、1基（設置先：会場入口） ・付帯事業「海の妖怪をさがせ！＠萩・明倫学舎」紹介看板：B2片面、フルカラー、1枚（設置先：萩・明倫学舎エントランス） ・道路看板：W600×H3600mm両面、フルカラー、1基（設置先：萩往還・県道32号線の道脇の土台に設置） ・展示の導入となるプロローグ映像：2分44秒、1本（設置先：会場入口、萩博物館ホームページ） ・展示を締めくくるエピローグ映像：3分32秒、1本（設置先：会場出口付近、会期終盤からは萩博物館ホームページ） ・鰐鮫イメージ模型：W2000×D500×H750mm、発泡スチロール製、W900×D520×H1700mm木製演示具つき、1点（会場内の展示ケース内に設置） ・ダイオウイカ液浸標本ケース：W3000×D500×H350mm、塩化ビニル10t＋蓋アクリル20t、シリコンパッキン＋SUSボルト固定、1基（化粧板で覆って会場内に設置） ・ウシマンボウ液浸標本ケース：W1550×D1600×H350mm、塩化ビニル10t＋蓋アクリル蓋20t、シリコンパッキン＋SUSボルト固定、1基（化粧板で覆って会場内に設置） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・展示会ポスター：B2片面、フルカラー、600枚（配布先：山口県の幼稚園・保育園・小中高生、広島県西部・島根県西部の小学生、同エリアおよび福岡県東部の文化施設・商業施設） ・展示会チラシ：A3両面・二つ折り、フルカラー、110,000枚（配布先：同上） ・本展会場内体験用「呪符」（スタンプラリー台紙）：W74×H210mm、表フルカラー・裏2色刷り、51,200枚（本展の会場入口で来場者に配布） ・クイズ式ワークシート「海の妖怪からの挑戦状」：A4片面、モノクロ、3種類、各100枚（本展の会場入口で来場者に配布） |

（15）	芦屋町歴史民俗資料館（芦屋歴史の里）

| 製作物 | ①外看板 ②妖怪ステッカーシール（クイズラリー景品）5種 500枚 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①特別展 チラシ 10,000枚 ②特別展 ポスター 100枚 ③文化財解説リーフレット 2種 200枚 ④芦屋町妖怪マップ 600枚 ⑤妖怪クイズラリー問題用紙 500枚 ⑥芦屋の海と歴史（クイズラリー景品）500枚 ⑦妖怪ぬりえ（クイズラリー景品）5種 500枚 ⑧夏休みクイズラリーチラシ ⑨記念講演 チラシ 100枚 ⑩記念講演 ポスター 5枚 |

（16）宮崎県総合博物館

| 製作物 | ① メガロドン生体復元模型 ② クラゲ飼育用水槽（クラネタリウム） ③ ウミウシ生体展示用水槽及び架台 ④ 没入型デジタル体験コンテンツ（バーチャルガイド含む） ⑤ 龍涎香レプリカ及びアクリルケース ⑥ 毒物ずかんキャラクターフォトスポット（3種類） ⑦ 看板（12枚） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ① チラシ 21万枚 ② ポスター 2,000枚 ③ ガイドブック 500冊 ④ クリアファイル（１種） 40,000枚 |

（17）うるま市立海の文化資料館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・チラシ、1,000部 ・ポスター、100部 ・図録「船をつくる道具たち」、500部 |

（18）漢検 漢字博物館・図書館

| 製作物 | ・缶バッジ 1,101個 ・アクリルキーホルダー 500個 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・企画展チラシ 35,000枚 ・企画展ポスター 500枚 ・漢字水族館クイズ 500枚 ・夏休み自由研究ワークシート 660枚 |

（19）岐阜市科学館

| 製作物 | ①館内設置看板 1枚 ②展示物紹介パネル 3枚 ③特別展開催PR動画「夏休みは科学館へ行こう」 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ① チラシ 41,000枚 ②ポスター 12,000枚 ③観覧券 62,500枚 |

（20）横浜市歴史博物館

| 製作物 | ・屋上看板（1枚） ・懸垂幕（博物館正面に掲示、左右2枚） ・ペリーぬりえ5種、似顔絵用白紙フレーム1種（PDFにて作成、館内でコピー 1,352枚） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・チラシ A4 両面 フルカラー 30,000枚 ・ポスター B2 片面 フルカラー 1,600枚 ・チケット 190×70mm 表面フルカラー 裏面単色（招待券：3,000枚、特別前売鑑賞券：200枚） ・図録 A4 フルカラー 本文40ページおよび表紙 1,800部 |

Ⅲ．「海の博物館活動サポート」Aコース博物館活動支援館

（1）ミュージアムパーク茨城県自然博物館

| 製作物 | ・磯の動物系統樹シート 1部 ・磯の動物解説ボード A3及びB3 各20種各1部 ・磯の動物ラベル カラー及び白黒 各20種各1部 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・茨城の磯の動物ガイド 12,000部 ・茨城の磯の動物ビンゴ 1,000部 |

（2）一般社団法人Chefs for the Blue（開催館：新江ノ島水族館）

| 製作物 | YouTube動画 |
| --- | --- |
| 印刷物 | １．イベント用配布リーフレット 冊子100部 ２．イベント用ポスター |

（3）新江ノ島水族館

| 製作物 | ・オンライン図鑑 ・磯観察用解説6部 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・えのすい海のずかん「江の島むせきつい海岸どうぶつ図鑑」 1200部 ・江の島むせきつい海岸どうぶつ図鑑の告知ポスター 2部 ・江の島むせきつい海岸どうぶつ図鑑の増刷お知らせポスター 2部 ・スペシャルトークショー告知ポスター 2部 ・磯観察イベント告知ポスター 2部 ・図鑑およびトークショーのチラシ 100部 ・図鑑および磯観察のチラシ 1000部 |

（4）重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | 海のユニバーサル体験活動説明会チラシ(屋久島) A4カラー 300部 海のユニバーサル体験活動説明会チラシ(重富) A4カラー 50部 海のユニバーサル体験活動体験会チラシ(屋久島) A4カラー 500部 海のユニバーサル体験活動体験会チラシ(重富) A4カラー 500部 海のユニバーサル体験活動報告会チラシ(屋久島) A4カラー 300部 海のユニバーサル体験活動報告会チラシ(重富) A4カラー 200部 海のユニバーサル体験活動報告会配布チラシ(重富)A4カラー 50部 海のユニバーサル体験活動 活動紹介パンフレット(屋久島) 200部 海のユニバーサル体験活動 活動紹介パンフレット(重富) 200部 |

（5）琉球大学博物館（風樹館）

| 製作物 | ・海に関する展示、6コーナー（サンゴ、シャコ、ナマコ、フジツボ、水中考古学、貝製品（考古学）） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・こども向けセミナー＆展示制作発表会 周知用ポスター（A2）、30枚 ・こども向けセミナー＆展示制作発表会 周知用ポスター（A4）、500枚 |

（6）南三陸・海のビジターセンター

| 製作物 | ①志津川湾概要トランクキット ②海草・海藻藻場トランクキット ③海の営み(養殖ほか)トランクキット ④海の温暖化トランクキット ⑤海の漂着物(ゴミ)トランクキット |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①海のレクチャープログラム(仮称:海塾)告知チラシ ②志津川湾トランクキット説明チラシ4種 ③志津川湾allトランクキット説明チラシ |

（7）青森県営浅虫水族館

| 製作物 | ①カードデジタルデータ 54件 ②説明書データ 1件 ③バトルシートデータ 1件 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①カード紹介エリアパネル 5枚 ②カードセット 700部 |

(8) 結creation

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | 絵本「グロくんとキディちゃんの大ぼうけん」 → 一般配布用として500部、図書館等への配布用として400部 |

(9)魚津水族館

| 製作物 | ・日本海海洋生物調査結果データライブラリ ・パネル（2枚一式） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・ライブラリ紹介チラシ（1500部） ・観察ノート（100部） |

(10) 隠岐自然館

| 製作物 | リュウグウノツカイ標本 1体 ヌタウナギ標本 2体、ホオヅキチョウチン標本 3体 リュウグウノツカイの説明と隠岐の島の深海説明タペストリー1枚（表と裏） |
| --- | --- |
| 印刷物 | 深海イベントのチラシ３種 各50枚 ヌタウナギとホオズキチョウチンの説明シート 各１枚 新種深海生物オキトゲカワ説明ポスターの拡大印刷 1枚 |

Ⅳ．「海の博物館活動サポート」Bコース博学連携支援館

（1）島根県立しまね海洋館

| 製作物 | 県大フォーラムポスター発表 |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①いわみんガイドブック：2023年度ICT事業紹介（13,000部、主に島根県、広島県で配布） ②いわみんkids：2023年度ICT事業紹介（8,000部、主に石見地方・出雲市の小学校に配布） ③いわみん首都圏版：海鷹祭出展告知（3,000部、主に首都圏と萩・石見空港で配布） ④教育利用の手引き：県内小中学校教員へ配布（200部、WEBサイト上でデータ公開） |

（2）余市水産博物館

| 製作物 | ①郷土の海の歴史トランクキット ②映像資料データ（２分×５本、クイズ１本） ・「プロローグ」・・・地勢など町と海の繋がりの概要 ・「ヨイチ場所物語 江戸時代」・・・江戸時代の海との繋がり ・「近代の余市 明治・昭和」・・・ニシン漁を中心とする漁業の歴史 ・「いまの余市の海」・・・育てる漁業など現在の余市の漁業について ・「みらいの余市」・・・環境変化や、海を守るために自分たちができることについての問題提起 ・「方言クイズ」・・・漁師のインタビューによる方言のクイズ（低学年向け） |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①郷土の海の歴史トランクキット広報用チラシ ②学習プログラム表 |

（3）北海道大学総合博物館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | 募集チラシ 2024年8月24日・25日 環境広場さっぽろ2024 特設ブース 「海のタイムカプセル『化石』」 1000部 2024年11月30日 札幌市中央図書館 ３階 講堂 「海のタイムカプセル『化石』」 1000部 2025年1月9日・10日 第10回CISEサイエンス・フェスティバル 「海のタイムカプセル『化石』」特設コーナー 第一ビルディング地下 4000枚 |

(4)真鶴町立遠藤貝類博物館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | ・真鶴半島沿岸に分布する北限サンゴに関するパネルの作成（A1サイズ、１枚） ・館内展示物に関するワークシート２種（A4両面、1,000枚） ・「海の学校」利用促進チラシ（A4、500枚） |

(5)青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | ①参加者募集チラシ ②成果発表会パンフレット ③成果発表会ポスター ④成果発表会招待状 ⑤親子で体験！縄文クッキング参加者募集チラシ |

Ⅴ．「海の学び調査・研究サポート」支援館

（1）きしわだ自然資料館

| 製作物 | 「都市と自然」第547号 4-7ページ |
| --- | --- |
| 印刷物 | 大阪湾で観察できる季節のウミウシ 4パターン 約30部 大阪湾のウミウシ スケッチ用線画 4パターン 約20部 |

（2）山口県立山口博物館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | なし |

（3）蒲郡市竹島水族館

| 製作物 | なし |
| --- | --- |
| 印刷物 | なし |

| Ⅵ．「海の学び特別サポートプログラム」支援館 【参考】事業費一覧 （1）プログラム1「海の企画展サポート」（65,760,000円） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 地域 | 開催博物館 (主体) | 開催テーマ | 開催期間 | 当初事業費総額 決算事業費総額 | 当初支援金額 支援確定金額 |
| 1 | 福島県 | ふくしま海洋科学館（公益財団法人ふくしま海洋科学館） | 企画展「旅する深海魚～どこで生まれてどこで育つのか～」 | 2024年7月13日 ～2025年2月24日 | 9,881,000 | 4,410,000 |  |
|  |  |  |  |  | 8,698,721 | 4,410,000 |  |
| 2 | 群馬県 | 群馬県立自然史博物館 | 第70 回企画展「北極と南極～いきものたちがめぐる海と陸～」 シーズン１、シーズン２ | 2024年7月20日～2024年12月8日 シーズン1:2024年7月20日～9月8日 シーズン2:2024年9月14日～12月8日 | 25,256,000 | 6,250,000 |  |
|  |  |  |  |  | 19,381,984 | 6,250,000 |  |
| 3 | 千葉県 | ふなばし三番瀬環境学習館（FSPグループ） | 浅い海と深い海展 -今日からキミも研究員- | 2024年7月20日～2024年9月1日 | 12,940,000 | 6,620,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,775,211 | 5,420,000 |  |
| 4 | 千葉県 | 千葉県立美術館 | 令和６年度開館50 周年記念特別展 PROJECT UMINOUE 五十嵐靖晃 海風 | 2024年7月13日～2024年9月8日 | 40,732,000 | 960,000 |  |
|  |  |  |  |  | 9,418,965 | 960,000 |  |
| 5 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市博物館 （茅ヶ崎市） | 令和6年度夏の特別展「海と音楽の近代史～「湘南サウンド」前夜～」 | 2024年7月20日 ～2024年10月14日 | 2,938,000 | 1,100,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,798,869 | 1,100,000 |  |
| 6 | 新潟県 | 新潟市水族館 マリンピア日本海 （公益財団法人新潟市海洋河川文化財団） | ROVで迫る日本海の深海 | 2024年7月13日～2025年2月24日 | 27,631,000 | 5,720,000 |  |
|  |  |  |  |  | 23,793,966 | 5,720,000 |  |
| 7 | 福井県 | 敦賀市立博物館 | 日本横断！運河計画 | 2024年10月18日～2024年11月24日 | 5,872,000 | 2,250,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3,350,256 | 2,250,000 |  |
| 8 | 岐阜県 | 世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ（株式会社江ノ島マリンコーポレーション） | 春季特別企画展「クラゲに夢中！～きっとあなたも、好きになる♡～」 | 2024年4月13日～2024年7月7日 | 6,529,000 | 3,320,000 |  |
|  |  |  |  |  | 5,267,036 | 3,320,000 |  |
| 9 | 愛知県 | 蒲郡市生命の海科学館（蒲郡市教育委員会） | 蒲郡市制70周年・生命の海科学館25周年記念特別展「アノマロカリス、カンブリア紀の海をゆく」 | 2024年7月20日～2024年11月10日 | 12,617,000 | 5,640,000 |  |
|  |  |  |  |  | 7,079,379 | 5,640,000 |  |
| 10 | 大阪府 | 大阪市立自然史博物館（地方独立行政法人大阪市博物館機構） | 特別展「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」 | 2025年2月22日～2025年5月6日 | 4,641,000 | 1,440,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,876,552 | 1,440,000 |  |
| 11 | 兵庫県 | 兵庫県立兵庫津ミュージアム | 令和６年度秋季企画展「イワシとニシンと兵庫津の商人－江戸時代、サカナは肥料だった－」 | 2025年10月12日～2024年12月8日 | 6,088,000 | 2,300,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3,352,544 | 2,300,000 |  |
| 12 | 鳥取県 | 海とくらしの史料館 （一般財団法人 境港市文化振興財団） | サメ展 | 2024年7月20日～2024年9月2日 | 700,000 | 350,000 |  |
|  |  |  |  |  | 614,484 | 350,000 |  |
| 13 | 岡山県 | 瀬戸内市立美術館 （瀬戸内市） | 造形作家 玉田多紀 海のいきもの ダンボール物語より | 2024年7月13日～2024年9月1日 | 2,669,000 | 1,000,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,640,862 | 1,000,000 |  |
| 14 | 山口県 | 萩博物館 （萩博物館特別展・企画展開催実行委員会） | 萩博物館開館20周年記念海の妖怪展 ～百鬼夜航のミステリー～ | 2024年7月20日～2024年9月23日 | 27,361,000 | 8,960,000 |  |
|  |  |  |  |  | 21,349,174 | 8,960,000 |  |
| 15 | 福岡県 | 芦屋町歴史民俗資料館（芦屋歴史の里） （芦屋町） | 芦屋歴史の里移転開館20周年記念特別展 「妖怪！百鬼夜行～海にひそむもののけたち～」 | 2024年7月13日～2024年9月16日 | 1,751,000 | 600,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,677,183 | 600,000 |  |
| 16 | 宮崎県 | 宮崎県総合博物館 （特別展「毒モンスター水族館」実行委員会） | 特別展「毒モンスター水族館」～海のキケンな生きものたち～ | 2024年7月13日～2024年9月8日 | 37,300,000 | 8,400,000 |  |
|  |  |  |  |  | 32,670,995 | 8,400,000 |  |
| 17 | 沖縄県 | うるま市立海の文化資料館 （うるま市教育委員会） | 船をつくる道具たち | 2024年11月2日～2025年1月31日 | 3,013,000 | 1,100,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,480,820 | 1,100,000 |  |
| 18 | 東京都 | 漢検 漢字博物館・図書館 （公益財団法人 日本漢字能力検定協会） | 2024年夏企画展「漢字水族館」 | 2024年5月28日～2024年9月29日 | 8,211,000 | 3,660,000 |  |
|  |  |  |  |  | 8,745,602 | 3,660,000 |  |
| 19 | 岐阜県 | 岐阜市科学館 （岐阜市科学館特別展実行委員会） | わくわく川と海のワンダーランド | 2024年7月20日～2024年9月1日 | 18,500,000 | 1,920,000 |  |
|  |  |  |  |  | 15,638,163 | 1,920,000 |  |
| 20 | 神奈川県 | 横浜市歴史博物館 （公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団） | 横浜市歴史博物館 令和6年度企画展「ペリー横浜上陸170年 サムライ Meets ペリー With 黒船 ―海を守った武士たち―」 | 2024年7月13日～2024年9月1日 | 3,071,000 | 960,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,429,216 | 960,000 |  |

| （2）プログラム2「海の博物館活動サポート」Ａコース博物館活動（20,560,691）円） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 地域 | 開催博物館 (主体) | 開催テーマ | 実施期間 | 当初事業費総額 決算事業費総額 | 当初支援金額 支援確定金額 |
| 1 | 茨城県 | ミュージアムパーク茨城県自然博物館 | 関係機関・団体等と連携した海岸動物学習プログラムの開発と実施 | 2024年5月1日～ 2025年6月15日 | 3,110,000 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | 2,986,386 | 2,986,386 |
| 2 | 神奈川県 | 新江ノ島水族館（一般社団法人Chefs for the Blue） | 水族館と異分野「食」の融合で目指す新たな海の学びの創出 | 2024年5月30日～2025年3月31日 | 1,702,000 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | 1,720,055 | 1,500,000 |
| 3 | 神奈川県 | 新江ノ島水族館（株式会社新江ノ島水族館） | 江の島の海岸動物図鑑で身近な海岸と生き物について知ろう | 2024年5月15日～2025年6月30日 | 2,900,000 | 2,900,000 |
|  |  |  |  |  | 3,471,830 | 2,900,000 |
| 4 | 鹿児島県 | 重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム（特定非営利活動法人くすの木自然館） | 「海のユニバーサル化体験学習」連携強化事業 | 2024年6月29日～2025年3月31日 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | 3,011,611 | 3,000,000 |
| 5 | 沖縄県 | 琉球大学博物館（風樹館） | 海のおもしろさを伝えたい！大学院生による研究成果発信の実践的取り組み | 2024年7月16日～ 2025年3月14日 | 1,552,000 | 1,550,000 |
|  |  |  |  |  | 1,553,000 | 1,550,000 |
| 6 | 宮城県 | 南三陸・海のビジターセンター （特定非営利活動法人 海の自然史研究所） | 志津川湾を学ぼうトランクキット制作による海のレクチャープログラムと展示 | 2024年6月1日～ 2025年3月31日 | 1,200,000 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | 522,978 | 522,978 |
| 7 | 青森県 | 青森県営浅虫水族館 | 「青森県の海の生物カード」 ～生物・漁業・社会問題を楽しく学ぶ～ | 2025年6月14日～2025年9月30日 | 3,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | 2,574,630 | 2,000,000 |
| 8 | 大阪府 | きしわだ自然資料館 （結creation） | もっと知りたい！茅渟の海と鳰の湖・なかをとりもつ淀川の流れ | 2024年7月1日～ 2025年4月30日 | 2,760,000 | 2,760,000 |
|  |  |  |  |  | 2,768,617 | 2,760,000 |
| 9 | 富山県 | 魚津水族館（公益財団法人環日本海環境協力センター） | 観察会を通じた市民参加型生物情報収集システムの検討 | 2024年7月1日～2025年9月30日 | 3,000,000 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | 2,500,191 | 2,500,000 |
| 10 | 島根県 | 隠岐自然館（一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構） | マクロからミクロへ リュウグウノツカイから隠岐の深海を探る | 2024年11月1日～2025年3月31日 | 925,000 | 920,000 |
|  |  |  |  |  | 841,327 | 841,327 |

| （3）プログラム2「海の博物館活動サポート」Bコース博学連携活動（13,054,851円） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 地域 | 開催博物館 (主体) | 開催テーマ | 実施期間 | 当初事業費総額 決算事業費総額 | 当初支援金額 支援確定金額 |
| 1 | 島根県 | 島根県立しまね海洋館（公益財団法人しまね海洋館） | 特別支援学校の授業拡充から地域の課題解決へ | 2024年5月1日～2025年1月20日 | 3,490,000 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | 2,795,784 | 2,500,000 |
| 2 | 北海道 | 余市水産博物館（余市町教育委員会） | 「海の歴史」学習プログラムにおけるトランクキットの開発と運営 | 2024年7月1日～2025年3月31日 | 2,520,000 | 2,472,489 |
|  |  |  |  |  | 2,500,000 | 2,472,489 |
| 3 | 北海道 | 北海道大学総合博物館 （一般社団法人ちせ） | 海が作ったタイムカプセル「化石」 | 2024年 6月 1日～ 2025年 6月 30日 | 4,300,000 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | 4,049,636 | 3,000,000 |
| 4 | 神奈川県 | 真鶴町立遠藤貝類博物館（真鶴町） | いま起こっている海の課題の教材化と教員研修から広げる「海の学び」 | 2024年7月2日～2025年3月19日 | 4,888,000 | 2,800,000 |
|  |  |  |  |  | 3,152,800 | 2,735,350 |
| 5 | 青森県 | 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸（特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ） | 地元高校生と商店街による博学連携活動「クリエイトまち塾」の展開 | 2024年7月13日～2025年3月16日 | 3,101,000 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | 2,347,012 | 2,347,012 |
| （4）プログラム3「海の学び調査・研究サポート」（1,492,652円） |  |  |  |  |  |  |
| № | 地域 | 開催博物館 (主体) | 開催テーマ | 実施期間 | 当初事業費総額 決算事業費総額 | 当初支援金額 支援確定金額 |
| 1 | 大 阪府 | きしわだ自然資料館（公益社団法人大阪自然環境保全協会） | 大阪湾でのウミウシを対象とした市民参加型調査、およびその成果を活用した海洋教育プログラムの構築に向けた取組 | 2024年5月1日～2025年 3月31日 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 500,689 | 500,000 |
| 2 | 山口県 | 山口県立山口博物館 | 本州西端における中世東アジア海洋交流の基礎研究 ―港湾と街道に関わる歴史遺産調査とその活用― | 2024年6月10日～2025年3月31日 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 492,652 | 492,652 |
| 3 | 愛知県 | 蒲郡市竹島水族館（一般社団法人竹島社中） | ヒゲナガエビの展示に向けた適正な飼育環境の調査 | 2024年6月1日～ 2025年5月20日 | 502,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 500,980 | 500,000 |

| 1.支援費（小計：100,868,194円） 2.事務局経費、他（23,794,814円） 3.事業費合計（124,663,008円） |  |  |
| --- | --- | --- |