助成事業完了報告書

日本財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　報告日付：２０１４年４月９日

会長　笹川陽平殿        　　　　                    　　　　　　　　　　事業ID：２０１２０５２６２６

事業名：安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承

団体名：(一社)日本造船協力事業者団体連合会

代表者名：会長 山口謙吉

TEL：０３－５５１０－３１６１

FAX：０３－３５０２－５５３３

事業完了日：２０１４年３月３１日

事業費総額：17,344,299円

助成金額：13,875,000円

◎事業内容

１．安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承

- 開催期間：2013年4月10日～2014年3月6日

（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ相談会13回うち徒弟制度対象相談会８回／徒弟制度疑似演習3回／徒弟制度準ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ仕上げ演習1回／準ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認定試験2回／ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸ2回／徒弟制度受講者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ1回）

- 内容：重大災害の発生や安全成績に改善が見られない会員を中心として、直接現地に安全衛生アドバイザーを派遣し、現場の作業環境や状況などを詳しく調査したうえで、現場安全管理者に対して安全な職場環境を実現するためのアドバイスを行った。又、各アドバイザーはそれぞれの経験を生かした職場の危険を排除するためのノウハウを、実施事業所の安全担当者に伝承した。なお、5年目となった次世代の安全のプロを養成するための徒弟制度は受講生が16名となり、準アドバイザーが前期の4名から2名合格者が誕生し6名になった。また、前期に準アドバイザーになった4名は、順調にプログラムを重ねた結果、目標である認定アドバイザーまで、「アドバイザー認定試験」の合格を残すのみとなった。

- 安全衛生アドバイザー相談会（13ヶ所実施　★印は徒弟制度対象相談会）

  - 有限会社宮地製作所：広島県尾道市因島重井町474－14

4月10日（水）　担当アドバイザー：齋藤 龍彦 氏

  - ★三浦造船協力事業協同組合：大分県佐伯市大字鶴望4665

4月24日（水）25日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - ★因島鉄工業団地協同組合：広島県尾道市因島重井町474-1

6月25日（火）　担当アドバイザー：齋藤 龍彦 氏

  - ★イワキテック株式会社：愛媛県越智郡上島町岩城6017

9月9日（月）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - 株式会社九州スチールセンター：長崎県長崎市香焼町3015-2

10月3日（木）4日（金）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - ★有限会社宮地製作所：広島県尾道市因島重井町474－14

11月6日（水）7日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - ★東石工業株式会社：三重県津市雲出伊倉津1316-2

12月10日（火）11日（水）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - ★因島鉄工業団地協同組合：広島県尾道市因島重井町474-1

1月29日（水）30日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - 壽工業株式会社 狩生工場：大分県佐伯市大字狩生95-8

2月3日（月）4日（火）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - ★株式会社是永鉄工所：大阪府大阪市此花区西九条1-26-15

2月12（水）13日（木）　担当アドバイザー：花園 春雄 氏

  - ★名村造船伊万里協力会：佐賀県伊万里市黒川町塩屋5-1

2月19日（水）20日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - 大造協力事業協同組合：長崎県西海市大島町1605-1

2月24日（月）25日(火）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

  - ★大西造船関連工業協同組合：愛媛県今治市大西町大井浜152-4

3月6日（木）　担当アドバイザー：岩崎　喜久男 氏

- 徒弟制度疑似演習（3回実施）

- 佐伯重工業株式会社：大分県佐伯市鶴谷町2-5-37

ホテル金水苑：大分県佐伯市駅前2-4-13

8月1日（木）2日（金）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

- ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ株式会社横浜事業所磯子工場：神奈川県横浜市磯子区新杉田町12

1月15日（水）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

- ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ株式会社横浜事業所磯子工場：神奈川県横浜市磯子区新杉田町12

2月6日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

- 準アドバイザー認定試験（2回実施）

- ホテル金水苑：大分県佐伯市駅前2-4-13

8月1日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

合格者１名：諸麦 和清 氏

- ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ株式会社横浜事業所磯子工場：神奈川県横浜市磯子区新杉田町12

2月6日（木）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

合格者１名：小塚 智 氏

- 準アドバイザー仕上げ演習（1回実施）

- ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ株式会社横浜事業所鶴見工場：神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1

3月3日（月）4日（火）　担当アドバイザー：鈴木 滿 氏

見極め評価者：岩崎喜久男　氏、林田一英　氏、齋藤龍彦　氏

- アドバイザーミーティング（2回実施）

- ホテルセントラーザ博多：福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23／12月20日（金）

出席アドバイザー：岩崎喜久男 氏、鈴木滿 氏、花園春雄 氏、林田 一英 氏、斉藤龍彦 氏

- ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ株式会社 横浜事業所 鶴見工場内 会議室

神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1／3月4日（火）

出席アドバイザー：岩崎喜久男 氏、鈴木滿 氏、花園春雄 氏、林田一英 氏、斉藤龍彦 氏

- 徒弟制度受講者ミーティング（1回実施）

- ホテルセントラーザ博多：福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23　12月20日（金）

出席者：8名

◎事業目標の達成状況

- 本事業の信頼性の評価

当事業は助成事業として8年目となるが、実績と内容が評価されて災害発生後に外部安全教育機関として、実施申込をする事業所が増加している。これは本来の事業コンセプトに近いリクエストであり、アドバイザーの信頼性が認知されたものと考える。

実施した事業所からは「来期も是非来ていただきたい」との再受講を要請されるケースが7割以上あり、当事業の実施をした場合の事業所での有効性を証明するものである。

- 有料教育分野への参入

当事業のプログラムは回数を重ねるごとに実施項目のリニューアルと追加を繰り返し、年々完成度は増している。本年まで会員以外からのオーダーはないが、現状でも他業種の製造業現場で十分にサービスを提供できるレベルに達している。

- 安全に関するネットワークの構築

安全衛生アドバイザーミーティングによりアドバイザー間の連絡体制、情報共有等の連携が構築されてきており、広範な相談に対してもアドバイザーを選択しての回答が可能な状況となっている。

- 「安全のプロ」による安全ノウハウの伝承

各アドバイザーは自分自身の現場経験をもとに、安全管理全般のノウハウをマニュアル化できない事項を含めて、出席した安全担当者にその対処法を伝承した。

- 徒弟制度による次世代の安全のプロの養成

徒弟制度のメンバーは会員所属企業及び元請安全担当者の16名により構成され、年間を通じて9回の相談会へ同行しアドバイザーの災害防止の視点を体感、徒弟制度レポートによるアドバイザーとのやりとりを通じて安全衛生法とアドバイスのポイントを習得した。また、本年度も準アドバイザー試験を実施し、準アドバイザーが2名誕生した。これにより、準アドバイザーは6名となり、うち4名の準アドバイザーは2014年度の早期において、認定試験を受験する予定であり、合格すれば認定アドバイザーが複数名誕生する。

- オリジナリティのあるプログラムによる認知度の向上

現在、アドバイスという切り口で造船現場のリサーチからディスカッションを含めたメニューを実施する教育団体及び民間企業は皆無である。当会は当事業を通じて造船業に対する安全教育を多いにアピールしているが年々、「アドバイザー相談会」の業界における認知度は着実に向上している。

◎事業成果物

●アドバイザーレポート（見本として）

●安全衛生アドバイザー相談会 募集要項・申込書

●安全衛生アドバイザー相談会レギュラープログラム

●安全衛生アドバイザー相談会 実施認定証

●安全衛生アドバイザー相談会 職場環境改善認定証

●アドバイザーミーティング実施写真

※各回の内容は写真付きでＣＡＮＰＡＮブログ「安全ひろば」で公開済み

●徒弟制度関連資料

- 受講進捗表

- 育成フローシート

- 徒弟制度疑似演習実施写真

- 徒弟制度仕上演習実施写真

- 準アドバイザー認定試験実施写真

- 受講者ミーティング実施写真

- 準アドバイザー認定証

- 徒弟受講生募集案内