令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎやまなし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |  |
| 1 | 推進パートナー登録および連携事例を達成するための  | 1,150,000  | 3% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した、映像制作および  | 11,616,000  | 27% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施  | 400,000  | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施  | 6,684,000  | 16% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営  | 2,400,000  | 6% |
| 6 | 事務局運営（全事業共通）  | 5,800,000  | 13% |
| 7 | 【CFB】ドライバー連携シチズンサイエンス  | 188,500  | 0% |
| 8 | 【CFB】課題解決アクション  | 3,495,000  | 8% |
| 9 | 【CFB】トラックステッカー周知啓発  | 350,000  | 1% |
| 10 | 【CFB】ゴミ拾い健康ウォーク  | 540,000  | 1% |
| 11 | 【CFB】鮨屋連携  | 570,000  | 1% |
| 12 | 【CFB調査団を活用した展開 | 2,444,100  | 6% |
| 13 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活  | 1,010,000  | 2% |
| 14 | 【【CFB】CFB動画制作  | 2,402,400  | 6% |
| 15 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営  | 3,950,000  | 9% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 43,000,000  | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月－2024年3月 | 山梨県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年5月－2024年3月 | 山梨県 | 2・5 | 県内の海イベント情報を集約し、海と日本プロジェクト in やまなし（エリア・CFB・海と日本2023）関連イベントとして取り込み、各イベントの広報をサポート |
| 2023年5月－2024年3月 | 山梨県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集（総尺4500秒以上） |
| 2023年5月－2024年3月 | 山梨県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月－2024年3月 | 山梨県 | 5 | 県内の海の取組を50か所以上取材し、webニュースとして配信する公式サイトの制作・編集を行うまた、SNSも同時に運営 |
| 2023年5月－2024年3月 | 山梨県 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |
| 2023年7月－2023年8月 | 山梨県静岡県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | エリア事務局の活動をPRする首都圏イベントの実施 |
| 2023年4月-2024年3月 | 山梨県 | 7 | 【CFB】ドライバー連携シチズンサイエンス |
| 2023年4月-2024年3月 | 山梨県 | 15 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営 |
| 2023年4月-2024年3月 | 山梨県 | 10 | 【CFB】ごみ拾い健康ウォーク |
| 2023年5月-2024年3月 | 山梨県 | 13 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 |
| 2023年5月-2024年3月 | 山梨県 | 14 | 【CFB】CFB動画制作 |
| 2023年5月-2024年3月 | 山梨県 | 9 | 【CFB】トラックステッカー周知啓発 |
| 2023年5月-2023年3月 | 山梨県 | 12 | 【CFB】調査団を活用した展開 |
| 2023年7月-2023年12月 | 山梨県 | 8 | 【CFB】課題解決アクション |
| 2023年9月-2023年11月 | 山梨県 | 11 | 【CFB】寿司店巻き込みモデル、行動変容促進モデル |