| 令和7年度 | 事業計画書 |
| --- | --- |

特定非営利活動法人AYA

１　事業実施の方針

令和7年度は、スポーツ・文化・芸術を通じて子どもたちを支援する事業と子どもたちと地域のつながりを作る事業の規模をさらに拡大し、海外での活動やグッズ制作・販売、他団体への支援も行う。引き続き本法人の活動理念の周知・啓発を行うとともに、活動の効果測定を行い社会に発信する。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【25,736 】千円　）

| 定款に記載 された 事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者 人数 | 受益 対象者 範囲 | 受益 対象者 人数 | 事業費 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スポーツ・芸術・文化を通じて障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちの世界を広げる事業 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちを招待したプロスポーツ観戦会 | 毎月実施（全15回） | 試合開催場所のアリーナ等（未定） | 5人 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちとその家族 | 30人×15 回 | 2450 |
|  | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加できる映画鑑賞会 | 毎月実施（全50回） | 全国の映画館（未定） | 10人 |  | 100人×50 | 8,500 |
|  | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加できるコンサート | ①11月 ②2月 | ①はまぎんホールヴィアマーレ ②すみだトリフォニーホール | 10人 |  | ①300人 ②1000人 | 9,100 |
|  | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加できる海外でのスポーツ観戦プログラム | 3月 | アメリカ合衆国（未定） | 2人 |  | 3人 | 675 |
| 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちと企業や団体、地域社会のつながりをつくる事業 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加できる離島での地域住民との交流プログラム | 10月 | 東京都小笠原村父島（予定） | 3人 |  | 20人 | 1350 |
|  | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加できる地域イベントでの模擬店体験会 | 6月 | 神奈川県横浜市（予定） | 10人 |  | 30人 | 225 |
| 活動に関する書籍、冊子、グッズ等の制作、販売事業 | AYAの活動に賛同していることを示すステッカー等のグッズの制作・販売 | 3月 | 全国 | 3人 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちとその家族、企業・団体、一般市民 | 100人 | 100 |
| この法人の事業に関連する企業や団体を支援する事業 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加できる映画鑑賞会の開催ノウハウの提供 | 4月 | 全国 | 5人 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちを支援している他団体 | 25人 | 300 |
| 前各号の事業に関する広報活動、調査研究、普及啓発、人材育成に係る事業 | Webサイト・SNSの運営、パンフレット等の作成 | 通年（Webサイト・SNS：週3回更新、パンフレット：年1回作成・改訂） | 全国 | 3人 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちとその家族、企業・団体、一般市民 | 500人 | 3,036 |
|  | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちの、スポーツ・芸術・文化活動に対するニーズ調査 | 通年（月1回） | 全国 | 3人 | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちとその家族 | 10人×12回 | 0 |
|  | 障がいのある/医療的ケアを必要とする子どもたちが参加するイベントでの運営を手伝うボランティアへの指導 | 通年（年50回） | 全国 | 3人 | イベントでのボランティアを希望する者 | 5人×50回 | 0 |