令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎ千葉県

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 1,120,000 | 3% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 13,116,000 | 30% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 400,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 5,514,000 | 13% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 1,000,000 | 2% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 5,900,000 | 14% |
| 7 | 【CFB】海洋ごみ削減の学生アイディアソンプロジェクト | 5,285,000 | 12% |
| 8 | 【CFB】プロギングステーション | 1,220,500 | 3% |
| 9 | 【CFB】海洋ごみアップサイクル＆プロダクト開発 | 1,151,500 | 3% |
| 10 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 | 930,000 | 2% |
| 11 | 【CFB】CFB動画制作 | 3,003,000 | 7% |
| 12 | 【CFB】スポGOMI甲子園千葉県大会 | 1,000,000 | 2% |
| 13 | 【CFB】事業全体に関わる事業広報と事務局運営 | 3,420,000 | 8% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 43,060,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月～2024年3月 | 千葉県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年4月～2024年3月 | 千葉県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 千葉県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 千葉県 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年8月～12月 | 千葉県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年11月～3月 | 千葉県 | 1 | 推進Pと連携しオリジナルイベントの成果をエリア内で広く拡散 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |
| 2023年5月～2024年3月 | 千葉県 | 1 | 【CFB】海洋ごみ削減の学生アイディアソンプロジェクト |
| 2023年5月～2024年3月 | 千葉県 | 2 | 【CFB】プロギングステーション |
| 2023年5月～2024年3月 | 千葉県 | 3 | 【CFB】海洋ごみアップサイクル＆プロダクト開発 |
| 2023年5月～2024年3月 | 千葉県 | 4 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 |
| 2023年5月～2024年3月 | 千葉県 | 5 | 【CFB】CFB動画制作 |
| 2023年5月～2024年3月 | 千葉県 | 7 | 【CFB】事業全体に関わる事業広報と事務局運営 |
| 2023年7月～2023年11月 | 千葉県 | 6 | 【CFB】スポGOMI甲子園千葉県大会 |