平成３０年度　事業計画

平成２９年　９月　実施予定日時の検討

　　　　　　　　　※平成３０年３月の公演を予定。

平成２９年１０月　公演テーマの設定、脚本執筆者の選定

　　　　　　　　　※公演テーマ（アミガサ事件）：大正時代に当時氾濫や洪水を繰り返していた多摩川の早期築堤を求め、幸区、中原区の一部村民らが、県庁へ陳情に訪れ、決死の思いで地域を救った歴史を題材とする予定。

平成２９年１０月　練習場所の確保、助成金の申請、協賛金の収集開始

平成２９年１２月　演出、歌唱、ダンス、舞台設計等各部門担当者の選定、公演回数、出演者の募集定員など市民ミュージカル実施のための骨子の取りまとめ。

　　　　　　　　　※会場や助成金、協賛金等の状況を踏まえて決定する予定。

平成３０年　４月　平成３０年度　実行委員会の立ち上げ

平成３０年　５月　出演者募集の受付開始。

平成３０年　６月　出演者のための説明会開催。

平成３０年　７月　出演者の配役決定のためのオーディション開催。

平成３０年　８月　練習を開始。

　　　　　　　　　※練習場所の確保状況に応じて練習を実施。

平成３０年　９月　衣装、小道具等の制作開始。

平成３０年１０月　舞台の設計案の取りまとめ。

　　　　　　　　　大道具等舞台装置関係の制作開始。

平成３１年　１月　通し練習を開催。

平成３１年　３月　本公演を開催。