令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人静岡ＵＰ

1. エリア事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナーと連携事例を達成する為の渉外活動 | 1,650,000 | 3% |
| 2 | 自治体や地域･団体などと連携した、映像制作および情報発信 | 13,116,000 | 22% |
| 3 | 本部･他事業との連携の実施 | 900,000 | 2% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 10,108,600 | 17% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充･運営 | 2,000,000 | 3% |
| 6 | 事業全体に係る事業広報と事務局運営 | 8,095,400 | 14% |
| 7 | 【CFB】まる子のペットボトルリサイクルプロジェクト | 9,045,000 | 15% |
| 8 | 【CFB】キックオフイベント | 1,282,000 | 2% |
| 9 | 【CFB】まる子の課外授業 | 1,008,000 | 2% |
| 10 | 【CFB】スポGOMI甲子園 | 794,000 | 1% |
| 11 | 【CFB】SNSキャンペーン | 540,000 | 1% |
| 12 | 【CFB】めざせ！深海魚博士 | 810,000 | 1% |
| 13 | 【CFB】結果発表イベント | 1,681,000 | 3% |
| 14 | 【CFB】寄贈式 | 612,000 | 1% |
| 15 | 【CFB】事務局運営 | 5,315,000 | 9% |
| 16 | 【CFB】動画制作 | 3,003,000 | 5% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 59,960,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年5月－2024年3月 | 静岡県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年5月－2024年3月 | 静岡県 | 1 | 推進Pと連携しオリジナルイベントの成果をエリア内で広く拡散 |
| 2023年5月－2024年3月 | 静岡県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年5月－2024年3月 | 静岡県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月－2024年3月 | 静岡県 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年5月－2024年3月 | 静岡県 | 3 | 教育コンテンツを制作し公式サイトと連携 |
| 2023年6月－2024年3月 | 静岡県 | 3 | 海のキッズサポーターの獲得 |
| 2023年7月－2023年9月 | 静岡県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年8月－2023年9月 | 静岡県 | 4 | オリジナルイベントの実施(2回目） |
| 2023年10月－2023年11月 | 静岡県 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |
| 2023年4月～2024年3月 | 静岡県 | 7 | 【CFB】連携市町村・団体への渉外活動 |
| 2023年4月～2024年3月 | 静岡県 | 7 | 【CFB】まる子のペットボトルリサイクルプロジェクト |
| 2023年5月～2023年6月 | 静岡県 | 8 | 【CFB】キックオフイベント |
| 2023年4月～2023年12月 | 静岡県 | 9 | 【CFB】まる子の課外授業 |
| 2023年7月～2023年10月 | 静岡県 | 10 | 【CFB】スポGOMI甲子園静岡予選大会 |
| 2023年5月～2023年12月 | 静岡県 | 11 | 【CFB】SNSキャンペーン |
| 2023年7月～2023年10月 | 静岡県 | 12 | 【CFB】めざせ！深海魚博士 |
| 2023年9月～2023年12月 | 静岡県 | 13 | 【CFB】結果発表イベント |
| 2024年1月～2024年3月 | 静岡県 | 14 | 【CFB】寄贈式 |

1. CFB事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | アマモ苗栽培や生き物・植物調査など小学校と連携した教室運営 | 9,180,000 | 54% |
| 2 | 大自然とアマモの大切さを学ぶ縄文時代の丸木舟体験イベント | 1,020,000 | 6% |
| 3 | ボートレース浜名湖の施設利用でアマモを学ぶ家族向け教室開催 | 390,000 | 2% |
| 4 | アマモ再生について複数の大学教授や研究者からなる有識者委員会 | 2,370,000 | 14% |
| 5 | 地域情報発信オウンドメディアの連携構築とWEB情報発信 | 1,270,000 | 8% |
| 6 | 事業全般に係る広報と事業を推進する事務局運営 | 2,620,000 | 16% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 16,850,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年8月～ | 静岡県 | 1 | アマモ苗栽培や生き物・植物調査など小学校と連携した教室運営 |
| 2023年12月 | 浜名湖 |
| 2023年8月 | 静岡県 | 2 | 大自然とアマモの大切さを学ぶ縄文時代の丸木舟体験イベント |
| 浜名湖 |
| 2023年8月 | 静岡県 | 3 | ボートレース浜名湖の施設利用でアマモを学ぶ出前授業開催 |
| 浜名湖 |
| 2023年8月～2024年2月 | 静岡県 | 4 | アマモ再生について複数の大学教授や研究者からなる有識者委員会 |
| 浜名湖 |
| 2023年8月～ | 静岡県 | 5 | 地域情報発信オウンドメディアの連携構築とWEB情報発信 |
| 2024年2月 |
| 2023年8月～2024年2月 | 静岡県 | 6 | 事業全般に係る広報と事業を推進する事務局運営 |