2020年度事業計画書

令和2年事業年度の事業計画書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 　地下からのサイン測ろうかい

１　事業実施の方針

地下からのサインを測り、ほかの観測情報とつなぎ、人々の防災・減災意識の啓発運動を推進する。

当面は、I. 水温観測網の展開(とくに東海地域・関東地域、四国南部地域)、II. ほかの情報と合わせて地震の前兆現象の探索、III. 大地震発生の警戒を喚起する情報の発信などを実施する。IV. 学校や公民館および企業、各種団体の事業所などに出向き、測定のこと、自然の仕組みのこと、防災・減災のことなどについて出張解説を行う。防災フォーラムを企画・実施する。V.　蓄積された予知・防災などに関する情報の出版、防災・減災用品の開発・製造・販売を行う。

特定非営利活動に係る事業

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 名  (定款に記載した事業) | 具体的な事業内容 | (A)当該事業の  　実施予定日時  (B)当該事業の  実施予定場所  (C)従事者の  予定人数 | (D)受益対象  者の範囲  (E)予定人数 | 事業費の  予算額  （単位：千円） |
| 地震などの自然災害の前兆現象を測定する。 | 東海関東地域、南海地域、近畿地域、西日本地域、新潟地域の水温観測(一部水位観測も)の実施  観測点　33ヶ所                房総半島地域観測強化  　　　1 観測点設置完成      高知県などの水温観測の検討    観測研修会開催  データ解析マニュアルの更新 | 1. R2年4月   -R3年3月   1. 福岡県、山口県、島根県、岡山県、兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県、静岡県、神奈川県、東京都、新潟県 2. 15人 3. R2年4月   -R3年3月   1. 千葉県 2. 3人   (A) R2年4月  -R3年3月  (B) 高知県など  (C) 5人   1. R2年7月-8月 2. 静岡県浜松市・磐田市 3. 20人 4. R2年4月-8月 5. 入間市 6. 1人 | (D)一般市民  (E)不特定多数  (D)一般市民  (E)不特定多数  (D)一般市民  (E)不特定多数  (D)正会員  (E)20人  (D)正会員  (E)20人 | 380    200 |
| 測定データを既存の情報やデータと合わせて総合化し公表する。 | 各種データの取得        データの総合化        観測情報作成 | 1. R2年4月   -R3年3月   1. 会員自宅 2. 5人 3. R2年4月   -R3年3月   1. 会員自宅 2. 3人 3. R2年4月   -R3年3月   1. 会員自宅 2. 3人 | 1. 正会員 2. 20人 3. 正会員 4. 20人 5. 会員 6. 150人 | 5  5  5 |
| 防災・減災意識の啓発のための情報を発信する。 | e-mail 観測情報発信        ホームページに総合化観測情報発信      観測総合化情報印刷物の配布        会報の発行および配布    防災フォーラム | 1. R2年4月   -R3年3月   1. 会員自宅 2. 3人 3. R2年4月   -R3年3月   1. 会員自宅 2. 2人 3. R2年4月   -R3年3月   1. 事務所 2. 3人   (A) R2年4月  -R3年3月  (B) 事務所  (C) のべ20人  (A) R2年6月  (B) ｱｰｸｼﾃｨ浜松  (C) のべ100人 | 1. 会員 2. 150人 3. 一般市民 4. 不特定多数        1. パソコンが使用できない会員など 2. 30人   (D) 会員  (E) 150人  (D) 一般  (E) 150人 | 5  5  　　　　 20  200  　　　　　100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校や公民館および企業、各種団体の事業所などに出向き、測定のこと、自然の仕組みのこと、防災・減災のことなどについて出張解説を行う。 | 講演活動(テーマ：南海トラフの巨大地震、近畿地方の内陸大地震、地震防災に対する心構え) | 1. R2年4月   - R3年3月   1. 未定 2. 5人 | 1. 市民 2. 不特定多数 | 10 |
| 蓄積された予知・防災などに関する情報の出版、防災・減災用品の開発・製造・販売を行う。 | 観測情報・総合化情報の蓄積          会報バックナンバーの販売 | 1. R2年4月   -R3年3月   1. 会員各自のパソコンが中心 2. 10人   (A) R2年4月  -R3年3月  (B) 事務所  (C) 2人 | 1. 正会員 2. 20人         (D) 市民  (E) 不特定多数 | 5 |
|  |  |  |  |  |