令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎひょうご

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 704,000 | 1% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 13,116,000 | 21% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 900,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 10,390,000 | 17% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 2,000,000 | 3% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 4,790,000 | 8% |
| 7 | 【CFB】モデル汎用企画：護海袋チャレンジ | 3,480,000 | 6% |
| 8 | 【CFB】モデル汎用企画：行動促進変容モデル「さんぽdeごみ拾い」 | 7,701,000 | 12% |
| 9 | 【CFB】モデル汎用企画：ステッカーモデル「できるだけ紙対応」 | 3,160,000 | 5% |
| 10 | 【CFB】イベント連携企画：うみぞら映画祭 | 3,760,000 | 6% |
| 11 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 | 1,996,000 | 3% |
| 12 | 【CFB】CFB動画制作 | 3,003,000 | 5% |
| 13 | 【CFB】スポGOMI甲子園 | 1,000,000 | 2% |
| 14 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営 | 5,890,000 | 10% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 61,890,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 2 | 県内の海関連イベントなどの取り組みの取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 5 | 県内の海情報をエリア公式サイトにてWEBニュースとして配信、SNSも運営（地元担当者が日常的に発信） |
| 2023年5月～2024年3月 | 兵庫県 | 3 | 海のキッズサポーターの獲得 |
| 2023年6月～7月（予定） | 兵庫県 | 4 | オリジナルイベント①の実施 |
| 2023年8月～10月（予定） | 兵庫県 | 4 | オリジナルイベント②の実施 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 7 | 【CFB】モデル汎用企画：護海袋チャレンジ |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 9 | 【CFB】モデル汎用企画：ステッカーモデル「できるだけ紙対応」 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 12 | 【CFB】CFB動画制作 |
| 2023年5月～6月、9月～10月（予定） | 兵庫県 | 8 | 【CFB】モデル汎用企画：行動促進変容モデル「さんぽdeごみ拾い」 |
| 2023年5月（予定） | 兵庫県 | 10 | 【CFB】イベント連携企画：うみぞら映画祭 |
| 2023年4月～2024年3月 | 兵庫県 | 11 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 |
| 2023年7月（予定） | 兵庫県 | 13 | 【CFB】スポGOMI甲子園 |