2025年度 事業報告書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人TEDIC

１．事業の成果

石巻市を中心に、子ども・若者への支援活動を実施。困窮世帯の子どもの学習・生活支援、子ども・若者総合相談センターの運営、地域住民との交流拠点づくりや子ども若者向けの居場所提供、ひとり親家庭等への食料・日用品等の支援など、幅広い事業を実施。のべ4,800名以上への支援や1,035件の相談対応を行い、多くの職員・ボランティアが活動に関わった。また、支援の質向上を目的に、全国各地で研修や視察も実施した。

２．特定非営利活動に係る事業

| 定款の 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者数 | 受益対象者 ／人数 | 事業費 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子ども・ 若者支援 事業 | 石巻市生活困窮世帯の子どもの 学習・生活支援事業業務 （石巻市委託） | 2025年4月～2026年3月 | 石巻市内 7拠点 | 13名 | 登録者数 ：97名 拠点開所回数 ：442回 支援延べ人数 ：2,167名 | 28,743 |
|  | 石巻圏域子ども・若者総合相談 センター事業等委託業務 （宮城県委託） | 2025年4月～2026年3月 | 石巻市 東松島市 女川町 | 5名 | 年間延べ相談件数：934件 年間新規相談数 ：60件 | 10,218 |
|  | 子どもがエンパワーされ、 そのプロセスで大人もエンパワーされる居場所づくり事業 | 2025年4月～2025年9月 | 石巻市 | 4名 | 利用延べ人数 ：340名 | 2,977 |
|  | 子どもたちを地域で支える居場所事業 | 2025年4月～2026年3月 | 石巻市 | 2名 | 地域住民のべ人数 ：58名 保護者支援のべ人数：109名 子ども利用のべ人数：855名 子ども登録人数 ：21名 | 2,925 |
| 定款の 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者数 | 受益対象者 ／人数 | 事業費 (千円) |
| 子ども・ 若者支援 事業 | 子ども・若者の居場所から始まる地域のつながりプロジェクト | 2025年4月～2026年3月 | 石巻市 | 7名 | 居場所開所数 ：235回 利用のべ人数 ：1,148名 | 9,037 |
|  | 石巻圏域の高校生と大学生のための第3の居場所づくりプロジェクト | 2025年4月～2026年3月 | 石巻市 東松島市 | 3名 | 高校生・大学生の相談対応件数 ：101件 | 5,350 |
|  | ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 | 2025年7月～2026年1月 | 石巻市 | 2名 | 食料配布世帯数：128世帯 配布世帯の子どもの数：192名 | 675 |
|  | 個別支援 | 2025年4月～2026年3月 | 石巻市 |  | 上記事業に当てはまらない支援を必要とする子ども・若者とその関係者 | ※上記予算内で実施 |
| 研修事業 | 研修視察 | 2025年4月～2026年3月 全18回 | 全国6か所及び オンライン | 1名 | 子ども若者支援に関心がある方 ：のべ123名 | ※上記予算内で実施 |
| 普及啓発 事業 | ボランティアサポーター養成研修（一般市民向け研修） | 2025年4月～2026年3月 全3回 | 石巻市 | 4名 | 法人のボランティア登録者：24名 | ※上記予算内で実施 |
| その他 | なし |  |  |  |  |  |