認定NPO法人しみん基金・こうべ

2025年度事業計画書（案）

（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

2025年度基本方針

①助成事業　　　　昨年度から実施している提案・提言募集を冊子化まで実施し、今後の助成事業に活かしま

す。

②寄付・募金事業　新たな寄付システムの開発に努め、助成原資確保のための寄付募集を検討します。

③中間支援事業　　サイトを活用したボランティア人材の掘り起こしや、さまざまな団体と連携した事業を

実施しながら市民活動団体のニーズに合わせた事業の検討と実施に努めます。

④運営・管理　　　認定法人格を確実に更新し、休眠預金など事業の検討を行います。

阪神・淡路大震災震災から30年が経過し継承が難しくなっていく一方、激甚災害が頻発している。

これまでの知見を今後にどう生かすのか、

また25年間活動してきた当基金の今後の在り方も早急に検討していきます。

１ 助成事業

- 2025年度しみん基金・KOBE助成事業   →担当理事：瀬戸口

    - 助成方針 　昨年度から実施ている災害復興事前準備となるようなソフト的対策の

提案・提言募集を冊子化まで実施し、今年度の助成事業に一部取り入れる

等、助成事業の見直しに活かしていく。

    - 賞金金額　→　　総額　235万円（＋特別賞5万円、黒田賞5万円）

    - 審査員候補　　　再任　津久井　進　弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所　＝審査員長

再任　森﨑　清登　近畿タクシー株式会社

再任 相川　康子  (特活)NPO政策研究所

再任 觜本　郁   （特活）神戸の冬を支える会

再任 山田　剛司   社会福祉法人えんぴつの家

新任 花牟礼紀仁　　毎日新聞神戸支局

再任　辻　幸志　 （特活）こうべユースネット

再任　岡野　亜紀子　(公財)神戸市民文化振興財団ほか

再任　石田　祐　　関西学院大学

再任　本荘　雄一　兵庫県立大学

再任　藤本　真里　兵庫県立大学（人と自然の博物館）

再任　髙田　佳代子　（一社）Babyガーデン

    - スケジュール

5～7月：審査員・審査員長の選任・就任承諾、応募要項の作成

昨年度入賞提案のワークショップ、冊子化

8～9月：理事・審査員合同会議、広報告知・応募申請受付、

10月：受付検査、書類審査、ヒアリング

11月：公開審査会・覚書締結・助成金交付（助成対象期間：11月～10月）

12月～：入賞提案のワークショップ開催

ｲ）2025年度表彰事業

    - しみん基金KOBE特別賞

当基金設立以来のミッションである草の根支援の見地から、意義のある活動を活発に展開され功績のあった団体に対し、公開審査会にてプレゼンテーションして頂いた団体の中から1団体を理事会で選考。賞金5万円。

    - 黒田裕子賞

当基金初代理事長であった黒田裕子の意思を引き継ぎその実績や功績に見合った活動や優れたリーダーシップを発揮された団体もしくは個人に対し、書類選考時の理事会にて選考。賞金5万円。

ｳ）はぁ～とふるふぁんど支援事業の受託　→担当理事：瀬戸口

事業休止

ｴ）白鶴助成事業の検討

白鶴酒造㈱が春と秋に行う「酒蔵開き」イベントでの有料試飲の売上をご寄付いただき積み立て

る。

積み立てが予定額に達したら、白鶴助成として公募し、六甲の自然保護活動への助成金として

活用できるよう検討する。

２　寄付・募金活動

- 寄付受入

- 直接寄付　　個別営業の実施　　　　目標：20万円

- イベント募金

- こうべあい・ウォーク2026（協働）　→担当理事：野崎

※神戸まちづくり研究所、まち・コミュニケーション、NPOふたば

協賛予定：近畿ろうきん、コープこうべ

2026年1月上旬開催予定。→担当理事：野崎。目標　20万円。

※神戸マラソンフレンドシップバンク寄付先

- 職域募金

- あじさい基金（協働）　※神戸市職員有志（一口￥200／月40名）　目標：10万円

- 新規職域募金の開拓

- 協働企画寄付システム

  - 寄付つき商品

      - 白鶴酒造㈱酒蔵開放時の有料試飲　目標：50万円

      - 新規寄附つき商品の開拓

  - おたがいさま基金　　　　　　　目標：3万円

１） 「まけないぞう」

※阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク、被災地NGO協働センターからの寄付

２）継承本「神戸のなおちゃん」

※池見宏子さんからの献本

３） 他の助成先団体等への呼びかけ

  - 古着チャリティ（協働）　※オレンジスリフティ　目標：30万円

・クリーニング店との提携拡大と古着回収店舗開拓の検討

  - Yahooネット募金　※Yahoo(株)　　目標：5万円（あいウォーク分除く）

  - ブランド物でキフ　※Brand Pledge　目標：1万円

  - ろうきんNPO寄付システム  ※近畿労働金庫　目標:1万円

  - 募金箱（自販機募金を含む）設置提携先の開拓　6か所×5千円　目標：3万円

  - 「災害看護の本質」他印税寄付　→担当理事：村井　目標:1万円

  - 神戸市ふるさと納税でキフ　目標：10万円

ｵ）遺贈寄付

①弁護士協会、司法書士協会、行政書士協会、葬祭業への広報と啓発

およびホームページへの掲載　　　→担当理事：戎

３　中間支援事業

- 神戸市マッチングサイトぼらくる

ボランティアを必要としてる市民活動団体とボランティアしたい市民とのマッチングや情報発信

を行う神戸市のサイトでの団体のサイト活用を支援する。（神戸市からの受託事業）

神戸市ボランティアマッチングサイト「ぼらくる」

https://www.volunteer.smartkobe-portal.com/

- つなごう神戸からの登録団体の移行支援や新たな団体へのアウトリーチ

- サイト改正への提言

- 問い合わせ窓口業務

- サイトの告知

- 神戸市、NTTとの会議

ｲ)　NPO支援活動

- ネットワーク活動

- ひょうご中間支援NPOネットワーク

- 神戸市中間支援NPOと行政の意見交換会

- 関西財団の集い

- 県内助成団体情報交換会

★その他イベントへの共催やネットワーク等の活動への参画（必要に応じて随時）

- 兵庫県共同募金会配分委員就任（戸田）

- 講師依頼、個別マネジメント相談等（随時）

- 広報・発信事業

- ニュースレター発行(年3回)

- メルマガの発行（年6回程度）

- HP，ブログやFBの更新などSNSの活用

- イベント時チラシ作成

- 検索サイト広告（Google 広告）

※①～⑥助成金（ボランタリープラザ・中間助成基本助成）

- 神戸デザイン･クリエイティブセンター内社会貢献フロア事業→担当理事：関本

デザイン・クリエイティブセンター神戸運営共同事業体からの受託費：36万円

- NPO対象相談対応業務（随時）

- 300秒プレゼン交流会

- 能登のお宝プロジェクト

ｵ)　能登のお宝プロジェクト

珠洲市に支援に入っている（一社）SAVE IWATEと連携し、SAVE IWATEがが珠洲市の被災ご家庭が建物解体に伴って処分せざるを得ない輪島塗漆器を譲り受けたものを、神戸でボランティアを募り洗浄、販売し、売上から経費を除き、珠洲市の漆器提供町内会に寄付をする。

5月上旬に洗浄会を実施し、5月18日（日）の神戸まつりに販売ブース出展予定。

４　運営・管理

- 組織管理

・寄付増強の仕組み検討

・理事会メンバーと役割分担の検討

・正会員・賛助会員の増強

・規程類の整備

- スタッフ

・ボランティア・の募集・インターンの活用、ボランティア保険加入

ｳ）企画検討

・助成事業の見直し

・休眠預金事業の検討

ｴ）会議

・総会（6月）

・理事会（5月、10月、2月）

・四役運営会議（随時）

★その他、当基金の目的に関連する活動（随時）

ｵ) 認定法人格更新

・2度目の更新申請実施

★2025年度　しみん基金・KOBE　年間活動スケジュール表

| 月 | 助成事業 | 寄付・募金 | 中間支援 | 運営・管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 | - 助成申請（中間基本） | - 寄付者へのお礼状（毎月） - 新規寄付シス テム開拓(随時) | - ぼらくる活用促進・定例会議 - 基金メルマガ配信 - HP・SNS発信 （随時） | - 決算業務 - 理事会(4/30) - 会計監査（5/8） |
| 5月 | - 審査員就任承諾 |  | - 漆器洗浄会、 - 神戸まつり出展 （5・18） |  |
| 6月 | - 24年度入賞提案ワークショップ |  |  | - 定時総会(6/3) - 事業報告 - 認定報告・更新 |
| 7月 | - 25年度募集要項作成 |  | - NL発行 - 300秒プレゼン | - 会費納入依頼 |
| 8月 | - 理事・審査員合同会議 - 応募申請受付 - 個別相談会（～9月） |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |
| 10月 | - 受付検査 - 理事・審査員審査会議、ヒアリング |  |  | - 理事会 |
| 11月 | - 公開審査会・贈呈式 - 助成金交付 |  |  |  |
| 12月 |  | - 寄付のお願い | - NL発行 | - 会費納入依頼 |
| 1月 | - 入賞提案フォーラム | - こうべあい ウォーク |  |  |
| 2月 |  |  |  | - 理事会 |
| 3月 |  |  | - NL発行 | - 事業報告・計画書作成 - 会費納入依頼 |

※NL＝ニュースレターの略