## 【フォーム】完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2022年4月8日
事業ID：2020559025
事業名：若者による献血・骨髄バンクドナー登録普及啓発推進プロジェクト
団体名：一般社団法人SNOWBANK
代表者名：荒井 善正 印
TEL：080-5410-4879
事業完了日：2022年3月31日
■契約時
事業費総額 | ： | 20210000 | 円
自己負担額 | ： | 7130000 | 円
助成金額 | ： | 13080000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 17876679 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 6310679 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 11566000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 1514000 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が４つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
１．大学対抗「献血“インカレ”全国大会」の開催 （1）時期：2021年4月～12月 （2）場所：全国の大学校100校 （3）内容：献血サークル対抗の献血者数、骨髄ドナー登録者数で競う全国大会。 開会式：5月 オンラインによる開会式 研修会：骨髄バンク登録説明員資格取得 6月、8月、10月に開催 交流会：7月、9月にオンライン交流会を実施。同じ志を持つ全国の仲間と出会う場。 表彰式：12月 優勝、準優勝、アイデア賞 オンラインで実施・・・・優勝者へのご褒 美検討 |  |  |  | １．大学対抗「献血“インカレ”全国大会」の開催 （1）時期：2021年4月～2022年3月 （2）場所：全国各地の中学・高校・企業 （3）内容：年度中に下記に事業変更し実施 全国の高校や企業で講演会の実施 時点で16回実施し約1160名参加
(3)成功したこととその要因
緊急事態宣言により当初の予定通りに実施出来なくなったが切り替えてオンラインも活用して講演会を通じて必要性を伝えられた
(4)失敗したこととその要因
緊急事態宣言によりリモート授業になり大学生へのアプローチが出来なくなった為。
(5)事業内容詳細
上記「(2)事業完了時の事業内容（実績）」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
２．著名人よる献血促進オンラインライブ （1）実施回数：6回 （2）場所：オンライン （3）内容：著名人から献血を呼び掛け献血者から抽選で1名がアスリートやアーティス トとオンラインで対談出来るプラットフォームを構築する。 |  |  |  | ２．著名人よる献血促進オンラインライブ （1）実施回数：1回 （2）場所：オンライン （3）内容：飯沼誠司、松岡一成、田原洋ら著名人がオンライン配信で献血を呼び掛け。
(3)成功したこととその要因
SOCIAL INOVATION WEEK SHIBUYAとの連携でより広く伝えられた
(4)失敗したこととその要因
回数が実施予定数に満たなかった。著名人の確保が難しかった
(5)事業内容詳細
日時：2021年11月11日 出演者：飯沼誠司、松岡一成、田原洋、荒井善正 場所：渋谷スクランブルスクエア 方法：オンライン 参加者数：214名 SOCIAL INOVATION WEEK SHIBUYAとの連携し会場内でトークディスカッションし献血・骨髄バンクドナー登録の必要性を伝えられた
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
３. 骨髄バンク登録説明員養成プロジェクト (1)時期：2021年4月〜3月（予定） (2)場所：学生献血サークル (3)内容：各地の献血サークル参加者に向けたオンライン講習で骨髄バンク登録説明員 を養成します。 |  |  |  | ３. 骨髄バンク登録説明員養成プロジェクト (1)時期：2021年4月〜2022年3月 (2)場所：オンライン等 (3)内容：年度内に事業内容変更しSNOWBANK骨髄ドナー登録説明員向けオンライン説明会兼交流会を実施。
(3)成功したこととその要因
骨髄ドナー登録の新たな情報共有とコロナ禍で説明場所が減る中、モチベーションを上げられた
(4)失敗したこととその要因
なし
(5)事業内容詳細
2021年4月〜3月までに3回実施し骨髄ドナー登録説明員の情報共有とスキルアップを行う。 コロナ禍で骨髄バンクドナー登録説明員の活躍の場が減る中交流会などでモチベーションを上げることが出来た。
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
４. かたりべプロジェクト (1)時期：2021年4月〜3月 (2)場所：「献血“インカレ”全国大会」 (3)内容：荒井DAZE善正が「献血“インカレ”全国大会」参加学生に体験談を講演し、献血・骨髄ドナー登録の必要性や命の尊さについて伝えます。 ５．東京雪祭2021 (1)時期：2021年11月13日～14日 (2)場所：代々木公園 (3)内容：withコロナ社会の中での献血・ドナー登録の必要性を伝えるトークライブ、雪広場遊び、音楽ライブ、献血バスによる献血併行型骨髄ドナー登録会を開催 |  |  |  | ４. かたりべプロジェクト (1)時期：2021年4月〜3月 (2)場所：全国各地の中学・高校・企業 (3)内容：荒井DAZE善正が「献血“インカレ”全国大会」参加学生に体験談を講演し、献血・骨髄ドナー登録の必要性や命の尊さについて伝えた。 ５．東京雪祭2021 (1)時期：2021年11月13日～14日 (2)場所：代々木公園 (3)内容：withコロナ社会の中での献血・ドナー登録の必要性を伝えるトークライブ、雪広場遊び、音楽ライブ、献血バスによる献血併行型骨髄ドナー登録会を開催
(3)成功したこととその要因
4.かたりべプロジェクト：コロナ禍でオンラインなども駆使して広い年齢層に伝えられた。 5.東京雪祭2021：11回の開催の中で献血・骨髄バンクドナー登録数共に最多を獲得出来た。常に新規協力者を得る為にコンテンツを変え続ける事で新規来場者を獲得出来た為。
(4)失敗したこととその要因
なし
(5)事業内容詳細
4.かたりべプロジェクト 場所：全国の中学校・高校や企業で講演会を16回実施 参加者：約1160名 5.東京雪祭2021 ＜献血・骨髄バンクドナー登録獲得数＞ 総受付数 ／ 482名 献血実施数／ 402名 骨髄ドナー登録数／ 121名 メディア露出：フジテレビ（Live News イット！）東京MX、TBS（Nスタ)
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
1．大学対抗「献血“インカレ”全国大会」の開催 ・献血“インカレ”全国大会参加者 100校 1,000名 ・献血・骨髄バンクドナー登録数：献血者数300名×100校＝30,000名 ２．献血オンラインライブ ・献血オンラインライブ献血者数 ・500名×6回＝3,000名 ３．骨髄バンク登録説明員養成プロジェクト ・説明員資格取得人数 ・説明員 5名×100校＝500名 ４.かたりべプロジェクト ・講演会参加者数 ・講演会参加者数 5,000名 ５.東京雪祭SNOWBANK PAY IT FORWARD2021 ・献血・骨髄バンクドナー登録者数 ・会場内献血者数222名ドナー登録数111名
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 387 | 文字数チェック | OK
1．大学対抗「献血“インカレ”全国大会」の開催 ・講演会参加者数 約1160名 ２．献血オンラインライブ ・献血オンラインライブ参加者数 214名 ３． 骨髄バンク登録説明員養成プロジェクト コロナ禍で献血ルームでの骨髄ドナー登録説明員設置が出来なくなり養成出来ず 既存の説明員の勉強会や交流会を実施し知識のアップデートとモチベーション維持を行なった。 ４.かたりべプロジェクト ・講演会参加者数 約1160名に正しい知識と必要性を伝えた ５.東京雪祭SNOWBANK PAY IT FORWARD2021 ・献血・骨髄バンクドナー登録者数 総受付数 ／ 482名 献血実施数／ 402名 骨髄ドナー登録数／ 121名 メディア露出：フジテレビ（Live News イット！）東京MX、TBS（Nスタ) 現場での獲得とメディアなどでの露出により広く必要性を伝えられた。 |  |  |  |  | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
東京雪祭やSNOWBANK献血プロジェクトにより昨年SNOWBANKの年間活動で獲得した約2502名を大きく上回る3954名の献血者や骨髄ドナー登録者を獲得することが出来ました。そして昨年以上に活動に参加した音楽アーティストや著名人の意識も高まり様々な発信をしてもらえたことで今まで関わることがなかった若年層への普及啓発につながり数字以上の効果を生み出せました。その効果により企業などの協力を得やすくなる基盤が出来ました。更に活動に参加した学生達が卒業後もSNOWBANKの活動に関わり自主的に意見し行動し始めてくれました。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
今年度は新規参加者を獲得することが出来て献血者数を大きく増やすことが出来たが今後同じことを繰り返すことで新規参加者獲得が難しくなることが予想される。そこで更に違った地域やコンテンツを巻き込んで行き新規獲得し続けます。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
報告書を作成しホームページや支援者への郵送物などで公開 |  |  |  | ・東京雪祭21年度報告書
(3)未作成となった要因
なし
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→ https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。） 上記で登録したURLをご記載ください。 https://fields.canpan.info/report/detail/26780
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。

## 【フォーム】収支計算書
収支計算書 |  |  | （2021年4月1日から2022年3月31日まで）
|  |  | 団体名： | 一般社団法人SNOWBANK
事業名：
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 13080000 | 11566000 | 13080000 | 0 | 1514000
②自己負担 | 7130000 | 6310679 | 6310679
③収入合計 | 20210000 | 17876679 | 19390679 | 0 | 1514000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
臨時雇用費 | 40000 | 0 | 0 |  | ※契約書右下に『協力援助』と記載がある事業については、5万円以上の領収書のコピーを(領収書番号を記載の上)貼付してください。
諸謝金費 | 1040000 | 1543297 | 1543297 |  | ※領収書番号は本フォームの補足説明・備考欄にもご記載ください。
旅費交通費 | 720000 | 769289 | 769289
製作費 | 1010000 | 927034 | 927034
委託費 | 5810000 | 7049569 | 7049569
会場費 | 888200 | 642000 | 642000
消耗什器備品費 | 930000 | 210079 | 210079
広告宣伝費 | 3800000 | 801916 | 162580 | 639336
通信運搬費 | 38400 | 13680 | 13680
雑費 | 890000 | 359240 | 359240
間接経費 | 5040000 | 5560575 | 5560575
支出合計(端数調整前) | 20206600
端数調整欄 | 3400
④支出合計(端数調整後) | 20210000 | 17876679 | 17237343 | 639336
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。

## 【参考】返還見込額算出シート
返還見込額算出シート |  | ※協力援助事業は対象外
【返還金見込額の算出方法】
■下記【補助率（％）】の欄へ、契約書を確認のうえ、％を入力してください
決算額(B)の ③収入合計 | 補助率（％） | 助成限度額（1,000円未満切捨て） | 予算額 (A)の ①日本財団助成金収入 | 返還見込み額
17876679 | 64.7% | 11566000 | 13080000 | 1514000
返還いただく見込み額です。
助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※補助率は契約書（記３）をご確認ください。
収支計算書シートの「セルC7」 (赤色部分）の決算額 (B)の①日本財団助成金収入欄） へこの金額を転記ください。

## 【記載例】完了報告書
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：○○○○年○月○日
事業ID：助成契約書に記載のID
事業名：助成契約書に記載の名称
団体名：団体の正式名称
代表者名：代表者 氏名 印
TEL：○○○-○○○-○○○○
事業完了日：○○○○年○月○日
■契約時
事業費総額 | ： | 3000000 | 円
自己負担額 | ： | 600000 | 円
助成金額 | ： | 2400000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 3001234 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 601234 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 2400000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 0 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年4月10日、11日、12日 (2)場所：東京都港区、渋谷区、台東区 (3)参加者：160 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換 |  |  |  | 【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年5月31日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換
(3)成功したこととその要因
事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。 【記入例】検討会の実施により○○○○○について広く周知することができた。
(4)失敗したこととその要因
契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。 【記入例】3ヵ所(3回)行う計画だったが、会場を確保できず1カ所(1回)のみの開催となった。
(5)事業内容詳細
上記「(2)事業完了時の事業内容（実績）」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。 【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：20xx年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ等 |  |  |  | 【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：2019年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：250 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ
(3)成功したこととその要因
【記入例】予定より50名多く動員できた。
(4)失敗したこととその要因
【記入例】無し
(5)事業内容詳細
【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。 【記入例】 1.多職種による事例検討会 ・参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 30％増（参加者ヒアリングにて調査） 2. 地域交流イベントの実施 ・参加者のうち新規参加家族数 10 家族以上 ・一般参加者 参加者全体の 30％以上 ・参加者の満足度 80％以上（参加者アンケートにて調査） 3. 家族向け小冊子の作成配布 ・配布協力先：20ヶ所 ・冊子による相談件数、イベント来場件数 50 件以上
※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 158 | 文字数チェック | OK
事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。 ※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。 【記入例】 1の達成状況：参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 45％増となった 2の達成状況：yyy となった。 3の達成状況：zzz であった。･･･
3.事業実施によって得られた成果
事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。 複数年計画がある場合、複数年計画の 「****年**月頃に*****が*****になっていることを目指す」のかを、 最終目標（中長期目標）として記載して下さい。 施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果（例えば2年後、3年後）を設定し、 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
助成契約書記載の成果物名称を転記してください。 【記入例】 ・PR動画20本 ・チラシ、ポスター ・報告書 |  |  |  | 実際に作成した成果物の名称を記載してください。 ※チラシ、ポスター等の印刷物については 作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。 【記入例】 ・PR動画20本 ・報告書 ・うちわ 500本 ・Tシャツ 500枚 ・会報(冊子) 500部 ・新聞掲載記事
(3)未作成となった要因
契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載してください。 【記入例】 SNSで広報活動を行ったため、チラシとポスターは作成しなかった。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。）（BPR変更後、変更） 上記で登録したURLをご記載ください。 【記入例】http://fields.canpan.info/report/detail/99999
団体の公印の押印がないと再提出になります。
ご注意ください。
進行報告書とは差出人が異なります。
進行報告書とは宛名が異なります。
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。
①全取引の履行を確認後、請求書を受理した日
②収支計算書の完了日付と合致させてください

## 【記載例】返還見込み無し
収支計算書 （返還見込み無し） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0
②自己負担 | 600000 | 601234 | 601234
③収入合計 | 3000000 | 3001234 | 3001234 | 0 | 0
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 997380 | 1150000 | 1150000
旅費、交通費支出 | 500000 | 300000 | 300000
印刷製本費支出 | 500000 | 601234 | 601234
通信運搬費支出 | 340000 | 300000 | 300000
会議費支出 | 660000 | 650000 | 0 | 650000
支出合計(端数調整前) | 2997380
端数調整欄 | 2620
④支出合計 | 3000000 | 3001234 | 2351234 | 650000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
助成契約書に記載された事業総額
事業期間内に予算を変更した
場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。

## 【記載例】返還見込み有り
収支計算書 （返還見込み有り） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2242000 | 2400000 | 0 | 158000
②自己負担 | 600000 | 560700 | 560700
③収入合計 | 3000000 | 2802700 | 2960700 | 0 | 158000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 997380 | 430000 | 430000 |  | 事例研究会の開催数減少のため
旅費、交通費支出 | 500000 | 490000 | 490000
印刷製本費支出 | 500000 | 600700 | 600700
通信運搬費支出 | 340000 | 510000 | 510000
会議費支出 | 660000 | 772000 | 0 | 772000
支出合計(端数調整前) | 2997380
端数調整欄 | 2620
④支出合計 | 3000000 | 2802700 | 2030700 | 772000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
例：助成契約時予算額の支出合計（事業費総額）が3,000,000円、決算額の支出合計（事業費総額）が2,802,700円、契約補助率が80%だった場合
2,802,700円×80%＝2,242,160円
→ 2,242,000円（千円未満切捨て）・・・・・・・助成金額
2,802,700円－2,242,000円＝ 560,700円・・・・・・・・・・・・自己負担金額
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
事業期間内に予算を変更した場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。
助成契約書に記載された事業総額
助成契約書に記載された事業総額