令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎ滋賀県

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 1,000,000 | 2% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 14,256,000 | 30% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 400,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 4,364,000 | 9% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 2,000,000 | 4% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 5,950,000 | 12% |
| 7 | 【CFB】学習船「うみのこ」で海洋ごみ学習を導入 | 3,970,000 | 8% |
| 8 | 【CFB】マイクロプラスチックごみの調査 | 1,264,000 | 3% |
| 9 | 【CFB】琵琶湖グラスでツーリズムコンテンツの作成 | 550,000 | 1% |
| 10 | 【CFB】多業種コラボによる海洋ごみ削減啓発 | 1,630,000 | 3% |
| 11 | 【CFB】拾い箱企画の拡大 | 1,433,000 | 3% |
| 12 | 【CFB】オリジナル商品開発：びわ湖BLUEシリーズ | 500,000 | 1% |
| 13 | 【CFB】清掃活動：野洲のおっさんびわ湖1周ごみ拾い行脚 | 1,870,000 | 4% |
| 14 | 【CFB】スポGOMI甲子園　滋賀県大会 | 1,000,000 | 2% |
| 15 | 【CFB】CFB動画制作 | 3,003,000 | 6% |
| 16 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営 | 4,730,000 | 10% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 47,920,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月～2024年3月 | 滋賀県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年4月～2024年3月 | 滋賀県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 滋賀県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 滋賀県 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年6月～8月 | 滋賀県・福井県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年9月～11月 | 滋賀県 | 1 | 推進Pと連携しオリジナルイベントの成果をエリア内で広く拡散 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2023年5月～2024年2月 | 滋賀県 | 7 | 【CFB】学習船「うみのこ」で海洋ごみ学習を導入 |
| 2023年4月～10月 | 滋賀県 | 8 | 【CFB】マイクロプラスチックごみの調査 |
| 2023年8月 | 滋賀県 | 9 | 【CFB】琵琶湖グラスでツーリズムコンテンツの作成 |
| 2023年10月～11月 | 滋賀県 | 10 | 【CFB】オリジナル商品の開発と展開 |
| 2023年10月～11月 | 滋賀県 | 11 | 【CFB】プロスポーツクラブとの連携 |
| 2023年5月～9月 | 滋賀県 | 12 | 【CFB】拾い箱企画の拡大 |
| 2023年6月 | 滋賀県 | 13 | 【CFB】オリジナル商品開発：びわ湖BLUEシリーズ |
| 2023年5月～10月 | 滋賀県 | 14 | 【CFB】清掃活動：野洲のおっさんびわ湖1周ごみ拾い行脚 |
| 2023年9月 | 滋賀県 | 15 | 【CFB】スポGOMI甲子園　滋賀県大会 |
| 2023年4月～2024年3月 | 滋賀県 | 16 | 【CFB】CFB動画制作 |
| 2023年4月～2024年3月 | 滋賀県 | 17 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営 |