令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクトｉｎ岡山

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 1,350,000 | 2% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 13,376,000 | 19% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 900,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 5,661,500 | 8% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 2,500,000 | 4% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 5,742,500 | 8% |
| 7 | 【CFB】マンガコンテンツ連携異分野コンテンツ連携モデル＋自治体連携モデル | 4,660,000 | 7% |
| 8 | 【CFB】マンガコンテンツ連携モデル＋行動変容促進モデル | 2,831,000 | 4% |
| 9 | 【CFB】マンガコンテンツ連携モデル＋調査検証モデル | 2,990,000 | 4% |
| 10 | 【CFB】プロサッカーチーム連携モデル | 3,075,000 | 4% |
| 11 | 【CFB】地上波テレビ海ごみ特番放送モデル | 3,961,000 | 6% |
| 12 | 【CFB】スポGOMI甲子園 | 1,000,000 | 1% |
| 13 | 【CFB】瀬戸内オーシャンズＸモデル | 9,955,000 | 14% |
| 14 | 【CFB】海ごみゼロウィーク海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 | 1,960,000 | 3% |
| 15 | 【CFB】CFB動画制作 | 3,003,000 | 4% |
| 16 | 【CFB】事業全体に関わる事業広報と事務局運営 | 6,355,000 | 9% |
| 　 | 申請時調整額 | 　 | 　 |
| 　 | 申請事業費総額 | 69,320,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日(予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年5月～2024年3月 | 岡山県 | 3 | 海のキッズサポーターの獲得 |
| 2023年6月～20223年10月 | 岡山県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年9月～10月 | 東京都 | 1 | 首都圏PRイベントの実施 |
| 2023年4月～2023年12月 | 岡山県 | 7 | 【CFB】マンガコンテンツ連携異分野コンテンツ連携モデル＋自治体連携モデル |
| 2023年4月～2023年12月 | 岡山県 | 8 | 【CFB】マンガコンテンツ連携モデル＋行動変容促進モデル |
| 2023年4月～2023年12月 | 岡山県 | 9 | 【CFB】マンガコンテンツ連携モデル＋調査検証モデル |
| 2023年5月～2023年9月 | 岡山県 | 10 | 【CFB】プロサッカーチーム連携モデル |
| 2023年5月～2023年10月 | 岡山県 | 11 | 【CFB】地上波テレビ海ごみ特番放送モデル |
| 2023年9月～2023年12月 | 岡山県 | 12 | 【CFB】スポGOMI甲子園 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 13 | 【CFB】瀬戸内オーシャンズＸモデル |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 14 | 【CFB】海ごみゼロウィーク海ごみゼロウィークを中心とした県内での清掃活動 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 15 | 【CFB】CFB動画制作 |
| 2023年4月～2024年3月 | 岡山県 | 16 | 【CFB】事業全体に関わる事業広報と事務局運営 |