令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人北海道海洋文化フォーラム

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出 | 金額（円） | 事業費全体の内の割合（自動計算） |
| 事業番号 | 事業内容 |  |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 | 1,350,000 | 2% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 16,335,000 | 24% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 900,000 | 1% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 9,758,000 | 14% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 2,460,000 | 4% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 8,377,000 | 12% |
| 7 | 【CFB】さっぽろごみ発見クエスト！Ver.2 | 4,809,000 | 7% |
| 8 | 【CFB】レンタカーで“ポイ捨てごみゼロ”キャンペーン | 2,605,000 | 4% |
| 9 | 【CFB】企業連携コラボ商品開発 | 400,000 | 1% |
| 10 | 【CFB】小中学生プロギングプロジェクト | 2,265,000 | 3% |
| 11 | 【CFB】シェアサイクル“ポロクル”との連携を拡大 | 5,355,000 | 8% |
| 12 | 【CFB】道内リサイクル工場とコラボでリサイクル品開発 | 700,000 | 1% |
| 13 | 【CFB】プレミアムフェスト コラボ、設置費用 | 500,000 | 1% |
| 14 | 【CFB】スポGOMI甲子園 | 945,000 | 1% |
| 15 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした北海道内での清掃活動 | 2,550,000 | 4% |
| 16 | 【CFB】CFB動画制作 | 3,003,000 | 4% |
| 17 | 【CFB】事業全体に係る事業広報と事務局運営 | 6,828,000 | 10% |
|  | 申請時調整額 |  | 2% |
|  | 申請事業費総額 | 69,140,000 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日 (予定） | 場所(都道府県） | 事業番号 | 内容 |
| 2023年4月 －2024年3月 | 北海道 | 1 | 「海と日本プロジェクト」の推進パートナー登録および自治体や推進パートナーとの連携作りのための渉外活動 |
| 2023年4月 －2024年3月 | 北海道 | 2 | 道内の海イベント情報を集約し、「海と日本プロジェクトin北海道」関連イベントとして取り込み、各イベントの広報をサポート |
| 2023年4月 －2024年3月 | 北海道 | 5 | 道内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集（30本） |
| 2023年5月 －2024年3月 | 北海道 | 5 | 3テーマのプロジェクト訴求映像（15秒動画×3本）」の制作・編集 |
| 2023年4月 －2024年3月 | 北海道 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年5月 －2024年3月 | 北海道 | 3 | 海のキッズサポーターの獲得 |
| 2023年6月 －2023年10月 | 北海道 | 4 | オリジナルイベント①の実施 |
| 2023年6月 －2023年10月 | 北海道 | 4 | オリジナルイベント②の実施 |
| 2023年9月 －2023年10月 | 東京都 | 3 | エリア事務局の活動をPRする首都圏イベントの実施 |
| 2023年4月～ 2023年12月 | 北海道全域 | 9 | 【CFB】連携先企業のリサーチ・製造 |
| 2023年5月～ 2023年10月 | 札幌市 | 7 | 【CFB】”クエスト”企画。札幌市全域での実施 |
| 2023年5月～ 2023年10月 | 北海道内 | 8 | 【CFB】レンタカーでごみセロキャンペーン 　　　北海道内３空港内のニッポンレンタカー営業所で実施 |
| 2023年5月～ 2023年6月 | 札幌市 | 11 | 【CFB】ポロクル車両でのロゴ掲示 |
| 2023年5月～ 2023年6月 | 札幌市 | 11 | 【CFB】春のポロクル会員ごみ拾い活動 |
| 2023年5月～ 2023年11月 | 北海道内 | 15 | 【CFB】海ごみゼロウィークを中心とした北海道内のごみ拾い活動開始 |
| 2023年6月～ 2023年7月 | 札幌市 | 10 | 【CFB】系列を超えた（テレビ愛知など）と、 　　　　　共同プロギング企画の実施 |
| 2023年7月 | 札幌市 | 13 | 【CFB】プレミアムフェストでの発信 |
| 2023年７月～ 2023年9月 | 北海道 | 14 | 【CFB】スポGOMI甲子園北海道大会実施 |
| 2023年8月～ 2023年10月 | 札幌市 | 12 | 【CFB】リサイクル製品開発 |
| 2023年9月～ 2023年10月 | 札幌市 | 11 | 【CFB】秋のポロクル会員ごみ拾い活動 |