**令和4年度事業計画**

任意団体デフシル -DEAF SHIRU-

# 【重点活動目標】

　任意団体デフシルの目的達成のため、以下の重点項目を設ける。

１．日本とネパールにおける聴覚障がいへの理解促進を行う。

２．ネパールにおける聴覚障がい者の雇用問題の改善を行う。

# 【年間事業活動】

　・絵本製作寄贈プロジェクト1 (後援：赤い羽根共同募金)

　・絵本製作寄贈プロジェクト２(クラウドファンディング実施予定)

　・ネパール手話オンライン辞書

　・ネパール語学習本

# 【事業内容】

　・絵本製作寄贈プロジェクト1 (後援：赤い羽根共同募金)

　　本プロジェクトは、福祉教育推進のため、岩手県盛岡市の小学校に、聴覚障がいを知る機会となる団体オリジナル絵本を寄贈する。同時に絵本を学校の授業で活用できるように、教材や単元計画を作成し寄贈する。

　・絵本製作寄贈プロジェクト２(クラウドファンディング実施予定)

　　本プロジェクトは、福祉教育推進のため、岩手県を中心とした日本の小学校に、聴覚障がいを知る機会となる団体オリジナル絵本を寄贈する。同時に絵本を学校の授業で活用できるように、教材や単元計画を作成し寄贈する。資金調達のため、6月に後半にクラウドファンディングを実施予定であり、見込み寄付金額は30万円(予算書には記入していない)。

　・ネパール手話オンライン辞書

　　聴こえに関わらず共に笑い合える社会の実現のため、ネパール人がネパール手話を学べるように、ネパール語と英語で検索することのできるネパール手話オンライン辞書を作成し公開する。

　・ネパール語学習本

　　ネパールの聴覚障がい者の雇用問題の改善のため、ネパールメンバーとネパール語学習本を作成しAmazonにて公開することを通して、雇用の創出を目標とする。対象は日本語と英語使用者。。

# 【事業スケジュール】

令和４年

4月　　　　小学校や協力団体と打ち合わせ

ネパール語学習本について打ち合わせ

5月　　　　小学校や協力団体と打ち合わせ

　　　　　　ネパール手話オンライン辞書β版公開

6月　　　　クラウドファンディング実施

7月　　　　絵本製本

　　　　　　寄贈先小学校への連絡

8月　　　　絵本寄贈

9月　　　　ネパール語学習本の製作開始

　　　　　　絵本を活用した講演などを協力団体と計画

12月　　　 ネパール語学習本について打ち合わせ

2月　　　　ネパール語学習本の公開

3月　　　　絵本を活用した講演や授業を試行

　　　　　　フィードバックを受け、教材の改善

# 【将来的事業化イメージ】

＜絵本製作寄贈プロジェクト＞

　団体の継続的運営の為、絵本プロジェクトを通して、将来的に３つの視点から事業化を行いたい。(今回の助成事業とは別)

1. 絵本の販売

　HP上にECサイトを設置し、絵本の購入を行えるようにする。

2. 教材の販売

　絵本を活用した授業案や教材(プリントなど)を販売する。

3. ワークショップの開催

　実際に聴覚障がい者の当事者をデフシルから派遣し、ワークショップなどを行う。

＜ネパール語学習本＞

　団体の継続的運営の為、ネパール語学習本を通して、将来的に３つの視点から事業化を行いたい。

1. ネパール語学習本のオンライン販売

　Amazon.comにおいて、本の購入を行えるようにする。

2. ネパール語学習本の委託販売

　ネパールに関わるお店に本を置いていただき、本の購入を行えるようにする。

3. ネパール語学習者へのオンラインサービス

　よりネパール語を学びたい方を対象に、ネパールメンバーが先生となって授業や課題を提供する。