助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹川陽平殿

報告日：　２０１５年１０月８日

事業ＩＤ：　２０１５２４７４０１

事業名：　子供たちを対象にした

「海運業」に関する講義（海の日サポート）

団体名：　一般社団法人　日本船長協会

代表者名：　小島　茂

ＴＥＬ：　０３－３２６５－６６４１

ＦＡＸ：　０３－３２６５－８７１０

事業完了日：　２０１５年９月２７日

事業総額　　　　　　１，０００，０００円

自己負担額　　　　　　　２００，０００円

助成金額　　　　　　　　８００，０００円

事業内容

総貿易の９９．７％を海運に頼っている実態を紹介し、海運業の重要性について理解してもらうことで、海運業への関心を高める啓蒙活動を行っている。併せて、船員生活、会社に入ってからのキャリアを紹介し、ハローワーク的な取り組みも行っている。

今回は、講義だけではなく、操船シミュレータを利用し、子供たちに船長の疑似体験をしてもらう。小中高の児童、生徒を対象に海運に対する関心を高め、人材不足に悩む海運業志望者の裾野を拡げることを目標とした事業を実施する。

事業目標の達成状況

１　申請時に設定した目標の達成状況

港区内の小中学生６０名を対象に公募したところ、募集状況が芳しくなく、以下のように変更した。

対象を小中学生とした（地域制限はなし）。

イベントを、７月２５日並びに９月２７日の２回に分けて開催した。

７月２５日実施分

申し込み：２２名　　参加者数：　２０名

９月２７日実施分

申し込み：３３名　　参加者数：　３１名

申し込み率：　９２％　　参加率：　８５％

- ６０名に達しなかった推定理由

夏休み前段で夏期講習・クラブ等があり応募がない（特に中学生）、９月についても中学生の応募が少なく（２名）、規定人数に達しなかった。

２　事業実施によって得られた結果

小学生が中心となったが、参加者には好評であった。特に、普段、目にすることのない船橋（ブリッジ）における操船体験は子供たちにとって目新しいもので、興味を持ってもらうことに成功した。講演の部では、船長講演が小学生高学年から中学生を対象としたものであり、参加した小学生（低学年が中心）には内容が少々難しかったようである。後半の女性航海士による講演は、クイズ形式を多用したこともあり、非常に分かりやすいと子供たちにも好評であった。今回は小学生が中心ということもあり、保護者も参加されたが、大人にとっても、海運に対する理解が深まったと自負している。

逆にいえば、海運に対する世間一般の認識が低く、このようなイベントを開催しても応募が少ない理由の一つになっている（それゆえ、このようなイベントを地道に続けていく必要があると考える）。

３　成功・失敗の要因

失敗という点では、想定人数が集まらないということに尽きる。

一つは、教育委員会の協力が得られず、学校単位で募集を行う必要があることにある。一方、公立学校もあまり協力的ではなく、協力的な学校（中学校）で募集しても集まりが悪い状況にあった（上記１を参照）。今回、第二回目においては、私立学校にも声をかけたところ、一校、校長が理解を示してくれて、全校児童に配布することができた（同校からは１２名（２０％）の応募があった）。

成功要因としては、わかりやすい内容を心がけ、子供たちに受け入れやすい口調で講義等を行ったことにある（話し方で判りにくいという回答はゼロであった）。また、普段は利用できない実船さながらのシミュレータを利用して、船長、航海の疑似体験を行い、子供のみならず、保護者にも好評であった。将来、航海士になりたいという感想文も寄せられている。

事業成果物

報告書（別途、広報事務局に提出済）。CANPANブログにて１０月中旬を目途に公開する。

収支計算書

（2015年7月25日から2015年9月30日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 |  |
| 自己負担 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |  |
| 収入合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| シミュレータ使用料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |  |
| 支出合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |  |