**助成事業完了報告書**

（イベント・事業レポート）

日本財団　会長　笹川陽平殿　　　　報告日付：平成28年　8月5日

■①事業内容（5W1H）

隠岐世界ジオパーク体験2日間（島根県隠岐郡隠岐の島町都万での開催）

平成28年7月24日（日）～7月25日（月）　1泊2日

参加者：小学生24名＋添乗員1名

あいらんどパークホテル（宿泊は併設のログハウス）を基点に「塩の浜清掃活動」、

「黒曜石加工体験」、「ガイドウォーク」、「火おこし･竹飯盒･さざえごはんの昼食」

を実施。１日目、２日目とも隠岐ジオパークツアーデスクのインストラクター

2～6名が随時同行し、体験や活動をサポート。日本海の孤島「隠岐の島」を満喫する

充実した内容に満足した様子だった。参加費は＠9,800円。

■②事業評価

1.集客と効果目標の達成状況

当初、民間の連携先として学習塾へ営業を実施。提案内容と主旨は評価いただいたが、

協力はいただけず。島根県教育委員会と松江市教育委員会に後援をいただき、松江市

教育委員会経由で松江市内全ての小学校に募集チラシを配布いただき、２４名の申込み

があった。男子１３名、女子１１名とバランスのとれた参加数であった。他人との共同生活になること、県内とはいえ、島を渡って親と別生活することを考慮し、４～６年生に限定して集客。現地、一般社団法人隠岐ジオパークツアーデスクの協力のもと、けが人もなく充実した体験ができた。

2.事業実施によって得られた成果

親元を離れたことで不安そうな生徒もいたが、１泊を生徒たちだけで過ごした経験は

大きな自信につながったと思う。それぞれが初対面の間柄であったが、時を重ねると

共に、班（ログハウスの宿泊メンバー）ごとの一体感や仲間意識が芽生えてきているのが見てとれた。学校のクラスとは違う新たなコミュニティーへの対応力などを身に着けてくれたのではと期待している。

3.成功したこととその要因

ログハウスごとに班を編成し、班長をたてたこと。揃った班から食事をとったり

自由行動をさせるなどしたことで班の団結やグループ行動などが培われたと思う。

4.失敗したこととその要因

　ほとんどが徒歩での移動であった為、１日目については小学生には少しきつい行程であったのではと感じた。また船での移動約2時間半は生徒たちには大変退屈な時間であり、

　騒がず静かに過ごさせるのはかなりの苦労を要した。

　しかし、根気強く注意することにより、往路の後半及び復路ではかなりの改善が

みられた。

■③事業レポート

　７月２４日（日）

　１２：００

　塩の浜の海岸を眺めながらの昼食弁当。日差しも弱く、みんな日陰にこだわらず

　海辺に近づくなど思い思いの場所で食べていた。

　１３：００

　海辺での清掃活動。海外からの漂着物に興味深々だった。

　脱水症状などに配慮し、スポーツドリンクやお茶などで度々水分補給をする。

　１４：１０

　黒曜石を加工し、矢じりの作成。みんな物作りに興味があるのか夢中になって取組む。

　かなり難しく、皆四苦八苦していた。インストラクターさん総出でサポート。

　１５：５０

　ガイドさんの案内のもと周辺散策。隠岐の島の植生や昆虫、岩石などの説明を聞き

　ながらウォーキング。

　１８：３０

　本日の注意事項、時間の確認、明日の注意事項、出発準備の確認等。

　ホテル棟のレストランにてミニ会席の夕食。ほとんど手を付けない子も若干いた。

　１９：１０～

　食事が済んだ班から２２：００の消灯まで自由行動。

　ホテル棟の売店でお土産を買う子、公衆電話で自宅へ電話する子、ログハウスの浴室が小さいため、順番を決めて早めに入浴を始めるなど過ごし方は様々。

　２２：００の消灯までログハウスから楽しそうな声が漏れ聞こえていた。

７月２５日（月）

　６：００　起床

　７：００　ホテル棟レストランにて和定食の朝食

　８：００　荷物を持って集合　カギの回収

　８：２０

　小雨が降っていた為、レストラン棟の１階のフリースペースを使い

　火おこし体験開始。

　（雨天でなければ、塩の浜で体験の予定だった。）

　あまり風が吹いておらず、若干煙に悩まされる。

　続けて竹飯盒つくりとさざえの炊き込みご飯づくり体験。

　１１：３０

　少し早めにさざえごはんが炊き上がり、バーベキューの準備。

　１１：４０

　昼食開始。牛肉と野菜のバーベキューとさざえごはんの昼食。

　大好評でかなりの量があったが、ほぼ完食。今まで食が細かった子やあまり食事

　に手を付けてなかった子がすごく食べていたことに驚きと安心。

　すごい食べたよと報告に来てくれた子が４，５人いた。

　１３：１０

　お土産が買いたいとのリクエストが多かった為、早めにあいらんどパークを出発、

　港へ。着後、ターミナルの大部屋に荷物を置き、ショッピングの時間。

　１５：１０

　フェリーにて七類港へ。

　到着、1時間前、船酔いの子が1名

　１８：４０

　予定より１０分早く松江駅に到着

　保護者に引き渡して終了。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上