（様式）

1/2

助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹川　陽平　殿

報告日付：　平成30年　１月15日

事業ID：２０１６４０２６４９

事業名：全国各地のセーリング大会に

おける親水事業の実施(海と日本2017)

団体名：（公財）日本セーリング連盟

代表者名：　河野　博文　　　　　　印

TEL：03-3481-2357

FAX：03-3481-0414

事業完了日：平成29年12月30日

事業費総額　　　　　　24,992,967円　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　　　　　5,002,967円

助成金額          19,990,000円　（万円未満は切り捨て）

返還見込み額          10,000円

事業内容：

1.親水イベントの実施

（1）時期：2016年６月〜１０月　各1回　計12回

（2）場所：a.香川県高松市、b.大阪府貝塚市、c.千葉県千葉市、ｄ.福岡県福岡市、e.北海道小樽市、f.新潟県聖篭町(事情により中止)、g. 東京都江東区、h.山口県光市、i.鳥取県境港市、j.神奈川県藤沢市/葉山町、
k.青森県青森市、l.和歌山県和歌山市、m.愛媛県新居浜市

（3）参加者：延べ7,066名
（a.280、b.146、c.316、d.103、e.1420、f.0、g.612、h.1634、i.590、j.181、k.70、l.285、m.1500）

（4）内容：（詳細は別添１、および別途提出物参照）

a. 6/24-25,7/8-9,7/17/-8/31に 「海と日本プロジェクト in たかまつ」を開催し、「海辺を楽しもう」「沖に出てみよう」「海辺を描こう」の3テーマで様々なイベントを実施した。

b. 6/25に 「～海と日本プロジェクト2017　～in 二色の浜 大阪湾クリーン作戦＆体験セーリング」を開催し、①浜辺の清掃大会、②クルーザー体験乗船、③ディンギー体験乗船を行った。

c. 7/15-17に 「～海と日本プロジェクト～千葉の海に丸ごと触れ合おう！あなたの海の日！」を開催し、①体験乗船②モーターボート乗船、③海浜ゴミ拾い、④絵日記コンテストを行った。

d. 7/15-16に 「海と日本プロジェクト」福岡ビーチフェス を開催し、ウィンドサーフィン体験会を行った。

e. 7/16-8/20のロングランで 「海と日本プロジェクト」海につながる人・体験　ボート天国マリンフェスタ を開催し、
①体験乗船（クルーザー/カヌー/SUP/ローボート/ディンギー）、②市民海上運動会③いかだレースを行った。

f. 「海と日本プロジェクト　IN　聖籠マリンフェスタ」を開催予定であったが、事情により中止。

g. 7/17に「海と日本プロジェクト・マリンフェスティバル2017」を開催し、①クルーザー体験乗船②水上バイク③プール④救助訓練⑤アクセスディンギー⑥SUP/カヌー⑦・料理教室レシピ紹介⑧紹介レシピの試食会を行った。

h. 7/17に「〜海と日本プロジェクト〜海と渚の自然体験フェスティバル」
①ビーチクリーン②マリンスポーツ体験(ディンギー/動力船/クルーザー/バナナボート/サーフカヌー/グラスボート/ＳＡＰ/アクアボール/水鉄砲ゲーム)②ネイチャークラフト（サンドボトル/フレームアート）③陸上水遊び（ボルダリング/魚すくい/ボルダリング）④アート(流木アート/ウォーターアート)⑤海鮮屋台村を行った。

i. 7/22-23に「海と日本プロジェクト in 境港」を開催し、①体験乗船(クルーザー体験航海/クルーザーレース体験/ディンギー操船体験/ジェットスキー)②水難救助実演デモ③太平洋単独航海紹介(航海艇および航海写真展示/艇長による航海体験談)④シーフードバーベキュー⑤陸上水遊び(プール/水鉄砲/ボール) 行った。

j. 7/26-27に「海と日本プロジェクト オリンピック海場体験2017」を開催し、葉山/江の島間往復による①オリンピック海面見学②大型艇クルージング体験③クルーザー体験乗船を行った。

k. 7/30に「海と日本プロジェクト in むつ」を開催し、①体験乗船(ディンギー/ラバーボート)②陸上でのヨット教室③模擬レース体験④海鮮バーベキューを行った。

l. 8/11-13に「～海と日本プロジェクト～和歌浦・海物語2017」を開催し、①クルーザーヨット体験②インターハイヨットレース観戦を行った。

m. 10/1-4に「〜海と日本プロジェクト〜ヨットレースを見てみよう in 新居浜」を開催し、①国体ヨットレース観戦②寄せ書き/塗り絵を行った。

1.事業目標の達成状況：

【申請時の目標】

- 全国13カ所での開催。

- 参加者6,500名

【目標の達成状況】
定性目標

- 子供たちから保護者までの様々な参加者が、直接「海」との接点を持つことで、自らの健康への影響や精神的な喜びなど、「海」がもたらす素晴らしさを感じる。

- 参加者自らが、海上に出ることで、での安全対策や、自然環境の保全の大切さを実感し、そのような活動に自らが参加しようとする認識を高める。

- 「海」をテーマにしたイベントを実施するものが、参加した地域住民との接点を持ち、相互理解によって、地元に根付いたマリンスポーツの更なる普及の重要性を認識する。

アンケートを実施し、参加者より567通の回答を得て、3項目とも、狙い通りの目標を達成できたことが証明された。(愛媛を除く)

定量目標

- 全国12カ所で開催（92.3%）<イベント前の事故発生にて1件開催中止>

- 参加実績7,066名（108.7%）

- マスコミの取り上げ13カ所（100%）

2.事業実施によって得られた成果：

- 当初に設定した定性目標/定量目標ともにほぼ達成できた。

- 「海の日」を前後した日程で、「海」そのものを意識してもらうことができた。

- 家族全体（子供及びその保護者）に対して、海上に出て遊ぶこと、海鮮の食材を使った食育を提供し、セーリングに関する関心や、スポーツを応援する気持ちを醸成できた。

- 特に、「海に接することを継続したい」というアンケート回答が多くあった。

3.成功したこととその要因

- 行政やマスコミに対して、積極的に後援依頼を行い、既存セーリング連盟関係者以外の市民に対して、十分な広報活動が実施でき、集客できた。

- 日本財団の助成により、充実したイベント事業予算を確保でき、多彩なイベントを実施するのに対応した専門家や施設、環境を確保することができた。

- 連続開催することで、開催地の工夫が膨らみ、集客できる仕掛けを共有できた。

4.失敗したこととその要因

- 開催件数の未達
新潟県聖篭町では、イベントを開催する予定であった海で、自治体が海開きを準備していた際に、死亡事故が発生し、イベント自体の開催を中止せざるを得なかった。

以上

事業成果物：

- ホームページ（全国案内、個別地域案内）
URL：http://jsaf-umipro.com/index.html

- イベント横断幕（5セット）
記念写真として掲載

- ・ポスター/パンフレット（開催地別）
別途提出

- 記念品（エコバック）
別途提出

- 記念写真、寄せ書き/コンテスト絵画
ホームページに掲載

- 開催地別海と日本プロジェクト報告書（開催地域毎簿報告書）
別添２

- マスコミ露出物
ＤＶＤ、Copy ：別途提出
You Tube　　：(青森) https://youtu.be/D8hy7erVY_4、
　　　　　　　　　 (神奈川) https://www.youtube.com/watch?v=4Ea2794dlwI

- アンケート結果
次ページにて（アンケート用紙は別添３）

◆定性情報結果

アンケート集計結果（除く愛媛）Ｎ＝５６７

| 選択肢 設問 | ① | ② | ③ |  | ⑤ | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 525 | 42 |  |  |  | 567 |
| ２(複数選択有) | 8 | 47 | 527 | 16 |  | 598 |
| ３(複数選択有) | 16 | 8 | 417 | 199 | 13 | 653 |
| ４(複数選択有) | 357 | 69 | 95 | 306 | 6 | 833 |
| ５(複数選択有) | 13 | 206 | 72 | 337 | 4 | 632 |

選択肢の比率（愛媛）

| 選択肢 設問 | ① |  |  | ④ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 93% | 7% |  |  |  |
| ２ | 1% | 8% | 88% | 3% |  |
| ３ | 2% | 1% | 64% | 30% | 2% |
| ４ | 43% | 8% | 11% | 37% | 1% |
| ５ | 2% | 33% | 11% | 53% | 1% |

アンケート集計結果（愛媛）Ｎ＝１３９

| 選択肢 設問 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 125 | 0 | 14 |  |  |  | 139 |
| ２(複数選択有) | 124 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 148 |
| ３(複数選択有) | 129 | 10 | 0 |  |  |  | 139 |
| ４(複数選択有) | 34 | 72 | 32 | 3 | 9 |  | 150 |
| ５(複数選択有) | 36 | 20 | 46 | 63 | 6 |  | 171 |

選択肢の比率（除く愛媛）

| 選択肢 設問 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 89.9% | 0.0% | 10.1% |  |  |  |
| ２(複数選択有) | 89.2% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.2% |
| ３(複数選択有) | 92.8% | 7.2% | 0.0% |  |  |  |
| ４(複数選択有) | 24.5% | 51.8% | 23.0% | 2.2% | 6.5% |  |
| ５(複数選択有) | 25.9% | 14.4% | 33.1% | 45.3% | 4.3% |  |

（様式）

2/2

収支計算書

（　H28年5月10日から　H28年12月27日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 |  |  | 受入済額 | 返還額 | 備考 |
| 日本財団助成金 | 20,000,000 | 19,990,000 |  |  | 20,000,000 | △10,000 |  |
| 自己負担 | 5,950,000 | 5,002,967 |  |  | 5,950,000 |  |  |
| 収入合計 | 25,950,000 | 24,992,967 |  |  | 25,950,000 |  |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 |  |  | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 賃借料 | 7,955,380 | 8,860,819 |  |  | 8,860,819 | 0 |  |
| 諸謝金 | 3,277,000 | 4,525,800 |  |  | 4,525,800 | 0 |  |
| 食材費 | 1,542,550 | 608,746 |  |  | 608,746 | 0 |  |
| 交通費 | 1,393,600 | 202,750 |  |  | 202,750 | 0 |  |
| 宿泊費 | 290,000 | 101,616 |  |  | 101,616 | 0 |  |
| 消耗品費 | 1,594,150 | 2,372,901 |  |  | 2,372,901 | 0 |  |
| 賞状・賞品・参加記念品代 | 1,897,500 | 1,213,396 |  |  | 1,213,396 | 0 |  |
| 広報宣伝費 | 1,386,400 | 364,800 |  |  | 364,800 | 0 |  |
| 委託料 | 3,940,000 | 4,901,663 |  |  | 4,901,663 | 0 |  |
| 什器備品費 | 315,000 | 305,086 |  |  | 305,086 | 0 |  |
| 会合費 | 30,000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 印刷製本費 | 735,810 | 946,205 |  |  | 946,205 | 0 |  |
| 保険料 | 1,057,500 | 497,880 |  |  | 497,880 | 0 |  |
| 通信運搬費 | 190,000 | 80,367 |  |  | 80,367 | 0 |  |
| 雑費 | 345,110 | 10,938 |  |  | 10,938 | 0 |  |
| 支出合計 | 25,950,000 | 24,992,967 |  |  | 24,992,967 | 0 |  |