## スケジュール
| 「電話利用における音声認識ソフトの調査」事業 マスタースケジュール | [18 empty] | V ４.0 | 2019・3・31
| リード | 作業 | 平成30年度 | [7 empty] | 平成31年度
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1 | 全難聴 | 電話音声認識ソフト実用性評価委員会 | 平成30年度 3: 6日; 平成31年度 4: ←パイロット前; 平成31年度 5: ９日; 平成31年度 6: ←実験開始前; 平成31年度 10: 中旬; 平成31年度 11: ←実験終了時; 平成31年度 2: 中旬; 平成31年度 3: ←最終報告
2 | 全難聴 | 全難聴―委託2社 定例打合せ | 平成30年度 8: 16日; 平成30年度 10: 12日; 平成30年度 12: 13日; 平成30年度 2: 15日; 平成31年度 4: ２２日
3 | MURC | 評価指標の検討確定 | bar: 平成30年度 8 to 平成30年度 9; 平成30年度 12
4 | MURC・SICOM | 評価方法（アンケート）の検討確定 | bar: 平成30年度 9 to 平成30年度 10; 平成30年度 12; 平成30年度 2
5 | SICOM | 併用入力環境整備 | bar: 平成30年度 8 to 平成30年度 2
6 | SICOM | パイロットテストモニター選定と事前説明 | bar: 平成30年度 1 to 平成30年度 3
7 | SICOM | パイロットテスト | bar: 平成30年度 3
8 | SICOM | 実証実験に向けた見直し・整備 | bar: 平成31年度 4 to 平成31年度 5
9 | SICOM | 実証実験モニター募集方法確定 | bar: 平成30年度 12 to 平成30年度 1
10 | SICOM | 勧誘、登録画面の作成 | bar: 平成30年度 2 to 平成30年度 3
11 | SICOM | モニター募集 | bar: 平成31年度 4 to 平成31年度 5
12 | SICOM | モニター向け利用方法ビデオ作成 | bar: 平成31年度 5
13 | 全難聴 | 平成31年度事業内容検討 | bar: 平成30年度 9
14 | 全難聴 | 同申請 | bar: 平成30年度 10
| 全難聴 | 採択決定 | 平成30年度 10: （↑10月末締切）
15 | SICOM | 実証実験実施 | bar: 平成31年度 6 to 平成31年度 9
16 | MURC | データの分析 | bar: 平成31年度 8 to 平成31年度 11
17 | MURC | 報告書作成 | bar: 平成31年度 11 to 平成31年度 1
18 | 全難聴 | 報告会（年度全国大会） | 平成31年度 11: 23－25
19 | 全難聴 | 最終報告書完成 | 平成31年度 11: （↑@大津）

## Sheet1
2019年第一回委員会 議題案
１ プロジェクトの現在の位置確認(全難聴）
２ 改良型文字付き電話デモ（SICOM)
３ 申込状況(日別推移）と応募者の傾向（SCOM)
４ 勧誘依頼状況、応募強化策(全難聴）
５ 操作ビデオ（SICOM)
６ 実証実験本番時の体制（SICOM)
７ 分析の考え方、方針（MURC)

## Sheet2
作業担当
番号 | 項目 | リード | 2月15日定例までに | 3月6日委員会までに | 本番日
① | LINK依頼メール | 全難聴 | 原案 | 最終案 | 2019-03-18
② | プレスリリース | 全難聴 | 原案 | 最終案 | 2019-03-18
③ | トップ案内画面 | 全難聴 | 原案 | 最終案 | 2019-03-18
④ | 実施詳細 | SICOM | 原案 | 最終案 | 2019-03-18
⑤ | 利用申込画面 | SICOM | 原案 | 最終案 | 2019-04-01
⑥ | 利用規約（同意書） | SICOM | 原案 | 最終案 | 2019-04-01
⑦ | 個人情報の取り扱い | SICOM | 原案 | 最終案 | 2019-04-01
⑧ | 利用説明書 | SICOM | ー | ー | 5月委員会
⑨ | 説明ビデオ | SICOM | ー | ー | 5月委員会
| 登録属性 | MURC | 原案 | 最終案 | 2019-04-01
| アンケート | MURC | 原案 | 最終案 | 2019-06-01
| 分析内容 | MURC | 原案 | ドラフト | 5月委員会
パイロット | 利用説明書 | SICOM | 最終案 | ー | 2019-03-06
パイロット | メーリングリスト | 全難聴 | 参加者ネーミング | ML登録完了 | 2019-03-06
番号は、図「今後の流れ（２）」に対応
最終案は委員会に対するもの（委員会で変わる可能性あり）