**大阪府におけるフォスタリング（里親養育包括支援）機関の立ち上げ完了報告書**

事業内容の詳細

1．リクルートおよびアセスメント

◇対象地域

　枚方市・四條畷市・交野市・大東市・島本町/中央子ども家庭センター管轄内

◇リクルート活動

　・Ｗｅｂサイトの立ち上げ

（ホームページ　Twitter　LINEでの情報発信）

　・地域のラジオ出演

（おひさまについての情報発信や里親制度の説明、里親相談会についてお知らせを行う）

6月8日（土）・7月16日（火）・9月5日（木）・10月17日（木）

　・地域の広報誌からの取材・掲載・新聞に掲載

（ひらかたつーしん　広報ひらかた　ひらせんナビ　産経新聞：北河内版）

　・出張相談会の実施

　　　5月12日（日）　香里園　相談1組

　　　6月14日（金）　おひさま事務所　相談0組

　　　7月14日（日）　香里園　相談7組

　　　7月18日（木）　枚方　相談0組

　　　7月21日（日）　四條畷　相談0組

　　　7月26日（金）　枚方　相談0組

　　10月12日（土）　枚方　（台風で中止）

　　10月17日（木）　枚方　相談1組

　　10月20日（日）　四條畷　相談1組

　　11月17日（日）香里園　相談3組

　　　1月12日（日）香里園　相談1組

　・お祭りイベント等でのチラシ・ティッシュの配布

　　　4月13日（土）・14日（日）　同法人　桜バザー　　1,169部

　　　8月23日（金）　ママさんバレーボール大会　　100部

　　　9月4日（水）　ママさんバレーボール大会　　100部

　　　9月8日（日）　枚方市NPOフェスタ　　200部

　　　9月15日（日）　島本町社協祭り　　100部

　　10月5日（土）　成蹊短大　学園祭　300部

　　10月5日（土）　イオンモール四條畷　イベント　　130部　相談3組

　　12月14日（土）　イオンモール四條畷にて子育て応援フェア　　317部　相談1組

　　12月14日（土）　四條畷市市民総合センター　四條畷子どもまつり　　100部

　　　2月16日（日）　一般社団法人　らもりーる　主催

「まだ見ぬあなたに」上映＆養子縁組体験談　　30部

　・図書館での展示

　　10月1日（火）～31日（木）　里親制度についてのパネル展示・里親関連図書の展示

　・出張里親制度説明会・研修会での制度説明

　　　5月28日（火）枚方市　地区福祉委員会にて制度説明　民生委員39名

　　　7月9日（火）交野市民生委員の会議にて制説明　民生委員100名

　　　7月21日（日）コミュニティー会議にて制度説明　50名

　　　7月24日（水）枚方市子育て支援者公開講座にて資料配布　55部

　　　8月15日（木）制度説明　枚方市主任児童委員10名

　　　１１月２８日（木）乳児院職員　院内研修　１8名

　　　１２月１１日（水）乳児院職員　院内研修　１５名

◇アセスメント

　・アセスメントの為の資料の様式は、児童相談所のものを使用。

おひさま独自の様式については、昨年度の研修資料を基に考案中。

　・問い合わせのあった希望者に対して、里親制度の説明はおひさま単独で行っています。

　・家庭訪問や面接などは児童相談所職員同席で行っています。

2.研修会の開催

◇場所

　サプリ村野の貸会議室

◇参加者

　登録里親、未委託里親、登録前の里親

◇研修内容・参加人数

　　　7月１２日（金）　　参加人数：２５名

　　　　「子どもにとって安全基地となるために」－アタッチメント理論からー

　　　　講師：ライフデザイン・カウンセリングルーム　ルーム長　今川　恵理子先生

　　　９月３０日（月）　　参加人数：９名

　　　　「子どもが抱えるトラウマ」－心理的ケアが必要な子ども達への理解―

　　　　講師：児童心理治療施設ひびき　施設長　髙山　嘉史先生（臨床心理士）

　　１１月１５日（金）　　参加人数：１０名

　　　　「子どもの安全基地となるために」　フォローアップ研修会

　　　　講師：大阪府中央子ども家庭センター　三浦　由起さん（臨床心理士）

　　１２月６日（金）　　参加人数：１３名

　　　　気になる子どもの発達―就学前の子ども達の養育―

　　　　講師：大阪水上隣保館乳児院　関河　千佳さん（臨床心理士）

　　　２月１日（土）　　参加人数：13名

　　　　自分を大切にするということー性教育の取り組み方―

　　　　講師：児童心理治療施設ひびき　洲崎　悦代さん（看護師）

　　　　講師：児童心理治療施設ひびき　山本　裕真さん（心理士）

　　　２月４日（火）　　参加人数：６０名

　　　　令和２年度　児童福祉施設と子ども家庭センターとの合同研修会

　　　　講師：小鳩乳児院　施設長　山本　朝美先生

　　　　講師：岸本　美紀さん（里親支援機関おひさまが支援する養育里親）

3.里親家庭と子どものマッチングおよび双方への支援

　　・支援家庭　8家庭　（はぐくみホームおよび養子縁組里親家庭）

　　　月１回以上の家庭訪問を基本とし、その他委託に向けた諸手続きの同行や同席、

連絡調整を行う

　　・子ども委託に向けての交流支援　4家庭

　　・レスパイトの調整１家庭・受け入れ１家庭

　　・実親家庭との面会交流支援　１家庭（場所提供含む）

　　・未委託里親へのトレーニングおよび家庭訪問　2家庭

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | イベントなどの主担当 | ４回 |
| 2 | イベントなど開催時の応援 | ７回 |
| 3 | 相談会の開催 | ５回 |
| 4 | 関係機関団体へのプレゼン・制度説明 | １４団体 |
| 5 | 関係機関団体へのプレゼン・制度説明の応援 | ２団体 |
| 6 | 施設内研修での制度説明 | ２回 |
| 7 | 広報物の作成 | ポスター・新聞広告の掲載 |
| 大阪府版・枚方市版チラシ |
| 課題別研修のチラシ |
| 8 | SNS等へのアップ | Twitter | ２０７件 |
| ホームページ | ３１件 |
| LINE＠ | １０件 |
| 9 | ホームページアクセス数 | 1,763件 |
| 10 | 里親登録前の相談対応（問い合わせ件数） | ３2件 |
| 11 | 何を見ての問い合わせか | セミナーでのチラシ |
| ホームページ・知人の紹介 |
| 枚方つーしん（ひらつー） |
| 市役所・お祭りやイベント |
| 個別相談会・ひらかた市報 |
| 12 | 初回訪問家庭数 | ２家庭 |
| 13 | 調査訪問家庭数 | 6家庭 |
| 14 | 調査面接家庭数 | 5家庭 |
| 15 | 調査面接のべ回数 | １8回 |
| 16 | 調査訪問のべ訪問数 | 7回 |
| 17 | 新規登録家庭数 | ３家庭 |
| 18 | 登録家庭数 | 16家庭 |
| 19 | 未委託家庭数 | 4家庭 |
| 20 | 研修開催回数 | ５回 |
| 21 | 研修受講のべ人数 | ６３人 |
| 22 | 未委託里親へのトレーニング | ５回 |
| 23 | 家庭生活体験事業 | ４回 |
| 24 | レスパイト | ２回（受け入れ1回・調整3回） |
| 25 | 委託成立児童数 | ５人 |
| 26 | 親子の再統合に向けた支援対象家庭数 | １家庭 |
| 27 | 措置解除数 | ２件 |
| 28 | 訪問家庭数 | 9家庭 |
| 29 | 里親訪問支援対象児童数 | １０人 |
| 30 | 委託後家庭訪問 | 110回 |
| 31 | 委託後の電話・メール相談 | 50回 |
| 32 | 里親サロン | ８回 |
| 33 | 里親会活動支援 | ２回 |
| 34 | アフターケアとしての関わり | 6回 |