## 【フォーム】完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2021年3月31日
事業ID：2019522252
事業名：海と日本プロジェクトinふくい
（海と日本2020）
団体名：海と日本プロジェクト
in福井県実行委員会
代表者名：実行委員長 富永 修 印
TEL：0776-21-2235
事業完了日：2021年3月31日
事業費総額 | ： | 26,250,000円 |  | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | ０円 |  | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 26,250,000円 |  | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | ０円 |  | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1.オリジナルイベントの実施 ～若狭が昔の都の食文化を支えていた！～御食国若狭と鯖街道こども調査団 （１）時期：2020年7月～8月 （２）場所：福井県小浜市 （３）参加者：県内小学5～6年生20名 （４）内容：福井県の若狭小浜は、古代から「御食国」として塩や海産物など豊富な食材を都へ運び、都の食文化を支えてきた地である。福井県内の小学5～6年生が、地元大学の先生と共に御食国若狭の体験・学習し、同時に「鯖街道」の学習、地元海のすばらしさを体感しオリジナルメニュー開発も行っていく。 |  |  |  | 1.オリジナルイベントの実施 目指せ！鯖マスター！！～学んで・さわって・味わって～若狭の海と鯖 徹底調査隊 （１）時期：2020年8月27日・9月3日 （２）場所：福井県小浜市 （３）参加者：小浜市立 内外海小学校6年生 8月27日14人 9月3日13人 （４）内容：古代より若狭と都とをつなぎ、食材だけでなく、様々な物資や人、文化を運ぶ交流の道「鯖街道」の出発地である若狭小浜の海を、地元の小学6年生が、鯖街道起点としての小浜の「鯖」を中心に御食国若狭の学習、体験を行い、同時に鯖を保全する海への環境配慮、そして地元の海の素晴らしさを体験した。 オリジナル商品「よっぱらい鯖のささ漬け」を開発。理解を深めた地元の海への思いを込めて、子供たちはパッケージをデザイン。商品は小浜海産物株式会社HPなどで販売を行った。
(3)成功したこととその要因
子供たち全員がデザインした、全14種類のオリジナル商品を開発・販売する事が出来た。故郷小浜の海を愛する子供たちの思いが、企業側の共感につながった為。
(4)失敗したこととその要因
コロナ禍で公募が出来なかった為、小浜市教育委員会に協力依頼。地元の内外海小学校6年生全員の参加の上、事業を実施した。
(5)事業内容詳細
※別途報告書（オリジナルイベント）を添付させていただきます。御参照ください。
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
2.コラボイベントの展開 全国展開を行う事業と連動し県内で実施 |  |  |  | 2.コラボイベントの展開 全国展開を行う事業と連動し県内で実施 Ⅰ CHNGE FOR THE BLUE ・海ごみゼロアワード （１）時期：2020年4月7日～2021年2月27日 （２）内容：海洋ごみ対策の優れた取り組みを募集、県内 6団体に応募してもらった。取り組みの様子は福井テレビの夕方情報番組並びにミニ番組で紹介。 ・海ごみゼロウィーク （１）時期：2020年9月9日～11月22日 （２）参加者：10.200人 （３）内容：応援動画を制作し海ごみゼロウィークへの参加を呼びかけ。県内4箇所でごみ拾いを実施。 Ⅱ ｓｔａｙ ｈｏｍｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｓｅａ （１）時期：2020年4月22日～5月22日 （２）内容：「おうちで海ごはん」「うみダンス」「ウミノマスク」「海モノづくり」４つの応援動画を制作。福井テレビで放送。 Ⅲ 海洋連盟「うみぽすグランプリ」 （１）時期：2020年5月26日～10月8日 （２）参加者：23人 （３）内容：地元の海に人を集める事を目的とした海洋連盟主催の参加型地方創生プロジェクト「うみぽすグランプリ」の募集告知及び選考を行った。 Ⅳ さばける塾inふくい（日本さばけるプロジェクト） （１）時期：2020年8月29日 （２）場所：天谷調理製菓専門学校 （３）参加者：21人 （４）内容：アジをさばいて自宅で作れる本格中華「アジと季節野菜の中華炒め」をつくった。県魚商協同組合青年部連合会から講師を招き、福井の海で獲れる様々な魚種についても話を聞いた。この模様はニュース内並びに応援動画として放送した。 Ⅴ 熱源プロジェクト （１）時期：2020年6月20日～11月1日 （２）内容：熱源人材の選定、応援動画の制作。海の繋ぎ手市川さゆりさんのトークショー開催。 Ⅵ 日本遺産の港と海をつなぐ海洋教育ネットワーク事業in福井 （１）時期：2020年8月28日～2021年2月25日 （２）参加者：38人 （３）内容：日本遺産という共通の宝を持った市町の小学生が、海の持続可能な取り組みを共通のメッセージにして未来につなぐ事業。県内からは小浜小学校の5年生の子どもたちが参加。「海がもたらした観光資源」「海が育んだ食」「海の知恵・技術」をテーマに、座学や市場の見学、伝統工芸「若狭塗」の研ぎ出しも体験。子どもたちのアイディアをもとに若狭塗の新商品「海ノ器」を製作。ふるさと納税の返礼品として活用された。 Ⅶ 海のごちそうウィーク （１）時期：2020年10月10日～16日 （２）内容：「海のごちそうウィーク」のぼり・POPを県内の飲食店３店舗に設置。応援動画も制作、海洋問題に関する意識啓発及びウィークの盛り上げを行った。 Ⅷ 海と灯台プロジェクト2020 （１）時期：2020年11月14日 （２）内容：海と灯台ウィーク記者発表、並びに敦賀市で行われた関連パネル展を取材。応援動画を制作した。 Ⅸ 海とニュースプロジェクト2020 （１）時期：2020年12月22日 （２）内容：2019年に海と日本プロジェクトの一環として、日・米・台三か国の高校生たちによる海洋ごみのシンポジウムを開催した若狭高校。シンポジウムをきっかけに活動は大きく飛躍。高校生たちはアメリカの海洋ごみをテーマにしたドキュメンタリー映画の翻訳に挑戦。活動に込めた生徒たちの思い、映画監督の若狭高校の生徒たちへのメッセージを取材。ソーシャルイノベーションニュースのサイトへ掲載出来るよう納品した。 Ⅹ 海とMAGNET （１）時期：2021年2月27日～3月6日 （２）参加者：49人 （３）内容：福井市内の映画館でアニメ上映会を開催、４９人が来場。アニメは福井テレビでも放送を行った。
(3)成功したこととその要因
「海ごみゼロアワード」ウチダプラスチック（日本財団賞）と若狭高校（AEPW賞）２つの受賞団体が誕生。事務局からの声かけ、並びに募集スポットCMを制作・放送し、参加募集の周知徹底を図った。
(4)失敗したこととその要因
「海ごみゼロウィーク」における一斉ごみ拾い、福井市内が中心となり県内全域への広がりに欠けた。コロナ禍により、ごみ 拾い実施を見送る団体も多かった為。
(5)事業内容詳細
※別途報告書（本部・他助成事業との連携企画）を添付させていただきます。御参照ください。
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
3.海応援動画等の制作 県内の海に関する20～30の活動、「海と体験する機会」 「海ごみ対策」等をテーマにし3本の動画を制作 |  |  |  | 3.海応援動画等の制作 県内の海に関する20～30の活動、「海と体験する機会」 「海ごみ対策」等をテーマにし3本の動画を制作 ・応援動画 （１）時期：2020年3月～12月 （２）内容：県内の海に関する30の活動を取材し約2分の 応援動画を制作、福井テレビで30回放送した。 ・プロジェクト訴求映像の制作・放送 （１）時期：2020年5月～10月 （２）内容：「泳げ！みんなのお魚プロジェクト」「海の日街角インタビュー」「海ごみ対策」をテーマに取材した4本の動画を制作した。
(3)成功したこととその要因
「海プロ」の名称が広く県内でも浸透し、取材・撮影がスムーズ。事務局に寄せられる海の情報も増え、県内の海に関わる様々な人物や活動を動画で紹介する事が出来た。
(4)失敗したこととその要因
公式チャンネルへの動画アップロードが遅くなる事があった。放送後速やかに作業をするという意識の徹底が十分ではなかった為。
(5)事業内容詳細
※別途報告書（海応援動画制作・放送／プロジェクト訴求映像）を添付させていただきます。御参照ください。
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
4.ニュースサイトの運営 県内の海に関する50の取り組みをニュース記事で発信 |  |  |  | 4.ニュースサイトの運営 県内の海に関する65の取り組みをニュース記事で発信 （１）時期：2020年4月～2021年3月
(3)成功したこととその要因
予定数を15上回る65の記事を掲載出来た。これまで1人だった記事担当を2人に増員。
(4)失敗したこととその要因
事実を淡々と伝える事にとどまっている記事もあった。ニュースサイトという性格上、客観性を重視しすぎた結果。
(5)事業内容詳細
※別途報告書（ニュースサイト運営）を添付させていただきます。御参照ください。
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
1.20以上の企業・団体に海と日本プロジェクトの「推進パートナー」に新たに登録してもらう。 2.エリア内の団体・企業とコラボレーションした企画を実施する。 3.「海と体験する機会」「海ごみ対策」等をテーマに、15秒動画を3本制作する。 4.県内の海に関するイベントやアクティビティー等の2分程度の紹介動画を30本、もしくは20本以上総尺4,500秒以上制作する。 5.公式ウェブサイトにて、県内の海に関するニュースを50本発信する。 6.県の海が持つ特徴を子供たちが主体的に学ぶことができるオリジナルイベントを実施する。 7.海と日本プロジェクトにて全国展開する事業等とのコラボイベントを10回実施する。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 431 | 文字数チェック | OK
1の達成状況：20の推進パートナーを獲得した。 2の達成状況：6つの連携事例を実施した。（川から海へ～海洋ごみクルーズ～／折り紙de海アート／海と日本オリジナル 伝統の「舟盛」復活／調理製菓専門学校で塩講義／海プロオリジナルラベル・天然塩／海とMAGNET上映会） 3の達成状況：「泳げ！みんなのお魚プロジェクト」「海の日街角インタビュー」「海ごみ対策」のプロジェクト訴求動画を4本制作、福井テレビで260回放送した。 4の達成状況：県内の海に関する30の活動を取材し、約2分の応援動画を制作。福井テレビで30回放送した。 ５の達成状況：県内の海に関す65の取り組みを取材しニュース記事で発信した。 ６の達成状況：オリジナルイベント「目指せ！鯖マスター！！～学んで・さわって・味わって～若狭の海と鯖 徹底調査隊」を実施。子供たちに海や資源の大切さ、そして環境保全の重要性を理解してもらった。 ７の達成状況：全国展開する10の事業と連携して県内で事業を実施した。 | [5 empty] | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
イベント、動画放映、ニュースサイト、ＳＮＳ運営などを通じ、海と日本プロジェクトの県民への認知が広がっていると実感する。一例として、海プロふくいのＨＰを見て福井市内のこども園から事務局へ依頼が届き、海の専門家を紹介した事例も。海プロの活動を通じ、自治体はもちろん、企業などとのネットワークも確実に広がっている。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
海プロの活動が広がりを見せる中、イベントや放送はもちろん、ＳＮＳも活用した情報発信の重要性が増していると感じる。新年度ではツイッターを重視し、計画的に活動の発信を行っていきたい。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
・海に関するイベント応援動画20～30本（2～3分） ・プロジェクト訴求動画3本（15秒） ・公式サイトにおける掲載記事50本 ・オリジナルイベントのチラシ、ポスター ・報告書 |  |  |  | ・海に関するイベント応援動画30本 ・プロジェクト訴求映像3本（＠15秒） ・公式サイトにおける掲載記事65本 ・オリジナルイベント調査ノート40部 ・助成事業完了報告書 ・広報効果 報道件数 7件 ニュースサイトPV 78,145 SNSエンゲージメント 110,395
(3)未作成となった要因
オリジナルイベントのチラシ・ポスターは、参加者募集の公募が中止になり、教育委員会からの個別依頼となった為作成しなかった。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
https://fields.canpan.info/report/detail/24773
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。