## 【フォーム】完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付:2021年5月31日
事業ID：2019522894
事業名：飲食イベントや祭り等との連携及び 親子体験プログラムによる 海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）
団体名：海洋ごみバスターズin山形実行委員会
代表者名：加藤清輝 印
TEL：023-624-8117
事業完了日：2021年5月31日
事業費総額 | ： | 12720000円 |  | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 円 |  | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 12720000円 |  | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 円 |  | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
山形県全体でもっと海への関心を高め、海が持つ多様性とその恩恵を理解し、行動を促すことを期待して、海洋ごみ対策の取り組みを集約し、広報を一元化することで、全県的なムーブメントにしていく事を目的にしている
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
一斉清掃活動 |  |  |  | ⑴期間 6月～12月 ⑵場所 山形県 ⑶参加人数 11593人
(3)成功したこととその要因
沿岸部のみでなく県内各所で清掃活動を実施し、内陸の県民に対しても海洋ごみ問題を意識してもらう機会を与えることができた。
(4)失敗したこととその要因
無し
(5)事業内容詳細
報告書に記載
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
大型イベントでの周知啓発等 |  |  |  | ⑴期間 9月2日、9日、19日 ⑵場所 山形市 ⑶参加人数 8415人 プロサッカーチーム「モンテディオ山形」と連携した企画を実施。 試合観戦者とともに会場周辺の清掃活動を行った。
(3)成功したこととその要因
サッカーチームの選手から清掃活動を呼び掛ける内容の放送等を行うことで、チームのサポーターの多くが 清掃活動に参加する結果となった
(4)失敗したこととその要因
無し
(5)事業内容詳細
報告書に記載
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
企業連携 |  |  |  | (1)時期：2021年5月 (2)内容：コンビニエンスストアにごみ拾いボックスを設置 清掃活動の実施
(3)成功したこととその要因
山形市中心地にあるコンビニにゴミ拾いボックスを設置することで多くの県民にCFＢを波及することができた。
(4)失敗したこととその要因
無し
(5)事業内容詳細
報告書に記載
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
アプリケーションを使ったごみ拾い活動の体制づくり |  |  |  | (1)時期:9月～3月 (2)内容：ごみ拾いアプリケーションによる山形県内のご み拾い活動の見える化
(3)成功したこととその要因
オンライン上で繋がることのできるアプリを使用することで、集まってごみ拾いができない状況でも多くの人がごみ拾いに参加する結果となった。
(4)失敗したこととその要因
無し
(5)事業内容詳細
報告書に記載
■事業内容５
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
シンポジウム |  |  |  | 海洋ごみシンポジウムの実施 ⑴会場 山形市 ⑵時期 9月6日 ⑶内容 海洋ごみをテーマにした映画の上映と清掃活動
(3)成功したこととその要因
海洋ごみをテーマにした映画を見た後に清掃活動をすることにより、参加者の海洋ごみに対する理解がより深まる イベントを実施できた。
(4)失敗したこととその要因
無し
※700文字を越えたら
(5)事業内容詳細 | [5 empty] | 文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
報告書に記載 | [5 empty] | 入力のセルが赤色になるようにしています。
■事業内容６
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
スポGOMI甲子園 |  |  |  | (1)時期：2020年10月18日 (2)内容： a.県予選大会の実施・運営 （出場する高校生の獲得等） b.全国大会への協力 （出場斡旋等）
(3)成功したこととその要因
高校生107人を集め、大会を実施できた。高校生が楽しみながらごみ拾いをすることで、今後清掃活動を行うきっかけとなる大会を開催できた。
(4)失敗したこととその要因
無し
(5)事業内容詳細
報告書に記載
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
１清掃活動参加人数 ⑴通年：15,264人 ⑵海ごみゼロウィーク期間：7,632人 ２企業と連携したプロダクト開発
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 91 | 文字数チェック | OK
通年で目標の参加人数を達成できた。 また、プロスポーツチームとの連携によりウィーク期間の参加人数も達成に至った。 事業変更によりプロダクト開発ではなくごみ拾いボックスの設置を行った。
3.事業実施によって得られた成果
CFBの認知度が県内で高まっている。 昨年度沿岸部で実施したイベントを内陸で実施するなどにより、海洋ごみ問題を県内全域で考えることのできる機会を設けられた。 また、行政や民間とも連携して活動を行うことができた。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
今年度は沿岸部のみではなく内陸の県民に対しても海に関心を持ってもらうよう、内陸でのイベントも複数回実施した。 しかし、内陸の県民の海洋ごみ問題に対する意識はまだ低いと言える。 県内の沿岸に1年間で流れ着く約1300トンのごみの8割が街のごみだという認識をより広めるための活動も継続して行う必要がある。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
開発プロダクト 報告書 |  |  |  | 報告書
(3)未作成となった要因
商品開発を企業と連携したゴミ拾いボックス企画に変更したため
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
https://yamagata.uminohi.jp/
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。

## 【フォーム】収支計算書
収支計算書 |  |  | 2020年2月24日～2021年5月31日
|  |  | 団体名： | 海洋ごみバスターズin山形実行委員会
|  |  | 事業名： | 飲食イベントや祭り等との連携及び親子体験プログラムによる 海洋ごみ削減・周知啓発（CFB・海と日本2020）
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 12720000 | 12720000 | 12720000
②自己負担
③収入合計 | 12720000 | 12720000 | 12720000 | 0
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
事務局費 | 4200000 | 4200000 | 4200000
ゴミ拾いイベント制作費 | 2930000 | 2930000 | 2930000
シンポジウム制作費 | 1000000 | 1000000 | 1000000
プロスポーツチーム連携費 | 2100000 | 2100000 | 2100000
アプリケーションごみ拾い制作費 | 2000000 | 2000000 | 2000000
ごみ拾いボックス設置関連費 | 490000 | 490000 | 490000
支出合計(端数調整前) | 12720000
端数調整欄 | 0
④支出合計(端数調整後) | 12720000 | 12720000 | 12720000 | 0
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
無し
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。