## 【フォーム】完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2022年3月31日
事業ID：2020554358
事業名：大阪府箕面市における
「子ども第三の居場所」（B）
の運営（１年目）
団体名：特定非営利活動法人トイボックス
代表者名：代表理事 栗田 拓 印
TEL：050-3733-5544
事業完了日：2022年3月31日
事業費総額 | ： | 26,396,553円 |  | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 553円 |  | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 26,396,000円 |  | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 1,854,000円 |  | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が４つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1．大阪府箕面市における「子ども第三の居場所」（B)の運営準備 （1）期間：2021年4月～2021年6月 （2）場所：大阪府箕面市 （3）内容：「子ども第三の居場所」（B)のスタッフ研修、関係機関との連携体制の構築、子ども集め、近隣の子どもたちの体験入所などの運営準備を進める。 |  |  |  | 1．大阪府箕面市における「子ども第三の居場所」（B)の運営準備 （1）期間：2021年4月～2021年7月 （2）場所：大阪府箕面市 （3）内容：「子ども第三の居場所」（B)のスタッフ研修、関係機関との連携体制の構築、子ども集め、近隣の子どもたちの体験入所などの運営準備を進める。
(3)成功したこととその要因
見学に来た学校関係者や保護者からも評判の良い、明るく家庭的な空間が完成した。
(4)失敗したこととその要因
6月末竣工予定が、コロナウィルス感染症の拡大により資材の調達に遅れが生じ、完成が一ヶ月遅延した。 完成後に、近隣住民からのご意見があり、フェンスを急遽設置する事になった。
(5)事業内容詳細
鉄骨造の３階建ての建物。 １階部分に地域交流スペース（地元自治会・子ども会等、地域の人が利用するスペース）、２・３階部分に子ども第三の居場所が活動するスペースとして完成。 延床面積204.60㎡
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
2．大阪府箕面市における「子ども第三の居場所」（B)の運営 （1）期間：2021年7月～2022年3月 （2）場所：大阪府箕面市 （3）対象：小学校低学年を中心に15名 （4）内容：「子ども第三の居場所」をつくり、子どもとの1対1の関係を重視しながら、子どもたちの生活習慣形成や学ぶ意欲向上を支援することで社会的相続を補完する。 |  |  |  | 2．大阪府箕面市における「子ども第三の居場所」（B)の運営 （1）期間：2021年8月～2022年3月 （2）場所：大阪府箕面市 （3）対象：小学校低学年を中心に3名 （4）内容：「子ども第三の居場所」をつくり、子どもとの1対1の関係を重視しながら、子どもたちの生活習慣形成や学ぶ意欲向上を支援することで社会的相続を補完する。
(3)成功したこととその要因
一拠点目で培った市内小学校先生方の信頼関係が構築できており、心配なご家庭や気になる児童について紹介いただく事ができた。他機関となかなか繋がる事のできなかったご家庭に対して、アプローチし、楽しく利用いただいている。
(4)失敗したこととその要因
コロナウィルス感染症の拡大の影響で、箕面市、教育委員会、学校の各関係者が様々な対応に追われており、一堂に会してのケース会や児童の紹介等が前半はなかなかスムーズに行うことができなかった。児童集めの機会である、学校説明会等も中止になるなど、広報活動を積極的に行う機会をもつことができなかった。
(5)事業内容詳細
ほっと一息つける居場所を作るため、まずは環境の整備をおこなった。子ども達が過ごしやすいように、床にタイルパネルを貼ったり、コタツや座り心地の良いクッション・毛布を揃えるといった事をおこなった。 食事に関しては第一拠点での成果を生かし、同様に毎日キッチン部分でスタッフが調理を行っている。出来合いのものではなく、毎日食材を配達してくれる業者と契約し栄養バランスのとれた食事を提供する事ができている。 学習支援についても、一緒に宿題をおこなうなどした。 その他、第一拠点でおこなってきた「わくわくたいむ」をブラッシュアップして、当拠点でも「わくわくたいむ」を実施している。わくわくたいむとは、子どもの生き抜く力を育むことを目的とし、毎月の目標を設定した上で、毎日日替わりで子ども達に提供するプログラムであり、これまでの実施例としては、科学実験、タブレット端末を使用したプログラミング、CMづくり、お菓子作りなどである。
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
1．拠点利用児童の募集（2020年10月時点で0名が登録しているところ、2022年度3月末時点で10名とする） 2．児童への居場所、食事、生活習慣支援、学習支援などの安定的な提供 3．ボランティア等の地域住民や、行政、学校との関係構築 4．子どもの「経験の不足」を解消するようなイベントを事業期間内に3回実施する
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 560 | 文字数チェック | OK
1．「2022年度3月末時点で10名とする」と目標を立てていたが、コロナウィルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令等の影響もあり、なかなか子どもの数が増えず、2022年3月末時点での通所児童の数は3名となっている。 2.上記事業内容詳細欄にも記入した通り、第一拠点での成果を生かし、子ども達がほっと一息つける居場所づくり、食事、学習支援などの安定的な提供をおこなっている。生活習慣支援については、コロナ禍の影響により、歯磨きの指導が行えておらず、掃除についても規模を縮小しておこなっている。 3．行政とは第一拠点からの付き合いもある為、非常に緊密な連携が取れている。相互に情報共有をおこないながら、1人ひとりにあった子ども支援をおこなっている。 対象小学校で開かれる児童のケース会に参加するなど、学校との関係についても良好である。児童情報の共有や子ども支援の協議をおこない、連携を図っている。 地域住民との関係については現在構築中である。第三の居場所の建物の１階部分が地域の自治会館という事もあり、日ごろから挨拶等のコミュニケーションはかかしていない。 4．子どもの「経験の不足」を解消するため、ショートケーキ作り、クリスマスパーティー、写真撮影会、第一拠点との合同交流会など様々なイベントをおこなった。 | [5 empty] | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
保護者を招き、普段の困り感や保護者自身の仕事の大変さなどの話を聴くという形で1対1での関わりをおこなったことにより、保護者の家庭での子どもへの関わり方に変化が起き、子どもが学校に通えるようになったとの報告が関係機関よりあがってきている。 第三の居場所のスタッフにしか子どもが打ち明けない事がある等、他機関ではキャッチしきれない家庭の状況や子どもの心の状況を受け止める場としても機能を果たせている。 その他、家では満足に食事を取れていない家庭の子が第三の居場所ではしっかりと食事ができるようになったり、子どもがいない間に保護者自身が自分の事ができるようになり少し心に余裕ができたという話を聞くようになった。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
コロナウィルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令等の影響もあり、なかなか子どもの数が増えず苦戦している状況だが、対象小学校では新年度に向けて説明会でのチラシ配布などをおこなった。箕面市の方針として、単独でのアウトリーチ活動は引き続き難色を示しているため、来年度も教育委員会を通じて子ども集めを行う事になりそうだ。一方で、第三の居場所について理解のある先生が市内各校にいる状況が作れてきているので、それぞれ学校からの紹介を期待したいところだ。 地域住民とはまだ一緒に何かをおこなうまでの関係が構築できていない。今後第三の居場所でおこなうイベントへ招待したり等して更なる交流を元に、地域住民との子ども支援の連携の強化を図りたい。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
事業報告書 |  |  |  | 事業報告書
(3)未作成となった要因
未作成となったものは無い。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→ https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。） 上記で登録したURLをご記載ください。
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。

## 【フォーム】収支計算書
収支計算書 |  |  | （ 2021年 4月 1日から 2022年 ３月 31日まで）
|  |  | 団体名： | 特定非営利活動法人トイボックス
|  |  | 事業名： | 大阪府箕面市における「子ども第三の居場所」（B）の運営（1年目）
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 28250000 | 26396000 | 28250000 |  | 1854000
②自己負担 |  | 553 | 553
③収入合計 | 28250000 | 26396553 | 28250553 | 0 | 1854000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
人件費 | 22020000 | 22095237 | 22095237 |  | 給料手当、法定福利費、通勤費、福利厚生費を含む。
印刷製本費 | 60000 | 8798 | 8798
旅費交通費 | 190000 | 230056 | 230056
新聞図書費 | 120000 | 119177 | 119177
通信費 | 340000 | 140945 | 140945
消耗品費 | 1750000 | 1606266 | 1606266 |  | 事務消耗品費、食材給食費、雑費含む。
教材体験学習費 | 0 | 0 | 0
修繕費 | 100000 | 0 | 0
水道光熱費 | 500000 | 142989 | 142989
リース料 | 250000 | 218413 | 218413
保険料 | 60000 | 160660 | 160660 |  | 新築物件のため、保険料が割高になっている。
支払手数料 | 5000 | 0 | 0 |  | みずほのシステム上、監査時に証明できるものがないので自己負担。
研修費 | 200000 | 171386 | 171386
業務委託費 | 310000 | 56026 | 56026 |  | エレベーター保守点検の契約が2022年4月からのため。
租税公課 | 1350000 | 450600 | 450600 |  | 市からの請求待ちのため現時点での見込み金額。
間接経費 | 996000 | 996000 | 996000
支出合計(端数調整前) | 28251000
端数調整欄 | 1000
④支出合計(端数調整後) | 28250000 | 26396553 | 26396553 | 0
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。

## 【参考】返還見込額算出シート
返還見込額算出シート |  | ※協力援助事業は対象外
【返還金見込額の算出方法】
■下記【補助率（％）】の欄へ、契約書を確認のうえ、％を入力してください
決算額(B)の ③収入合計 | 補助率（％） | 助成限度額（1,000円未満切捨て） | 予算額 (A)の ①日本財団助成金収入 | 返還見込み額
26396553 | 100% | 26396000 | 28250000 | 1854000
返還いただく見込み額です。
助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※補助率は契約書（記３）をご確認ください。
収支計算書シートの「セルC7」 (赤色部分）の決算額 (B)の①日本財団助成金収入欄） へこの金額を転記ください。

## 【記載例】完了報告書
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：○○○○年○月○日
事業ID：助成契約書に記載のID
事業名：助成契約書に記載の名称
団体名：団体の正式名称
代表者名：代表者 氏名 印
TEL：○○○-○○○-○○○○
事業完了日：○○○○年○月○日
事業費総額 | ： | 3,001,234円 |  | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 601,234円 |  | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 2,400,000円 |  | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 0円 |  | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年4月10日、11日、12日 (2)場所：東京都港区、渋谷区、台東区 (3)参加者：160 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換 |  |  |  | 【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年5月31日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換
(3)成功したこととその要因
事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。 【記入例】検討会の実施により○○○○○について広く周知することができた。
(4)失敗したこととその要因
契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。 【記入例】3ヵ所(3回)行う計画だったが、会場を確保できず1カ所(1回)のみの開催となった。
(5)事業内容詳細
上記「(2)事業完了時の事業内容（実績）」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。 【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：20xx年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ等 |  |  |  | 【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：2019年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：250 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ
(3)成功したこととその要因
【記入例】予定より50名多く動員できた。
(4)失敗したこととその要因
【記入例】無し
(5)事業内容詳細
【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。 【記入例】 1.多職種による事例検討会 ・参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 30％増（参加者ヒアリングにて調査） 2. 地域交流イベントの実施 ・参加者のうち新規参加家族数 10 家族以上 ・一般参加者 参加者全体の 30％以上 ・参加者の満足度 80％以上（参加者アンケートにて調査） 3. 家族向け小冊子の作成配布 ・配布協力先：20ヶ所 ・冊子による相談件数、イベント来場件数 50 件以上
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 158 | 文字数チェック | OK
事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。 ※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。 【記入例】 1の達成状況：参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 45％増となった 2の達成状況：yyy となった。 3の達成状況：zzz であった。･･･ | [5 empty] | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。 複数年計画がある場合、複数年計画の 「****年**月頃に*****が*****になっていることを目指す」のかを、 最終目標（中長期目標）として記載して下さい。 施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果（例えば2年後、3年後）を設定し、 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
助成契約書記載の成果物名称を転記してください。 【記入例】 ・PR動画20本 ・チラシ、ポスター ・報告書 |  |  |  | 実際に作成した成果物の名称を記載してください。 ※チラシ、ポスター等の印刷物については 作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。 【記入例】 ・PR動画20本 ・報告書 ・うちわ 500本 ・Tシャツ 500枚 ・会報(冊子) 500部 ・新聞掲載記事
(3)未作成となった要因
契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載してください。 【記入例】 SNSで広報活動を行ったため、チラシとポスターは作成しなかった。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。）（BPR変更後、変更） 上記で登録したURLをご記載ください。 【記入例】http://fields.canpan.info/report/detail/99999
団体の公印の押印がないと再提出になります。
ご注意ください。
進行報告書とは差出人が異なります。
進行報告書とは宛名が異なります。
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。
①全取引の履行を確認後、請求書を受理した日
②収支計算書の完了日付と合致させてください

## 【記載例】返還見込み無し
収支計算書 （返還見込み無し） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2400000 | 2400000
②自己負担 | 600000 | 601234 | 601234
③収入合計 | 3000000 | 3001234 | 3001234
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 1000000 | 1150000 | 1150000
旅費、交通費支出 | 500000 | 300000 | 300000
印刷製本費支出 | 500000 | 601234 | 601234
通信運搬費支出 | 340000 | 300000 | 300000
会議費支出 | 660000 | 650000 | 0 | 650000
④支出合計 | 3000000 | 3001234 | 2351234 | 650000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
助成契約書に記載された事業総額
事業期間内に予算を変更した
場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。

## 【記載例】返還見込み有り
収支計算書 （返還見込み有り） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2242000 | 2400000 |  | 158000
②自己負担 | 600000 | 560700 | 560700
③収入合計 | 3000000 | 2802700 | 2960700 |  | 158000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 1000000 | 430000 | 430000 |  | 事例研究会の開催数減少のため
旅費、交通費支出 | 500000 | 490000 | 490000
印刷製本費支出 | 500000 | 600700 | 600700
通信運搬費支出 | 340000 | 510000 | 510000
会議費支出 | 660000 | 772000 | 0 | 772000
④支出合計 | 3000000 | 2802700 | 2030700 | 772000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
例：助成契約時予算額の支出合計（事業費総額）が3,000,000円、決算額の支出合計（事業費総額）が2,802,700円、契約補助率が80%だった場合
2,802,700円×80%＝2,242,160円
→ 2,242,000円（千円未満切捨て）・・・・・・・助成金額
2,802,700円－2,242,000円＝ 560,700円・・・・・・・・・・・・自己負担金額
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
事業期間内に予算を変更した場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。
助成契約書に記載された事業総額