## 【フォーム】完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2022年4月6日
事業ID：2020560496
事業名：次の信州創生プロジェクト
団体名：公益財団法人長野県みらい基金
代表者名：理事長 高橋 潤 印
TEL：026-217-2220
事業完了日：2022年3月31日
事業費総額 | ： | 13,940,000円 |  | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 2,790,000円 |  | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 11,150,000円 |  | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 691,000円 |  | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
市街地活性化の取り組みに若い世代を巻き込んでいくため、駒ヶ根市在住の大学生、高校生を中心とした若い世代に呼び掛け、リビングラボ生として、市街地に若者を呼び込む事業に取り組む。この取り組みに若い世代だけでなく現在の中心市街地を担う商店会や商工会関係者をつなげ、世代を超えた地域づくりのコミュニティを育てていく。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1. 産官民連携による地域課題解決を担える人材の育成 (1)時期:2021年4月〜2022年3月 (2)場所:4ヶ所(長野市、松本市、佐久市、飯田市) (3)参加者:200名(地域住民、企業、行政等) (4)内容: ワークショップ、意見交換等 |  |  |  | 1. 産官民連携による地域課題解決を担える人材の育成 (1)時期:2021年8月〜2022年3月 (2)場所:4ヶ所(長野市、松本市、小海町、駒ヶ根市) (3)参加者:延べ100名(地域住民、企業、行政等) (4)内容: ①キックオフミーティングの開催 1回/27人 （4地域の事業内容の情報共有及び、実践事例の紹介、意見交換など） ②月例会議の開催 5回/延べ44人 （4地域の事業進捗状況の情報共有及び意見交換など） ③学習会の開催 2回/延べ29人 （地域を変えるチカラというテーマを設け、勉強会を開催）
(3)成功したこととその要因
1.（4）内容 ①キックオフミーティングの開催 コロナウイルスの感染感染拡大により、オンライン開催となった。オンライン開催であっても、ファシリテーションの進行により、プロジェクトの関係者はもちろん、一般参加者においても、質疑応答において、積極的な発言を引き出せ、ミーティングが盛会となった。 ②月例会議の開催 月例会議5回はすべてオンライン開催となった。オンライン開催であったが、事前に次第を送付し、4地域の代表が準備をし、事業の進捗状況や課題について発表があった。また個別であるが、それぞれの企画やイベントについては、事務局担当者が直接、訪問するなど、コミュニケーションを取り事業の伴走支援を行った。
(4)失敗したこととその要因
1.（3）参加者について コロナウィルスの感染拡大の様子を鑑みならが、集合型の勉強会の開催を目論んだが、開催に至らなかった。そのため勉強会を含めたミーティングを開催できたのが、キックオフミーティングの1回開催に留まってしまった。
(5)事業内容詳細
1.（4）内容 ①キックオフミーティング １回/ 27人 あいさつ及び本プロジェクトの説明 長野県みらい基金 理事長 高橋潤 ４地域の代表スピーチ ゲストスピーチ 株式会社新評論 武市一幸氏 テーマ まちづくりは地域の文化と歴史の再発見から〜本の編集に携わって考えること〜 ②月例会議 5回/ 43人 4地域のリビンラボの活動状況の報告、意見交換（成果、課題、今後の予定など） 第一回：9月23日/参加者8名 第二回：10月19日/参加者10名 第三回：12月3日/参加者8名 第四回：1月26日/参加者8名 第五回：3月2日/参加者10名 ③学習会の開催 第一回：2月25日/参加者 13名 第二回：3月29日/参加者 16名
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
2. 社会実験事業の開始(4カ所) (1)時期:2021年6月~2022年3月 (2)参加者:20団体 (3)若者の流出や地方経済の衰退、農業や伝統産業の後継者不足等の課題に対応するため、以下４地域、テーマに関する事業創出に向けた調査や計画策定を、地域住民主体で行う。 佐久・小梅:商店街や駅前活性化等 上田:2拠点居住の推進と次世代育成 木曽:観光やアートを活用した地域伝統資源の保全 松本:子育て支援を絡めた林業活性化等 |  |  |  | 2. 社会実験事業の開始(4カ所) (1)時期:2021年8月〜2022年3月 (2)参加者: 28団体（内訳：長野/8、小海/7、松本/7、駒ヶ根/6） (3)若者の流出や地方経済の衰退、地域産業の後継者不足等の課題に対応するため、以下４地域、テーマに関する事業創出に向けた調査や計画策定を、地域住民主体で行う。 ①長野市:“はたらく”をテーマとした研究の場、実験の場の創出 ②小海町: 流入人口を呼び込むインクルーシブな文化発信 ③松本市:バトンを次世代につなぐ「信州創造バトン・プロジェクト」 ④駒ヶ根市:駒ヶ根市の中心市街地の活性化
(3)成功したこととその要因
・初年度PDCAサイクルを意識し完了できた。4地域の運営団体が、主体となり各地域で抱えている課題を明確にし、その課題解決につながる事業目的と計画を策定し、実践を積み上げ結果、活動に関わる関係団体を巻き込むことができた。 ・活動の主要メンバー、コアチームの発足。4地域の運営団体が掲げたビジョンのもと、積極的にステークホルダーに働きかけ、粘り強く活動した結果、多くの団体を巻き込むことができた。
(4)失敗したこととその要因
・コロナ感染拡大に伴い、集合型の意見交換会や、ワークショップなどの開催ができなかった。 ・オンラインによる参加は、多くのメンバーの積極参加の意識を高める、あるいは関係を深めることが難しかった。
(5)事業内容詳細
①長野市:“はたらく”をテーマとした研究の場、実験の場の創出（大学、キャリアセンター、民間企業などと協働） ・定例会議（１日会：ついたちかい）の開催（毎月1日に、「ハラタクラボ」の入り口となる会議体を発足と定期開催） ・年４回（番外編＋１回）のハタラクラボの開催（学生を中心にキャリアセンター、企業の経営者や人事担当など交えて“はたらく”について議論する場を開催） ②小海町: 流入人口を呼び込むインクルーシブな文化発信（町役場、美術館、小学校、高等学校などと協働） ・小海高校美術班と有志による、小海駅舎内シャッターの塗り替え作業及び作品展覧会 ・小海小学生の眼で捉えた小海町の風景写真 展覧会の開催 ・「西馬流商店街の今昔」と題した、町の歴史の聴き取りとアーカイブ化 ・小海町の昔話の紙芝居化と発表会の開催 ③松本市:バトンを次世代につなぐ「信州創造バトン・プロジェクト」（行政、ワイン業界、飲食店（ソムリエ等）、ワイン産業関係者などと協働） ・プラットフォーム会議の開催 ・骨董知識の共有と次世代への思いの継承のための勉強会 ・コルクスクリューコレクション展示会とギャラリートークの開催 ④駒ヶ根市:駒ヶ根市の中心市街地の活性化 ・中心市街地活性化の取り組み、そのものに若い世代を巻き込むコミュニティを創出（市役所、商工会議所、商店会などと協働） ・こまラボ生の募集、こまラボ生による企画調査、準備活動（先行事例研究、アドバイザーからの指導等) ・こまラボ生による「こまラボ」企画の実施（クリスマスイベントの開催）
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
STEP１ 「4地域のリビングラボが稼働」 それぞれのリビングラボでWithコロナ時代の持続可能なコミュニティの実現に向けて、地域資源や人々を取り巻く環境や生じている地域課題を明らかにし、 実態を捉えた上で具体的な方策を研究し事業戦略の立案までの一連の取り組み＝仮説の検証､トライアルの実施、 ステークホルダーとの関係構築をしていく。 また学び、 新しい活動やソーシャルビジネスへの取り組み、展開プロセスを広く公開、 評価を行い地域の財産としていく。 ・4ヶ所のリビングラボの稼働 ・4ヶ所それぞれ地域でのリビングラボの学び、 経験の共有 ・4ヶ所のリビングラボでの評価の公開と共有の場を作る (県全体へ)
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 317 | 文字数チェック | OK
・4地域のリビングラボが実際に稼働し、PDCAのサイクルを一巡した期間であった。 4地域において、各地域の課題を明確化→目的の設定→計画の策定→実行→完了（成果・気づき/学び・次年度の取組事項） ・4ヶ所それぞれ地域でのリビングラボの学び、 経験の共有 毎月定例会議（期間中５回）を開催し、4地域のリビンラボの学びや気づきについて、情報共有及び意見交換をした。 ・4ヶ所のリビングラボでの評価の公開と共有の場を作る (県全体へ) 4地域のリビンラボの活動を県内に広報するため、ニュースレターを制作・印刷。 （500部配置） また、専用のWEBサイト制作し、長野県みらい基金のWEBサイトやFACEBOOKページなどで広報した。
3.事業実施によって得られた成果
・活動の主要メンバーが参画し、活動の主体、基礎を構築できた。4地域、それぞれが課題として上げた事柄について、主要な関係者と良好な関係・ネットワークができ、次年度以降の活動の主体、チームとして取り組んでいく機運が醸成されたことは、大きな成果として挙げられる。 ・4地域のそれぞれが活動のキモとなったイベントを企画しており、立案・運営・実行・完了と各イベントのスタートから当日、イベントの最終報告までの一連のノウハウが蓄積された。 ・4地域の活動やイベントが、長野県内新聞やテレビ情報など、各メディアに取り上げれることにより、本事業の目的や意図が広報され、各地域に本事業の主旨が多くの県民に伝わった。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
・事務局がすすめるプロジェクト、また4地域で運営されているリビンラボ共に、グループからチームに変遷するようなコミットメントレベルの高い組織に成長しきれていない。コロナ禍の中でも、柔軟に対応し関係構築のためにオンラインで各種取組を行ったが、より深い関係・懇親を深める活動は十分行うことができなかった。 ・より関係を強化し、活動の成長や発展を考えると、関係者が一堂に集合し、関係者間の対話によるアイデアの創出や具体化、役割分担などの機会を設けることが必要である。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
1.地域リビングラボの学習会+相談会 開催資料 2.地域リビングラボの公募資料 3.地域リビングラボの運営(県内4ヶ所)報告 4.地域リビングラボの中間レポート・中間評価報告 5.年次報告資料 |  |  |  | 1.地域リビングラボの学習会+相談会 開催資料 2.地域リビングラボの公募資料 3.地域リビングラボの運営(県内4ヶ所)報告 4.地域リビングラボの中間レポート・中間評価報告 5.年次報告資料
(3)未作成となった要因
なし
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→ https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。） 上記で登録したURLをご記載ください。

## 【フォーム】収支計算書
収支計算書 |  |  | （2021年4月1日 から 2022年3月31日まで）
|  |  | 団体名： | (公財)長野県みらい基金
|  |  | 事業名： | 次の信州創生プロジェクト
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 11150000 | 10459000 | 11150000 |  | 691000
②自己負担 | 2790000 | 2615005 | 2615005
③収入合計 | 13940000 | 13074005 | 13765005 | 0 | 691000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
人件費 | 3057600 | 2977377 | 2977377
旅費交通費 | 1080000 | 68398 | 68398
通信運搬費 | 60000 | 42817 | 42817
消耗品費 | 60000 | 314496 | 314496 |  | パソコン・周辺機器
印刷製本費 | 575000 | 256781 | 256781
諸謝金 | 800000 | 131425 | 131425
支払い助成金 | 6000000 | 5872562 | 5872562
委託費 | 600000 | 13829 | 13829
会議費 | 500000 | 37829 | 37829
外注費 | 1200000 | 3358491 | 3358491 |  | 信濃毎日新聞掲載
支出合計(端数調整前) | 13932600
端数調整欄 | 7400
④支出合計(端数調整後) | 13940000 | 13074005 | 13074005 | 0
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。 |  |  |  |  | 10459204
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。

## 【記載例】完了報告書
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：○○○○年○月○日
事業ID：助成契約書に記載のID
事業名：助成契約書に記載の名称
団体名：団体の正式名称
代表者名：代表者 氏名 印
TEL：○○○-○○○-○○○○
事業完了日：○○○○年○月○日
事業費総額 | ： | 3,001,234円 |  | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 601,234円 |  | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 2,400,000円 |  | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 0円 |  | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年4月10日、11日、12日 (2)場所：東京都港区、渋谷区、台東区 (3)参加者：160 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換 |  |  |  | 【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年5月31日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換
(3)成功したこととその要因
事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。 【記入例】検討会の実施により○○○○○について広く周知することができた。
(4)失敗したこととその要因
契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。 【記入例】3ヵ所(3回)行う計画だったが、会場を確保できず1カ所(1回)のみの開催となった。
(5)事業内容詳細
上記「(2)事業完了時の事業内容（実績）」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。 【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：20xx年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ等 |  |  |  | 【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：2019年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：250 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ
(3)成功したこととその要因
【記入例】予定より50名多く動員できた。
(4)失敗したこととその要因
【記入例】無し
(5)事業内容詳細
【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。 【記入例】 1.多職種による事例検討会 ・参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 30％増（参加者ヒアリングにて調査） 2. 地域交流イベントの実施 ・参加者のうち新規参加家族数 10 家族以上 ・一般参加者 参加者全体の 30％以上 ・参加者の満足度 80％以上（参加者アンケートにて調査） 3. 家族向け小冊子の作成配布 ・配布協力先：20ヶ所 ・冊子による相談件数、イベント来場件数 50 件以上
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 158 | 文字数チェック | OK
事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。 ※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。 【記入例】 1の達成状況：参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 45％増となった 2の達成状況：yyy となった。 3の達成状況：zzz であった。･･･ | [5 empty] | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。 複数年計画がある場合、複数年計画の 「****年**月頃に*****が*****になっていることを目指す」のかを、 最終目標（中長期目標）として記載して下さい。 施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果（例えば2年後、3年後）を設定し、 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
助成契約書記載の成果物名称を転記してください。 【記入例】 ・PR動画20本 ・チラシ、ポスター ・報告書 |  |  |  | 実際に作成した成果物の名称を記載してください。 ※チラシ、ポスター等の印刷物については 作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。 【記入例】 ・PR動画20本 ・報告書 ・うちわ 500本 ・Tシャツ 500枚 ・会報(冊子) 500部 ・新聞掲載記事
(3)未作成となった要因
契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載してください。 【記入例】 SNSで広報活動を行ったため、チラシとポスターは作成しなかった。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。）（BPR変更後、変更） 上記で登録したURLをご記載ください。 【記入例】http://fields.canpan.info/report/detail/99999
団体の公印の押印がないと再提出になります。
ご注意ください。
進行報告書とは差出人が異なります。
進行報告書とは宛名が異なります。
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。
①全取引の履行を確認後、請求書を受理した日
②収支計算書の完了日付と合致させてください

## 【記載例】返還見込み無し
収支計算書 （返還見込み無し） |  |  | 団体名：
事業名：
（収入の部） | （ 年 月 日から 年 月 日まで） |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 2400000 | 2400000 | 2400000
②自己負担 | 600000 | 601234 | 601234
③収入合計 | 3000000 | 3001234 | 3001234
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
諸謝金支出 | 1000000 | 1150000 | 1150000
旅費、交通費支出 | 500000 | 300000 | 300000
印刷製本費支出 | 500000 | 601234 | 601234
通信運搬費支出 | 340000 | 300000 | 300000
会議費支出 | 660000 | 650000 | 0 | 650000
④支出合計 | 3000000 | 3001234 | 2351234 | 650000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
助成契約書に記載された事業総額
事業期間内に予算を変更した
場合は、変更後の予算額
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。