## 完了報告書 ※提出必須
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2023年4月14日
事業ID：2022006565
事業名：海と日本プロジェクトin高知県（海と日本2022）
団体名：海と日本プロジェクトin高知県実行委員会
代表者名：代表者 黒笹 慈幾 印
TEL：088-880-1110
事業完了日：2023年3月31日
■契約時
事業費総額 | ： | 26300000 | 円
自己負担額 | ： | 0 | 円
助成金額 | ： | 26300000 | 円 | ■箇所は「収支計算書」より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 26300000 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 0 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 26300000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 0 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が４つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1.オリジナルイベントの実施 (1)時期: 2022年7月～9月 (2)場所:高知県土佐郡 (3)参加者:20名（小学生） (4)内容:フィールドワーク、 ふるさと納税商品開発等 |  |  |  | 1.オリジナルイベントの実施 (1)時期: 2022年12月 (2)場所:高知県土佐市 (3)参加者:10名（小学生） (4)内容:土佐節をきっかけに カツオの漁獲量減やカツオ文 化の危機など、高知の海の課題を学ぶ
(3)成功したこととその要因
土佐節をきっかけに、参加者たちに高知の宝であるカツオの危機、カツオ文化の危機を知ってもらい 1つの自治体とも連携して給食という形で広く発信することができた。
(4)失敗したこととその要因
コロナ禍の影響もあったが、準備の遅れなどで実施が12月になってしまい、 参加者に海体験を十分に行ってもらえなかった。
(5)事業内容詳細
別添の実施報告書を参照。
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
2．コラボイベントの展開 (1)時期:通年 (2)内容:全国展開を行う事業 と連動し県内で実施 |  |  |  | 2．コラボイベントの展開 (1)時期:通年 (2)内容:全国展開を行う事業 と連動し県内で実施
(3)成功したこととその要因
全国で展開されたさばける塾を高知県中土佐町で開催。 カツオを最初からさばいてもらったうえでタタキづくりまで体験してもらうという 貴重な機会を提供できた。
(4)失敗したこととその要因
特になし
(5)事業内容詳細
別添の実施報告書を参照
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
3.海応援動画の制作 (1)時期:通年 (2)内容:海応援動画20～30本、プロジェクト訴求動画2～3本 |  |  |  | 3.海応援動画の制作 (1)時期:通年 (2)内容:海応援動画20～30本、プロジェクト訴求動画2～3本
(3)成功したこととその要因
新型コロナの影響下や、アフターコロナの中でも海の魅力を伝えようとする人々を紹介出来た。
(4)失敗したこととその要因
放送内容の決定が遅れ、取材・放送が期間内ギリギリになってしまった。
(5)事業内容詳細
別添の実施報告書を参照
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
4.ニュースサイトの運営 (1)時期:通年 (2)内容:県内の海に関する50の取り組みをニュース記事で発信 |  |  |  | 4.ニュースサイトの運営 (1)時期:通年 (2)内容:県内の海に関する50の取り組みをニュース記事で発信
(3)成功したこととその要因
応援動画やイベントの報告などを積極的に行うことができた。
(4)失敗したこととその要因
年間を通してまんべんなく更新することができなかった。
(5)事業内容詳細
別途実施報告書を参照。
■事業内容5
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
5.SNSの運営 (1)時期:通年 (2)内容:県内の海に関する取り組みを発信するSNSの運営 |  |  |  | 5.SNSの運営 (1)時期:通年 (2)内容:県内の海に関する取り組みを発信するSNSの運営
(3)成功したこととその要因
継続して、高知の海情報を発信することができた。
(4)失敗したこととその要因
特になし
(5)事業内容詳細
別途実施報告書を参照。
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
1.地域の海に関するイベントやアクティビティー等の2分程度の紹介動画を30本、もしくは20本以上総尺4,500秒以上制作する。 2.「海と体験する機会」「海ごみ対策」等をテーマに、15秒動画を3本制作する。 3.海と日本プロジェクトにて全国展開する事業等とのコラボイベントを10回程度実施する。 4.公式サイトにて地域の海に関するニュースを50本発信し、60,000PVを達成する。また、Twitter等のSNSを運用する。 5.20以上の企業・団体に海と日本プロジェクトの「推進パートナー」に新たに登録を得る。 6.地域の海が持つ特徴を子供たちが主体的に学ぶことができるオリジナルイベントを1回実施する。また、イベント実施時にオンライン施策を組み込む。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 83 | 文字数チェック | OK
1.の達成状況：達成した。 2.の達成状況：達成した。 3.の達成状況：達成した。 4.の達成状況：達成した。 5.の達成状況：達成した。 6.の達成状況：達成した。
3.事業実施によって得られた成果
県内の2３の企業・団体に海と日本プロジェクトの「推進パートナー」に新たに登録してもらった。 推進パートナーと連携した取り組みでは中土佐町のとみぃの台所と連携して 新商品「なめろうふわふわ天」を開発するなどした。 また、「海のごちそう」や「海ごころを育む」などをテーマに 訴求動画を3本、海応援動画を30本制作。 公式ウェブサイトで県内の海に関するニュースを50本発信し、 本事業を広く周知することができた。 12月に高知県のオリジナルイベント、 【黒潮冒険団】「高知の海から生まれる「おいしい！」～高知の海を学び隊！守り隊！～」を実施し、 参加者の子どもたちに、土佐節をきっかけにカツオの危機、カツオ文化の危機を学んでもらい、 豊かな高知の海を守り続けていこうという気持ちを醸成できた。 以上の様々な成果を作り出すことができた。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
海と日本プロジェクトの認知度は間違いなく県内で上がってきているが、 この3年間のコロナ禍の影響で、海を訪れる、海に親しむ機会は大きく減ってしまったと感じる。 23年度は海を体験できるイベントを多く実施し、 海そのものへの親しみを感じる県民の絶対数を増やしていきたい。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
・海に関するイベント応援動画 20-30本（2-3分） ・プロジェクト訴求動画3本（15秒） ・公式サイトにおける掲載記事50本 ・各種報告書 |  |  |  | ・応援動画30本 ・プロジェクト訴求動画3本 ・掲載記事50本 ・各種報告書
(3)未作成となった要因
未作成なし。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
https://fields.canpan.info/report/detail/29396

## 収支計算書 ※提出必須
2023年度 収支計算書 |  |  |  | 2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで
|  |  | （単位：％） | 団体名： | 海と日本プロジェクトin高知県実行委員会
契約書（記3）に記載の補助率 |  |  | 100 | 事業名： | 海と日本プロジェクトin高知県（海と日本2022）
（収入の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 予算額 (A) | 決算額 (B) 自動計算 | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
[5 empty] | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
① 日本財団助成金収入 |  | 26300000 | 26300000 | 26300000 | 0 | 0
② 自己負担 |  | 0 | 0 | 0
③ 収入合計 |  | 26300000 | 26300000 | 26300000 | 0 | 0
（支出の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
[5 empty] | 自動計算(y-z) |  | 注意事項
推進パートナー登録および連携事例を達成するための渉外活動 |  | 300000 | 300000 | 300000 |  |  | ※契約書右下に『協力援助』と記載がある事業については、5万円以上の領収書のコピーを(領収書番号を記載の上)貼付してください。
自治体や地域・団体などと連携した、映像制作および情報発信 |  | 11616000 | 11616000 | 11616000
本部・他事業との連携の実施 |  | 1080000 | 1080000 | 1080000
オリジナルイベントの実施 |  | 6354000 | 6354000 | 6354000
ニュースサイト、SNSの拡充・運営 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000
事務局運営（全事業共通） |  | 5950000 | 5950000 | 5950000
※領収書番号は本フォームの補足説明・備考欄にもご記載ください。
※費目は契約時提出の収支予算書とそろえてご記載ください(団体で通常使用しているものをそのままお使いください)。
支出合計(端数調整前) |  | 26300000
端数調整欄 |  | 0
④ 支出合計(端数調整後) |  | 26300000 | 26300000 | 26300000 | 0
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
無し
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
【一致確認】 ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝予算額 (x)④支出合計 |  |  | OK
決算額 (B)③収入合計＝決算額 (y)④支出合計 |  |  | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 |  |  | OK
セルフチェック項目 （プルダウンで選択）
☒ | ① (収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、 契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
☒ | ② (収入の部)の予算額(A)③収入合計と (支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
☒ | ③【一致確認】欄は全て「OK」であるか。