## 完了報告書
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：２０２３年４月１０日
事業ID：2022002512
事業名：広島県廿日市市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの運営（最終年度）
団体名：社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団
代表者名：理事長 藤田 修 印
TEL：０８２９-３８-００１１
事業完了日：２０２３年３月３１日
■契約時
事業費総額 | ： | 19960000 | 円
自己負担額 | ： | 0 | 円
助成金額 | ： | 19960000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 18170552 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 552 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 18170000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 1790000 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1. 広島県廿日市市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの運営（最終年度） （1）期間：2022年4月1日～2023年3月31日（週5日、14時から21時まで開所） （2）場所：広島県廿日市市 （3）対象：家庭や自身に課題を抱えた小学校低学年を中心に20名 （4）内容：「第三の居場所」をつくり、子どもとの1対1の関係を重視しながら、子どもたちの生活習慣形成や学ぶ意欲向上を支援することで社会的相続を補完する。高齢者総合福祉施設に併設されており、高齢者やスタッフ、大学生、友人など、多くの世代との「共生」のなかで、子どもたちの自己肯定感をはじめ、礼儀、思いやり、尊敬、感謝などの価値観を育む |  |  |  | 1. 広島県廿日市市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの運営（最終年度） （1）期間：2022年4月1日～2023年3月31日（週5日、14時から21時まで開所） （2）場所：広島県廿日市市 （3）対象：家庭や自身に課題を抱えた小学校低学年を中心に定員20名のところ計10名 （4）内容：コロナ禍にあったため、多世代間交流のうち、高齢者施設にお住いの高齢者との交流は少なかったが、高齢者、スタッフ、大学生、友人など、多くの世代との「共生」のなかで、子どもたちの自己肯定感をはじめ、礼儀、思いやり、尊敬、感謝などの価値観を育むための活動に取り組んだ。
(3)成功したこととその要因
・行政移管に向けて職員体制を構築し、より意図的な個別対応がしやすい環境を整えることができた。また、急な離職者もなく、年間通して安定した職員配置を組み続けることができた。職員間でのコミュニケーションが活発に行われており、些細なことでも相談できる体制が組織としてとれていたことが要因と考えている。 ・利用児童、保護者に大過なく経過した。また、クレームや、それに基づく登録の取り消しもなかった。日ごろから安心・安全を第一に「子ども第三の居場所」の社会的役割を果たす中で、利用児童や保護者と日ごろから密に関わり、ニーズ把握にに基づいたサービスを提供できたためと考えている。 ・全児童の実態把握をすることができた。第三の居場所の特性として、ルールはあるが何かを強いられ、評価される環境にないため、児童の素（特性）が表出しやすかったからだと考えている。 ・小学校からは利用児童の多くが落ち着いて学校生活を送ることができるようになってきており、その他の児童に注力できるので学校全体に好影響が見られているとの評価をいただいている。
(4)失敗したこととその要因
・チームで学習や生活面の指導を実現することが難しかった。職員間の共通認識を図るミーティングの場を設けることが難しかったことが要因と考えている。現在は紙面での情報共有をしているが、今後の共通認識の方法については検討が必要と考えている。 ・学生アルバイトは定期的に循環するので、長期的な勤務が見込めず、毎年育成コストがかかっている。細かな業務についてもマニュアル化を進め、育成コスト削減に努める必要がある。
(5)事業内容詳細
別紙 子ども福祉係月報
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
1. 拠点利用児童の募集（2022年度3月末時点で15名とする） 2. 児童への居場所、食事、生活習慣支援、学習支援などの安定的な提供 3. ボランティア等の地域住民や、行政、学校との関係構築 4. 子どもの「経験の不足」を解消するようなイベントを事業期間内に複数回実施する 5. 高齢者総合福祉施設併設の強みを活かし、多世代交流を実施し、子どもの多様な価値観を育成する
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 638 | 文字数チェック | OK
1. 廿日市市、阿品台西小学校とともに利用対象候補児童検討委員会を、関係機関と協働作成した規約をもとに定期開催（２月、７月、１１月）して利用児童の募集を行うとともに、対象世帯すべてにお知らせを送付した。目標である15名には達しなかったが、関係機関と連携の元、転入世帯の緊急的な特例利用児童を1名受け入れることができた。 2. 大雨洪水警報で数日の臨時休所があったものの、それ以外は予定通り開所し、安定的な居場所提供ができた。生活習慣支援については、挨拶や整理整頓、マナーなどに加え、新しい生活様式への対応についても随時指導した。学習支援については、「帰ったらまず宿題」ということは引き続き徹底しており、帰ったらすぐに宿題に取り組む習慣が身についている。発達に課題のある児童が多く、宿題中はそれぞれに個別対応が必須な状況ではあったが、各児童の実態に応じた学習ツールを用い、個別の支援を行うことができた。 3. 新型コロナウィルスによりボランティア受け入れはできなかった。行政や対象校との連携には引き続き取り組み、市の担当者や小学校の先生方に、気軽に様子を見に来ていただける関係は維持できている。 4. 新型コロナウィルスにより予定していたイベントの全ては実施できなかったが、季節に応じた行事や、日本の伝統的な行事については、小規模ながらも実施することができた。 5. 高齢者施設との交流として、高齢者施設入居者から絵本やかるた、野菜などをいただくなど、間接的な交流が続いている。
3.事業実施によって得られた成果
就学援助受給世帯、児童扶養手当受給世帯へのお知らせ送付は今年度も実施し、多くの対象世帯にｂ＆ｇを知ってもらう機会となった。来年度以降も同様に実施する予定としている。 今年度は新規利用児童が少なく、総登録者数10名にとどまった。来年度より対象小学校を1校増やし、2校とするため新規利用児童増となる見込み。2023年度末までには15名登録としたい。 困難を抱える児童本人だけでなく、保護者も育児において辛い思いや困難を抱えている。状況に応じて寄り添い、話を聞いたり意見したりすることでフォローすることができた。 生活リズムが不規則であることや、食事や入浴などの生活行為において、部分的かつ軽度のネグレクト状況下にある児童に、安定的に栄養バランスの取れた夕食と、入浴サービスを提供することができた。これによって、生活行為の習慣化に繋げることができている。 利用児童の多くに学習習慣が定着してきている。小学校からは利用児童の多くが落ち着いて学校生活を送ることができるようになってきており、その他の児童に注力できるので学校全体に好影響が見られているとの評価をいただいている。 アルバイト学生の安定的な雇用のため、地域の看護大学と連携し、学生向けアルバイト説明会を今年度も開催した。アルバイト学生の循環がスムーズに行われており、今後も看護大学との連携を続けたい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
利用児童の交友関係が、それぞれ何らかの課題を持った利用児童間で長期に固定してしまう傾向にあるため、般化が難しいと考えられる。利用児童を増やすことはもちろん、同世代の学校の友人を意識させる言葉かけを行うことで般化が進むよう関わっていきたい。 児童は、現場で決定権を発揮する大人の意見に強く耳を傾ける傾向にあり、困難が生じた際に指示を待ったり、人を選んだりする姿が見られた。自立に向けて、チーム全体で共通理解のもと、指導に当たる場面を増やす。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
完了報告書 |  |  |  | 完了報告書
(3)未作成となった要因
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→ https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。） 上記で登録したURLをご記載ください。

## 収支計算書
収支計算書 |  |  | （2022年4月1日から2023年3月31日まで）
|  |  | 団体名： | 西中国キリスト教社会事業団
|  |  | 事業名： | 広島県廿日市市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの運営（最終年度）
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 19960000 | 18170000 | 19960000 | 0 | 1790000
②自己負担 | 0 | 552 | 552
③収入合計 | 19960000 | 18170552 | 19960552 | 0 | 1790000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
人件費 | 14898480 | 14742681 | 14742681
旅費交通費 | 0 | 0 | 0
印刷製本費 | 79072 | 13890 | 13890 |  | 名刺等印刷しなかった
新聞図書費 | 34650 | 29150 | 29150
事務用品費 | 98054 | 74693 | 74693
広告宣伝費 | 87780 | 0 | 0 |  | スタッフ募集広告未実施
通信費 | 209000 | 75000 | 75000 |  | 電話代が想定より安価となった
保険料 | 232160 | 247040 | 247040
支払手数料 | 1100 | 660 | 660
消耗品費 | 292705.6 | 225189 | 225189
業務委託費 | 252736 | 222141 | 222141
水道光熱費 | 554400 | 634329 | 634329
給食費 | 2217270 | 961249 | 961249 |  | 児童数が想定より少なかった
送迎車維持費 | 254430 | 154447 | 154447
保育材料/行事費 | 739200 | 438083 | 438083 |  | 児童数が想定より少なかった
施設整備費 | 0 | 352000 | 352000 |  | 事業変更承認済み
支出合計(端数調整前) | 19951037.6
端数調整欄 | 8962.4
④支出合計(端数調整後) | 19960000 | 18170552 | 18170552 | 0
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。