事業報告書

　事業ID：2022011620

　事業名：共同受注による作業工程間の事業所連携モデル構築

　事業期間：2022年4月1日～2023年9月30日

事業内容

1. 福岡県内の9障害者施設で作業分担を行い、共同受注の体制構築を行うための機器整備を行った。

　機器整備事業所

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 | 機器整備状況 |
| ゆめいろ舎 | 工業用ミシン・検針器・ミシン用備品 |
| あけぼの園 | 工業用ミシン・検針器 |
| ディアスポラ | 工業用ミシン・職業用ミシン |
| わかたけ作業所 | 工業用ミシン |
| 木の実 | 真空パック器 |
| つくし学園 | 真空パック器 |
| 宝箱 | 焼印 |
| はまゆうワークセンター | 真空パック器 |
| 野の花学園 | 焼印 |

1. 牛乳パックをアップサイクルする、ブランド「フクシルシ」を立ち上げた。

　福岡でアップサイクル作家としてメディアに数多く露出し活躍をしているミルクぱく子氏をプロデューサーに迎え商品の開発及び製作をした。

参加事業所

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 | 担当作業 |
| ゆめいろ舎 | 縫製・売上管理 |
| あけぼの園 | 縫製・施設割振担当 |
| ディアスポラ | 縫製 |
| わかたけ作業所 | 縫製 |
| 木の実 | 鞣し・オンラインショップ管理 |
| つくし学園 | 鞣し |
| 宝箱 | 鞣し |
| はまゆうワークセンター | 鞣し |
| 野の花学園 | 鞣し |

　商品アイテム

　　　トートバック（大・中）・名刺入れ・ペンケース・ポーチ・ネームホルダー

　 　　IDケース・ランチョンマット・ネームタグ

1. 商品の販売先を確保した。

：サンプル商品による営業活動

 県庁・市役所・特別支援学校・病院・企業

：オンラインショップでの販売

　　まごころ製品ショップ・ストアーズ

：店舗委託販売

　　Flat

：セルプバザール

　　無印商品店舗・九州国立博物館・世界水泳２０２３福岡大会

：参加施設によるイベント参加や自主主催イベントでの販売

　　売上金

|  |  |
| --- | --- |
| 令和3年度 | 978,500 |
| 令和4年度 | 1,250,100 |
| 令和5年度 | 816,200（8月末現在） |

1. その他の作業の受注につながった

：トヨタからの社員用のIDケース

：世界水泳で使用した、ターポリンとのぼり旗から作るアップサイクル商品（トートバック）の製作と販売

1. 県民への認知度を図るために活動した。

：メディア発信

　　RKBラジオ・KBCラジオ・KBCテレビ

福岡県庁インターネットテレビ・朝日新聞

：広報誌による発信

　　セルプふくおか23号・24号

：セルプセンター福岡ホームページ

：インスタグラム　３３０３フォロワー　１５４投稿

：世界水泳でのイベント販売

：セルプバザール

事業開始による成果

　：製造における作業工程間の仕組みつくりを確立できた

　：商品クオリティーの意識の向上ができた

　：納品等の期限を意識するようになった

　：重度障害者の方の作業が出来た

　：複数の施設が協力して製品を作ることで、強力な連携が生まれ、縫製技術の向上や販売に対する意識の向上。会議のIT化。資料の共有方法の確立など様々な良い副反応を創出することができた。

　：連携して製品を制作する事により、トヨタ社のアップサイクル製品の製造に係る事ができ、施設の売上の底上げができた。

事業継続に関する課題

　：事業に参加する施設の拡大

　　　重度利用者でも取り組める作業がある一方、縫製をする施設は限られる。

縫製作業は工業用ミシンを使用するため、ミシンを扱う技術も必要になる。

多くの施設が参加することによる、商品の均一化やクオリティを保つことが出来るための仕組みつくり。

　：作業資材の受渡の仕組みつくり

　：販売拡大

　　　販売先の確保（常設店舗、販売会）

　　　販売方法の検討

　　　定期的な広報が必要

　：事業所間の連携体制の強化

　：在庫が出来た場合の取り扱い方法

　：受注販売のため、納品までに時間がかかる

事業継続のための対応

　：クラウド等を利用した管理方法の確立

　：県内各地の施設のコミュニケーションツールの方法を検討

　：県内の地域にごとに商品が製造できる仕組みを作り、資材の受渡のコスト削減を図る