## 前書き
■が各社の記入項目
※ 青字は，あくまでJMSの避航計算プログラムARSを想定した記載例です．
Vessel |  | 新造コンテナ船 |  | 対象システム名：機関士所在検知システム「Crew360」 |  | Issued Date: 03,Jan.,2024
Version |  | 0.01
目的 黒字の対象システム名に変更 | 本FMEA解析は、『無人運航船の実証実験にかかる技術開発助成プログラム』において、DFFAS+コンソーシアムが実証する機関士所在検知システム「Crew360」を対象としたFMEAであり、想定し得る故障モードにおいて当該プログラムに要求される機能が達成できるのか、動作不全となるのか、動作不全とならないための予防策ならびに代替手段が講じられているかを明確にし、予め当該実証機の構成及び設計に不備が組み込まれていないかを論理的に検証するための手段とする。
対象システムの概要 対象システムに合わせて概要を記載 | 機関室内に設置したBLEビーコンの情報を機関士の所持するスマートフォンで収集し、機関監視室に設置したPCを経由してクラウドに所在情報としてアップロードする。また機関監視室にはRFIDリーダーを設置して、機関士の所持するRFIDタグの情報を同様にアップロードする。（RFIDはBLEに比べ精度の高い所在情報として区別している）FOC側ではクラウドの情報を閲覧することで、本船機関士の身の安全と、作業指示を受けられる状態にあるかを確認することができる。
FMEA解析の前提条件 黒字の対象システム名に変更 | 本FMEAで対象とするシステムは所在監視システム「Crew360」を構成するスマートフォン・PC・コントローラ・センサを含むものである。 各WGで作成した時系列でのシステムの振る舞いを整理したたFFBD相当の資料（自律システム作動前から終了まで）を参照の上，当該機器の振る舞い及び当該機器が属するサブシステムの健全性への影響が異なる条件については，シートを分けて検証する。 ※以下は旗船での条件（ご参考） １. 自律航行システム OFF （自律システムON/OFFに関わらず作動している機器のみ，主にセンサー類が該当） ２．自律航行システム ON ３．自律航行システム Standby （自律システムON/OFFに関わらず作動している機器のみ，主にセンサー類が該当） ４．自律航行システム ONだが，当該機器は自律航行に使用されていない（該当する機器のみ） 本システムは自律航行システムの動作に問わず稼働するシステムであり、CIMの健全性レベルに影響を及ぼさないものとしている。
対象システムの定義 | システム系統図のうち，対象機器，配線部分を切り出して別紙で示す
故障モードの定義 | システムを構成する各構成要素に関し、共通の故障モードと故障の原因を以下に定義する ＊FM:Failure Mode
|  | FM No. | FM | Failure Cause | 適用対象
|  | FM－１ | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 電源系ユニット（電源機器を内包する場合はハードウェアユニット粒度で適用）
|  | FM－２ | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | ハードウエアユニット及び仮想的な機能単位（クラウドサプライヤ等想定し，バックエンドのハードウエア実体を伴わない機能ユニットにも適用）
|  | FM－３ | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 通信（ネットワーク，シリアル等）I/Fとそれを有するハードウエア/仮想機能ユニット
|  | FM－４ | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 物理ユニット間配線
|  | FM－５ | センサ異常 | センテンス異常、ステイタス異常 | センサーモジュール及びセンサ情報とのI/Fを有するハードウエア/仮想機能ユニット
|  | FM－６ | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | 演算ロジックを含むユニット全般
|  | FM－７ | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | ネットワークI/Fもしくは外部アクセスI/Fを有するユニット
|  | FM－８ | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | 自身の設定データを参照もしくは受信データを蓄積する外部I/Fを有するユニット
|  | FM－９ | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | 通信回線，ネットワーク回線（仮想的なアイテムも含む）
Note on A7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 分析対象: ・DFFAS+新規開発機能のユニット全体 ・既存のアイテム: 自律航行機能を成り立たせるための接続部分（配線，インタフェースされるユニット） ・陸側も同等の考え方とする．非物理配線（インターネット通信，クラウド間通信）は直接の解析対象としない
Note on D12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 対象: 電源入力を受けるハードウェアモジュール
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 対象：ハードウエアユニット（船・陸），仮想的な機能（クラウド上のハードウェア実態を伴わないFOC向け機能）単位で適用 Reply: 仮想的な機能単位: 陸側のクラウド上で動くロジックを想定し，バックエンドのハードウエア実体を伴わない機能ユニットにも適用
Note on D14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 対象：通信（ネットワーク，シリアル等：無線通信も含む）I/Fを有するハードウェアユニット（船・陸）に適用 Reply: Effectは通信の種類（物理ポート，相手先）ごとに記述 Reply: センサ情報以外の機器間通信を扱う Reply: 仮想的な機能単位にはFM-9を適用
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ユニット間物理配線単位で適用 Reply: From/To側機器双方で実施 Reply: ハードウェアレベルでの異常（断線，劣化）を想定
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: センサーモジュール及びセンサ情報とのI/Fを有するハードウエア/仮想的な機能単位 Reply: 環境・自船情報・機器状態に関するセンサモジュールからの入力を受けるハードウエアユニット（船・陸）に適用 Reply: Effectは通信の種類（物理ポート，相手先）ごとに記述
Note on D17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: FM-6/プロセス過負荷: 演算ロジックを含むハードウエアユニット（船・陸），仮想的な機能（クラウド上のハードウェア実態を伴わないFOC向け機能）単位で適用 Reply: 電源やHuman-machine I/Fに対しては解析不要
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 演算ロジックを含み，外部アクセスI/F（ネットワーク，物理デバイス）を有するハードウエアユニット（船・陸），仮想的な機能（クラウド上のハードウェア実態を伴わないFOC向け機能）単位で適用 Reply: 電源やHuman-machine I/Fに対しては解析不要
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 永続性のある設定/運用データを蓄積するハードウエアユニット（船・陸），仮想的な機能（クラウド上のハードウェア実態を伴わないFOC向け機能）単位で適用
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 伝送情報の品質低下：シリアル・ネットワーク・CAN等の通信配線（船・陸），無線アクセスポイント，および仮想的な機能（クラウド上のハードウェア実態を伴わないFOC向け機能）単位で適用 Reply: クラウド側実装機能に関わる通信は，FM-3/FM-5での評価が困難（通信相手の範囲，ハードウェア実態との分離）と考えられることからFM-9で集約 Reply: 仮想的な機能に関しては，アクセス対象（FOC拠点，他クラウド，APIサービス）1系統ずつを仮想的な機能ごとに抽出

## ワークシート（記入例）
■が各社の記入項目
Vessel |  |  | 新造コンテナ船 |  | 対象システム名：機関士所在検知システム「Crew360」 |  |  | Issued Date: 03,Jan.,2024
Version |  |  | 0.01
FMEA項目 | [33 empty] | 試験予定 |  |  |  | FMEA試験成績
No. | 機能 | フォーカスエレメント 機器または配線 |  | Failure Mode | Failure Cause （Failure Modeから自動入力） | Failure mode発生防止/ Failure ModeがEnd Effectに至るのを防止するための対策 | 適用 是非 | 理由 （非の場合） | Effect (自社/他社問わず)機能が冗長化されている場合は， バックアップが機能する場合と機能しない場合を行を分けて記載 |  | Navigational Mode | [7 empty] | サブシステム 健全性レベル |  |  |  |  | Failure Detection |  |  |  | リスク評価 |  |  |  | 備考 |  | 実施予定日 |  |  |  | 実施日 | 実施者 | 立会者 | 合否 | 結果：否の場合は以下を追記
[24 empty] | 検出場所 | 検出方法 | 外部通知先 | 外部通知方法 | Sevirity 遷移先の サブシステム健全性 | Severity | Frequency | 適or不適 |  | コメント | 単体 | 結合 | 統合 | 岸壁 |  |  |  |  | 現象 | 原因 | 対策 | 再試験予定
[9 empty] | Local Effect | End Effect＝機能阻害 | U | L | HO | C | O | HI | A | B | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | サブシステム健全性/10 | Failure発生頻度
1 | 暫定的な短期行動計画の策定 | 計算機（主） |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | IEC60945適合ハードウェアを用意 主計算機に異常が生じた場合は，並列で稼働している副計算機の出力を採用する | 是 | - | 損傷が激しい場合、主計算機がシャットダウン | （副計算機にスイッチした場合）暫定的な短期行動計画の策定は継続される。（機能阻害なし） | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 船橋内PC | 船橋モニタリング用計算機において，主計算機からの出力を受信しないことを検知する | なし | なし | 遷移なし | #VALUE! | 6 | 適 |  | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み |  | 2023-10-07 | bar: U to B
2 | 暫定的な短期行動計画の策定 | 計算機（主） |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | IEC60945適合ハードウェアを用意 主計算機に異常が生じた場合は，並列で稼働している副計算機の出力を採用する | 是 | - | 損傷が激しい場合、主計算機がシャットダウン | （副計算機にスイッチできなかった場合）暫定的な短期行動計画の策定ができなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 船橋内PC APU | 船橋モニタリング用計算機に画面が現れない APUにて信号途絶アラート発生（ARSからAPUに健全性が送られなくなる） | 陸上オペレータ及び船上の操船者 | APUからCIMに健全性低下が伝わり，CIM画面上で通知される | 40 | 4 | 5 | 適 |  | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み |  | 2023-10-07 | bar: U to B
3 |  |  |  |  | #N/A | [27 empty] | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない
4 |  |  |  |  | #N/A | [27 empty] | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み UPS作動確認はいつでも実施可能，但し入手後
5 |  |  |  |  | #N/A | [27 empty] | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない
6 |  |  |  |  | #N/A | [27 empty] | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み
7 |  |  |  |  | #N/A
8 |  |  |  |  | #N/A
9 |  |  |  |  | #N/A
10 |  |  |  |  | #N/A
11 |  |  |  |  | #N/A
12 |  |  |  |  | #N/A
13 |  |  |  |  | #N/A
14 |  |  |  |  | #N/A
15 |  |  |  |  | #N/A
16 |  |  |  |  | #N/A
17 |  |  |  |  | #N/A
18 |  |  |  |  | #N/A
19 |  |  |  |  | #N/A
20 |  |  |  |  | #N/A
21 |  |  |  |  | #N/A
22 |  |  |  |  | #N/A
Note on B6: mina.sakurai: 自律運航に必要な機能のうち当該機器が担う機能。（別紙リストから選択し，機能リスト及び機器等割り当て表に紐づけ。） 複数の機能にまたがる場合は，行を分けて記載
Note on F6: mina.sakurai: 前書きの故障モードリストから選択
Note on M6: mina.sakurai: 当該Failureの有り様が想定されるNavigational Mode,システム健全性レベルに〇をつける Mode,健全性レベルによって有り様が変わるFailureは，行を分けて記載する
Note on AJ6: mina.sakurai: 予定日が分かったら記載 試験結果も試験後に記載
Note on AB7: mina.sakurai: 機器外部のどこ（誰）に通知されるか
Note on AC7: mina.sakurai: どのように通知されるか
Note on AD7: mina.sakurai: 別シートのSI指標を参照の上選択
Note on AF7: mina.sakurai: 別シートのFI指標参照の上選択
Note on AG7: mina.sakurai: 適・不適のクライテリアは，NK殿との協議・決定後に追ってお知らせします
Note on K8: mina.sakurai: Failureが当該機器に与える影響
Note on L8: mina.sakurai: 機能の阻害の有り様を記載

## ワークシート
■が各社の記入項目
Vessel |  |  | 新造コンテナ船 |  | 対象システム名：機関士所在検知システム「Crew360」 |  |  | Issued Date: 03,Jan.,2024
Version |  |  | 0.01
FMEA項目 | [33 empty] | 試験予定 |  |  |  | FMEA試験成績
No. | 機能 | フォーカスエレメント 機器または配線 |  | Failure Mode | Failure Cause （Failure Modeから自動入力） | Failure mode発生防止/ Failure ModeがEnd Effectに至るのを防止するための対策 | 適用 是非 | 理由 （非の場合） | Effect (自社/他社問わず)機能が冗長化されている場合は， バックアップが機能する場合と機能しない場合を行を分けて記載 |  | Navigational Mode | [7 empty] | サブシステム 健全性レベル |  |  |  |  | Failure Detection |  |  |  | リスク評価 |  |  |  | 備考 |  | 実施予定日 |  |  |  | 実施日 | 実施者 | 立会者 | 合否 | 結果：否の場合は以下を追記
[24 empty] | 検出場所 | 検出方法 | 外部通知先 | 外部通知方法 | Sevirity 遷移先の サブシステム健全性 | Severity | Frequency | 適or不適 |  | コメント | 単体 | 結合 | 統合 | 岸壁 |  |  |  |  | 現象 | 原因 | 対策 | 再試験予定
[9 empty] | Local Effect | End Effect＝機能阻害 | U | L | HO | C | O | HI | A | B | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | サブシステム健全性/10 | Failure発生頻度
1 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | WiFi-APを機関室内に２つ装備する ブレーカーを装備して過電流から機器を保護する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | (片側のWiFi-APが生きていた場合)特に問題は起こらない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み | bar: U to B
2 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | ブレーカーを装備して過電流から機器を保護する MSBの系統をNo1/No2で別に接続する。 | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | （双方のWiFi-APがダウンした場合)FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み | bar: U to B
3 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | WiFi-APを機関室内に２つ装備する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし（二系統中一系統の故障と想定） | なし | なし | 遷移なし |  | 5 |  |  | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み | bar: U to B
4 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | WiFi-APを機関室内に２つ装備する 二系統のWiFi-APはメッシュ接続とする | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし（二系統中一系統の故障と想定） | なし | なし | 遷移なし |  | 6 |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
5 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | WiFi-APを機関室内に２つ装備する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし（二系統中一系統の故障と想定） | なし | なし | 遷移なし |  | 2 |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
6 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | WiFi-APを機関室内に２つ装備する 二系統のWiFi-APはメッシュ接続とする 想定される容量・台数に余裕を持った機器選定とする | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 1 |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
7 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | WiFi接続時にSSIDを非公開とすることで、イリーガルな接続を排除する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報が書き換えられる。 | FOCが機関士の状態を正しく把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  |  |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
8 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | なし | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 |  | データの欠損があったときにスマートフォンはケンガイであると表示する方向で検討中 | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
9 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-01 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | 信頼できる機器を選定・購入する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 |  | 対策が不十分だと考えられる場合は受信アプリ側で品質をモニタリングする機能実装は考えうる（計画外） | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
10 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | WiFi-APを機関室内に２つ装備する ブレーカーを装備して過電流から機器を保護する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | (片側のWiFi-APが生きていた場合)特に問題は起こらない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み | bar: U to B
11 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | ブレーカーを装備して過電流から機器を保護する MSBの系統をNo1/No2で別に接続する。 | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | （双方のWiFi-APがダウンした場合)FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み | bar: U to B
12 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | WiFi-APを機関室内に２つ装備する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし（二系統中一系統の故障と想定） | なし | なし | 遷移なし |  | 5 |  |  | ラバーマットは入手し，古野電気殿に納入済み | bar: U to B
13 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | WiFi-APを機関室内に２つ装備する 二系統のWiFi-APはメッシュ接続とする | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし（二系統中一系統の故障と想定） | なし | なし | 遷移なし |  | 6 |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
14 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | WiFi-APを機関室内に２つ装備する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし（二系統中一系統の故障と想定） | なし | なし | 遷移なし |  | 2 |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
15 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | WiFi-APを機関室内に２つ装備する 二系統のWiFi-APはメッシュ接続とする 想定される容量・台数に余裕を持った機器選定とする | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 1 |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
16 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | WiFi接続時にSSIDを非公開とすることで、イリーガルな接続を排除する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報が書き換えられる。 | FOCが機関士の状態を正しく把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  |  |  |  | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
17 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | なし | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 |  | データの欠損があったときにスマートフォンはケンガイであると表示する方向で検討中 | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
18 | 本船機関士への指示操作 | WiFi-AP BOX WB-02 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | 信頼できる機器を選定・購入する | 是 | － | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 |  | 対策が不十分だと考えられる場合は受信アプリ側で品質をモニタリングする機能実装は考えうる（計画外） | アラートの出力(ARS→APU)は確認済み 但し，事前対策は非であるため，確認は出来ない | bar: U to B
19 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンの電池残量をクラウドから確認できる スマホ充電の運用ルールを明文化 |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 7 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | bar: U to B
20 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | bar: U to B
21 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 6 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | bar: U to B
22 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | センサ異常 | センテンス異常、ステイタス異常 | （BLE受信機異常） 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
23 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | センサ異常 | センテンス異常、ステイタス異常 | （加速度センサ異常） 定期的にセンサーの動作テスト。校正を実施 |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（転倒）をアップロードできない | FOCが機関士の転倒状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 |  | アプリ側で加速度センサの値に変化が無くなったらエラーを出すなどの検知方法を検討する | bar: U to B
24 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | 船内電話を使用して状況確認を行う 定期的なタスクキル・再起動を実施する運用ルール アプリの動作を軽いものとなるように作成する。 スマホにインストールするアプリに制限を設ける（なんでもかんでもOKではない） |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる 機関士からのアクションが伝わらない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
25 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | スマホの生体認証、パスコード管理を実施し、イリーガルなアクセスを排除する。 端末偽装の排除方法は現在未搭載 ワンタイムパスなどのパスコード認証を検討 |  |  | スマートフォンがアップロードする情報が書き換えられる。 | FOCが機関士の状態を正しく把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  |  |  | クラウドのアプリがローカルPC経由でデータアップロードか、クラウドに直接アップロードか識別出来るように設計しなければいけない。 | bar: U to B
26 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | なし ケンガイ表示を検討 攻撃に関してNo25を参照 |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる 機関士からのアクションが伝わらない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
27 | 本船機関士への指示操作 | Smart Phone SP-01 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | 機器の信頼性テストを実施した上で採用可否を決定する。 |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる 機関士からのアクションが伝わらない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
28 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 自己発電だけでなくバッテリーを装備する バッテリー交換タイミングの見える化 |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 6 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | bar: U to B
29 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <完全な機能停止> 船内電話を使用して状況確認を行う 複数のBLEセンサを装備する |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 5 |  | 所定のセンサーから5日くらい？データが入ってこない場合、センサ故障としてアプリ側でアラートを出す機能を実装する | bar: U to B
30 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <機能劣化> なし |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 5 |  | 所定のセンサーから一か月くらい？長期間データが閾値をこえない場合、センサ劣化としてアプリ側でアラートを出す機能を実装する | bar: U to B
31 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う 複数のBLEセンサを装備する |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 7 | bar: U to B
32 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-02 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 自己発電だけでなくバッテリーを装備する バッテリー交換タイミングの見える化 |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 6 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | bar: U to B
33 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-02 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <完全な機能停止> 船内電話を使用して状況確認を行う 複数のBLEセンサを装備する |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 5 |  | 所定のセンサーから5日くらい？データが入ってこない場合、センサ故障としてアプリ側でアラートを出す機能を実装する | bar: U to B
34 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-02 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <機能劣化> なし |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 5 |  | 所定のセンサーから一か月くらい？長期間データが閾値をこえない場合、センサ劣化としてアプリ側でアラートを出す機能を実装する | bar: U to B
35 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-02 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う 複数のBLEセンサを装備する |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 7 | bar: U to B
36 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-03 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 自己発電だけでなくバッテリーを装備する バッテリー交換タイミングの見える化 |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 6 |  | 機関制御室の所在情報は影響を受けない | bar: U to B
37 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-03 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <完全な機能停止> 船内電話を使用して状況確認を行う 複数のBLEセンサを装備する |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 5 |  | 所定のセンサーから5日くらい？データが入ってこない場合、センサ故障としてアプリ側でアラートを出す機能を実装する | bar: U to B
38 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-03 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <機能劣化> なし |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 5 |  | 所定のセンサーから一か月くらい？長期間データが閾値をこえない場合、センサ劣化としてアプリ側でアラートを出す機能を実装する | bar: U to B
39 | 本船機関士への指示操作 | BLE Beacon BB-03 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う 複数のBLEセンサを装備する |  |  | スマートフォンが特定の場所の所在情報を取得できない | （特定の場所で）FOCが機関士の所在を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士の正しい位置が表示されなくなる（フロアを移動する、機関制御室に入室した場合は表示される） | 遷移なし |  | 7 | bar: U to B
40 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
41 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
42 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
43 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う |  |  | スマートフォンがアップロードする情報（所在・転倒・呼び出し・返信）をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 2 |  | 機関士所持のスイッチ情報はスマホケンガイの時に表示される仕様になっているか要確認 | bar: U to B
44 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作
45 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り
46 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等
47 | 本船機関士への指示操作 | Rooter RH-01 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化
48 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub EH-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
49 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub EH-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
50 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub EH-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
51 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub EH-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 2 | bar: U to B
52 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub EH-01 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 |  | スマホがアップロードしたタイムスタンプとクラウドが受け取ったタイムスタンプの時差が広がるとネットワーク劣化のアラートを出す指標になるか？ | bar: U to B
53 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
54 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う 設定情報はクラウド側で保持する |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
55 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
56 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 2 | bar: U to B
57 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う アプリの動作を軽いものとなるように作成する。 インストールするアプリに制限を設ける（なんでもかんでもOKではない） |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を取得できない 船上PCがクラウドに機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
58 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | パソコンのログインパスワード設定 アプリへのログインパスワード設定 未使用物理ポートのロック |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を正しく取得できない 船上PCがクラウドに正しい機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の正しい状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし | bar: U to B
59 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | 設定データの保管・内容はクラウドが正とする。ログデータが本船PCとクラウドのデータに差異が生じた場合の照合機能は実装なし（通信容量削減のため） |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を正しく取得できない 船上PCがクラウドに正しい機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の正しい状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
60 | 本船機関士への指示操作 | 所在検知PC PC-01 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う |  |  | 船上PCがスマートフォンからの情報を正しく取得できない 船上PCがクラウドに正しい機関士所在・状態をアップロードできない | FOCが機関士の正しい状態を把握できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
61 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
62 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
63 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 6 |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
64 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 2 |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
65 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う インストールするアプリに制限を設ける（なんでもかんでもOKではない） BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 6 |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
66 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | パソコンのログインパスワード設定 未使用物理ポートのロック BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を正しく取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  |  |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
67 | 本船機関士への指示操作 | RFID検知PC PC-02 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | BLEによる所在情報は取得可能 |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を正しく取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 陸上機関長 | クラウドアプリの画面に機関士のスマートフォンが圏外になったことが表示される | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室でBLEの電波が満遍なく受信可能か要検証 | bar: U to B
68 | 本船機関士への指示操作 | RFID Reader RR-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
69 | 本船機関士への指示操作 | RFID Reader RR-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
70 | 本船機関士への指示操作 | RFID Reader RR-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
71 | 本船機関士への指示操作 | RFID Reader RR-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 2 | bar: U to B
72 | 本船機関士への指示操作 | RFID Reader RR-01 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う 設置位置が天井裏で容易にアクセスできない いないのにいると書き換えられた場合は検知手段がない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  |  |  | いないのにいると表示される場合、連続8h以上動きが無い場合はアラートを出す。（BLEも含む） | bar: U to B
73 | 本船機関士への指示操作 | RFID Reader RR-01 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
74 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | （双方のトリガーがダウンしていたら）船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室を二つのエリアに分けて、それぞれのトリガーで監視する | bar: U to B
75 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <完全故障>船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | （双方のトリガーがダウンしていたら）船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 |  | 機関制御室を二つのエリアに分けて、それぞれのトリガーで監視する | bar: U to B
76 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <機能劣化> BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | RFIDの所在情報（機関制御室）の検知エリアが縮小する。機関制御室に在室中なのに、不在となりえる。 | 船上PCがRFIDの所在情報を正しく取得できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 |  | 定期的に実際の所在とアプリでの表示に追従性があるか確認するルール作成（センサ動作チェック） | bar: U to B
77 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない 機器を二つ装備している |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | （双方のトリガーがダウンしていたら）船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 2 |  | 機関制御室を二つのエリアに分けて、それぞれのトリガーで監視する | bar: U to B
78 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-02 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | （双方のトリガーがダウンしていたら）船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 4 |  | 機関制御室を二つのエリアに分けて、それぞれのトリガーで監視する | bar: U to B
79 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-02 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <完全故障>船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | （双方のトリガーがダウンしていたら）船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 |  | 機関制御室を二つのエリアに分けて、それぞれのトリガーで監視する | bar: U to B
80 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-02 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | <機能劣化> BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | RFIDの所在情報（機関制御室）の検知エリアが縮小する。機関制御室に在室中なのに、不在となりえる。 | 船上PCがRFIDの所在情報を正しく取得できなくなる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 5 |  | 定期的に実際の所在とアプリでの表示に追従性があるか確認するルール作成（センサ動作チェック） | bar: U to B
81 | 本船機関士への指示操作 | RFID Trigger TR-02 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない 機器を二つ装備している |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | （双方のトリガーがダウンしていたら）船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし（双方のトリガーがダウンしていてかつ、機関制御室内でBLE信号が取得できない場合[＝要検証]はスマートフォンンの圏外表示がなされる） | 遷移なし |  | 2 |  | 機関制御室を二つのエリアに分けて、それぞれのトリガーで監視する | bar: U to B
82 | 本船機関士への指示操作 | RFID Tag RT-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない Tagの電池残量をアプリで確認できる |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 |  | Tagの電池残量をアプリで確認できる?要確認 | bar: U to B
83 | 本船機関士への指示操作 | RFID Tag RT-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
84 | 本船機関士への指示操作 | RFID Tag RT-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | 船内電話を使用して状況確認を行う スマートフォンのアプリ（Line、Teams）で状況確認を行う BLEによる所在情報は影響を受けない |  |  | 船上PCがRFIDの所在情報（機関制御室）を取得できない | FOCが機関士の機関制御室の在室有無を確認できない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
85 | 本船機関士への指示操作 | Pendant Call PE-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | 電池残量でアラートを出す 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中 |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し）が情報発信できない | 機関士の呼び出しにFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 船上PCのアプリ画面に電池残量低下アラート表示 | あり | クラウドのアプリ画面に電池残量低下アラート表示 | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
86 | 本船機関士への指示操作 | Pendant Call PE-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | なし |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し）が情報発信できない | 機関士の呼び出しにFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中 | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
87 | 本船機関士への指示操作 | Pendant Call PE-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | なし 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中 |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し）が情報発信できない | 機関士の呼び出しにFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中 | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
88 | 本船機関士への指示操作 | EnOcean SW ES-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | なし |  |  | 機関士所持のスイッチ（返信）が情報発信できない | 機関士の返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
89 | 本船機関士への指示操作 | EnOcean SW ES-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | なし |  |  | 機関士所持のスイッチ（返信）が情報発信できない | 機関士の返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
90 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） タッチパネルの表示が消灯する |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
91 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） タッチパネルの表示が消灯する |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
92 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
93 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
94 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
95 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） Panelは鍵付きとし、外部からのアクセスを制限する |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 |  | PLCの冗長化で確実にデータが飛ぶことを要検討（追加した片系統はIASに直接接続など）（緊急性を担保するのであれば） | bar: U to B
96 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 |  | PLCの冗長化で確実にデータが飛ぶことを要検討（追加した片系統はIASに直接接続など）（緊急性を担保するのであれば） | bar: U to B
97 | 本船機関士への指示操作 | Control Panel CP-01 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
98 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub BOX EB-01~04 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
99 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub BOX EB-01~04 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
100 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub BOX EB-01~04 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
101 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub BOX EB-01~04 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 2 | bar: U to B
101 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub BOX EB-01~04 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している BOXは鍵付きとしアクセスに制限をかける |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 2 | bar: U to B
102 | 本船機関士への指示操作 | Ethernet Hub BOX EB-01~04 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
103 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | 電源異常 | 定格外の電圧・電流、電源の瞬断 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 4 | bar: U to B
104 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | 機器故障 | 外部からの衝撃・振動、外部からの浸水によるショート、経年劣化、構成部品などの不具合 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
105 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | 通信異常 | 入出力の誤設定、入出力ポートのデバイス故障、タイムアウト、カップリング | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
106 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 2 | bar: U to B
107 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | プロセス過負荷 | エラー，意図しないプロセス外動作 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） GWが過負荷にならないようにホワイトリストで整理する |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
108 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | プロセスの書き換わり | エラー，乗っ取り | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） ボックスは鍵付きとし、外部からのアクセスを制限する |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない 意図しないタイミングで呼び出し、返信が発報される | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない 不要なタイミングでの呼び出し・返信にFOCが対応させられる | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし | bar: U to B
109 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | データ損失 | エラー，意図しない書き換わり，ハードウェア故障を伴わない外乱・攻撃等 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 5 | bar: U to B
110 | 本船機関士への指示操作 | Gateway BOX GB-01~08 |  | 伝送情報の品質低下 | 通信路における伝送情報の品質低下，劣化 | スマホアプリからの呼び出し、返信は影響を受けない 押下時に船内アラームに反応が出せないか検討中（アラームが出ないことで異常に気づく） 複数個所で冗長化している |  |  | 機関士所持のスイッチ（呼び出し、返信）の情報を取得できない | 機関士の呼び出し・返信にFOCが気づかない | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 機関制御室内PC | なし | なし | なし | 遷移なし |  | 6 | bar: U to B
111 | 本船機関士への指示操作 | LAN-1 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
112 | 本船機関士への指示操作 | LAN-2 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
113 | 本船機関士への指示操作 | LAN-3 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
114 | 本船機関士への指示操作 | LAN-4 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
115 | 本船機関士への指示操作 | LAN-5 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
116 | 本船機関士への指示操作 | LAN-6 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
117 | 本船機関士への指示操作 | LAN-7 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
118 | 本船機関士への指示操作 | LAN-8 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
119 | 本船機関士への指示操作 | LAN-9 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
120 | 本船機関士への指示操作 | LAN-10 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
121 | 本船機関士への指示操作 | LAN-11 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
122 | 本船機関士への指示操作 | LAN-12 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
123 | 本船機関士への指示操作 | LAN-13 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
124 | 本船機関士への指示操作 | LAN-14 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
125 | 本船機関士への指示操作 | PSP-1 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
126 | 本船機関士への指示操作 | PSP-2 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
127 | 本船機関士への指示操作 | PSP-3 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
128 | 本船機関士への指示操作 | PSP-4 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
129 | 本船機関士への指示操作 | PSP-5 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
130 | 本船機関士への指示操作 | PSP-6 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
131 | 本船機関士への指示操作 | PSP-7 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
132 | 本船機関士への指示操作 | PSP-8 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
133 | 本船機関士への指示操作 | PSP-9 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
134 | 本船機関士への指示操作 | PSP-10 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
135 | 本船機関士への指示操作 | MDB-1 |  | 配線異常 | 振動、断線、ショート
136 |  |  |  |  | #N/A
137 |  |  |  |  | #N/A
138 |  |  |  |  | #N/A
139 |  |  |  |  | #N/A
140 |  |  |  |  | #N/A
141 |  |  |  |  | #N/A
142 |  |  |  |  | #N/A
143 |  |  |  |  | #N/A
144 |  |  |  |  | #N/A
Note on B6: mina.sakurai: 自律運航に必要な機能のうち当該機器が担う機能。（別紙リストから選択し，機能リスト及び機器等割り当て表に紐づけ。） 複数の機能にまたがる場合は，行を分けて記載
Note on F6: mina.sakurai: 前書きの故障モードリストから選択
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Local Effect：フォーカスエレメントの「故障」による事象，影響 Reply: End effect：機能ブロックレベルでの「機能損失」による事象，影響 Reply: 冗長化されている場合，機能損失が生じないケース/生じるケースの記載
Note on M6: mina.sakurai: 当該Failureの有り様が想定されるNavigational Mode,システム健全性レベルに〇をつける Mode,健全性レベルによって有り様が変わるFailureは，行を分けて記載する
Note on AD6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 遷移先のサブシステム健全性：Failure発生時の健全性レベルによってEffect/ステータス遷移が変わる場合，分けて記載する． Reply: 人が承認行為に介在するステータスでのみEffectが露出するケースもあり
Note on AJ6: mina.sakurai: 予定日が分かったら記載 試験結果も試験後に記載
Note on AB7: mina.sakurai: 機器外部のどこ（誰）に通知されるか
Note on AC7: mina.sakurai: どのように通知されるか
Note on AD7: mina.sakurai: 別シートのSI指標を参照の上選択
Note on AF7: mina.sakurai: 別シートのFI指標参照の上選択
Note on AG7: mina.sakurai: 適・不適のクライテリアは，NK殿との協議・決定後に追ってお知らせします
Note on K8: mina.sakurai: Failureが当該機器に与える影響
Note on L8: mina.sakurai: 機能の阻害の有り様を記載
Note on AF15: サンフレム:サイバーインシデントが発生する頻度に関しては他のシステムと足並みを合わせたい
Note on AF24: サンフレム:サイバーインシデントが発生する頻度に関しては他のシステムと足並みを合わせたい
Note on G58: commonpc: IPアドレスがバッティングしてしまった場合は、他の機器への影響が考えられるが、Teamviewerなどリモートアクセスの手を用意しておくべきか？
Note on G60: commonpc: IPアドレスがバッティングしてしまった場合は、他の機器への影響が考えられるが、Teamviewerなどリモートアクセスの手を用意しておくべきか？
Note on H93: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on AD93: commonpc: 深刻度は相応に高い
Note on H94: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on AD94: commonpc: 深刻度は相応に高い
Note on H95: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on AD95: commonpc: 深刻度は相応に高い
Note on H97: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H98: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H99: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H100: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H101: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H102: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H103: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H104: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H105: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H106: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H107: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H108: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H109: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H110: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H111: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H112: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H113: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H114: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H115: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H116: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H117: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H118: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）
Note on H119: commonpc: 押下ときにその情報がサーバーに伝わっているかクルーが認識する方法がないのが問題（スマホアプリなら表示できるので問題になりにくい）

## SI，FI指標
深刻度 SI ＝サブシステム健全性レベルとして捉える
Rank |  | 遷移先のサブシステム健全性レベル |  |  | FI criteria (案)
| Value | 航海 | 機関 | 通信
0 | 遷移なし
1 | 10 | Fully Autonomous | Fully Autonomous | Connect | 7
2 | 20 | Monitoring MIND ON | Monitoring |  | 6
3 | 30 | Monitoring w/ approval | Conditional |  | 6
4 | 40 | Track control | Fallback |  | 5
5 | 50 | Manual | System down | Disconnect | 5
頻度 FI (FSAガイドラインに基づく)
Rank | 名称 | 説明 | 件/隻年
1 | Extremely Remote | 全世界の5000隻の船舶のうち，船舶の寿命(20年)のうち1件起こり得る | 10-5乗
2
3 | Remote | 1000隻の船において年に1回起こり得る （複数の同型船のいずれかで，寿命期間中に発生し得る） | 10-3乗
4
5 | Reasonably probable | 10隻の船において年に1回起こり得る （船舶の寿命において1,2回起こり得る） | 0.1
6
7 | Frequent | 1隻の船で月に1回起こり得る | 10

## 別紙(用語定義)
航海モードの定義
航海モードとは、航海を以下の8つに分類したものである
航海モード | 定義
Unberthing（U） | 姿勢制御，かいらん作業​
Leaving（L） | 姿勢制御，速力コントロール可能(-5?＜v<5?)​
Harbour Out（HO） | トラックコントロール，速力コントロール可能(0＜v<MAX)​
Coastal（C） | トラックコントロール，速力コントロール可能（7?10?12?*<v<MAX）​ (*) 補助ブロアを回さない(ON/OFFを繰り返さない)程度の速力 or TCSが動く程度の速力．
Ocean | トラックコントロール​
Harbour In（HI） | トラックコントロール，速力コントロール可能(0＜v<MAX)​
Approaching（A） | 姿勢制御，速力コントロール可能(-5?＜v<5?)​
Berthing（B） | 姿勢制御，係船作業​
サブシステム健全性レベル
Navigation
健全性レベル | 定義 |  | 非
10:Fully Autonomous | 完全にシステムが自律的に動いている状態（HANDS: OFF，EYES: OFF，MINDS: OFF）
20:Monitoring Mind OFF | システムは自律的に動作しているものの，Monitoring with approval/Fallbackに移行するまでの余裕がない状態（Sometimes MINDS ON）
30:Monitoring w/Approval | 周囲環境の悪化等により，システムの中間出力に対して確認が必要な状態（Sometimes EYS ON，MINDS ON）
40:Track Control | システムの動作状態や周囲の危険有無の確認が必要な（自律性が失われた）状態．（EYES: ON，MINDS: ON，HANDS: Sometimes: ON）
50:Manual（Man） | 人間による操船が実施されている状態（HANDS: ON）
Propulsion
健全性レベル | 定義 |  | 非
10: Fully Autonomous
20: Monitoring
30: Conditional
40: Fallback
50: System down
通信
健全性レベル | 定義 |  | 非
10: Connect
50: Disconnect
係船
健全性レベル | 定義
10：影響なし
20：設備への影響 | ex. 係船設備，船体損傷，etc.
30：環境への影響 | ex. 岸壁損傷
40:人命への影響 | ex. 綱切断による怪我・死亡
機能
DFFAS＋における自律運航システムは以下の機能により構成される。
機能ブロック | 項目
LOED | 長期的な自然環境情報（気象）の取得
LOED | 長期的な自船情報の取得
LOED | 長期的な他船交通情報の取得
LOED | 長期的な地理情報の取得
LERPP | 長期的な計画の意図と制約の入力
LERPP | 航海計画のための情報の同期及び統合
LERPP | 暫定的な長期航海計画の策定
LERPP | 暫定的な長期航海計画の確認・調整
LERPP | 長期航海計画の承認
SOED | 短期的な自然環境情報（気象）の取得
SOED | 短期的な自船情報の取得
SOED | 短期的な他船交通情報の取得
SOED | 短期的な地理情報の取得
SERPP | 短期的な計画の意図と制約の入力
SERPP | 行動計画のための情報（制約を含む）の同期及び統合
SERPP | 暫定的な短期行動計画の策定
SERPP | 暫定的な短期行動計画の確認・調整（ルートチェック）
SERPP | 短期行動計画の確認・承認
Control | 制御のための情報（制約を含む）の同期及び統合
Control | コントロールモードの選択
Control | Track/Headingの制御
Control | 速力制御
Control | 姿勢制御
Control | 係船
Control | アクチュエーション
Status Management | Status Managementの制約，安全制約の設定
Status Management (Maneuvering) | Maneuveringサブシステムの健全性の分析
Status Management (Propulsion) | Propulsionサブシステムの健全性の分析
Status Management (Communication) | Communicationサブシステムの健全性の分析
Status Management | 情報の統合・同期
Status Management | 暫定/次の全体システムステータスの判定
Status Management | ステータスの確定
Status Management | ステータスの確認及び承認
Data Management | 運用データの保持・管理
Propulsion | 操作プラン，情報の同期・統合，操作コマンドのための計算及び出力
Propulsion | 操作及び制御の実行
Propulsion | 操作プランの確認とオーバーライド
Propulsion | 推進力の生成
Propulsion | 情報の同期・統合 | Propulsionの機能リストは此方を参照
Propulsion | 機関・電力状態に関する分析
Propulsion | 推進力/電力の維持・生成操作
Propulsion | 本船機関士への指示操作
Communication | 通信のための情報の同期及び統合
Communication | Traffic Conditionの制御
Communication | データ通信
係船システム | 係船索の監視（張力の監視：カメラ，ロードセル等）
係船システム | 船体位置・姿勢の監視，周囲状況（岸壁位置関係，係船現場：人の立ち位置，係船機の状態等）の監視
係船システム | 操作・制御の実行：遠隔操作，Safety limit，システムの状態表示，操作権の移行，緊急停止
Note on A41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Status Management: CIM以外のコンポーネントでも対応: CIMにHealth LevelをI/Fする部分 Reply: Communication 制御：ゲートウェイ，通信：回線 を想定
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 「承認」「確認」「調整」「入力」は人間によるタスク実行のI/F部分に適用
Note on B47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LERPPにおける接続対象からの入力統合処理
Note on B56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SERPPにおける接続対象からの入力統合処理
Note on B65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 係船システムにおける操作・制御の実行を行う際の対アクチュエータI/Fとなる部分に対して適用
Note on A68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maneuvering 側での健全性判定部分に適用
Note on A69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Propulsion 側での健全性判定部分に適用
Note on A70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Communication 側での健全性判定部分に適用
Note on B71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Manu/Prop/Commの健全性情報統合部分
Note on B80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 各種センサ情報及びCIMを介して入力された情報のI/F部分 Reply: 船陸双方を対象とする Reply: 追設センサ等も含む
Note on A87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 以下，係船システム向けに追加