（様式）

1/2

助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹川陽平　殿

報告日付：２０１３年　４月　１２日

事業ID：２０１１９６５５１４

事業名：青バイ隊プロジェクトの推進（ネットワーク構築）

団体名：特定非営利活動法人　日本青バイ隊

代表者名：理事長　柳　龍太郎

TEL：０９５５－２７－０１１８

FAX：０９５５－２７－０１６０

事業完了日：２０１３年　３月３１日

事業費総額　　　　６，１７７，４３４　円　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　　　　１１７，４３４　円

助成金額      　６，０６０，０００ 円　（千円未満は切り捨て）

事業内容：

１．青バイ隊の設置

2．青バイ隊の管理・支援

３．他の団体への協議会参加要請

４．その他

事業目標の達成状況：

１．青バイ隊の設置

- 御前崎、三保、芸西村、淀川の４箇所に設置し、２０１３年度は江戸川、逗子、宮崎、大分、隠岐の島、に設置決定した。また、舘山、周防大島、釜石については今後設置推進を図っていく。

- 設置推進や全国大会開催のための会議を７回（４月、５月、６月２回、１０月、１１月、２月）開催した。

- プロジェクトを推進するための幹事会を５月（高知）６月（伊万里）９月（東京）3月（東京）の4回開催した

- PR活動として５月に行われ「NPO法人海の駅ネットワーク総会」に参加したり、日本財団主催の「NPOと日本財団が共に成長して行く事の出来る新たな関係を目指して」のイベントにも参加した。

- ３月には山口県内のB＆Gよりシーバード有明へ視察団が訪れシーバードについて説明を行った。

2．青バイ隊の管理・支援

- ６月に行った、「シーバード全国大会」及び「パレード」を開催し各地から参加するための費用を支援した。

- シーバード発足式に参加（芸西村）し関係機関と親睦をはかった。

※御前崎は台風の影響で途中で交通機関がストップし間に合わなかった。

- 各青バイ隊の隊員名簿の作成と隊員証の発行、および設置青バイ隊の活動管理を行った。

- 用品（ビブス、キャップ、旗）支援を行った

３．他の団体への協議会参加要請

- 10月6日には日本海洋レジャー安全・振興協会、関門海技協会と意見交換を行った。

- 11月6日にはPW安全協会事務局を訪問し運営方法について協議した

- シーバードを設置するために視察を行い関係機関に参加要請を行った。視察箇所は江戸川（MGマリン）、逗子（海上安全協会）、宮崎（渚の交番）大分（ライフセービングクラブ）周防大島（B＆G）隠岐の島（マリンスポーツ振興協会）釜石（復興支援コーィデネーター）

４・その他

- ５月には青バイ隊からシーバードへ名称を変えるための協議を行った（福岡）

- ９月には幹事会の議題の調整を日本財団と行った（福岡）

- 資金確保のためにファンドレージング講習会に参加した。（佐賀県主催に７回）

- 佐賀県主催の「CSO共感フェスタ」ではメイン会場での発表を行った。

- 日本財団主催のファンドレージング講習会に１回参加した。

事業成果物：

・カンパンブログ更新１６回

・２０１２年シーバード設置

シーバード御前崎、シーバード三保、シーバード淀川、シーバード芸西村

・２０１３年シーバード設置予定地域決定

宮崎、大分、隠岐の島、江戸川、逗子

・共感CM作成

・ホームページ作成（毎月更新）

・２０１２年「第１回シーバード全国大会・合同パレード」開催

・PR冊子作成

・活動報告書

（様式）

2/2

収支計算書

（　２０１２年　４月　１日から　２０１３年　３月３１日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | ６，０６０，０００ | ６，０６０，０００ | ６，０６０，０００ | ０ |  |
| 自己負担 | ０ | １１７，４３４ | １１７，４３４ | ０ |  |
| 収入合計 | ６，０６０，０００ | ６，１７７，４３４ | ６，１７７，４３４ | ０ |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 全国大会 | （３，１００，０００） | （３，４４７，６８６） | （３，４４７，６８６） |  |  |
| 会場費 | １００，０００ | ５６４，７８１ | ５６４，７８１ | ０ |  |
| 宿泊費 | ３００，０００ | ２０７，０００ | ２０７，０００ | ０ |  |
| 旅費交通費 | １，０００，０００ | ４５９，８８１ | ４５９，８８１ | ０ |  |
| 広報費 | ０ | ２７，３００ | ２７，３００ | ０ |  |
| 運搬費 | １，０００，０００ | １，３１３，２３５ | １，３１３，２３５ | ０ |  |
| パレード経費 | ３００，０００ | ２５５，０６２ | ２５５，０６２ | ０ |  |
| 【艇借上げ料】 |  | 【７０，０００】 | 【７０，０００】 | ０ |  |
| 【運搬費】 |  | 【５０，０００】 | 【５０，０００】 | ０ |  |
| 【消耗品費】 |  | 【８７，８６２】 | 【８７，８６２】 | ０ |  |
| 【雑費】 |  | 【４７，２００】 | 【４７，２００】 | ０ |  |
| 準備費用 | ３００，０００ | ６２０，４２７ | ６２０，４２７ | ０ |  |
| 通信費 |  | 【２０，６００】 | 【２０，６００】 | ０ |  |
| 印刷製本代 |  | 【４３３，２２６】 | 【４３３，２２６】 | ０ |  |
| 事務用品費 |  | 【１４，７７１】 | 【１４，７７１】 | ０ |  |
| 旅費交通費 |  | 【６０，５００】 | 【６０，５００】 | ０ |  |
| 会場費 |  | 【９１，３３０】 | 【９１，３３０】 | ０ |  |
| 予備費 | １００，０００ | 0 | ０ | ０ |  |
| 青バイ隊設置推進 | （２，９６０，０００） | （２，７２９，７４８） | （２，７２９，７４８） | ０ |  |
| 旅費交通費 | ２，２７０，０００ | ２，１７９，９５６ | ２，１７９，９５６ | ０ |  |
| 会議費 | １２０，０００ | ５３，３７０ | ５３，３７０ | ０ |  |
| 広報費 | ４００，０００ | ４０９，２７５ | ４０９，２７５ | ０ |  |
| 通信費 | １０，０００ | ２，３２０ | ２，３２０ | ０ |  |
| 印刷製本費 | ０ | ２４，５７０ | ２４，５７０ | ０ |  |
| 雑費 | ０ | １６，６５０ | １６，６５０ | ０ |  |
| 備品 | ８０，０００ | ０ | ０ | ０ |  |
| 事務費 | ８０，０００ | ４３，６０７ | ４３，６０７ | ０ |  |
| 支出合計 | ６，０６０，０００ | ６，１７７，４３４ | ６，１７７，４３４ | ０ |  |