## 【フォーム】完了報告書 ※提出必須
完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2023年4月13日
事業ID：2022005223
事業名：栃木県日光市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの開設と運営と車両整備（1年目）
団体名：特定非営利活動法人だいじょうぶ
代表者名：理事長 畠山 由美 印
TEL：0288-21-2119
事業完了日：2023年3月31日
■契約時
事業費総額 | ： | 21240000 | 円
自己負担額 | ： | 0 | 円
助成金額 | ： | 21240000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 20733140 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 140 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 20733000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 507000 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
「子ども第三の居場所」の開設 物件現況：個人所有物件（築20年） 取得形態：賃借契約（賃料 月20,000円） 内容：木工事、設備工事、外壁工事、電気工事、基礎工事、車両整備など 施設名称：キリフリ自然学校（仮） 面積：総面積約161.14m2 構造：木造 施設概要：食事・交流スペース、学習スペース、キッチン、お風呂など 定員：子ども20名 |  |  |  | 「子ども第三の居場所」の開設 物件現況：個人所有物件（築20年） 取得形態：賃借契約（賃料 月20,000円） 内容：木工事、設備工事、外壁工事、電気工事、基礎工事、車両整備など。 施設名称：あそびのにわ 面積：総面積約225.73m2 構造：木造 施設概要：食事・交流スペース、学習スペース、キッチン、お風呂など 定員：子ども20名
(3)成功したこととその要因
工事完了に伴い、子ども第三の居場所を開設することができた。
(4)失敗したこととその要因
着工が遅れたため、引き渡しを延期した。要因は、地主さんと設計等に関する調整に時間がかかったため。
(5)事業内容詳細
建物：木造 延床面積64.59㎡ 1月12日完了、引き渡し 1月13日開所式実施 車両：日産キャラバン 10人乗り 購入、12月28日納車
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの運営 （1）期間：2023年1月1日～2023年3月31日（週5日、14時から19時まで開所） （2）場所：栃木県日光市 （3）対象：家庭や自身に課題を抱えた小学校低学年を中心に20名 （4）内容：子どもとの1対1の関係を重視しながら、子どもたちの生活習慣形成や学ぶ意欲向上を支援することで社会的相続を補完する。調理実習や自然の中での外遊びなど、子どもの体験不足を補うプログラムも日常的に実施していく。 |  |  |  | 「子どもの第三の居場所」常設ケアモデルの運営 （1）期間：2023年1月14日～2023年3月31日（週5日、14：30から19:30まで開所） （2）場所：栃木県日光市 （3）対象：家庭や自身に課題を抱えた小学校低学年を中心に18名 （4）内容：子どもとの1対1の関係を重視しながら、子どもたちの生活習慣形成や学ぶ意欲向上を支援することで社会的相続を補完する。自然の中での外遊びを中心に、子どもの体験不足を補うプログラムを日常的に実施している。
(3)成功したこととその要因
小学校の校長先生や家庭児童相談室の相談員さんからの紹介により利用する子ども・家庭があった。 関係機関との連携を日頃から行なった結果かと思う。
(4)失敗したこととその要因
利用人数を20名で設定したが、登録は18名あったが、利用日が少なく、1日平均3.5人（2月）前後の利用となっている。 まだ事業そのものが地域に浸透していないためと考えられる。
(5)事業内容詳細
1月 14日開所 12人が登録 延34人が利用 2月 20日開所 18人が登録 延69人が利用 3月 21日開所 22人が登録 延115人が利用
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
子ども第三の居場所開設事業 1．2023年10月31日までに「子ども第三の居場所」常設ケアモデル運営のための建物（交流スペースの増築）、送迎用車両を整備する。 2．2023年1月11日の開所までに、関係各所（自治体・学校・SSW）へ施設の内覧会（事業の説明会）を、平日と土日の2回、実施する。各回、20人の方に見ていただく。 3．2023年1月11日の運営開始までに、対象家庭の親子を対象としたプレオープンイベント（プログラム体験会）を、平日と土日の2回、実施する。各回、10世帯の親子に体験していただく。 常設ケアモデルの運営事業 1．近隣小学校（日光小、今市小、今二小）を対象とし、生活困窮などの理由で生活にリスクを抱える小学校低学年児童を対象に、居場所を運営する。 2．2023年1月7日に開所式を実施、週明け11日から運営を開始する。 3．2023年3月31日までに、一日平均利用児童数を15人にする。 4．児童への居場所、食事、生活習慣支援、自然体験プログラム、学習支援などの安定的な提供。 5．ボランティア等の地域住民や、行政、学校との関係構築を図る。 6．子どもの「経験不足」を解消するようなプログラムを平日のプログラムに組み込み週2日実施する。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 556 | 文字数チェック | OK
子ども第三の居場所開設事業 1．建物について、地主さんとの設計に関する調整に時間を割く必要があり、着工が遅れた。そのため、引き渡しが1月12日となった。送迎車両の整備について、新型コロナウィルスの影響で、納期がかかり、12月28日の納車となった。 2．引き渡しが遅れ、竣工から開所式までの間に予定していた内覧会が実施できなかった。 3．引き渡しが遅れたため、運営開始までのプレオープンイベントを実施することができなかったが、開所後、平日と土曜日に随時見学説明会＆体験会を実施した。 常設ケアモデルの運営事業 1．近隣小学校（日光小、今二小）を対象とし、生活困窮・共働きによる両親の不在などの理由で生活にリスクを抱える小学校低学年児童を対象に、居場所を運営した。 2．2023年1月13日に開所式を実施、週明け16日から運営を開始した。 3．2023年3月31日までに、一日平均利用児童数を10人にする。 4．児童への夕食、宿題支援、自然体験活動を安定的に提供した。 5．開所式には、地元自治会の方や近隣小中学校の先生方、教育委員会の方々が参加された。 6．自然体験プログラムを毎日実施している。
3.事業実施によって得られた成果
開所3ヶ月を経過して、毎日利用する児童と毎日ではないが定期的に利用する児童がいるようになった。各家庭の都合によって利用の仕方やニーズが異なることがわかってきた。特に子どもの体験不足を危惧する保護者のニーズが強く感じられる。体験重視の居場所として学校や保護者間でも認知され始めたので、2024年3月頃に1日平均利用者数が20名になっていると見込まれる。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
設定した利用人数に届かなかったことが課題である。学校や地域に広く認知されるために、活動内容などの情報発信を継続的に行うとともに、現在利用しているご家庭の保護者からの紹介や利用者のいる学校への報告などを行い、利用者の発掘をしていく。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
・完了報告書 ・建築物（写真等） ・車両（写真等） |  |  |  | ・チラシ印刷枚数：300枚 ・完了報告書 ・建築物写真 ・車両写真
(3)未作成となった要因
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
http://fields.canpan.info/report/detail/28416

## 【フォーム】収支計算書 ※提出必須
収支計算書 |  |  | （ 2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで）
|  |  | 団体名： | 特定非営利活動法人だいじょうぶ
|  |  | 事業名： | 栃木県日光市における「子ども第三の居場所」常設ケアモデルの開設と運営と車両整備（1年目）
（収入の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
|  |  |  | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
①日本財団助成金収入 | 21240000 | 20733000 | 21240000 | 0 | 507000
②自己負担 | 0 | 140 | 140
③収入合計 | 21240000 | 20733140 | 21240140 | 0 | 507000
（支出の部） |  |  |  |  | （単位：円）
費目 | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
自動計算(y-z)
建物木工事費 | 13764652 | 13625611 | 13625611
建物設計管理費 | 0 | 497000 | 497000
車両取得費 | 4167600 | 4012900 | 4012900
諸謝金 | 30000 | 53460 | 25365 | 28095 |  | 0
旅費交通費 | 90000 | 93837 | 55008 | 38829
給食費 | 396000 | 108444 | 108444 |  | 利用人数が定員に達していないため
印刷製本費 | 3000 | 52100 | 52100 |  | チラシ、看板代
消耗什器備品 | 21000 | 135149 | 103524 | 31625 | カーテン購入費、IH対応調理用備品の購入費、携帯機種代
水道光熱費 | 90000 | 46859 | 46859
通信運搬費 | 25200 | 11595 | 8895 | 2700 | ※3月分仮で2700円算入
雑費 | 4000 | 158050 | 158050 |  | 車両任意保険料、印紙代、支払い手数料を含む
人件費 | 2640000 | 1938135 | 1343098 | 595037 | 雇用が定数に達していない
支出合計(端数調整前) | 21231452
端数調整欄 | 8548
④支出合計(端数調整後) | 21240000 | 20733140 | 20036854 | 696286
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
「返還見込額算出シート」で返還金をご確認ください。
【一致確認】 | ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝ 予算額 (x)④支出合計 | OK
決算額 (B)③収入合計＝ 決算額 (y)④支出合計 | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 | OK
(ア).(収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、
契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
セルフチェック項目
(イ).(収入の部)の予算額(A)③収入合計と
(支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
(ウ).【一致確認】欄は全て「OK」であるか。