## 作成手順
2023年度 完了報告書 作成手順
■ | はじめに
事業実施につきまして、大変お疲れ様でした。 助成事業の完了にあたり、本ファイルを使用して完了報告書と収支計算書（赤色のタブシート）をご提出お願いいたします。 シート「完了報告書」とシート「収支計算書」の 一部セルには関数が設定されており、自動計算されるよう連動しています。 そのため、グレー等に色がついているセルには入力しないでください。
シート「【記載例】完了報告書」「【記載例】返還見込み有り」「【記載例】返還見込み無し」は具体例として適宜ご参照ください。
その他、事業の完了については事業実施ガイドブック（2022年度17～18ページ）をご参照ください。
※海と日本PROJECT助成事業は事業実施ガイドブック（2022年度10～11ページ）をご参照ください。
■ | シート: 完了報告書 →印刷、押印してご提出ください
シート内記載の赤字に注意して作成を進めてください。 金額セルはシート「収支計算書」と連動しておりますので、 シート「完了報告書」では金額以外の文字内容の入力をお願い致します。 金額についてはシート「収支計算書」で入力いただきますと自動で反映されます。
■ | シート: 収支計算書 →印刷してご提出ください
シート内記載のコメントや注意事項を確認しながら進めてください。 ※赤枠のセルが入力欄です。セルG15～G26は必要に応じて入力してください。 ※グレー等に色がついているセルには入力しないでください（関数が入力されており、自動計算されます）。 セルD3に入力する助成事業の補助率は助成契約書の「記3」に記載されています。 助成金の算出について： 日本財団助成金 = 事業費総額 × 補助率 ＝ ◆◆◆◆円（千円未満切り捨て） ※助成契約書記載の助成金額が上限額です。
なお、作成の際は、下図の順番で入力を進めると自動計算がスムーズです。
■ | 万が一関数が壊れてしまった場合
お手数ですが改めて公式サイトより本データをダウンロードしてご対応ください。
また、関数が入っていないフォームで作業されたい場合は別途お問合せください。

## 完了報告書 ※提出必須
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：2024年4月5日
事業ID：2023006441
事業名：沖縄県沖縄市における「子ども第三の居場所」 （A）コミュニティモデルの運営（最終年度）
団体名：一般社団法人みんなのももやま子ども食堂
代表者名：鈴木友一郎 印
TEL：080-6489-3263
事業完了日：2024年3月31日
■契約時
事業費総額 | ： | 7200000 | 円
自己負担額 | ： | 1440000 | 円
助成金額 | ： | 5760000 | 円 | ■箇所は「収支計算書」より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 6650268 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 1330268 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 5320000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 440000 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が４つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
1.沖縄県沖縄市における「子ども第三の居場所」 （A)コミュニティモデルの運営 （1）期間：2023年4月1日～2024年3月31日（週3回） （2）場所：沖縄県沖縄市中の町公民館内 （3）対象：20名（家庭や自身に課題を抱えた小学校低学年を中心） （4）内容：子どもとの1対1の関係を重視しながら、子どもたちの生活習慣形式や学意欲向上を支援することで社会的相続を補完する。子どもたちの子ども時代の経験を豊かにするために多世代交流を視野に入れて、高齢者や地域のボランティアとの交流。遊びを中心とした、あそびを基礎とした体験、他者との交流。子どもたちのやってみたいを聴き、それを叶えていく。 |  |  |  | 2023年4月から3月まで158回開催 延べ1955名 沖縄市中の町公民館を活用して週2回（月曜日、火曜日）実施 青少年センター、公園週1回（土曜日）実施 保護者との会話が増えた事、子ども同士が声を掛け合った事で遊べる場所として認識されて子ども達が定着している。 クリスマス会、新年餅つき大会、地域の方を交えてお祭りなど多くのイベントにも参加して自治会との関係性も築き上げる事ができた。 平日も20名を超える日が多くなってきているが、その分大人の目が足りない状況に陥り安全面をもっと考慮していかなければならない。
(3)成功したこととその要因
平日は公民館だけではなく、近くの公園での活動を増やしたこともあり、たくさんの子どもたちが遊び場として認識してくれる様になった。また保護者との関わりが増えて、お母さん達の困り感を話してくれる為、子どもの居場所というよりも地域の居場所になりつつあるなと感じている。
(4)失敗したこととその要因
子どもの人数は少しずつ増えてきて嬉しい反面、大人の人数が足りずに物を壊してしまったりケガをしてしまうという事が何度かあった。安全面を考慮しながら活動に取り組んでいるつもりではいるが、地域連携があると大人の目も増えてくるのではないかなと思った。もう少し地域へ出ることも必要だと感じた。
(5)事業内容詳細
【子ども第三の居場所活動回数（月、火、水、土）】 ・4月 14回 145名 平均10名 ・5月 11回 138名 平均12名 ・6月 13回 132名 平均10名 ・7月 15回 127名 平均8名 ・8月 14回 87名 平均6名 ・9月 13回 211名 平均16名 ・10月 14回 159名 平均11名 ・11月 14回 224名 平均16名 ・12月 13回 175名 平均13名 ・1月 13回 191名 平均15名 ・2月 11回 157名 平均14名 ・3月 13回 209名 平均16名
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
・2024年3月31日までに1日平均利用児童数を15名にする。 ・ボランティア等の地域住民や、行政、学校との関係構築、多世代交流機会の提供 ・子どもの「経験の不足」を解消するような定期的なイベントを事業期間内に6回実施する。
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 503 | 文字数チェック | OK
・1日平均15名を目標とした。 ・経験不足を解消するようなイベントへの参加 6月3日 郷土博物館見学 16名参加 7月29日 モルテン企画バスケットイベント 7名参加 7月30日 モルテン企画バスケットイベント 2名参加 8月14日 縁日 10名参加 8月15日 ワールドカップ前の地域清掃 14名参加 8月23日 モルテン企画バスケットイベント 3名参加 8月26日、9月2日 沖縄子どもの国遠足 11名参加 9月23日 こちゃまぜ祭り 87名参加 10月15日 福祉祭り 5名参加 10月28日 ハロウィンイベント 17名参加 11月4日 シーサーづくり 12名参加 12月9日 プログラミング教室 2名参加 1月13日 公民館餅つき大会 18名参加 2月17日 料理体験教室 7名参加 3月23日 デイキャンプ 3名参加 今年度もたくさんの体験活動を実施する事ができた。特にワールドカップイベントへの参加は貴重な経験にもなったのかなと思う。 普段会えない様な選手たちともイベントを通して関われたりして、一生の思い出にもなったのではないかなと感じている。 | [5 empty] | ※700文字を越えたら
文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され
入力のセルが赤色になるようにしています。
3.事業実施によって得られた成果
＜子どもの居場所＞平日20名前後の子どもたちが公園や公民館を活用して遊んでくれるようになってきている。天候に左右される事もあるが、子どもたちはここに行けば大人が待っているから遊びに来るんだよねーと嬉しい言葉を聞くことも増えてきている。継続して続けていくことで、子どもたちの中で公園や公民館が居場所になってきているんだなと感じている。ただ子どもの人数が多くなるにつれて賑やかになりすぎて嫌だなーという言葉が出ているのも事実なので、今後の課題でもあるのかなと思っている。 ＜地域や保護者との関係性＞こちゃまぜ祭りという夏祭りイベントを企画した。自分達だけではなく、他の地域の方にも声をかけて遊びのブースを作ったり、ご飯を提供したり、ゆっくり過ごせる場所を準備した事で、たくさんの子どもや地域の方が遊びに来てくれてとても盛り上がる事が出来た。継続して第2回、第3回を実施していける様に、もう少し企画を練ってたくさんの人が遊びに来れるようなイベントを展開できるといいかなと思う。 ＜体験活動＞今年度は沖縄でバスケットボールのワールドカップがあった事もあり、バスケットイベントが定期的に行われており、そこに縁があって参加する事も出来ている。スタッフ側で参加する子もいればイベントに参加する子など様々ではあったが貴重な体験をする事ができたと思う。その他にも、プログラミング教室やシーサー作りなど普段あまり出来ない体験を今年度は行えたのかなと感じている。そういう体験が子どもたちにとって必要な事でもあるし、スタッフも子どもの違った一面を見ることができたと思うので、これからも色んなイベントへの参加をしていきたいと思う。デイキャンプの時には、火起こし体験や薪割りなど貴重な体験もできて子どもたちも満足そうであった。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
課題：遊び場が不足している。大人のボランティア不足。 平日は20名近くの子どもが遊びに来てくれる様になったが、色んな遊びが展開されている為、地域の大人ボランティアが居てくれると子どもたちも安心するのかなと思う。 公民館、公園、青少年センターが遊べる場所として認識されるようになってきているが、室内でのボール遊びで物を壊してしまうという事もあったので、思いっきり遊べる場が必要だと感じた。 対応案 地域の大人ボランティアを見つけるのは中々難しいことでもあるので、まずは身近な方からという事で遊びに来てくれている子どもの保護者が30分程度ではあるが一緒に見守りをしてくれたりする事が多くなった。大人の目が増える事で少し視野を広く見ることが出来ている。 室内でボール遊びに関して、子どもたちのボール遊びをやるなというのは難しいことでもあるので、野球やサッカーなどの競技スポーツをやるのではなく、ボッチャやバドミントン、卓球など違う室内遊びを提案する事で、子どもたちもそれに満足している様子がみられる。もし野球やサッカーをしたいという事であればボールの硬さを変えたりして取り組むのもありなのかなと思う。
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
・事業完了報告書 ・地域課題研究報告書（ネコマップ作成報告書） |  |  |  | ・事業完了報告書 ・こちゃまぜ祭り企画書、自治会だより
(3)未作成となった要因
・地域課題研究報告書（ネコマップ作成報告書） 子どもたちと地域を散歩しながらネコマップを作成していたが、思うように進まなかった為。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
https://nippon.zaidan.info/nf_lib/nf_libServlet/nf_lib1050?np=1019&jigyo_id=0000098702
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。

## 収支計算書 ※提出必須
2023年度 収支計算書 |  |  |  | 2022年5月7日から 2024年3月31日まで
|  |  | （単位：％） | 団体名： | 一般社団法人みんなのももやまこどもしょくどう
契約書（記3）に記載の補助率 |  |  | 80 | 事業名： | 沖縄県沖縄市における「子ども第三の居場所」 （A）コミュニティモデルの運営（最終年度）
（収入の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 予算額 (A) | 決算額 (B) 自動計算 | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
[5 empty] | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
① 日本財団助成金収入 |  | 5760000 | 5320000 | 5760000 | 0 | 440000
② 自己負担 |  | 1440000 | 1330268 | 1330268
③ 収入合計 |  | 7200000 | 6650268 | 7090268 | 0 | 440000
（支出の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
[5 empty] | 自動計算(y-z) |  | 注意事項
人件費 |  | 4248000 | 4189754 | 4189754 |  |  | ※契約書右下に『協力援助』と記載がある事業については、5万円以上の領収書のコピーを(領収書番号を記載の上)貼付してください。
謝礼 |  | 0 | 0 | 0
使用料 |  | 288000 | 182650 | 182650
役務費 |  | 75860 | 65692 | 65692
食糧費 |  | 720000 | 549072 | 549072
光熱水費 |  | 48000 | 10500 | 10500
通信費 |  | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | ※領収書番号は本フォームの補足説明・備考欄にもご記載ください。
管理費 |  | 1705600 | 1609600 | 1609600
活動日 |  | 72000 | 1000 | 1000
※費目は契約時提出の収支予算書とそろえてご記載ください(団体で通常使用しているものをそのままお使いください)。
支出合計(端数調整前) |  | 7199460
端数調整欄 |  | 540
④ 支出合計(端数調整後) |  | 7200000 | 6650268 | 6650268 | 0
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
【一致確認】 ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝予算額 (x)④支出合計 |  |  | OK
決算額 (B)③収入合計＝決算額 (y)④支出合計 |  |  | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 |  |  | OK
セルフチェック項目 （プルダウンで選択）
☒ | ① (収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、 契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
☒ | ② (収入の部)の予算額(A)③収入合計と (支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
☒ | ③【一致確認】欄は全て「OK」であるか。

## 【記載例】完了報告書
助成事業完了報告書
日本財団 会長 笹川 陽平 殿
報告日付：○○○○年○月○日
事業ID：助成契約書に記載の10桁のID
事業名：助成契約書に記載の名称
団体名：団体の正式名称
代表者名：代表者 氏名 印
TEL：○○○-○○○-○○○○
事業完了日：○○○○年○月○日
■契約時
事業費総額 | ： | 3000000 | 円
自己負担額 | ： | 600000 | 円
助成金額 | ： | 2400000 | 円 | ■箇所は【フォーム】収支計算書より自動転記
■事業完了時
事業費総額 | ： | 3001234 | 円 | 収支計算書の黄のセルの値
自己負担額 | ： | 601234 | 円 | 収支計算書の緑のセルの値
助成金額 | ： | 2400000 | 円 | 収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額 | ： | 0 | 円 | （収支計算書の青のセルの値）
1.事業内容
助成契約書記載の事業内容（予定）と、事業完了時の事業内容（実績）を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。 なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。
■事業内容1
(1)助成契約書記載の事業内容（予定） |  |  |  | (2)事業完了時の事業内容（実績）
【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年4月10日、11日、12日 (2)場所：東京都港区、渋谷区、台東区 (3)参加者：160 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換 |  |  |  | 【記入例】 1．多職種による事例検討会 (1)時期：20xx年5月31日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療従事者、相談支援専門員、教育関係者） (4)内容：事例報告、意見交換
(3)成功したこととその要因
事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。 【記入例】検討会の実施により○○○○○について広く周知することができた。
(4)失敗したこととその要因
契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。 【記入例】3ヵ所(3回)行う計画だったが、会場を確保できず1カ所(1回)のみの開催となった。
(5)事業内容詳細
上記「(2)事業完了時の事業内容（実績）」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。 【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容2
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：20xx年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：200 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ等 |  |  |  | 【記入例】 2. 地域交流イベントの実施 (1)時期：2019年7月20日 (2)場所：東京都港区 (3)参加者：250 名（医療的ケア児、家族、ボランティア、一般参加者等） (4)内容：関係団体の活動発表、地域企業の協賛によるワークショップ
(3)成功したこととその要因
【記入例】予定より50名多く動員できた。
(4)失敗したこととその要因
【記入例】無し
(5)事業内容詳細
【記入例】別添の事業報告書を参照
■事業内容3
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
■事業内容4
(1)契約時の事業内容 |  |  |  | (2)事業内容の実施(完了)状況
(3)成功したこととその要因
(4)失敗したこととその要因
(5)事業内容詳細
2.契約時事業目標の達成状況：
(1)助成契約書記載の目標
助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。 【記入例】 1.多職種による事例検討会 ・参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 30％増（参加者ヒアリングにて調査） 2. 地域交流イベントの実施 ・参加者のうち新規参加家族数 10 家族以上 ・一般参加者 参加者全体の 30％以上 ・参加者の満足度 80％以上（参加者アンケートにて調査） 3. 家族向け小冊子の作成配布 ・配布協力先：20ヶ所 ・冊子による相談件数、イベント来場件数 50 件以上
(2)目標の達成状況［700文字以内］
入力文字数 | 158 | 文字数チェック | OK
事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。 ※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。 【記入例】 1の達成状況：参加者同士による連携事例数の増加 検討会開始前と比較し 45％増となった 2の達成状況：yyy となった。 3の達成状況：zzz であった。･･･
3.事業実施によって得られた成果
事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。 複数年計画がある場合、複数年計画の 「****年**月頃に*****が*****になっていることを目指す」のかを、 最終目標（中長期目標）として記載して下さい。 施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果（例えば2年後、3年後）を設定し、 「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。
4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案
5.事業成果物
(1)助成契約書記載の成果物名称 |  |  |  | (2)事業完了時の成果物名称
助成契約書記載の成果物名称を転記してください。 【記入例】 ・PR動画20本 ・チラシ、ポスター ・報告書 |  |  |  | 実際に作成した成果物の名称を記載してください。 ※チラシ、ポスター等の印刷物については 作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。 【記入例】 ・PR動画20本 ・報告書 ・うちわ 500本 ・Tシャツ 500枚 ・会報(冊子) 500部 ・新聞掲載記事
(3)未作成となった要因
契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載してください。 【記入例】 SNSで広報活動を行ったため、チラシとポスターは作成しなかった。
(4)成果物を登録したウェブサイトのURL
成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf （なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。）（BPR変更後、変更） 上記で登録したURLをご記載ください。 【記入例】http://fields.canpan.info/report/detail/99999
進行報告書とは
差出人が異なります。
進行報告書とは宛名が異なります。
文字数チェック欄が「OK」となっていることをご確認ください。
①全取引の履行を確認後、請求書を受理した日
②収支計算書の完了日付と合致させてください
※700文字を越えたら文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され入力のセルが赤色になるようにしています。
団体の公印の押印がないと再提出になります。
ご注意ください。
助成契約書記載の事業内容（予定）の実施状況を確認するため、以下の2点にご注意ください。
①
助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄の体裁を変更しないでください。
予定と実績に差異がある場合は、(2)事業完了時の事業内容（実績）欄の右記青字部分のみ更新してください。
②
予定していた事業を実施できなかった場合（もしくは、規模を縮小した場合）はその理由を(4)「失敗したこととその要因」欄にご記入ください。

## 【記載例】返還見込み有り
2023年度 収支計算書 （返還見込み有り） |  |  |  | 2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日まで
|  |  | （単位：％） | 団体名： | ○○○○○○○○○○○○
契約書（記3）に記載の補助率 |  |  | 80 | 事業名： | △△△△△△△△△△△△
（収入の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 予算額 (A) | 決算額 (B) 自動計算 | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
[5 empty] | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
① 日本財団助成金収入 |  | 2400000 | 2242000 | 2400000 | 0 | 158000
② 自己負担 |  | 600000 | 560700 | 560700
③ 収入合計 |  | 3000000 | 2802700 | 2960700 | 0 | 158000
（支出の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
[5 empty] | 自動計算(y-z) |  | 注意事項
諸謝金支出 |  | 997380 | 430000 | 430000 |  | 事例研究会の開催数減少のため | ※契約書右下に『協力援助』と記載がある事業については、5万円以上の領収書のコピーを(領収書番号を記載の上)貼付してください。
旅費、交通費支出 |  | 500000 | 490000 | 490000
印刷製本費支出 |  | 500000 | 600700 | 600700
通信運搬費支出 |  | 340000 | 510000 | 510000
会議費支出 |  | 660000 | 772000 | 0 | 772000
※領収書番号は本フォームの補足説明・備考欄にもご記載ください。
※費目は契約時提出の収支予算書とそろえてご記載ください(団体で通常使用しているものをそのままお使いください)。
支出合計(端数調整前) |  | 2997380
端数調整欄 |  | 2620
④ 支出合計(端数調整後) |  | 3000000 | 2802700 | 2030700 | 772000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
例：助成契約時予算額の支出合計（事業費総額）が3,000,000円、決算額の支出合計（事業費総額）が2,802,700円、契約補助率が80%だった場合
2,802,700円×80%＝2,242,160円
→ 2,242,000円（千円未満切捨て）・・・・・・・助成金額
2,802,700円－2,242,000円＝ 560,700円・・・・・・・・・・・・自己負担金額
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
有り
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
【一致確認】 ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝予算額 (x)④支出合計 |  |  | OK
決算額 (B)③収入合計＝決算額 (y)④支出合計 |  |  | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 |  |  | OK
セルフチェック項目 （プルダウンで選択）
✔ | ① (収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、 契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
✔ | ② (収入の部)の予算額(A)③収入合計と (支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
✔ | ③【一致確認】欄は全て「OK」であるか。
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
助成契約書に記載された事業総額
事業期間内に予算を変更した場合は、変更後の予算額となりますが、総額の予算が変更となった場合は、助成契約時の予算を記入してください。（返還見込み額が変わるため）
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。
日本財団から受領した助成金額
未払い額がマイナス表記になっている場合、決算額 (y)または支出済額 (z)に誤入力がある可能性がございますので、入力内容を再確認ください。

## 【記載例】返還見込み無し
2023年度 収支計算書 （返還見込み無し） |  |  |  | 2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日まで
|  |  | （単位：％） | 団体名： | ○○○○○○○○○○○○
契約書（記3）に記載の補助率 |  |  | 65 | 事業名： | △△△△△△△△△△△△
（収入の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 予算額 (A) | 決算額 (B) 自動計算 | 受入済額 (C) | 未収額 | 助成金返還見込額
[5 empty] | 自動計算(A-C) | 自動計算(A–B)
① 日本財団助成金収入 |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0
② 自己負担 |  | 600000 | 601234 | 601234
③ 収入合計 |  | 3000000 | 3001234 | 3001234 | 0 | 0
（支出の部） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  | 日本財団承認済の予算額 (x) | 決算額 (y) | 支出済額 (z) | 未払額 | 補足説明、備考
[5 empty] | 自動計算(y-z) |  | 注意事項
諸謝金支出 |  | 997380 | 1150000 | 1150000 |  | 事例研究会の開催数減少のため | ※契約書右下に『協力援助』と記載がある事業については、5万円以上の領収書のコピーを(領収書番号を記載の上)貼付してください。
旅費、交通費支出 |  | 500000 | 300000 | 300000
印刷製本費支出 |  | 500000 | 601234 | 601234
通信運搬費支出 |  | 340000 | 300000 | 300000
会議費支出 |  | 660000 | 650000 | 0 | 650000
※領収書番号は本フォームの補足説明・備考欄にもご記載ください。
※費目は契約時提出の収支予算書とそろえてご記載ください(団体で通常使用しているものをそのままお使いください)。
支出合計(端数調整前) |  | 2997380
端数調整欄 |  | 2620
④ 支出合計(端数調整後) |  | 3000000 | 3001234 | 2351234 | 650000
※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。
※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。
【返還見込額の発生有無】
返還見込額の発生
無し
※「有り」の場合は予算額に対し決算額が下回っているため、返還金が発生する可能性があります。
【一致確認】 ※NGが出た際は、入力が間違っているかもしれませんので該当項目を再確認してください。
予算額(A)③収入合計＝予算額 (x)④支出合計 |  |  | OK
決算額 (B)③収入合計＝決算額 (y)④支出合計 |  |  | OK
受入済額(C)③収入合計-助成金返還見込額＝ 支出済額(z)+未払額④支出合計 |  |  | OK
セルフチェック項目 （プルダウンで選択）
✔ | ① (収入の部)の予算額 (A)の①日本財団助成金収入と③収入合計は、 契約書に記載されている助成金額及び事業費総額と一致しているか。
✔ | ② (収入の部)の予算額(A)③収入合計と (支出の部)の日本財団承認済の予算額(x)④支出合計が一致しているか。
✔ | ③【一致確認】欄は全て「OK」であるか。
費目は、団体で通常使用しているものをそのままお使いください。
事業完了報告書の完了日付と合致させてください。
助成金収入は、千円未満は切り捨て
助成契約書に記載された助成金額
助成契約書に記載された事業総額
助成契約書に記載された事業総額
事業期間内に予算を変更した場合は、変更後の予算額となりますが、総額の予算が変更となった場合は、助成契約時の予算を記入してください。（返還見込み額が変わるため）
日本財団から受領した助成金額
未払い額がマイナス表記になっている場合、決算額 (y)または支出済額 (z)に誤入力がある可能性がございますので、入力内容を再確認ください。