事業完了報告書

報告日付：2025年4月13日

事業ID：2024002831

事業名：鹿児島県奄美市における「子ども第三の居場所」

学習・生活支援モデルの運営（3年目）

団体名：ワーカーズコープ・センター事業団

完了日：2025年3月31日

・事業内容

- 鹿児島県奄美市における「子ども第三の居場所」学習・生活モデルの運営

(１)期間：2024年4月1日～2025年3月31日

ａ.週6日開所(月～金14時から20時、土8時半から13時半)

ｂ.長期休み(月～金8時半から20時、土8時半～13時半)

(２)場所：鹿児島県奄美市小宿地区

(３)対象：15名(家庭や自身に課題を抱えた小学校低学年を中心)

(４)内容：子ども一人ひとりとの関係を大切にしながら、自然環境と家庭的な空間で大人の

愛のある言葉とあたたかで健康にも優しいおやつや食事を通して、子どもたち

の生活習慣形成を整える。多様な自然・環境・伝統・社会体験をみんなで経験

できる環境を提供し、協同することの喜びを学ぶ。自分自身が心の変化を感じな

がら、自ら学び成長する意欲をもてるよう伴走していく関わりをする。明日に

楽しみをもてる居場所にする。本人に合ったペースでその子が必要としている

支援を受けられるよう努める。

・事業完了時の事業内容詳細（実績）

- 鹿児島県奄美市における「子ども第三の居場所」学習・生活モデルの運営

(１)期間：2024年4月1日～2025年3月31日

平日：下校～20時、長期休み：8時半～20時まで週6日開所。

(２)場所：鹿児島県奄美市小宿地区

(３)対象：小学1年生7名、小学2年生5名、小学3年生3名、小学4年生3名

小学5年生1名、小学6年生1名。未就学児1名。計21名。

ひとり親家庭、経済的困窮家庭、共働き家庭。

(４)内容：子ども一人ひとりとの関係を大切にしながら、自然環境と家庭的な空間で大人の愛のある言葉とあたたかで健康にも優しいおやつや食事を通して、子どもたちの生活習慣形成を整えた。多様な自然・環境・伝統・社会体験をみんなで経験できる環境を提供し、協同することの喜びを学ぶ。活動を通して、自分自身が心の変化を感じながら、自ら成長する意欲をもてるよう伴走していく関わりをした。明日に楽しみをもてる居場所作りをした。本人に合ったペースでその子が必要としている支援を受けられるように努めた。

・助成契約書記載の目標

(１)2025年3月31日までに一日平均利用児童数を8名にする。

(２)児童への居場所、食事、生活習慣支援、学習支援などの安定的な提供

(３)ボランティア等の地域住民や、行政、学校との関係構築

(４)子どもの「経験の不足」を解消するような定期的なイベントを事業期間内に

12回実施する。

・目標の達成状況

(１)2025年3月31日までに一日平均利用児童数が14名となった。

(２)週6日開所し、普通月は夕食、長期休み期間中は昼食・夕食を提供し、児童への居場所、食事、生活習慣支援、学習支援などの安定的な提供をすることができた。

(３)地域の大工さんに講師を依頼し、地域住民に調理師として有償ボランティアをお願い

した。月1回、市役所担当課と会議を実施。

(４)モリウミアスの調理プログラムに毎月参加させていただいた。地域の体操教室に委託し

10回/年、体操を教えていただいた。また、土曜日に子どもたちと一緒に調理をする機

会を作った。

・活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案

放課後の居場所とし、近隣小学校のみならず他小学校へのお迎えや習い事の送迎を実施している。

昨年度よりも登録児童数が増えたことにより、子どもたち一人ひとりが抱える問題や特徴の違いに触れる機会が多くあった。現在、居場所の職員数は管理者1名、常勤1名、非常勤1名、調理師4名（シフト制）、計7名で子どもたちの活動を見守っているが、一人ひとりの問題に充分に関わることが難しい1年であった。児童のみならず、保護者の抱える問題に対しても充分に寄り添うことが出来なかったと感じている。

多様な問題に対して、寄り添うためにスタッフの人材を豊かにし、環境を整えていきたい。