- 助成事業完了報告書

日本財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　報告日付：２０１３年４月１２日

会長　笹川陽平殿                            　　　　　　　　　　事業ID：２０１１９６３９０９

事業名：安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承

団体名：(一社)日本造船協力事業者団体連合会

代表者名：会長 山口謙吉

TEL：０３－５５１０－３１６１

FAX：０３－３５０２－５５３３

事業完了日：２０１３年３月３１日

事業費総額：１９,６０３,４２５円

助成金額：１５,６８２,０００円

事業内容

１．安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承

（１）開催期間：2012年7月18日～2013年3月7日

（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ相談会１１回うち徒弟制度対象相談会７回／徒弟制度疑似演習２回／準ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認定試験１回／ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ３回／徒弟制度受講者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ１回／徒弟制度座学研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ２回）

（２）内容：重大災害の発生や安全成績に改善が見られない会員を中心として、直接現地に安全衛生アドバイザーを派遣し、現場の作業環境や状況などを詳しく調査したうえで、現場安全管理者に対して安全な職場環境を実現するためのアドバイスを行った。又、各アドバイザーはそれぞれの経験を生かした職場の危険を排除するためのノウハウを、実施事業所の安全担当者に伝承した。なお、４年目となった次世代の安全のプロを養成するための徒弟制度は受講生が１２名となり、準アドバイザーが４名誕生するなど、当会の人材育成制度のプログラムは目標である認定アドバイザーが来期に誕生する見込みとなった。

- 安全衛生アドバイザー相談会（１１ヶ所実施　★印は徒弟制度対象相談会）

★①江波鉄工株式会社  広島県江田島詩沖美町岡大王横網代２５００－８

7月18日(水)　担当アドバイザー　鈴木滿氏

②葵工業株式会社  香川県綾歌郡宇多津町2623‐2

7月26日(木)　担当アドバイザー　岩崎喜久男氏

★③イワキテック株式会社  愛媛県越智郡上島町岩城6017

8月2日(木)　 担当アドバイザー　鈴木滿氏

★④下ノ江造船協力事業協同組合　大分県臼杵市大字下ノ江1200

11月1日(木)2日(金)　　担当アドバイザー　齋藤龍彦氏

★⑤有田工業株式会社  長崎県諫早市貝津町１７６９－１

11月27日(火) 　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

★⑥大造協力事業協同組合  長崎県西海市大島町１６０５−１

12月4日(火)5日(水)　 　担当アドバイザー　鈴木滿氏

⑦株式会社山陽鉄工  広島県呉市広多賀谷３−３−７

1月24日(木) 　　担当アドバイザー　岩崎喜久男氏

⑧名村造船伊万里協力会  佐賀県伊万里市黒川町塩屋５－１

1月30日(水)　　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

⑨株式会社岡本製作所  広島県尾道市因島重井町４７４－３

2月4日(月)　　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

★⑩三井造船玉野協力会　岡山県玉野市玉３－１－９

2月13日(水)14日(木)　　　担当アドバイザー　岩崎喜久男氏

★⑪大西造船関連工業協同組合  愛媛県今治市大西町大井浜152-4

3月7日(木)　　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

（４）徒弟制度疑似演習（２回実施）

①ユニバーサル造船㈱京浜事業所  神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１

12月6日(木)　　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

②三菱重工業株式会社長崎造船所 香焼工場  長崎県長崎市香焼町１８０

2月26日(火)　　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

（５）準アドバイザー認定試験（１回実施）

①三菱重工業株式会社長崎造船所 香焼工場  長崎県長崎市香焼町１８０

2月26日(火)　　　担当アドバイザー　鈴木滿氏

合格者４名　川本泰了氏、村上和幸氏、橋本顕氏、伊藤和幸氏

（６）アドバイザーミーティング（３回実施）

①ホテルグランヴィア広島　広島県広島市南区松原町１−５　　8月7日(火)

出席アドバイザー　岩崎喜久男氏、鈴木滿氏、花園春雄氏、林田一英氏、斉藤龍彦氏

②ホテルセントラーザ博多　福岡県福岡市博多区博多駅中央街４－２３　　12月11日(火)

出席アドバイザー　岩崎喜久男氏、鈴木滿氏、花園春雄氏、林田一英氏、斉藤龍彦氏

③ホテルセントラーザ博多　福岡県福岡市博多区博多駅中央街４－２３　　3月5日(火)

出席アドバイザー　岩崎喜久男氏、鈴木滿氏、花園春雄氏、林田一英氏、斉藤龍彦氏

（７）徒弟制度受講者ミーティング（１回実施）

①ホテルセントラーザ博多　福岡県福岡市博多区博多駅中央街４－２３　　3月4日(月)

（８）徒弟制度受座学研修プログラム（２回実施）

①安全衛生研修各論２　9月24日(月) 　担当アドバイザー　林田一英氏

安全衛生研修各論３　9月25日(火) 　担当アドバイザー　岩崎喜久男氏

実施場所：ホテルセントラーザ博多　福岡県福岡市博多区博多駅中央街４－２３

②安全衛生研修概論１　10月29日(月) 　担当アドバイザー　鈴木滿氏

安全衛生研修概論２　10月30日(火) 　担当アドバイザー　鈴木滿氏

安全衛生研修各論１　10月31日(水) 　担当アドバイザー　鈴木滿氏

実施場所：ナビオス横浜　横浜市中区新港２－１－１

事業目標の達成状況

- 本事業の信頼性の評価

当事業は助成事業として７年目となるが、実績と内容が評価されて災害発生後に外部安全教育機関として、実施申込をする事業所が増えてきている。これは本来の事業コンセプトに近いリクエストであり、アドバイザーの信頼性が認知されたものと考える。

実施した事業所からは「来期も是非来ていただきたい」との再受講を要請されるケースが７割以上あり、当事業の実施をした場合の事業所での有効性を証明するものである。

- 有料教育分野への参入

当事業のプログラムは回数を重ねるごとに実施項目のリニューアルと追加を繰り返し、年々完成度は増している。本年まで会員以外からのオーダーはないが、現状でも他業種の製造業現場で十分にサービスを提供できるレベルに達している。

- 安全に関するネットワークの構築

安全衛生アドバイザーミーティングによりアドバイザー間の連絡体制、情報共有等の連携が構築されてきており、広範な相談に対してもアドバイザーを選択しての回答が可能な状況が整った。

- 「安全のプロ」による安全ノウハウの伝承

各アドバイザーは自分自身の現場経験をもとに、安全管理全般のノウハウをマニュアル化できない事項を含めて、出席した安全担当者にその対処法を伝承した。

⑤　徒弟制度による次世代の安全のプロの養成

徒弟制度のメンバーは会員所属企業及び元請安全担当者の１２名により構成され、年間を通じて７回の相談会へ同行しアドバイザーの災害防止の視点を体感、徒弟制度レポートによるアドバイザーとのやりとりの中で安全衛生法とアドバイスのポイントを習得した。また、本年度に準アドバイザー認定試験を実施し、準アドバイザーが４名誕生した。これにより、安全のプロ養成プログラムは認定アドバイザー育成という最終段階に入った。

⑥オリジナリティのあるプログラムによる認知度の向上

現在、アドバイスという切り口で造船現場のリサーチからディスカッションを含めたメニューを実施する教育団体及び民間企業は皆無である。当会は当事業を通じて造船業に対する安全教育を多いにアピールしているが年々、「アドバイザー相談会」の業界における認知度は着実に向上している。

事業成果物

・アドバイザーレポート（モノクロ版・見本として）

・安全衛生アドバイザー相談会募集要領・申込書

・安全衛生アドバイザー相談会レギュラープログラム

・実施認定証デザイン

・アドバイザーミーティング実施写真

※各回の内容は写真付きでＣＡＮＰＡＮブログ「安全ひろば」で公開済み

・徒弟制度関連資料

―受講進捗表

―育成フローシート

―座学研修プログラム実施写真

―徒弟制度疑似演習実施写真

―準アドバイザー認定試験実施写真

―受講者ミーティング実施写真

―徒弟受講生募集案内

―準アドバイザー認定証