（様式）

1/2

助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹川陽平　殿

報告日付：　2015年　3月31日

事業ID：2010870949C03

事業名：シーバードプロジェクトの推進

団体名：特定非営利活動法人

日本青バイ隊

代表者名：理事長　柳　龍太郎

TEL：0955-27-0118

FAX：0955-27-0160

事業完了日：2015年　3月30日

事業費総額　　　　　２，３５６，６８８円　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　　　　　　　６，６８８円

助成金額 　　　　　 ２，３５０，０００円　（千円未満は切り捨て）

事業内容：

シーバードプロジェクトの推進のためにシーバード候補地の視察と既存シーバードの組織運営のためのサポートとアドバイスを行う。

１・推進

他団体へPR活動

視察

幹事会への参加

２・サポートとアドバイス

発足式、贈呈式への参加

活動内容でのアドバイス

事業目標の達成状況：

１．推進

・PR活動

PW安全協会総会、九州海の駅会議、PWCレスキューシンポジウム、日本海洋レジャー安全振興協会懇談会、関門海技協会懇談会、伊万里湾小型船安全協会懇談会への参加

ももちアクアスロン大会、唐津トライアスロン大会、イマリンビーチでのデモンストレーションの実施、九州ボートショーでの広報

・シーバードプロジェクト幹事会

幹事会７回参加

4月、5月、9月、10月、12月、1月、2月

・視察5か所の目標

１３か所の視察（小樽、さがえ、山口消防本部、周防大島、米子、徳島、福岡、熊本、鹿児島、

掛川、相良、榛原、御前崎）

・15か所の新規シーバード設置目標

新規設置6地区

SBさがえ、SB小樽、SB茅ケ崎、SBかごしまISO、SB阿波、山口消防学校

・2015年設置予定地

新潟市、新島、葉山、相良、榛原、米子市、周防大島、芦北、掛川、福岡、下関

２．サポートとアドバイス

・ファンドレイジングの推進目標

思うような活動とならなかった

・その他

シーバード伊万里での伊万里市、松浦市との「防災協定」締結アドバイス

シーバード伊万里での「佐賀県協働事業の提案」アドバイス

シーバード有明の活動アドバイス

シーバード逗子への活動アドバイス

知的財産についての調査

7拠点への2艇目配備

事業成果物：

新規発足したシーバード（さがえ、小樽、茅ケ崎、かごしま、阿波、山口消防学校）

（様式）

2/2

収支計算書

（2014年4月1日から2015年3月30日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 |  |
| 自己負担 | 0 | 6,688 | 6,688 | 0 |  |
| 収入合計 | 2,350,000 | 2,356,688 | 2,356,688 | 0 |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 旅費交通費 | 2,200,000 | 1,853,334 | 1,853,334 | 0 |  |
| 会議費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 渉外費 | 100,000 | 62,428 | 62,428 | 0 |  |
| 車両費 | 0 | 85,669 | 85,669 | 0 |  |
| 通信費 | 0 | 715 | 715 | 0 |  |
| 燃料費 | 0 | 11,778 | 11,778 | 0 |  |
| 雑費 | 0 | 342,764 | 342,764 | 0 |  |
| 支出合計 | 2,350,000 | 2,356,688 | 2,356,688 | 0 |  |